## Phụ biểu 01
Phụ biểu 01
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo
Đơn vị tính: tỷ đồng
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn năm | Trong đó bố trí trả nợ đọng XDCB | Nợ đọng XDCB còn lại | Tình hình thực hiện |  | Tình hình giải ngân |  | Thất thoát, lãng phí được phát hiện
[5 empty] | Giá trị | So với KH (%) | Giá trị | So với KH (%)
I | Dự án sử dụng vốn nhà nước | 84.115 |  |  | 86.724 | 103.1% | 81.954 | 97.43%
1 | Vốn đầu tư công | 84.115 |  |  | 86.724 | 103.1% | 81.954 | 97.43%
1.1 | Vốn NSNN | 84.115 |  |  | 86.724 | 103.1% | 81.954 | 97.43%
a | Vốn NSTW | 37.929 |  |  | 35.664 | 94.03% | 35.768 | 94.3%
b | Vốn NSĐP | 46.186 |  |  | 51.06 | 110.6% | 46.186 | 100%
1.2 | Vốn ODA
1.3 | Vốn TPCP
1.4 | Vốn đầu tư công khác
2 | Vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư
3 | Vốn khác
3.1 | Trong nước
3.2 | Nước ngoài
II | Dự án đầu tư theo hình thức PPP
1 | Vốn đầu tư công tham gia (không tính vào tổng vốn đầu tư)
2 | Vốn chủ sở hữu
2.1 | Vốn nhà nước ngoài đầu tư công
2.2 | Vốn khác (trong nước)
2.3 | Vốn khác (nước ngoài)
3 | Vốn vay
3.1 | Vốn đầu tư công
3.2 | Vốn nhà nước ngoài đầu tư công
3.3 | Vốn trong nước
3.4 | Vốn nước ngoài
III | Dự án sử dụng nguồn vốn khác
1 | Vốn trong nước
2 | Vốn nước ngoài
IV | Tổng cộng
1 | Vốn đầu tư công (I.1+II.1+III.1) | 84.115 |  |  | 86.724 | 103.1% | 81.954 | 97.43%
2 | Vốn nhà nước ngoài đầu tư công (I.2+II.2.1+III.3.2)
3 | Vốn khác
Trong nước (I.3.1+II.2.2+II.3.3+III.1)
Nước ngoài (I.3.2+II.2.3+II.3.4+III.2)

## Phụ biểu 02
Phụ lục 02
Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công (do cơ quan là chủ chương trình, chủ dự án thành phần hoặc chủ đầu tư dự án)
TT | Nội dung | CTMTQG | CTMT | CTMTĐP
I | Chủ chương trình
1 | Số lượng
2 | Tổng vốn kế hoạch
3 | Giá trị thực hiện
4 | Giá trị giải ngân
II | Chủ dự án thành phần
1 | Số lượng
2 | Tổng vốn kế hoạch
3 | Giá trị thực hiện
4 | Giá trị giải ngân
Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình
1 | Số lượng | 32
2 | Tổng vốn kế hoạch | 84.115
3 | Giá trị thực hiện | 86.724
4 | Giá trị giải ngân | 81.954

## Phụ biểu 03
Phụ biểu 03
Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2021
TT | Nội dung | ĐƠN VỊ TÍNH? | Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà nước |  |  |  | Phân theo nguồn vốn
[7 empty] | Dự án đầu tư công | [7 empty] | DA SD vốn NN ngoài vốn ĐTC
[7 empty] | Dự án sử dụng NSTW |  |  |  | TP CP | ODA | NS ĐP | Vốn ĐTC khác
|  |  | Tổng số | A | B | C | Tổng số | A | B | C
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Chủ trương đầu tư
a | Số dự án có kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu tư trong kỳ |  | 32 |  | 1 | 31 | 32 |  | 1 | 31 |  |  | 31 | 1 |  | 64 | Tổng 33?
b | Số dự án được thẩm định chủ trương trong kỳ |  | 32 |  | 1 | 31 | 32 |  | 1 | 31 |  |  | 31 | 1
c | Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ |  | 32 |  | 1 | 31 | 32 |  | 1 | 31 |  |  | 31 | 1
2 | Quyết định đầu tư
a | Số dự án có kế hoạch lập BCNCKT trong kỳ |  | 3: 3; 6: 3; 13: 3
b | Số dự án được thẩm định trong kỳ |  | 3: 3; 6: 3; 13: 3
c | Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ |  | 3: 3; 6: 3; 13: 3
II | Thực hiện đầu tư
1 | Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ |  | 3: 73; 6: 73; 13: 5; 14: 11; 15: 57
a | Số dự án chuyển tiếp |  | 3: 50; 6: 50; 13: 1; 14: 5; 15: 44
b | Số dự án khởi công mới trong kỳ |  | 3: 32; 6: 32; 13: 13; 14: 6; 15: 13
2 | Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trong kỳ
3 | Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện)
4 | Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ
5 | Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ
a | Không phù hợp với quy hoạch |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
b | Phê duyệt không đúng thẩm quyền |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
c | Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
6 | Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành) |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 14 |  |  | 14 |  |  | 10 |  | 22
7 | Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán) |  | 3: 46; 6: 46; 7: 14; 10: 14; 13: 10; 15: 22
a | Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện |  | 3: 580.85; 6: 580.85; 10: 121.862; 13: 140.369; 15: 318.619
b | Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định |  | 3: 805.625; 6: 805.625; 10: 367.799; 13: 406.126; 15: 31.7
8 | Số dự án chậm tiến độ trong kỳ |  | 3: 2; 4: 0; 5: 0; 6: 2; 7: 0; 13: 2
a | Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
b | Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng |  | 3: 2; 4: 0; 5: 0; 6: 2; 7: 0; 13: 2
c | Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
d | Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
đ | Số dự án chậm do các nguyên nhân khác |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
9 | Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 13: 0
a | Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư |  | 3: 5; 6: 5; 14: 1; 15: 4
b | Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư |  | 3: 5; 6: 5; 14: 1; 15: 4
c | Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
d | Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân khác |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
10 | Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
11 | Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ
a | Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ |  | 3: 146; 4: 0; 5: 0; 6: 146; 14: 146
- | Chỉ định thầu |  | 3: 100; 6: 100; 14: 100
- | Đấu thầu hạn chế |  | 3: 0
- | Đấu thầu rộng rãi |  | 3: 9; 6: 9; 14: 9
- | Hình thức khác |  | 3: 37; 6: 37; 14: 37
b | Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
- | Đấu thầu không đúng quy định |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
- | Ký hợp đồng không đúng quy định |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
III | Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng
1 | Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ |  | 3: 69; 6: 69; 14: 69
2 | Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán |  | 3: 20; 6: 20; 14: 20
3 | Số dự án được quyết toán trong kỳ |  | 3: 80; 6: 80; 14: 80
4 | Tình hình khai thác vận hành |  | 3: 69; 6: 69; 14: 69
a | Số dự án đã đưa vào vận hành |  | 3: 69; 6: 69; 14: 69
b | Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả (nếu có) |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
c | Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0

## phục biểu số 04
Phụ biểu 04
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022
STT | Tên công trình | Địa điểm
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | TT Tuần Giáo
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | TT Tuần Giáo
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo
5 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã Nà Sáy + xã Mường Khong
6 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo
7 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa
8 | Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng
9 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | Xã Quài Cang
10 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình
11 | Cổng chào huyện Tuần Giáo | Xã Quài Tở
12 | Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) | Xã Quài Tở
13 | Đường nội bản Nậm din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng
14 | Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP | TT Tuần Giáo

## Phụ biểu số 06
Phụ biểu số 06
Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư cộng đồng
huyện Tuần Giáo năm 2021
Nội dung | Tổng số dự án | Trong đó |  |  | Ghi chú
|  | Dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng; vốn ngân sách cấp xã; vốn tài trợ trực tiếp cho xã | Dự án đầu tư công; dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án theo hình thức PPP | Dự án sử dụng vốn khác
1. Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn | 19 | 19
2. Tổng số dự án cộng đồng giám sát | 19 | 19
Đúng quy định | 18 | 18
Có vi phạm | 1 | 1
Chưa xác định được
3. Số dự án cộng đồng chưa giám sát
Do cơ quan chưa công khai thông tin
Do chủ đầu tư chưa công khai thông tin
lý do khác
4. Dự cộng đồng phản ánh có vi phạm
Đã có thông báo kết quả xử lý
Chưa có thông báo kết quả xử lý
Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông báo

## danh mục dự án nhóm A, B, C
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÓM A, B, C SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2021
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Nguồn vốn (ghi rõ các nguồn vốn, nếu nguồn kết hợp cần ghi rõ tỷ lệ % theo từng nguồn vốn | Lũy kế giá trị thực hiện đến 31/12/2021 (tỷ đồng) | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021 (tỷ đồng) | Kế hoạch vốn năm 2022 (tỷ đồng) | Tình hình thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
I | Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương |  | 107.5 |  | 24.4 | 17.49 | 22.2
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | UBND huyện | 4.5 | CĐNSĐP | 2.7 | 2.5 | 1.5
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | UBND huyện | 40 | CĐNSĐP | 4.6 | 4.36 | 8.7
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | UBND huyện | 18 | CĐNSĐP | 4.6 | 4.53 | 4.5
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | UBND huyện | 33 | CĐNSĐP | 4.5 | 4 | 6.5
5 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong | UBND huyện | 12 | CĐNSĐP | 8 | 2.1 | 1
II | Nguồn dự phòng NSTW |  | 35.8 |  | 30.82 | 30
1 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo | Ban QLDA CCT | 14.9 | Dự phòng NSTW | 13.45 | 13
2 | Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản Hiệu, bản Kép xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo | Ban QLDA CCT | 14.9 | Dự phòng NSTW | 12.25 | 12
3 | Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | Ban QLDA CCT | 6 | Dự phòng NSTW | 5.12 | 5
III | Nguồn vốn đấu giá QSD đất |  | 47.48 |  | 22.0068 | 20.4144
1 | Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | Ban QLDA CCT | 5.08 | Đấu giá QSD đất | 5.05 | 4.7844
3 | Nâng cấp vỉa hè khối Trường Xuân | Ban QLDA CCT | 9.5 | Đấu giá QSD đất | 0.16543 | 0.165
4 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | Ban QLDA CCT | 5.6 | Đấu giá QSD đất | 9 | 9
5 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | Ban QLDA CCT | 5 | Đấu giá QSD đất | 3.35 | 3.15
6 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông | Ban QLDA CCT | 10.7 | Đấu giá QSD đất | 4.4414 | 3.315
7 | Vỉa hè khối Tân Thủy | Ban QLDA CCT | 6.6 | Đấu giá QSD đất | 5 | 3.788
8 | Vỉa hè khối Tân Tiến - Thắng Lợi | Ban QLDA CCT | 5 | Đấu giá QSD đất | 6.498 | 6.4002
| UBND Thị Trấn Tuần Giáo |  | 8.1 |  | 7.5229 | 5.8229
1 | Đường các bản Nong Tấu, Chiềng Khoang | UBND thị trấn | 3.4 | Đấu giá QSD đất | 3.1 | 2.4
2 | Đường khối Thắng Lợi | UBND thị trấn | 3.7 | Đấu giá QSD đất | 3.4679 | 2.4679
3 | Đường vào bản lập | UBND thị trấn | 1 | Đấu giá QSD đất | 0.955 | 0.955
| UBND xã Mùn chung |  | 0.9 |  | 0.955 | 0.955
1 | Đường bê tông vào nhà văn hóa bản Bó lếch | UBND xã Mùn Chung | 0.9 | Đấu giá QSD đất | 0.09 | 0.09
| UBND xã Pú Nhung |  | 0.2 |  | 0.09 | 0.09
1 | Cải tạo, sửa chữa đường từ ngã ba phiêng pi ngã rẽ đi Tênh lá | UBND xã Pú Nhung | 0.2 | Đấu giá QSD đất | 0.2 | 0.1812
| UBND xã Quài Tở |  | 4.52 |  | 8.18 | 7.5309
1 | Nhà văn hóa bản Chấng | UBND xã Quài Tở | 1 | Đấu giá QSD đất | 4.57 | 4.2039
2 | Nhà văn hóa bản Đứa | UBND xã Quài Tở | 0.68 | Đấu giá QSD đất | 1.05 | 0.98194
3 | Nhà văn hóa bản Ngúa | UBND xã Quài Tở | 0.93 | Đấu giá QSD đất | 0.68 | 0.625
3 | Nhà văn hóa bản Có | UBND xã Quài Tở | 0.95 | Đấu giá QSD đất | 0.93 | 0.85
4 | Nâng cấp đường nội bản Én | UBND xã Quài Tở | 0.96 | Đấu giá QSD đất | 0.95 | 0.87
| Ban QLDA các công trình huyện |  | 5 |  | 4.8 | 2
1 | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279) | Ban QLDA CCT | 5 | Đấu giá QSD đất | 4.8 | 2
IV | Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới |  | 93.4433 | NTM | 84.0767 | 83.9838
* | Ban QLDA các công trình |  | 76.5433 | NTM | 68.4905 | 68.4715
1 | Đường QL6 - bản Núm - bản Hốc | Ban QLDA CCT | 7 | NTM | 5.9314 | 5.9314
2 | Nhà văn hoá thể thao xã Phình Sáng | Ban QLDA CCT | 2.8234 | NTM | 2.2326 | 2.2326
3 | Đường QL6 - bản Cong xã Quài Cang | Ban QLDA CCT | 3.87 | NTM | 2.581 | 2.581
4 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã Nà Sáy | Ban QLDA CCT | 5.7 | NTM | 5.3555 | 5.3365
5 | Đường TT xã Pú Nhung - bản Phiêng Pi | Ban QLDA CCT | 10.5 | NTM | 8.7328 | 8.7328
6 | Đường từ Km 5+ 75m (lối rẽ đi Thủy điện Long Tạo) đến bản Hua Mức 1, xã Pú Xi | Ban QLDA CCT | 14.1 | NTM | 13.8787 | 13.8787
7 | Đường vào bản Khúa Trá và bản Phiêng Hoa xã Phình Sáng | Ban QLDA CCT | 6 | NTM | 5.3846 | 5.3846
8 | Nâng cấp đường từ TT xã Tênh phông đến ngã ba Há Dùa (giai đoạn 1) | Ban QLDA CCT | 9.5 | NTM | 9.2519 | 9.2519
9 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | Ban QLDA CCT | 9.6 | NTM | 8.6501 | 8.6501
10 | Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang | Ban QLDA CCT | 7.4499 | NTM | 6.492 | 6.492
* | Xã làm chủ đầu tư |  | 16.9 | NTM | 15.5862 | 15.5123
1 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | UBND xã Tênh phông | 2 | NTM | 1.9239 | 1.909
2 | Nhà văn hoá xã Mường Mùn | UBND xã Mường Mùn | 2.05 | NTM | 1.8173 | 1.7583
3 | Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản Mường 1 + 2 + 3 (2 nhà) | UBND xã Mường Mùn | 2.25 | NTM | 2.018 | 2.018
4 | Nhà văn hoá bản Thín B, xã Mường Thín | UBND xã Mường Thín | 1.15 | NTM | 1.1384 | 1.1384
5 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | UBND xã Mường Thín | 1.4 | NTM | 1.1062 | 1.1062
6 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | UBND xã Quài Cang | 1.9 | NTM | 1.8445 | 1.8445
7 | Nhà văn hóa xã Chiềng Đông | UBND xã Chiềng Đông | 2.05 | NTM | 1.9819 | 1.9819
8 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | UBND xã Mường Khong | 2.3 | NTM | 2.0483 | 2.0483
9 | Đường BT nội bản Noong Luông | UBND xã Rạng Đông | 1.8 | NTM | 1.7077 | 1.7077
V | Chương trình giảm nghèo bền vững |  | 67.658 |  | 37.9422 | 37.7788
* | Chương trình giảm nghèo bền vững 275 và 30a (Vốn trong nước) |  | 59.858 |  | 31.3813 | 31.2621
V.1 | Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-TTg |  | 47.858 | CT 275 | 26.5113 | 26.3921
1 | Nâng cấp đường QL6- bản Lồng (giai đoạn 2) | Ban QLDA CCT | 11.5 | CT 275 | 7 | 7
2 | Sửa chữa đường Mường Khong - Hua Sát xã Mường Khong | Ban QLDA CCT | 14.99 | CT 275 | 10 | 10
3 | Đường từ bản Hua Mức 1 đến trụ sở tạm xã Pú Xi | Ban QLDA CCT | 11.068 | CT 275 | 5.0837 | 5.0837
4 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong | Ban QLDA CCT | 7.5 | CT 275 | 1.93 | 1.93
5 | Đường trung tâm xã Tỏa Tình - bản Hua Sa A huyện Tuần Giáo | Ban QLDA CCT | 2.8 | CT 275 | 2.4976 | 2.3785
V.2 | Chương trình 30a |  | 12 | 30a | 4.87 | 4.87
1 | Đường Trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng Á | Ban QLDA CCT | 12 | 30a | 4.87 | 4.87
V.3 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT 135 vốn nước ngoài) |  | 7.8 | CT 135 | 6.5609 | 6.5166
- | Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản Nong Tóng xã Nà Tòng | Ban QLDA CCT | 5.2 | CT 135 | 4.3839 | 4.3839
- | Nước sinh hoạt trung tâm xã Phình Sang | Ban QLDA CCT | 1.55 | CT 135 | 1.327 | 1.327
| Xã làm chủ đầu tư (UBND xã Quài Cang) |  | 1.05 | CT 135 | 0.85 | 0.80578
- | Đường bản Hán xã Quài Cang | UBND xã Quài Cang | 1.05 | CT 135 | 0.85 | 0.80578