## Phụ biểu 01
Phụ biểu 01
Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ báo cáo
Đơn vị tính: tỷ đồng
TT | Nội dung | Kế hoạch vốn năm (bao gồm số chuyển nguồn năm trước) | Bố trí trả nợ đọng XDCB | Nợ đọng XDCH còn lại | Tình hình thực hiện trong kỳ |  | Tình hình giải ngân trong kỳ |  | Tổng số tiền phải thu hồi, giảm trừ1 (nếu có) | Thất thoát, lãng phí được phát hiện2 (nếu có)
[5 empty] | Giá trị | so với KH vốn năm (%) | Giá trị | so với KH vốn năm (%)
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(1) | (6) | (7) = (6)/(1) | (8) | (9)
I | Dự án đầu tư công | 240.7688 |  |  | 196.488 | 81.6086 | 238.0297 | 98.8623
1 | Vốn đầu tư công | 240.7688 |  |  | 196.488 | 81.6086 | 238.0297 | 98.8623 | 0
1.1 | Vốn NSNN (vốn trong nước) | 240.7688 |  |  | 196.488 | 81.6086 | 238.0297 | 98.8623 | 0
a | Vốn NSTW | 210.259 |  |  | 170.673 | 81.1727 | 207.526 | 98.7002
b | Vốn NSĐP | 30.5098 |  |  | 25.815 | 84.6122 | 30.5037 | 99.9799
1.2 | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
1.3 | Vốn đầu tư công khác
2 | Vốn nhà nước ngoài đầu tư công
3 | Vốn khác3
3.1 | Trong nước
3.2 | Nước ngoài
II | Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công | 78.3319 |  |  | 74.9219 | 95.6467 | 74.9219 | 95.6467
1 | Vốn nhà nước ngoài đầu tư công | 78.3319 |  |  | 74.9219 | 95.6467 | 74.9219 | 95.6467
2 | Vốn khác
2.1 | Trong nước
2.2 | Nước ngoài
III | Dự án đầu tư theo phương thức PPP
1 | Vốn nhà nước tham gia dự án PPP
1.1 | Vốn đầu tư công
1.2 | Vốn nhà nước khác
2 | Vốn chủ sở hữu
3 | Vốn huy động
3.1 | Trong nước
3.2 | Nước ngoài
IV | Dự án sử dụng nguồn vốn khác (vốn của các nhà đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài,...)4
1 | Vốn trong nước
2 | Vốn nước ngoài
V | Tổng cộng | 319.1007 | 0 | 0 | 271.4099 | 85.0546 | 312.9516 | 98.073
1 | Vốn đầu tư công (I.1+III.1.1) | 240.7688 | 0 | 0 | 196.488 | 81.6086 | 238.0297 | 98.8623 | 0 | 0
2 | Vốn nhà nước ngoài ĐTC (I.2+II.1 + III.1.2) | 78.3319 | 0 | 0 | 74.9219 | 95.6467 | 74.9219 | 95.6467
3 | Vốn khác
3.1 | Trong nước (I.3.1+II.2.1+III.3.1+IV.1)
3.2 | Nước ngoài (I.3.2+II.2.2+III.3.2+IV.2)
_________________________
1 Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
2 Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
3 Là vốn không phải vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công được sử dụng trong dự án đầu tư công
4 Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác: Chỉ cần điền thông tin vào các cột sau: cột số (1): ghi tổng vốn của các dự án đăng ký mới hoặc giá trị tăng thêm của các dự án điều chỉnh vốn đầu tư trong năm; cột số (4): giá trị thực hiện; cột số (6): giá trị giải ngân; cột (8) và (9) (nếu có).
Note on C11: SingPC: NSDP tỉnh QL+ NSDP huyện QL + ứng trước
Note on J11: SingPC: thu hồi 02 dự án: Giáo dục nghề nghiệp và Công viên cây xanh (Biểu số 7)

## Phụ biểu 02
Phụ biểu 02
Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công (của cơ quan là chủ trương trình, chủ dự án thành phần hoặc chủ đầu tư dự án)
TT | Nội dung | Chương trình mục tiêu quốc gia | Chương trình ĐTC do Chính phủ, Thủ tướng CP quyết định CTĐT | Chương trình ĐTC do địa phương quyết định CTĐT
I | Chủ chương trình1
1 | Số lượng chương trình
2 | Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng)
3 | Giá trị thực hiện (tỷ đồng)
4 | Giá trị giải ngân (tỷ đồng)
II | Chủ dự án thành phần2
1 | Số lượng dự án
2 | Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng)
3 | Giá trị thực hiện (tỷ đồng)
4 | Giá trị giải ngân (tỷ đồng)
III | Chủ đầu tư dự án thuộc chương trình3
1 | Số lượng dự án | 32
2 | Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng) | 170.259
3 | Giá trị thực hiện (tỷ đồng) | 152.673
4 | Giá trị giải ngân (tỷ đồng) | 167.525
_________________________
1 Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý chương trình ĐTC (đối với chương trình MTQG, chủ chương trình là cơ quan chủ trì quản lý tổng thể toàn bộ chương trình); báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các chương trình ĐTC do mình quản lý.
2 Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình ĐTC; báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các dự án thành phần thuộc chương trình ĐTC do mình chủ trì quản lý.
3 Là chủ đầu tư thực hiện dự án thuộc chương trình ĐTC; báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các dự án do mình làm chủ đầu tư trong các chương trình.
Các cơ quan báo cáo số liệu tại mục I, II, III tương ứng với vai trò của mình trong chương trình ĐTC. Trường hợp một cơ quan đồng thời thực hiện nhiều vai trò (chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư dự án thuộc chương trình) thì báo cáo số liệu tại tất cả các mục tương ứng với vai trò của mình.
Note on C16: SingPC: bao gồm cả vốn kéo dài 2022 chuyển sang 2023

## Phụ biểu 03.1
Phụ biểu 03.1
Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
TT | Nội dung | Tổng cộng | Dự án đầu tư công |  |  |  |  | Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công
|  |  | Tổng số | QTQG | A | B | C | Tổng số | QTQG | A | B | C
|  | (1)=(2)+(7) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Số dự án được quyết định chủ trương trong kỳ | 2 | 2 |  |  |  | 2
2 | Số dự án được quyết định đầu tư trong kỳ | 26 | 26 |  |  |  | 26
II | Thực hiện đầu tư
1 | Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ | 111 | 39 |  |  | 2 | 37 | 72 |  |  |  | 72
a | Số dự án chuyển tiếp | 40 | 14 |  |  | 1 | 13 | 26 |  |  |  | 26
b | Số dự án khởi công mới trong kỳ | 71 | 25 |  |  | 1 | 24 | 46 |  |  |  | 46
2 | Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin GSĐG trong kỳ | 111 | 39 |  |  | 2 | 37 | 72 |  |  |  | 72
3 | Số dự án chưa thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin GSĐG trong kỳ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện) | 94 | 0 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 94
5 | Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ | 94 | 0 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 94
6 | Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ (theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán)
a | Không phù hợp với quy hoạch | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Phê duyệt không đúng thẩm quyền
b | Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm định dự án | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền) | 40 | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40
a | Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
b | Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định | 0.5261 | 0 |  |  |  |  | 0.5261 |  |  |  | 0.5261
9 | Số dự án chậm tiến độ trong kỳ
a | Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
b | Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng | 9 | 5 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4
c | Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
d | Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
đ | Số dự án chậm do các nguyên nhân khác | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong kỳ | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0
11 | Số dự án phải điều chỉnh quyết định đầu tư trong kỳ
a | Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0
b | Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
c | Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư | 9 | 4 |  |  | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 5
d | Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân khác | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ | 71 | 25 |  |  | 1 | 24 | 46 |  |  |  | 46
a | Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ | 249 | 64 |  |  | 6 | 58 | 185 |  |  |  | 185
- | Chỉ định thầu | 180 | 34 |  |  | 3 | 31 | 146 |  |  |  | 146
- | Đấu thầu hạn chế | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
- | Đấu thầu rộng rãi | 22 | 20 |  |  | 3 | 17 | 2 |  |  |  | 2
- | Hình thức khác | 47 | 10 |  |  |  | 10 | 37 |  |  |  | 37
b | Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ
- | Đấu thầu không đúng quy định | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
- | Ký hợp đồng không đúng quy định | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ill | Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng
1 | Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ | 49 | 9 |  |  |  | 9 | 40 |  |  |  | 40
2 | Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán | 51 | 9 |  |  |  | 9 | 42 |  |  |  | 42
3 | Số dự án được quyết toán trong kỳ | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
4 | Tình hình khai thác vận hành trong kỳ
a | Số dự án đã đưa vào vận hành | 42 | 5 |  |  |  | 5 | 37 |  |  |  | 37
b | Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả (nếu có) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
c | Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ghi chú:
- QTQG: Dự án quan trọng quốc gia
- Phân loại dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.

## Phụ biểu 03.2
Phụ biểu 03.2
Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công phân theo nguồn vốn
STT | Nội dung | Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài |  |  |  |  | Dự án sử dụng vốn NSTW (vốn trong nước) |  |  |  |  | Dự án sử dụng vốn NSĐP |  |  |  |  | Dự án sử dụng vốn ĐTC khác
|  | Tổng số | QTQG | A | B | C | Tổng số | QTQG | A | B | C | Tổng số | QTQG | A | B | C
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Số dự án được quyết định chủ trương trong kỳ | 1: 0; 6: 2; 10: 2; 11: 0
2 | Số dự án được quyết định đầu tư trong kỳ | 1: 0; 6: 26; 10: 26; 11: 0
II | Thực hiện đầu tư
1 | Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ | 6: 34; 9: 2; 10: 32; 11: 5; 15: 5
a | Số dự án chuyển tiếp | 1: 0; 6: 9; 9: 1; 10: 8; 11: 5; 15: 5
b | Số dự án khởi công mới trong kỳ | 1: 0; 6: 25; 9: 1; 10: 24; 11: 0
2 | Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ | 1: 0; 6: 34; 9: 2; 10: 32; 11: 5; 15: 5
3 | Số dự án chưa thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ | 1: 0; 6: 0; 11: 0
4 | Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện) | 1: 0; 6: 0; 11: 0
5 | Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ | 1: 0; 6: 0; 11: 0
6 | Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ (theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán)
a | Không phù hợp với quy hoạch | 1: 0; 6: 0; 11: 0
b | Phê duyệt không đúng thẩm quyền | 1: 0; 6: 0; 11: 0
c | Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm định dự án | 1: 0; 6: 0; 11: 0
7 | Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành) | 1: 0; 6: 0; 11: 0
8 | Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền)
a | Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện | 1: 0; 6: 0; 11: 0
b | Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định | 1: 0; 6: 0; 11: 0
9 | Số dự án chậm tiến độ trong kỳ | 1: 0; 6: 2; 9: 1; 10: 1; 11: 3; 15: 3
a | Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư | 1: 0; 6: 0; 11: 0
b | Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng | 1: 0; 6: 2; 9: 1; 10: 1; 11: 3; 15: 3
c | Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu | 1: 0; 6: 0; 11: 0
d | Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời | 1: 0; 6: 0; 11: 0
đ | Số dự án chậm do các nguyên nhân khác | 1: 0; 6: 0; 11: 0
10 | Số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong kỳ | 1: 0; 6: 0; 11: 2; 15: 2
11 | Số dự án phải điều chỉnh quyết định đầu tư trong kỳ | 6: 2; 9: 1; 10: 1; 11: 5; 15: 5
a | Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư | 1: 0; 6: 1; 10: 1; 11: 2; 15: 2
b | Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư | 1: 0; 6: 0; 11: 0
c | Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư | 1: 0; 6: 1; 9: 1; 11: 3; 15: 3
d | Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân khác | 1: 0; 6: 0; 11: 0
12 | Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau | 1: 0; 6: 0; 11: 0
13 | Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ | 6: 25; 9: 1; 10: 24
a | Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ | 6: 64; 9: 6; 10: 58; 11: 0
- | Chỉ định thầu | 1: 0; 6: 34; 9: 3; 10: 31; 11: 0
- | Đấu thầu hạn chế | 1: 0; 6: 0; 11: 0
- | Đấu thầu rộng rãi | 1: 0; 6: 20; 9: 3; 10: 17; 11: 0
- | Hình thức khác | 1: 0; 6: 10; 10: 10; 11: 0
b | Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ | 6: 0; 11: 0
- | Đấu thầu không đúng quy định | 1: 0; 6: 0; 11: 0
- | Ký hợp đồng không đúng quy định | 1: 0; 6: 0; 11: 0
III | Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng
1 | Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ | 1: 0; 6: 6; 10: 6; 11: 3; 15: 3
2 | Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán | 1: 0; 6: 6; 10: 6; 11: 3; 15: 3
3 | Số dự án được quyết toán trong kỳ | 1: 0; 6: 0; 11: 0
4 | Tình hình khai thác vận hành trong kỳ | 6: 5; 10: 5; 11: 0
a | Số dự án đã đưa vào vận hành | 1: 0; 6: 5; 10: 5; 11: 0
b | Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu quả (nếu có) | 1: 0; 6: 0; 11: 0
c | Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ | 1: 0; 6: 0; 11: 0
Ghi chú: Trường hợp dự án sử dụng đồng thời nhiều nguồn vốn (ODA, NSTW, NSĐP, vốn ĐTC khác) thì được tính trong tất cả các cột tương ứng với nguồn vốn sử dụng. Ví dụ: dự án sử dụng cả vốn ODA và vốn NSTW (trong nước) thì dự án đó được tổng hợp ở cả cột (1) và cột (6).
Note on Q31: User: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Đường từ ngầm chiềng an đến khối Đoàn kết
Note on L33: User: Công trình đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2)
Note on Q33: User: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Đường từ ngầm Chiềng an đến khối Đoàn Kết
Note on K35: User: Trường THCS thị trấn Tuần Giáo
Note on Q35: User: Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

## Phụ biểu 04
Phụ biểu 04
Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư theo phương thức PPP trong kỳ
TT | Nội dung | Tổng số | Phân theo nhóm dự án
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
I | Tình hình thực hiện thủ tục đầu tư
1 | Số dự án được quyết định chủ trương đầu tư | 0
2 | Số dự án có quyết định đầu tư | 0
3 | Số dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư
a | Chỉ định nhà đầu tư | 0
b | Đấu thầu rộng rãi | 0
4 | Số dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư | 0
5 | Số dự án được điều chỉnh quyết định đầu tư | 0
6 | Số dự án được ký kết hợp đồng | 0
II | Tình hình thực hiện đầu tư
1 | Số dự án thực hiện đầu tư
a | Số dự án chuyển tiếp | 0
b | Số dự án khởi công mới | 0
2 | Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định | 0
3 | Số dự án đã thực hiện kiểm tra (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện) | 0
4 | Số dự án đã thực hiện đánh giá | 0
5 | Số dự án có vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, quản lý chất lượng được phát hiện | 0
6 | Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện (theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền)
a | Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện | 0
b | Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định | 0
7 | Số dự án chậm tiến độ
a | Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư | 0
b | Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng | 0
c | Số dự án chậm tiến độ do năng lực của Nhà đầu tư, nhà thầu | 0
d | Số dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khác | 0
8 | Số dự án phải điều chỉnh
a | Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư | 0
b | Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư | 0
c | Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư | 0
d | Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân khác | 0
9 | Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau
III | Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng
1 | Số dự án kết thúc đầu tư | 0
2 | Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết toán | 0
3 | Số dự án được quyết toán | 0
4 | Tình hình khai thác vận hành
a | Lũy kế số dự án đã đưa vào vận hành | 0
b | Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật. | 0
c | Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả (nếu có) | 0
Ghi chú:
(1) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.
(2) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
(3) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật PPP.
(4) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

## Phụ biểu 05
Phụ biểu 05
Tình hình thực hiện giám sát đầu tư các dự án sử dụng các nguồn vốn khác
TT | Nội dung | Tổng số | Dự án FDI |  |  | Dự án trong nước
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong kỳ
2 | Số dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư trong kỳ
3 | Số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong kỳ
4 | Số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trong kỳ
5 | Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ
a | Dự án cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
b | Dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
6 | Tổng vốn đầu tư đăng ký (tỷ đồng)
a | Lũy kế tổng vốn đăng ký đầu tư
b | Tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm trong kỳ
- | Dự án đăng ký mới
- | Dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư
7 | Tổng vốn đầu tư thực hiện (tỷ đồng)
a | Lũy kế tổng vốn đầu tư thực hiện
b | Tổng vốn đầu tư thực hiện trong kỳ
- | Vốn chủ sở hữu
- | Vốn vay
- | Vốn huy động hợp pháp khác
8 | Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ
9 | Số dự án có vi phạm quy định về quản lý đầu tư được phát hiện trong kỳ
10 | Số dự án có vi phạm quy định về bảo vệ môi trường được phát hiện trong kỳ
11 | Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai được phát hiện trong kỳ
12 | Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài nguyên được phát hiện trong kỳ
13 | Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong kỳ
14 | Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ
15 | Số dự án đưa vào khai thác vận hành trong kỳ
a | Số dự án có lợi nhuận
b | Tình hình nộp ngân sách (tỷ đồng)
Ghi chú:
(1) : Dự án thuộc diện Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
(2) : Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
(3) : Dự án không phải chấp thuận chủ trương đầu tư.

## Phụ biểu 06
Phụ biểu 06
Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng
Tên địa phương: Huyện Tuần Giáo
Năm: 2023
STT | Nội dung | Tổng số dự án | Trong đó: |  |  | Ghi chú
|  |  | Dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng; vốn ngân sách cấp xã; vốn tài trợ trực tiếp cho cấp xã | Dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức PPP | Dự án sử dụng vốn khác
1 | Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn
2 | Tổng số dự án cộng đồng đã giám sát, trong đó:
a | Đúng quy định
b | Có vi phạm
c | Chưa xác định được
3 | Số dự án cộng đồng chưa giám sát, trong đó:
a | Do các cơ quan chưa công khai thông tin
b | Do chủ đầu tư chưa công khai thông tin
c | Lý do khác
4 | Tổng số dự án cộng đồng đã phản ánh có vi phạm:
a | Đã có thông báo kết quả xử lý
b | Chưa có thông báo kết quả xử lý
c | Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông báo

## Phụ biểu 07
Phụ biểu 07
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÓM A, B, C SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
(Năm 2023)
Đơn vị tính: tỷ đồng
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn (liệt kê các nguồn vốn sử dụng cho dự án) | Luỹ kế giá trị thực hiện đến hết năm báo cáo | Luỹ kế giải ngân đến 31/01 năm tiếp theo | Kế hoạch vốn năm sau (bao gồm số chuyển nguồn) | Tình hình thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư | Phát hiện vi phạm về thủ tục đầu tư | Phát hiện vi phạm về quản lý chất lượng | Tổng số tiền phải thu hồi, giảm trừ8 (nếu có) | Thất thoát, lãng phí được phát hiện9 (nếu có) | Chậm tiến độ
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14
A | DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI
I | Dự án nhóm A
II | Dự án nhóm B
1 | Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo | UBND huyện | 80 | NSTW | 7.59 | 20.5 | 10 | x
2 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo |  | 65 | CTMTQG giảm nghèo bền vững | 36.671 | 48.689 | 13.078 | x
III | Dự án nhóm C
1 | Đường từ bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐII) | Ban QLDACCT | 5.5 | CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 1.656 | 2.5 | 2.39 | x
2 | NSH bản Ten Hon + Thẩm Nặm xã Tênh Phông |  | 4.297 |  | 1.713 | 2.5 | 1.63 | x
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang |  | 3.5 |  | 2.217 | 1.5 | 0.915 | x
4 | Trường PTDT BT TH Bình Minh |  | 14.028 |  | 10.446 | 7.5 | 5.826 | x
5 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ |  | 13.545 |  | 4.197 | 5 | 5 | x
6 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong |  | 6 |  | 5.153 | 5 | 0.34 | x
7 | Đường + Ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong |  | 4 |  | 3.66 | 3 | 0.77 | x
8 | Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (GĐII) |  | 6 |  | 5.511 | 5 | 0.7 | x
9 | Đường TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 |  | 10.1 |  | 4.483 | 5 | 3 | x
10 | Đường từ bản Hua mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (giai đoạn 1) |  | 14.9 |  | 5.519 | 8.5 | 4 | x
11 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông |  | 14.9 |  | 2.49 | 6 | 5 | x
12 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn |  | 10 |  | 3.54 | 4 | 5.5 | x
13 | NSH trung tâm xã Pú Xi |  | 2.9 |  | 2.588 | 1 | 1.755 | x
14 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng |  | 14.9 |  | 12.827 | 11 | 3.155 | x
15 | Trường PTDTBT TH Nậm Din |  | 14.9 |  | 7.928 | 6 | 8.155 | x
16 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma |  | 14.9 |  | 3.375 | 6 | 8.155 | x
17 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng |  | 14.9 |  | 6.203 | 6 | 8.155 | x
18 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma |  | 13 |  | 11.239 | 5 | 6.5 | x
19 | Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lềnh, xã Phình Sáng |  | 40 |  | 1.069 | 7.67 | 10 | x
20 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh |  | 2.5 |  | 0.432 | 1 | 1.375 | x
21 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II |  | 3.2 |  | 2.131 | 2 | 1.04 | x
22 | Trường THCS Quài Nưa |  | 5 |  | 0.854 | 2 | 2.75 | x
23 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng |  | 3.286 |  | 1.038 | 1.5 | 1.622 | x
24 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | UBND huyện | 26 | CTMTQG giảm nghèo bền vững | 16.0966 | 18.2398 | 5.765 | x
25 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin |  | 30 |  | 7.142 | 14.9271 | 8 | x
26 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng |  | 30 |  | 2.2393 | 10 | 10 | x
B | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP
I | Dự án nhóm A
II | Dự án nhóm B
1 | Trường trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo | UBND huyện | 45 | Vốn NSTW | 34.126 | 35.454 | 9.022 | x
III | Dự án nhóm C
1 | Công trình nhà văn hóa bản Lói | Ban QLDACCT | 1.95 | Nguồn vốn chương trình nông thôn mới | 1.806 | 1.806 |  | x
2 | Công trình đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) |  | 5.9 |  | 5.647 | 5.647 |  | x
3 | Công trình trụ sở xã Mường Khong |  | 14.9 |  | 13.555 | 13.555 |  | x
4 | Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo |  | 4.5 | Cân đối ngân sách địa phương huyện quản lý | 4.692 | 4.692 | 0 | x
5 | Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết |  | 40 |  | 24.405 | 24.21 | 5.719 | x
6 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên |  | 18 |  | 15.034 | 15.034 | 2.966 | x |  |  | 0.068
7 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo |  | 33 |  | 18.89 | 20.463 | 4.76 | x |  |  | 0.145
8 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | UBND huyện | 14 | Cân đối ngân sách địa phương tỉnh quản lý | 12.871 | 11.6 | 0.2 | x
C | DỰ ÁN KẾT THÚC ĐẦU TƯ TRONG KỲ
I | Dự án nhóm A
II | Dự án nhóm B
III | Dự án nhóm C
1 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | Ban QLDACCT | 6 | CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 5.153 | 5 | 0.34 | x
2 | Đường + Ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | Ban QLDACCT | 4 |  | 3.66 | 3 | 0.77 | x
3 | Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (GĐII) | Ban QLDACCT | 6 |  | 5.511 | 5 | 0.7 | x
4 | Công trình nhà văn hóa bản Lói | Ban QLDACCT | 1.95 | Nguồn vốn chương trình nông thôn mới | 1.806 | 1.806 |  | x
5 | Công trình đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | Ban QLDACCT | 5.9 |  | 5.647 | 5.647 |  | x
6 | Công trình trụ sở xã Mường Khong | Ban QLDACCT | 14.9 |  | 13.555 | 13.555 |  | x
7 | Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | Ban QLDACCT | 4.5 | Cân đối ngân sách địa phương huyện quản lý | 4.692 | 4.692 |  | x
8 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên | Ban QLDACCT | 18 |  | 15.034 | 15.034 | 2.966 | x |  |  | 0.068
9 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | UBND huyện | 14 | Cân đối ngân sách địa phương tỉnh quản lý | 12.871 | 11.6 | 0.2 | x
Ghi chú:
Các cột số: (9), (10), (11), (13), (14): đánh dấu x vào ô tương ứng (nếu có).
_________________________
8 Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
9 Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền