## BIEU 1
THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ
Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/10/2022 đến ngày 01/11/2022
Tổng số nhiệm vụ giao: 68. Trong đó:
- Nhiệm vụ đã thực hiện 44/68 nhiệm vụ.
- Nhiêm vụ đang thực hiện 0/68 nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ chưa thực hiện 16/68 nhiệm vụ.
TT | Đơn vị | Tổng số nhiệm vụ giao | Đã thực hiện và báo cáo |  |  | Đang thực hiện |  |  | Chưa thực hiện
|  |  | Quá hạn | Đúng hạn | Không hạn | Quá hạn | Trong hạn | Không hạn | Quá hạn | Trong hạn | Không hạn
1 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
2 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
3 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Phòng Dân Tộc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
7 | Ban quản lý dự án các công trình | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Hạt kiểm lâm | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Phòng Nội Vụ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
12 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | Bảo hiểm xã hội huyện | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | Hội phụ nữ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | Ban quản lý Rừng phòng hộ
17 | Công An huyện
18 | Chi cục thống kê
19 | Chi cục thuế
20 | Kho bạc nhà nước
21 | Liên đoàn Lao động
22 | Ngân hàng Chính Sách XH
23 | Ngân hàng NNPTNT
24 | Phòng LĐ-TB-XH
25 | Phòng Tư Pháp
26 | Phòng Y Tế
27 | Tóa án nhân dân
28 | Thanh Tra Huyện
29 | Trung Tâm GDNN-GDTX
30 | Trung Tâm VH-TT-TH
31 | Trung tâm Y Tế
32 | UBND Thị Trấn Tuần Giáo
33 | UBND xã Chiềng Đông
34 | UBND xã Chiềng Sinh
35 | UBND xã Mùn Chung
36 | UBND xã Mường Khong
37 | UBND xã Mường Mùn
38 | UBND xã Mường Thín
39 | UBND xã Nà Sáy
40 | UBND xã Nà Tòng
41 | UBND xã Pú Nhung
42 | UBND xã Pú Xi
43 | UBND xã Phình Sáng
44 | UBND xã Quài Cang
45 | UBND xã Quài Nưa
46 | UBND xã Quài Tở
47 | UBND xã Rạng Đông
48 | UBND xã Tênh Phông
49 | UBND xã Tỏa Tình
50 | Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma
51 | Viện Kiểm Sát Nhân dân
Tổng: |  | 67 | 14 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10
BIỂU 1

## BIEU 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ Từ ngày: 01/10/2022 - đến: 01/11/2022
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao |  |  | Đã thực hiện và báo cáo |  |  |  | Chưa, đang thực hiện |  |  |  | Tỷ lệ so sánh
|  | Tổng số | Có hạn thời gian | Không hạn thời gian | Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Không hạn thời gian | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Không hạn thời gian | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%) | Đã thực hiện quá hạn (%) | Chưa thực hiện quá hạn (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 18 | 16 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72.22 | 37.5 | 53.85 | 5.56
2 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 18 | 15 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 53.33 | 25 | 0
3 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66.67 | 80 | 0 | 0
4 | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 100 | 0 | 0
5 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0
6 | Phòng Dân Tộc | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Ban quản lý dự án các công trình | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
8 | Hạt kiểm lâm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0
9 | Phòng Nội Vụ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | #REF!
10 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | #REF!
11 | Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 50 | #REF!
12 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
13 | Bảo hiểm xã hội huyện | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
14 | Hội phụ nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Cộng |  | 67 | 51 | 16 | 44 | 14 | 24 | 6 | 24 | 11 | 2 | 10 | 65.67 | 47.06 | 31.82 | 2.99
Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"
2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4 ; Cột 16 = Cột 7 x 100 : Cột 6; Cột 17 =Cột 12 x 100: Cột 3
BIỂU 2

## BIEU 3
THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ
Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/10/2022 đến ngày 01/11/2022
Có tổng số 68 công việc đã được giao:
STT | Số/Ký hiệu VBCĐ | Ngày giao | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Hạn còn lại (ngày) | Đơn vị thực hiện | Thời hạn | Ngày hoàn thành | Người chỉ đạo | Người phụ trách | Chuyên viên theo dõi
1 | 3008/UBND-KT ngày 12/10/2022 | 2022-10-12 | Về việc triển khai thực hiện Dự án 1, Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTSMN | Chưa thực hiện |  | Phòng Dân Tộc |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Trung Kiên
(Về việc triển khai thực hiện Dự án 1, Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTSMN)
2 | 3411/UBND-KT ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ | Chưa thực hiện | -1 | Phòng Dân Tộc | 2022-11-03 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ) | (trong hạn)
3 | 794/BDT-CSDT ngày 28/10/2022 | 2022-10-28 | v/v Báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ | Chưa thực hiện | -2 | Phòng Dân Tộc | 2022-11-04 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (v/v Báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ) | (trong hạn)
4 | 300/BC-UBND ngày 31/10/2022 | 2022-10-31 | Văn bản đề nghị cơ quan cấp trên xem xét giải quyết đơn đề nghị của công dân | Chưa thực hiện | -2 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 2022-11-04 |  | Lê Xuân Cảnh | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Văn bản đề nghị cơ quan cấp trên xem xét giải quyết đơn đề nghị của công dân) | (trong hạn)
5 | 1888/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 | 2022-10-12 | Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023 | Chưa thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023)
6 | 2135/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2022 | 2022-10-14 | Đôn đốc đề nghị báo cáo số liệu ngành Xây dựng | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-11-05 | 2022-11-01 | Lê Xuân Cảnh | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Đôn đốc đề nghị báo cáo số liệu ngành Xây dựng) | (Đúng hạn)
7 | 3327/UBND-KT ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | Về việc tham gia ý kiến vào phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc tham gia ý kiến vào phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện) | (Đúng hạn)
8 | 3325/UBND-KT ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | Về việc cung cấp thông tin cập nhật danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được | Chưa thực hiện | -9 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-11-11 |  | Lê Xuân Cảnh | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc cung cấp thông tin cập nhật danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được) | (trong hạn)
9 | 1000/SKHCN-QLTĐC ngày 20/10/2022 | 2022-10-20 | du thao quan ly đo luong dia phuong | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  |  | Lý Xuân Thanh
|  |  | (du thao quan ly đo luong dia phuong) | (Đúng hạn)
10 | 1000/SKHCN-QLTĐC ngày 21/10/2022 | 2022-10-21 | du thao quan ly đo luong dia phuong | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  |  | Lý Xuân Thanh
|  |  | (du thao quan ly đo luong dia phuong) | (Đúng hạn)
11 | 669-CV/HU ngày 12/10/2022 | 2022-10-12 | Yêu cầu tham mưu xây dựng báo cáo về thực trạng cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Trung Kiên
(Yêu cầu tham mưu xây dựng báo cáo về thực trạng cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ)
12 | 2391/SNN-NTM ngày 25/10/2022 | 2022-10-25 | V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Văn bản hướng dẫn Khen thưởng hàng năm, khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-10-28 | 2022-10-26 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Văn bản hướng dẫn Khen thưởng hàng năm, khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
13 | 2025/SKHĐT-KTĐN ngày 10/10/2022 | 2022-10-10 | V/v cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới và cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao thuộc địa bàn huyện Tuần Giáo. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-10-10 | 2022-10-19 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới và cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao thuộc địa bàn huyện Tuần Giáo.) | (Quá hạn)
14 | 3259/UBND-KTN ngày 12/10/2022 | 2022-10-12 | Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai đối với các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-10-13 | 2022-10-17 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai đối với các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.) | (Quá hạn)
15 | 2232/STC-QLG ngày 21/10/2022 | 2022-10-21 | V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 33/2021/QĐ- UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
16 | 785/BDT-CSDT ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | v/v rà soát nhu cầu đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (v/v rà soát nhu cầu đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022) | (Đúng hạn)
17 | 116/TB-UBND ngày 03/10/2022 | 2022-10-03 | Kết luận của đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Kết luận của đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh) | (Quá hạn)
18 | 1845/STNMT-QLMT&BĐKH ngày 03/10/2022 | 2022-10-03 | V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-22 | 2022-10-21 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.) | (Đúng hạn)
19 | 1900/STNMT-QLĐĐ ngày 11/10/2022 | 2022-10-11 | V/v báo cáo kết quả thực hiện tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-17 | 2022-10-19 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v báo cáo kết quả thực hiện tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất) | (Quá hạn)
20 | 605/BC-UBND ngày 11/10/2022 | 2022-10-11 | BÁO CÁO V/v Hộ dân vi phạm trên đất nông nghiệp | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(BÁO CÁO V/v Hộ dân vi phạm trên đất nông nghiệp)
21 | 3278/UBND-KTN ngày 11/10/2022 | 2022-10-11 | Đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-28 | 2022-10-20 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội) | (Đúng hạn)
22 | 1946/STNMT-QLMT&BĐKH ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | V/v đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-20 | 2022-10-20 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương) | (Đúng hạn)
23 | 26/TTr-UBND ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch cơ cấu các loại đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tỏa Tình | Chưa thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch cơ cấu các loại đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tỏa Tình)
24 | 3349/UBND-KTN ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | V/v tham gia ý kiến đối với Điều kiện bồi thường và ma trận quyền lợi của Khung chính sách tái định cư dự án “Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu - Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường” | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-28 | 2022-10-19 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v tham gia ý kiến đối với Điều kiện bồi thường và ma trận quyền lợi của Khung chính sách tái định cư dự án “Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu - Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường”) | (Đúng hạn)
25 | 1947/STNMT-QLĐĐ ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật đất đai 2013 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật đất đai 2013 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên.) | (Đúng hạn)
26 | 2110/SKHĐT-NN ngày 18/10/2022 | 2022-10-18 | V/v lấy ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điệm Biên. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-21 | 2022-10-21 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v lấy ý kiến thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điệm Biên.) | (Đúng hạn)
27 | 2376/CTR-TCT ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập huấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo về công tác giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023; công tác thực hiện các dự án đầu tư trồng Mắc ca | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-26 | 2022-10-26 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập huấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo về công tác giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023; công tác thực hiện các dự án đầu tư trồng Mắc ca) | (Đúng hạn)
28 | 3410/UBND-KTN ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. | Chưa thực hiện | -8 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-11-10 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.) | (trong hạn)
29 | 1/01/2022/QĐ-CCTLCC ngày 26/10/2022 | 2022-10-26 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Tòng Thị Thảo
|  |  | (Yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ) | (Đúng hạn)
30 | 2402/CV-TGV ngày 26/10/2022 | 2022-10-26 | V/v đề nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-10-27 | 2022-10-28 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v đề nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.) | (Quá hạn)
31 | 5219/CNVTQĐ-VAM ngày 26/10/2022 | 2022-10-26 | đề nghị bổ sung vị trí đất xây dựng trung tâm Viettel Tuần Giáo và kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo | Chưa thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(đề nghị bổ sung vị trí đất xây dựng trung tâm Viettel Tuần Giáo và kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo)
32 | 2000/STNMT-TNN ngày 26/10/2022 | 2022-10-26 | Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch Điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | -6 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-11-08 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch Điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (trong hạn)
33 | 2022/STNMT-QHĐĐ&ĐĐBĐ ngày 27/10/2022 | 2022-10-27 | V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sản phẩm đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính dự án: Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh và Dự án đầu tư trồng cây Mắc Ca trên địa bàn tỉnh (lần 4). | Chưa thực hiện | -13 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-11-15 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sản phẩm đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính dự án: Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh và Dự án đầu tư trồng cây Mắc Ca trên địa bàn tỉnh (lần 4).) | (trong hạn)
34 | 3458/UBND-KTN ngày 28/10/2022 | 2022-10-28 | V/v tham mưu nội dung tham gia ý kiến Hồ sơ Quy hoạch thăm do, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Chưa thực hiện | -2 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-11-04 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v tham mưu nội dung tham gia ý kiến Hồ sơ Quy hoạch thăm do, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) | (trong hạn)
35 | 2034/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 12/10/2022 | 2022-10-12 | V/v báo cáo kết quả triển khai Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin |  |  | Mùa Va Hồ | Trương Kiên Cương | Trần Trung Kiên
(V/v báo cáo kết quả triển khai Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022)
36 | 3336/UBND-KGVX ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | Văn bản chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể | Đã thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 2022-10-31 | 2022-10-24 | Mùa Va Hồ | Trương Kiên Cương | Lý Xuân Thanh
|  |  | (Văn bản chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) | (Đúng hạn)
37 | 3333/UBND-KGVX ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | Văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT “Nghệ thuật Xòe Thái” | Chưa thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin |  |  |  |  | Lý Xuân Thanh
(Văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT “Nghệ thuật Xòe Thái”)
38 | 3394/UBND-KGVX ngày 21/10/2022 | 2022-10-21 | V/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc theo yêu cầu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. | Đã thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 2022-10-25 | 2022-10-24 |  |  | Lý Xuân Thanh
|  |  | (V/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc theo yêu cầu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.) | (Đúng hạn)
39 | 3419/UBND-KTN ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | Triển khai chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam | Đã thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin |  |  |  |  | Lý Xuân Thanh
(Triển khai chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam)
40 | 2167/SNN-CCPTNT ngày 03/10/2022 | 2022-10-03 | xin ý kiến tham gia vào đề cương Đề án Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (xin ý kiến tham gia vào đề cương Đề án Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030) | (Đúng hạn)
41 | 2168/SNN-NTM ngày 03/10/2022 | 2022-10-03 | V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025) | (Đúng hạn)
42 | 3222/UBND-KTN ngày 06/10/2022 | 2022-10-06 | Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-15 | 2022-10-18 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | (Quá hạn)
43 | 2242/SNN-CCPTNT ngày 10/10/2022 | 2022-10-10 | V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT. | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-17 | 2022-10-18 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT.) | (Quá hạn)
44 | 2265/SNN-PTNT ngày 12/10/2022 | 2022-10-12 | V/v đăng tải và xin ý kiến tham gia (lần 02) vào Dự thảo quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 -2025 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-19 | 2022-10-18 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v đăng tải và xin ý kiến tham gia (lần 02) vào Dự thảo quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021 -2025) | (Đúng hạn)
45 | 3300/UBND-KTN ngày 13/10/2022 | 2022-10-13 | Về việc thực hiện các dự án di dân cấp bách vùng thiên tai và sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-17 | 2022-10-19 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc thực hiện các dự án di dân cấp bách vùng thiên tai và sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh) | (Quá hạn)
46 | 2293/SNN-PTNT ngày 17/10/2022 | 2022-10-17 | Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định Bổ sung quy mô diện tích tối thiểu cây Mắc ca để thực hiện dự án phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định Bổ sung quy mô diện tích tối thiểu cây Mắc ca để thực hiện dự án phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Quá hạn)
47 | 1211/YDCT-QLD ngày 19/10/2022 | 2022-10-19 | phối hợp làm việc về công tác phát triển dược liệu và triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTG ngày 14/10/2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-21 | 2022-10-24 | Mùa Va Hồ | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (phối hợp làm việc về công tác phát triển dược liệu và triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTG ngày 14/10/2021) | (Quá hạn)
48 | 103/VPĐP ngày 19/10/2022 | 2022-10-19 | phối hợp bố trí địa điểm đặt đặt biển Pa no tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-21 | 2022-10-21 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (phối hợp bố trí địa điểm đặt đặt biển Pa no tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
49 | 2327/SNN-CCLN ngày 19/10/2022 | 2022-10-19 | Tham gia góp ý Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-21 | 2022-10-24 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Tham gia góp ý Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025) | (Quá hạn)
50 | 2340/SNN-CCTL ngày 19/10/2022 | 2022-10-19 | V/v lập hồ sơ quyết toán diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022. | Chưa thực hiện | -56 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-12-28 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v lập hồ sơ quyết toán diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022.) | (trong hạn)
51 | 125/CCPTNT-QLKTNT ngày 19/10/2022 | 2022-10-19 | V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển HTX NN năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển HTX NN năm 2022) | (Đúng hạn)
52 | 126/CCPTNT-QLKTNT ngày 19/10/2022 | 2022-10-19 | Tham gia ý kiến về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Tiểu Dự án 2 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-24 | 2022-10-25 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Tham gia ý kiến về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Tiểu Dự án 2 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) | (Quá hạn)
53 | 2368/SNN-CCLN ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | Tham gia góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công về phát triển rừng | Chưa thực hiện | (-8) | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-25 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Tham gia góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công về phát triển rừng) | (quá hạn)
54 | 105/VP ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | tham gia ý kiến dự thảo | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (tham gia ý kiến dự thảo) | (Đúng hạn)
55 | 1352/VDL ngày 27/10/2022 | 2022-10-27 | liên hệ nội dung phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia | Chưa thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(liên hệ nội dung phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia)
56 | 187/BQL-KT ngày 28/10/2022 | 2022-10-28 | Về việc xin ý kiến thực hiện trồng lâm sản ngoài gỗ năm 2022 | Chưa thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(Về việc xin ý kiến thực hiện trồng lâm sản ngoài gỗ năm 2022)
57 | 128/ VPĐP ngày 31/10/2022 | 2022-10-31 | Về việc đẩy nhanh tiến độ đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và nộp hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh 2022 | Chưa thực hiện | -13 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-11-15 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc đẩy nhanh tiến độ đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và nộp hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh 2022) | (trong hạn)
58 | 2190/SNN-CCLN ngày 03/10/2022 | 2022-10-03 | Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh | Đã thực hiện |  | Ban quản lý dự án các công trình | 2022-10-06 | 2022-10-06 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh) | (Đúng hạn)
59 | 319/CCTY-DT ngày 13/10/2022 | 2022-10-13 | V/v tiếp nhận vacxin định kỳ vụ Thu Đông(đợt 2) cho đàn gia súc gia cầm năm 2022 từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh | Chưa thực hiện |  | Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(V/v tiếp nhận vacxin định kỳ vụ Thu Đông(đợt 2) cho đàn gia súc gia cầm năm 2022 từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh)
60 | 2285/SNN-TT ngày 14/10/2022 | 2022-10-14 | V/v đánh giá kết quả thử nghiệm giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022, đề xuất bổ sung giống cây trồng vào Danh mục giống của tỉnh. | Chưa thực hiện | (-9) | Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp | 2022-10-24 |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v đánh giá kết quả thử nghiệm giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022, đề xuất bổ sung giống cây trồng vào Danh mục giống của tỉnh.) | (quá hạn)
61 | 1981/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 24/10/2022 | 2022-10-24 | Về việc rà soát, cung cấp thông tin theo Văn bản số 6249/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường | Đã thực hiện |  | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2022-10-23 | 2022-10-27 | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc rà soát, cung cấp thông tin theo Văn bản số 6249/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) | (Quá hạn)
62 | 3387/KH-UBND ngày 27/10/2022 | 2022-10-27 | Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo thuộc Dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020. | Đã thực hiện |  | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo thuộc Dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020.)
63 | 3478/UBND-KTN ngày 31/10/2022 | 2022-10-31 | Tham gia góp ý Hồ sơ Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 | Chưa thực hiện |  | Ban chỉ huy quân sự huyện |  |  | Lê Xuân Cảnh | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(Tham gia góp ý Hồ sơ Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045)
64 | 1942/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 2022-10-21 | Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 -2025 | Chưa thực hiện |  | Bảo hiểm xã hội huyện |  |  |  |  | Lý Xuân Thanh
(Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 -2025)
65 | 3173/UBND-KTN ngày 03/10/2022 | 2022-10-03 | Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh | Đã thực hiện |  | Hạt kiểm lâm | 2022-10-06 | 2022-10-11 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh) | (Quá hạn)
66 | 2274/SNN-CCKL ngày 13/10/2022 | 2022-10-13 | V/v triển khai thực hiện Công văn số 3173/UBND-KTN ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Hạt kiểm lâm |  |  | Phạm Thị Tuyên | Trương Kiên Cương | Trần Ngọc Đức
(V/v triển khai thực hiện Công văn số 3173/UBND-KTN ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Điện Biên)
67 | 1629/UBND-LĐTBXH ngày 28/10/2022 | 2022-10-28 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. | Chưa thực hiện | 0 | Hội phụ nữ | 2022-11-02 |  | Mùa Va Hồ | Trương Kiên Cương | Nguyễn Tuấn Nghĩa
|  |  | (V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.) | (trong hạn)
BIỂU 3