## Bieu 1 (hidden)
BIỂU SỐ 1
RÀ SOÁT NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 CÒN LẠI CỦA CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /5/2023 của UBND huyện Tuần Giáo )
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Số Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư | Tổng dự toán được phê duyệt trước thời điểm đấu thầu (Nếu có)/ (Trường hợp Chủ đầu tư không phê duyệt lại dự toán gói thầu trước thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu thì số liệu cột này được trích từ Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT) |  |  | Giá trúng thầu (gói thầu xây lắp + thiết bị) | Chênh lệch = Dự toán gói thầu - Kết quả trúng thầu | Giá trị giảm trừ theo kết luận của Thanh tra, kiểm toán (nếu có) | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 | Nhu cầu vốn thanh toán khối lượng thực hiện | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí | Chênh lệch vốn giai đoạn 2021-2025 = nhu cầu - luỹ kế vốn đã bố trí | Ghi chú
Giá trị giảm trừ theo kết luận của Thanh tra, kiểm toán (nếu có)
|  |  |  | Tổng số | Trong đó | [7 empty] | Bố trí thừa vốn
[5 empty] | Chi phí xây lắp (bao gồm hạng mục chung) + Chi phí thiết bị | Chi phí dự phòng (bao gồm chi phí dự phòng trong gói thầu nếu có)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-8 | 10 | 11 | 12=5-7-9-10 | 13 | 14=12-11-13 | 15
| TỔNG CỘNG |  | 542692 | 534892 | 421172.5098 | 25104.973 | 301788.7749 | 403.6978 | 0 | 300 | 491346.3617 | 492027 | 19581.9142
I | Nguồn vốn ngân sách địa phương (Do tỉnh quản lý) |  | 14000 | 13100 | 11858.2373 | 5.0409 | 11852.1325 | 6.1049 | 0 | 100 | 10100 | 10000 | 0
1 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 13100 | 11858.2373 | 5.0409 | 11852.1325 | 6.1049 |  | 100 | 10100 | 10000 | 0 | Lồng ghép vốn NTM là 3.900 triệu đồng. Giai đoạn 2021-2025 đã bố trí đủ vốn NSĐP tỉnh
II | Chương trình MTQG xây dựng NTM |  | 48750 | 47850 | 39749.0325 | 1039.7794 | 39699.7165 | 49.316 | 0 | 200 | 36190 | 35990 | 0
1 | Trụ sở xã Mường Khong | 111/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14900 | 14900 | 11668.5992 | 507.6185 | 11648.1293 | 20.47 | 0 | 0 | 14309 | 14155 | 154 | Thiếu vốn. Đề nghị điều chỉnh tăng
2 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | 113/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 5900 | 5900 | 5000.6378 | 221.4922 | 5000.6378 | 0 | 0 | 0 | 5671 | 6185 | -514 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
3 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | 112/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1950 | 1950 | 1609.3711 | 139.1409 | 1607.0724 | 2.2988 | 0 | 0 | 1807 | 1850 | -43 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
4 | Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy – bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 12000 | 9612.187 | 166.4868 | 9591.7446 | 20.4424 | 0 | 200 | 11433 | 11800 | -567 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
5 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 13100 | 11858.2373 | 5.0409 | 11852.1325 | 6.1049 | 0 | 0 | 2970 | 2000 | 970 | Lồng ghép vốn NSĐP tỉnh là 10.100 triệu đồng. Thiếu vốn NTM. Đề nghị điều chỉnh tăng
III | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | 121000 | 121000 | 100004.5966 | 5953.4101 | 99924.1811 | 80.4156 | 0 | 0 | 114966.1743 | 121000 | 0
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 56169.9739 | 3195.5518 | 56132.6534 | 37.3205 | 0 | 0 | 61767.1277 | 65000 |  | Dự án đàn thi công gói thầu xây lắp (Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, có chi phí dự phòng trong gói thầu) nên chưa đủ cơ sở xác định được nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 còn lại của dự án. Đề nghị không điều chỉnh vốn giai đoạn 2021-2025
2 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 1429/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 24005.8756 | 1542.7777 | 23983.016 | 22.8596 | 0 | 0 | 28434.3627 | 30000
3 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 1428/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 19828.7471 | 1215.0806 | 19808.5116 | 20.2355 | 0 | 0 | 24764.6839 | 26000 |  | Dự án đang triển khai thi công gói thầu xây lắp. Do đó chưa đủ cơ sở xác định được nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 còn lại của dự án. Đề nghị không điều chỉnh vốn giai đoạn 2021-2025
IV | Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi |  | 233942 | 227942 | 173201.2939 | 12763.1656 | 114136.5783 | 195.7688 | 0 | 0 | 205463.9142 | 231230 | -11611.0858
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2900 | 2755 | 145
2 | NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4347 | 3636.4641 | 198.3582 | 3631.3667 | 5.0974 | 0 | 0 | 4143.5443 | 4130 | 13.5443
1: 3; 2: Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo; 3: 174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022; 4: 8822; 5: 8822 | 8822 | 8381 | 441
4 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 13545 | 11792.7536 | 189.0388 | 11782.3177 | 10.4359 | 0 | 0 | 13345.5253 | 12868 | 477.5253
5 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 14900 | 12898.6493 | 301.3505 |  |  | 0 | 0 | 14598.6495 | 14155 | 443.6495
6 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2600 | 2600 | 2091.9345 | 183.0789 |  |  | 0 | 0 | 2415 | 3325 | -910 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
1: 7; 2: Cầu vào bản Kéo Lạ xã Nà Sáy; 3: 190/QĐ-UBND ngày 07/11/2022; 4: 6000; Chi phí dự phòng (bao gồm chi phí dự phòng trong gói thầu nếu có) 10: 0; Chi phí dự phòng (bao gồm chi phí dự phòng trong gói thầu nếu có) 11: 0 | 0 | 5700 | -5700 | Đề nghị hủy bỏ danh mục. Đề nghị điều chỉnh vốn
8 | Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) | 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 6000 | 5072.2784 | 243.2396 | 5066.2907 | 5.9876 | 0 | 0 | 5750.7728 | 5700 | 50.7728
9 | Đường QL6 -Khu sản xuất bản Háng tàu xã Tỏa Tình | 195/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 5700 | 5700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | Chưa đấu thầu gói thầu xây lắp
10 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng | 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 | 23117.3469 | 4144.1193 |  |  | 0 | 0 | 32000 | 38000 | -6000 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
11 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 6000 | 4750.9128 | 605.5833 | 4748.6991 | 2.2137 | 0 | 0 | 5400 | 5700 | -300 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
12 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 4000 | 3417.4011 | 150.732 | 3410.1524 | 7.2488 | 0 | 0 | 3842.0193 | 3800 | 42.0193
13 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 5500 | 4259.0828 | 610.7806 | 4213.5486 | 45.5342 | 0 | 0 | 4890 | 5225 | -335 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
14 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 13000 | 10617.1269 | 983.1904 | 10605.3552 | 11.7718 | 0 | 0 | 12020 | 12350 | -330 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
15 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 10100 | 7724.0321 | 1323.435 | 7695.8043 | 28.2278 | 0 | 0 | 8776 | 9421 | -645 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
16 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 14900 | 12305.7295 | 917.3381 | 12294.8351 | 10.8943 | 0 | 0 | 13984 | 14574 | -590 | Thừa vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm
17 | Trường PTDT BT TH Bình Minh | 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 14028 | 12341.0419 | 213.4118 | 12323.1145 | 17.9274 | 0 | 0 | 13796.6608 | 13326 | 470.6608
18 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 10000 | 8449.62 | 462.9708 |  |  | 0 | 0 | 9537.0292 | 9500 | 37.0292
19 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14900 | 12832.6078 | 2.8754 | 12813.9417 | 18.6661 | 0 | 0 | 14878.4585 | 14155 | 723.4585
20 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14900 | 12837.4756 | 520.0308 | 12823.1558 | 14.3198 | 0 | 0 | 14365.6494 | 14155 | 210.6494
21 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14900 | 12311.3961 | 1129.6813 |  |  | 0 | 0 |  | 14155 |  | Đang thực hiện điều chỉnh giá gói thầu xây lắp và Lựa chọn nhà thầu. Do đó chưa đủ cơ sở xác định được nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 còn lại của dự án. Đề nghị không điều chỉnh vốn giai đoạn 2021-2025
22 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14900 | 12745.4403 | 583.9509 | 12727.9964 | 17.444 | 0 | 0 | 14298.6051 | 14155 | 143.6051
V | Nguồn vốn ngân sách trung ương |  | 125000 | 125000 | 96359.3494 | 5343.5771 | 36176.1666 | 72.0925 | 0 | 0 | 124626.2731 | 93807 | 31193
1 | Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | 992/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 | 45000 | 45000 | 36248.2591 | 301.6343 | 36176.1666 | 72.0925 | 0 | 0 | 44626.2731 | 45000 |  | Đang triển khai thi công xây dựng. Do đó chưa đủ cơ sở xác định được nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 còn lại của dự án. Đề nghị không điều chỉnh vốn giai đoạn 2021-2025
2 | Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo. | 2098/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 60111.0903 | 5041.9427 |  |  | 0 | 0 | 80000 | 48807 | 31193 | Thiếu vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025

## Bieu
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2023 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch năm 2023 đã giao | Điều chỉnh kế hoạch năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng | Giảm
| TỔNG CỘNG |  | 10500 | 6663 | 3837 | 1000 | 3145 | 0 | 4145
* | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  | 10500 | 6663 | 3837 | 1000 | 3145 | 0 | 4145
Ban QLDA các công trình
1 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | 22/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 | 3000 | 3000 |  | 1000 | 1500 |  | 2500 | Dự án có tiến độ giải ngân tốt. Dự kiến khối lượng hoàn thành vượt số vốn năm 2023 được giao
2 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong | 1334/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 7500 | 3663 | 3837 | 0 | 1645 |  | 1645 | Căn cứ khoản 3 Điều 8 - Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh, huyện Tuần Giáo có trách nhiệm bố trí phần vốn còn thiếu là 1.645 triệu đồng