BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA XÃ

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

giai đoạn 2016-2020

Kính thưa:

- Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các địa phương

- Thưa toàn thể Hội nghị

Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, thay mặt UBND xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh xin báo cáo với Hội nghị về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của địa phương như sau:

Xã Long Vĩnh là xã vùng sâu, ven biển, có diện tích tự nhiên 9.637,2 ha. Tổng dân số chung toàn xã là 3.351 hộ với 14.067 nhân khẩu (trong đó có 993 hộ dân tộc khmer,với 4.141 nhân khẩu,chiếm 29,4% dân số chung). Toàn xã hiện có 93 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,78% (trong đó có 53 hộ nghèo dân tộc khmer, chiếm tỷ lệ 1,85% so số hộ nghèo chung). Xã Long Vĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đảo theo Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016.

Kính thưa Hội nghị:

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã xác định giảm nghèo là mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội quan trọng hàng đầu. Quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo thực hiện giảm nghèo, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia phong trào xã hội hóa các hoạt động giảm nghèo; vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai bình đẳng trong bình xét hộ nghèo. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo và trách nhiệm thực hiện công tác giảm nghèo. Định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, chi bộ các ấp có kế hoạch phân công các đảng viên, hội viên, đoàn viên và những người có điều kiện, nhất là khả năng về kinh tế, hiểu biết về khoa học kỹ thuật, cách làm kinh tế gia đình có hiệu quả, tự nguyện giúp đỡ các hộ nghèo, đến nay mỗi đoàn thể có từ 3 đến 5 mô hình giảm nghèo có hiệu quả cho hội viên mình.

Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, thống kê lại thực trạng số hộ nghèo của xã; phân loại hộ nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo, nhu cầu của từng hộ, từng nhóm hộ, để có biện pháp giúp đỡ thiết thực; định kỳ sơ kết đánh giá tình hình thực hiện giảm nghèo, để đánh giá ưu điểm, hạn chế, để đưa ra giải pháp thực hiện tốt hơn, cụ thể đối với nhóm hộ nghèo, cận nghèo chí thú làm ăn, có quyết tâm vươn lên để thoát nghèo nhưng không có tay nghề, không có tư liệu sản xuất thì cho học nghề, tạo việc làm mới; vận động tham gia xuất khẩu lao động…Nếu là những hộ thiếu vốn, thiếu kỹ thuật thì ưu tiên trợ giúp vốn sản xuất và nâng mức vốn đầu tư hợp lý, tập huấn kỹ thuật, học tập kinh nghiệm hướng dẫn sản xuất…Nếu là những hộ trong gia đình có người khuyết tật, bệnh đau, quá tuổi lao động cần thực hiện chính sách bảo trợ xã hội thường xuyên. Đối với nhóm hộ nghèo, cận nghèo thiếu ý chí tự lực vươn lên, còn trông chờ vào sự hỗ trợ các nguồn lực xã hội thì cần có biện pháp hỗ trợ thích hợp, để tác động nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện tốt huy động các nguồn lực về vốn theo tinh thần xã hội hóa, đáp ứng yêu cầu mục tiêu giảm nghèo: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 2 tỷ 223 triệu đồng, hỗ trợ 9 mô hình nuôi dê, nuôi cua, nuôi bò, có 179 hộ nghèo thực hiện mô hình giảm nghèo. Hỗ trợ đất ở theo Quyết định 29 của Chính phủ cho 45 hộ nghèo người dân tộc, bình quân mỗi hộ 300 m2, với tổng số tiền 1.485.000.000 đồng. Hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo người kinh theo Quyết định số 11/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh cho 29 hộ với số tiền 725.000.000 đồng. Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường cho vay cho 536 hộ với 3,2 tỷ đồng. Chính sách trợ giá, trợ cước: Có 311 hộ nghèo nhận trợ giá tôm sú giống 2.685.000 con. Chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/TTg: Thực hiện được 632 triệu đồng.

Ngoài ra các hình thức giúp đỡ nhau về vốn sản xuất trong đoàn thể được thực hiện đạt hiệu quả; duy trì tốt “Quỹ vì người nghèo”, “tổ tiết kiệm-tín dụng”; quỹ tín dụng cho người nghèo đúng đối tượng, không thất thoát. Cụ thể thông qua các hội đoàn thể đã hỗ trợ cho vay trên 32,4 tỷ đồng; Ngoài ra, phối hợp với ban ngành tỉnh, huyện, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết với số tiền 2 tỷ 250 triệu đồng; Vận động quỹ vì người nghèo được 170 triệu đồng; Nhà nước hỗ trợ xây nhà tình nghĩa 121 căn; Mặt trận, các ngành đoàn thể xây dựng 34 căn nhà đại đoàn kết, 3 căn nhà nhân ái.

Với các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo 2016-2020 đạt kết quả quan trọng,	tổng số hộ nghèo năm 2016 là 855 hộ, chiếm tỷ lệ 25,8%. Qua 5 năm thực hiện đã giảm 779 hộ, tỷ lệ giảm bình quân hàng năm 4,71%, (năm 2020 ước thực hiện giảm 17 hộ nghèo). Số hộ nghèo còn lại là 76 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,26% so số hộ chung. Cụ thể như sau:

Năm 2016 giảm 149 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 4,37%

Năm 2017 giảm 333 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 9,94%

Năm 2018 giảm 234 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 7.28%

Năm 2019 giảm 36 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 1.07%

Năm 2020 giảm ước 17 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 0,52%

Các chương trình, chính sách giảm nghèo đã được Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả đã góp phần rất lớn trong việc xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoan 2016-2020 thời gian qua địa phương còn một số hạn chế, khó khăn như sau:

Về thực hiện bố trí nguồn lực cho chương trình ngân sách Trung ương về kinh phí so với nhu cầu của địa phương còn hạn chế để thực hiện từng hoạt động của dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.

Một số hộ nghèo có được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước nên sinh ra tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa công tác giảm nghèo chưa thực sự có hiệu quả.

Kính thưa Hội nghị:

Từ kết quả công tác giảm nghèo thời gian qua địa phương rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, công tác giảm nghèo phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thông qua các chương trình, kế hoạch; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức, cá nhân.

Thứ hai, cần xác định địa bàn trọng điểm hộ nghèo vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung nguồn lực đầu tư; coi trọng công tác điều tra, rà soát để xác định đúng hộ nghèo, nguyên nhân nghèo, nhu cầu thoát nghèo làm căn cứ để xây dựng kế hoạch giảm.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo. Thiết lập hệ thống theo dõi đánh giá toàn diện để nâng cao hiệu quả của chương trình giảm nghèo. Tạo cơ hội cho người nghèo tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng.

Thứ tư, công tác truyền thông và tuyên truyền phải thường xuyên, đồng bộ để tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm, cách làm. Chính quyền địa phương thường xuyên đối thoại trực tiếp với người nghèo để xác định rõ trách nhiệm cũng như nâng cao ý thức tự lực vươn lên, chống tư tưởng mặc cảm, tự ti, ỷ lại; năng động, tự chủ trong quá trình thoát nghèo của bản thân người nghèo. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trong việc giúp đỡ hộ nghèo về vốn, dạy nghề, kinh nghiệm sản xuất.

Thứ năm, tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết làm công tác giảm nghèo, quan tâm sâu sát cơ sở.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng lãnh đạo Trung ương và các địa phương, quý Đại biểu sức khỏe và thành đạt, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!