| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ Số: /KH-BCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên.

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành. Từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan, đơn vị; Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; phân công trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, ưu tiên nguồn lực để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2022 trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phát triển hạ tầng số |
| 1 | Tỷ lệ hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến khu dân cư sinh sống, làm việc (thôn, bản, tổ dân phố) | 88% | 91% |
| 2 | Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng | 36% | 42% |
| 3 | Tỷ lệ khu vực dân cư sinh sống, làm việc (thôn, bản, tổ dân phố) được phủ sóng thông tin di động mạng 3G, 4G, 5G | 94,3% | 95,7% |
| 4 | Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh | 63.2% | 65% |
| II | Chính quyền số |
| 1 | Tỷ lệ văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị được trao đổi, liên thông trên môi trường mạng (trừ văn bản mật) | 95% | 97% |
| 2 | Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau | 90% | 100% |
| 3 | Tỷ lệ hồ sơ công việc cơ quan, đơn vị được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật) |  |  |
|  | Cấp tỉnh | 85% | 90% |
|  | Cấp huyện | 65% | 70% |
|  | Cấp xã | 35% | 40% |
| 4 | Tỷ lệ thống kê, báo cáo thực hiện trực tuyến | 85% | 90% |
| 5 | Tỷ lệ hoạt động giám sát, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện được thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý | 0% | 10% |
| 6 | Tỷ lệ hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thường xuyên được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng | 60% | 75% |
| 7 | Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản về chuyển đổi số | 30% | 40% |
| 8 | Đào tạo, bồi dưỡng 50 chuyên gia chuyển đổi số | 1 | 20 |
| 9 | Số dịch vụ đô thị thông minh được triển khai trên địa bàn tỉnh | 0 | 2 |
| III | Phát triển kinh tế số |
| 1 | Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP | 6% | 6,5% |
| 2 | Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực | 2% | 3% |
| 3 | Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số | 10% | 25% |
| 4 | Số doanh nghiệp công nghệ số | 29 | 30 |
| 5 | Tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến | 20% | 30% |
| 6 | Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ có tài khoản thương mại điện tử | 10% | 20% |
| 7 | Tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử | 30% | 50% |
| IV | Phát triển xã hội số |
| 1 | Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử | 18% | 21% |
| 2 | Tỷ lệ người dân được tiếp cận, sử dụng bình đẳng các dịch vụ thiết yếu (chính quyền số, y tế, giáo dục, thông tin, thương mại điện tử, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường) | 40% | 50% |

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập  nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị; tiên phong chấp nhận thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới để thay đổi, tạo đột phá vì mục tiêu phát triển bền vững.

a) Chính quyền số

Thực hiện chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trong cấp uỷ, chính quyền các cấp, thực hiện mục tiêu “5 không”: xử lý văn bản không giấy tờ; họp không gặp mặt; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không tiếp xúc; thông tin không nhập nhiều lần; thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, bảo đảm kết nối liên thông, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ quản lý, điều hành và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đủ điều kiện và có phát sinh hồ sơ; Nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện các báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc họp qua giải pháp họp không giấy tờ, hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí.

- Tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị.

b) Kinh tế số

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

c) Xã hội số

Người dân trung tâm của chuyển đổi số, chuyển đổi số đảm bảo cho người dân được tiếp cận, sử dụng bình đẳng các dịch vụ thiết yếu của đời sống, ưu tiên chuyển đổi số trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, nông nghiệp.

2. Nhiệm vụ riêng do các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo (Có phụ lục các nhiệm vụ kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo; các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo

- Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ tại Mục II để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đối với các nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ban, 
ngành, địa phương mình.

- Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ban, ngành cần có sự chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBQG về Chuyển đổi số (b/c); - Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); - TT. Tỉnh ủy (b/c); - TT. HĐND tỉnh (b/c); - Lãnh đạo UBND tỉnh; - Thành viên BCĐ CĐS; - Lưu: VT, KTN. | TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH UBND TỈNH Lê Thành Đô |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2022

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐ ngày      /  /2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên)

| STT | Cơ quan chủ trì | Nhiệm vụ | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng Tỉnh uỷ | Đề nghị chủ trì, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt năm 2022 theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh uỷ Điện Biên Phòng họp trực tuyến: Mục tiêu đảm bảo kết nối Hệ thống từ trụ sở Tỉnh uỷ đến 100% các huyện, thị, thành uỷ | 30/6/2022 |
| 2 | Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực, chủ động tham gia công cuộc Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Mục tiêu: Mở các lớp tập huấn, đào tạo, tổ chức tuyên truyền, vận động | Thường xuyên |
| 3 | Công an tỉnh | Kết nối CSDL quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Mục tiêu: Phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư | 30/3/2022 |
|  |  | Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Mục tiêu: 100% cơ quan, đơn vị được giám sát đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng | Thường xuyên |
| 4 | Văn phòng UBND tỉnh | Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số | Thường xuyên |
|  |  | Nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định | 30/9/2022 |
|  |  | Tổ chức thực hiện chuyển đổi số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tại cơ quan, đơn vị | Thường xuyên |
| 5 | Sở Thông tin và Truyền thông | Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy chế về Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng… | 30/9/2022 |
|  |  | Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các công tác tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai Nghị quyết, đề án về chuyển đổi số | Thường xuyên |
|  |  | Triển khai nền tảng họp không giấy tờ | 30/6/2022 |
|  |  | Triển khai giải pháp phòng chống mã độc tập trung. Mục tiêu 100% máy tính của CBCC các cấp được cài đặt | 30/6/2022 |
|  |  | Tổ chức sự kiện “Ngày chuyển đổi số quốc gia” tại tỉnh | Theo Quyết định của Chính phủ |
|  |  | Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ CCVC |  |
|  |  | Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp ngành, địa phương | 30/6/2022 |
|  |  | Báo Điện Biên Phủ: Xây dựng phần mềm tòa soạn điện tử tích hợp; Nâng cấp Báo Điện Biên Phủ online. | 30/11/2022 |
|  |  | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Nâng cấp trang trang thông tin điện tử theo công công nghệ mới TH, (OTT) tích hợp các loại điện thoại thông minh. | 30/11/2022 |
| 6 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tạo điều kiện tiếp cận, làm quen và dần đi sâu thực hiện các nội dung chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học trong toàn ngành. | Thường xuyên |
|  |  | Nâng cấp, đồng bộ cổng thông tin điện tử và thư điện tử công vụ của ngành. | 30/11/2022 |
|  |  | Đẩy mạnh nền tảng dạy học trực tuyến; giáo án điện tử; hệ thống tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giáo viên LMS | 30/11/2022 |
|  |  | Triển khai thí điểm phần mềm Quản lý giáo dục: sổ liên lạc điện tử, học bạ điện tử, hồ sơ, sổ sách điện tử… | 30/11/2022 |
| 7 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Tập huấn, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; Hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào, phục vụ sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu: 70% hộ sản xuất nông nghiệp được tập huấn tham gia mua, bán trên sàn thương mại điện tử | Thường xuyên |
|  |  | Xây dựng phần mềm cập nhật dữ liệu về kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên để quản lý, theo dõi kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, quản lý các thông tin về sản phầm OCOP, chấm điểm sản phẩm OCOP của tỉnh, quảng bá, giới thiệu, thương mại điện tử sản phẩm OCOP,... Mục tiêu: Xây dựng và đưa phần mềm vào hoạt động | 30/11/2022 |
|  |  | Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản, thủy sản gồm các thông tin: quy mô sản xuất, quy trình sản xuất áp dụng (GAP, hữu cơ …); thu hoạch, chế biến, bao gói, 30/9/2022tự công bố sản phẩm; hồ sơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc điện tử (QR code) Mục tiêu: Khảo sát các cơ sở nông lâm, thuỷ sản | 30/11/2022 |
|  |  | Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gồm các thông tin: Tên cơ sở, địa chỉ, quy trình sản xuất, chứng nhận (GAP, hữu cơ …), quy mô sản xuất (số lượng gia súc, gia cầm); thông tin tiêu thụ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc; phản ánh tình hình dịch bệnh … Mục tiêu: Khảo sát các cơ sở chăn nuôi | 30/9/2022 |
|  |  | Tiếp tục triển khai phát triển hệ thống thông tin cảnh báo sớm thiên tai tích hợp thông số tại các trạm đo mưa tự động và hệ thống camera trực tuyến giám sát mực nước tại các điểm xung yếu phục vụ quản lý một số hồ, đập thủy lợi, đê bao, lưu vực sông…Xây dựng trung tâm theo dõi, điều hành phục vụ công tác phòng chống, cảnh báo sớm thiên tai; quản lý đê, điểm xung yếu trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin như mạng 5G; hệ thống camera; hệ thống dây dẫn cảm biến xác định mực nước sông, hồ để tự động cảnh báo thiên tai. Xây dựng phần mềm thống kê các chỉ tiêu thiệt hại do thiên tai phục vụ cho công tác tổng hợp, thống kê của các cấp, địa phương. Mục tiêu: Xây dựng 07 trạm đo mực nước, 02 trạm khí tượng thuỷ văn | 30/9/2022 |
| 7 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Xây dựng hệ thống Quản lý, số hóa di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể và hiện vật bảo tàng tỉnh Điện Biên | 30/11/2022 |
|  |  | Xây dựng, triển khai phần mềm du lịch thông minh phục vụ phát triển du lịch Điện Biên | 30/11/2022 |
|  |  | Hiện đại hóa phòng trưng bày giới thiệu tổng thể Chiến dịch Điện Biên Phủ trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ | 30/11/2022 |
| 8 | Sở Y tế | Phối hợp với Bộ Y tế thúc đẩy ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân để sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy. Mục tiêu: 90% người dân trong tỉnh có Hồ sơ sức khỏe điện tử được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe | 30/11/2022 |
|  |  | Triển khai các hạ tầng, hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên công nghệ số; Triển khai có hiệu quả nền tảng tiêm chủng | 30/11/2022 |
| 9 | Sở Giao thông Vận tải | Nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định | 30/11/2022 |
|  |  | Tạo lập, số hoá CSDL điện tử công tác lưu trữ quản lý dự án các công trình giao thông | 30/11/2022 |
| 10 | Sở Tài chính | Nghiên cứu, đề xuất phương án, giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí ngân sách địa phương tối thiểu 1% chi thường xuyên hàng năm cho thực hiện chuyển đổi số. | 30/11/2022 |
|  |  | Phối hợp với Cục thuế tỉnh Điện Biên thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số. Mục tiêu 80% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. | 30/11/2022 |
| 11 | Sở Nội vụ | Hệ thống CSDL về quản lý cán bộ, công chức, viên chức (tích hợp sử dụng thẻ điện tử CBCC,VC) | 30/11/2022 |
|  |  | Đề xuất, ban hành các chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chuyển đổi số, chuyên gia chuyển đổi số | 30/11/2022 |
|  |  | Xây dựng phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng | 30/11/2022 |
| 12 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên | 30/6/2022 |
|  |  | Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Mục tiêu: Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số đạt 25% | 30/11/2022 |
| 13 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Xây dựng, nâng cấp hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên nền tảng số | 30/11/2022 |
|  |  | Nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định | 30/11/2022 |
|  |  | Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về lĩnh vực môi trường (quan trắc tài nguyên và môi trường, đa dạng sinh học, nguồn thải...). | 30/11/2022 |
| 14 | Sở Công thương | Tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử tỉnh Điện Biên | 30/9/2022 |
|  |  | Hỗ trợ 15 doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng chứng thư số trên USB token | 30/11/2022 |
|  |  | Xây dựng và chuyển giao ứng dụng giải pháp bán hàng thông minh cho các nhà bán lẻ trên địa bàn tỉnh Điện Biên | 30/11/2022 |
|  |  | Triển khai xây dựng hệ thống CSDL phục vụ xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm kết nối có hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số | 30/11/2022 |
| 15 | Sở Tư pháp | Triển khai, hoàn thiện và đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu số hóa hộ tịch từ sổ hộ tịch, cơ sở dữ liệu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên phạm vi toàn tỉnh. | 30/11/2022 |
| 16 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Xây dựng phần mềm quản lý Lao động - Việc làm tỉnh Điện Biên phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 30/11/2022 |
|  |  | Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Nền tảng dữ liệu số về lao động, việc làm và an sinh xã hội (chuẩn hoá, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phân tích, dự báo, công bố thông tin thị trường lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội) | 30/11/2022 |
| 17 | Sở Khoa học và Công nghệ | Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp với định hướng chuyển đổi số | 30/6/2022 |
|  |  | Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 | Thường xuyên |
| 18 | Sở Ngoại vụ | Nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ đảm bảo hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin theo quy định | 30/11/2022 |
| 19 | Sở Xây dựng | Rà soát quy hoạch xây dựng các đô thị dự kiến triển khai đô thị thông minh để bảo đảm việc triển khai đô thị thông minh có đầy đủ cơ sở pháp lý ngay từ khi lập quy hoạch | 30/11/2022 |
|  |  | Tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai việc xây dựng, hoàn thiện và vận hành thử hệ thống CSDL về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Điện Biên liên kết với CSDL trên website của Cục Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng theo mục tiêu của Bộ Xây dựng tại Quyết định 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 | 30/11/2022 |
| 20 | Thanh tra tỉnh | Tiếp tục triển khai, quản lý và vận hành có hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Thanh tra Chính phủ. | 30/11/2022 |
|  |  | Phần mềm cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo. | 30/11/2022 |
| 21 | Ban Dân tộc | Tham mưu đề xuất phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. | 30/11/2022 |
|  |  | Phối hợp với Uỷ ban Dân tộc phát triển cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam | 30/11/2022 |
| 22 | Đoàn TNCS HCM | Hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, người dân, tổ chức và các doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ số của chính quyền, thương mại điện tử. | Thường xuyên |
| 23 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên | Chủ trì thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo chỉ tiêu năm 2022 | 30/11/2022 |
|  |  | Đẩy mạnh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế. | 30/11/2022 |
| 24 | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Tổ chức thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, huy động, bố trí, lồng ghép với các nguồn vốn khác để bảo đảm nguồn lực thực hiện. | Thường xuyên |
|  |  | Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, kết hợp công bố và quảng bá các sản phẩm địa phương | 30/11/2022 |
|  |  | Các huyện: Điện Biên, Mường Ảng, Tủa Chùa, Thị xã Mường Lay, Thành phố Điện Biên Phủ nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số ở 01 xã | 30/11/2022 |
|  |  | UBND huyện Mường Chà: Triển khai ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số gắn với Đô thị thông minh | 30/9/2022 |
| 25 | Bưu điện tỉnh, Viễn thông Điện Biên, Viettel Điện Biên, Mobifone Điện Biên | Triển khai hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, 4G, 5G và thanh toán điện tử qua nền tảng Mobile Money theo kế hoạch năm 2022. | 30/11/2022 |
|  |  | Phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử Voso.vn, Postmart.vn | Thường xuyên |
|  |  | Đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh | Thường xuyên |
|  |  | Tăng cường quản bá hình ảnh của Điện Biên lên Website, FanPage của các đơn vị Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh | Thường xuyên |

# Text boxes

Dự thảo