| # UBND HUYỆN TUẦN GIÁO PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /BC-TNMT | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 20 tháng 12 năm 2021 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023

trên địa bàn huyện Tuần Giáo

I. Khái quát:

Theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, diện tích đất lâm nghiệp tại huyện Tuần Giáo rà soát là 48.337,99 ha, Trong đó: Đất lâm nghiệp có rừng:  6737,45 ha (532,40 ha đất có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng); Đất chưa có rừng là: 41.600,54 ha. Tuy nhiên diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng đã trồng mắc ca, đã được cấp GCNQSD đất là 777,37 ha (tại xã Quài Cang và xã Quài Nưa), Diện tích còn lại cần giao là 40.823,16 ha.

Như vậy Diện tích thực tế cần giao là 47.560,6 ha. Trong đó:

Đất lâm nghiệp có rừng:  6737,45 ha

Đất lâm nghiệp chưa có rừng: 40.823,16 ha.

II. Kết quả thực hiện:

- Kế hoạch 2021: Tổng diện tích đo đạc, cấp giấy là 10.378,13 ha (có rừng: 6.737,45 ha; không có rừng: 3.640,68 ha)

- Tổng diện tích đã đo: 7.510,47/10.378,13 ha đạt 72,37% KH. Trong đó:

Có rừng: 4.440,50/6.737,45 ha đạt 65,91% KH

Không có rừng: 3.069,97/3.640,68 ha đạt 84,32% KH

+ Có 6 xã diện tích đo có rừng tăng so với KH (Mường Thín, Nà Sáy, Mường Mùn, Rạng Đông, Quài Cang, Quài Nưa). Diện tích tăng 815,8 ha. Diện tích có rừng theo kế hoạch của các xã còn lại nhưng chưa đo là 3.112,75 ha.

- Biên tập bản đồ:

Biên tập xong BĐ: 2.771,41 ha đạt 26,70% KH

Đang Biên tập BĐ: 4.739,06 ha đạt 45,66% KH

III. Những khó khăn trong quá trình thực hiện:

Huyện Tuần giáo gồm: 18 xã, 01 thị trấn với 177 khối, bản.

1. Do địa bàn rộng, diện tích cần thực hiện giao lớn. Mặt khác huyện Tuần Giáo có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn; mất nhiều thời gian cho công tác triển khai họp tại cấp xã, Họp triển khai tại các thôn, bản với số lượng 177 khối, bản (tổng 197 cuộc họp/1 lượt).

2. Khí hậu, thời tiết:  sương muối, sương mù xuất hiện ở nhiều khu vực trên địa bàn huyện gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, tiến độ thực hiện công việc ngoài thực địa. Diện tích manh mún nằm ở những khu vực đồi núi cao địa hình trơn trượt. (Vào các buổi sáng sẽ khó thực hiện được công việc ngoài thực địa).

3. Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) thì rừng tự nhiên bao gồm rừng nguyên sinh và rừng thứ sinh khi đạt các tiêu chí như: (tiêu chí thành rừng).

- Độ tàn che của các loài cây thân gỗ, tre nứa, cây họ cau (gọi tắt là cây rừng) là thành phần chính của rừng tự nhiên từ 0,1 trở lên.

- Diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên.

Hiện tại trên địa bàn huyện Tuần Giáo diện tích đất có rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng của các hộ gia đình cá nhân trong trường hợp giao riêng lẻ cho từng chủ rừng có nhiều hộ không đảm bảo đủ diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên theo quy định.

4. Theo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018. Trên địa bàn một số xã có sự chồng lấn về địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT của Thủ tướng Chính phủ. (điển hình như xã: Mường Khong; Nà Sáy; Ta Ma, Rạng Đông; Phình Sáng; Mùn Chung; Nà Tòng).

(Hiện tại đơn vị tư vấn đang sử dụng đường địa giới hành chính theo kết quả kiểm kê năm 2019).

5. Qua đo đạc, kiểm tra thực tế diện tích đất trống chưa có rừng tại địa bàn xã Mường Thín, cũng như hầu hết các xã. Hiện trạng chủ yếu người dân đang canh tác sử dụng làm nương rẫy (trồng ngô, sắn, lúa …) Do vậy sẽ khó khăn trong công tác lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ với mục đích sử dụng là đất Lâm nghiệp. Người dân đề nghị cấp công nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất và ghi chú đất được quy hoạch đất lâm nghiệp.

6. Khảo sát thực địa: mốc, ranh giới của các chủ rừng không rõ ràng (khó khăn trong việc xác định diện tích của các chủ rừng trên thực địa). Một số nơi chủ rừng không nhận giao, đo vẽ đất rừng như: Xã Mường Khoong (2 bản: Huổi Nôm, Hua Sát); Xã Mùn Chung (Huổi Cáy, Co Sản); Nà tòng (Co Muông, Co Phát); Ta Ma (Háng Chua, Trạm Củ), Pú Nhung (bản Chua Lú); Pú Xi (Hát Khoang, Hát Láu, Hua Mức 1, Pú Xi 2, Hua Mùn (nhóm dân cư Thẩm Pung), Hua Mức 3) và một số xã có tỷ lệ đo đạc thấp so với kế hoạch do: Chủ rừng là hộ gia đình không nhận giao, đo đạc như xã: Tênh Phông, Pú Nhung.

7. Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện.

IV. Kế hoạch 2022.

- Khối lượng đo đạc: Tổng diện tích dự kiến phải đo đạc là 25.282,44 ha. Trong đó diện tích có rừng theo kế hoạch năm 2021 dự kiến là 3.112,75 ha và diện tích đất chưa có rừng tại các xã Mường Khong, Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Sáy, Nà Tòng, Pú Xi, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở là 22.169,69 ha.

- Biên tập bản đồ cho 30.021,5 ha

- Lập hồ sơ, cấp GCNQSD đất cho 32.792,91 ha.

Khối lượng công việc phải thực hiện năm 2022 là rất lớn, đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết gửi UBND huyện, Ban chỉ đạo và chủ đầu tư, bố trí nhân lực và thiết bị đảm bảo thực hiện theo kế hoạch của huyện đã đề ra.

Đề nghị UBND các xã (đặc biệt là các xã có tỷ lệ đo đạc thấp) đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về chủ trương giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp của UBND tỉnh và UBND huyện.

Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND huyện và Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 huyện Tuần Giáo.

| Nơi nhận: - UBND huyện; - Thành viên BCĐ; - Lưu VT. | TRƯỞNG PHÒNG Bùi Quang Liên |
| --- | --- |