## Tiến độ in
BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO THÁNG
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG, CẤP GCNQSD ĐẤT LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO ĐẾN 31/01/2022
(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-UBND ngày …..…/…….../2021 của UBND cấp huyện)
Đơn vị tính: Ha
STT | Đơn vị hành chính | Diện tích đất lâm nghiệp có rừng thực hiện giai đoạn 2019-2023 | [5 empty] | Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng thực hiện giai đoạn 2019-2023 | [5 empty] | Ghi chú
|  | Tổng dất lâm nghiệp có rừng | Tổng đã đo | Tiến độ thực hiện |  |  | Tỷ lệ % so với KH | Tổng dất lâm nghiệp chưa có rừng | Tổng đã đo | Tiến độ thực hiện |  |  | Tỷ lệ % so với KH
|  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-13 | Tăng thêm (theo tháng) |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-13 | Tăng thêm (theo tháng) |  |  |  | Chưa đo | Vượt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9
A | Huyện Tuần Giáo | 6737.45 | 4440.5 | 0 | 4440.5 | 0 | 65.9077 | 3640.68 | 3069.97 | 3069.97 | 0 | 0 | 84.3241 |  |  | 3112.75 | 815.8 | 7510.47 | 10378.13 | 72.3682
1 | Xã Mường Thín | 308.38 | 496.61 | 0 | 496.61 | 0 | 161.0383 | 3640.68 | 3069.97 | 3069.97 | 0 | 0 | 84.3241 | Đã đo xong |  |  | 188.23
2 | Xã Mường Khong | 435.34 | 331.26 | 0 | 331.26 | 0 | 76.0922 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 104.08
3 | Xã Nà Sáy | 234.19 | 261.58 | 0 | 261.58 | 0 | 111.6956 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  |  | 27.39
4 | Xã Mùn Chung | 325.03 | 208.02 | 0 | 208.02 | 0 | 64.0002 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 117.01
5 | Xã Mường Mùn | 561.52 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 195.8969 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  |  | 538.48
6 | Xã Nà Tòng | 346.56 | 37.12 | 0 | 37.12 | 0 | 10.711 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 309.44
7 | Xã Pú Xi | 817.43 | 254.1 | 0 | 254.1 | 0 | 31.0852 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 563.33
8 | Xã Ta Ma | 414.06 | 199.84 | 0 | 199.84 | 0 | 48.2635 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 214.22
9 | Xã Rạng Đông | 155.91 | 193.77 | 0 | 193.77 | 0 | 124.2832 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  |  | 37.86
10 | Xã Pú Nhung | 533.03 | 138.82 | 0 | 138.82 | 0 | 26.0436 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 394.21
11 | Xã Phình Sáng | 579.17 | 293.08 | 0 | 293.08 | 0 | 50.6034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 286.09
12 | Xã Quài Tở | 514.25 | 493.58 | 0 | 493.58 | 0 | 95.9806 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 20.67
13 | Xã Quài Cang | 137.41 | 140.01 | 0 | 140.01 | 0 | 101.8921 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  |  | 2.6
14 | Xã Quài Nưa | 198.76 | 220 | 0 | 220 | 0 | 110.6863 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  |  | 21.24
15 | Xã Chiềng Đông | 386.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã họp triển khai xuống bản xong |  | 386.15
16 | Xã Chiềng Sinh | 206.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã họp triển khai xuống bản xong |  | 206.84
17 | Xã Toả Tình | 255.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đang tiến hành họp triển khai xuống bản |  | 255.41
18 | Xã Tênh Phông | 232.36 | 50.66 | 0 | 50.66 | 0 | 21.8024 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đã đo xong |  | 181.7
19 | Thị Trấn Tuần Giáo | 95.65 | 22.05 | 0 | 22.05 | 0 | 23.0528 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Đang tiến hành đo đạc |  | 73.6
Hiện Tại Đang tiến Hành Đo đạc Ngoại Nghiệp Các Xã Còn Lại và Biên Tập để hoàn thiện các xã đã đo xong
| Đã Biên Tập xong phần bản đồ và đang hoàn thiện nốt hồ sơ | Diện tích đo | Đang biên tập bản đồ còn dở dang |  |  |  | Diện tích đo | Đang Tiến Hành đo giở giang | Diện tích đo |  |  |  | Chua Đo | Diện tích theo KH | Chưa họp Xong dưới bản
1 | Mùn Chung | 208.02 | Phình Sáng |  |  |  | 293.08 | Thị Trấn Tuần Giáo | 22.05 |  |  |  | Chiềng Đông | 386.15 | Toả Tình
2 | Ta Ma | 199.84 | Rạng Đông |  |  |  | 193.77 | [5 empty] | Chiềng Sinh | 206.84
3 | Mường Khong | 331.26 | Mường Thín |  |  |  | 3566.58 | [5 empty] | Toả Tình | 255.41
4 | Nà Tòng | 37.12 | Pu Xi |  |  |  | 254.1 | [5 empty] | Thị Trấn Tuần Giáo | 73.6
5 | Nà Sáy | 261.58 | Tênh Phông |  |  |  | 50.66
6 | Quài Tở | 493.58 | Quài Nưa |  |  |  | 220
7 | Quài Cang | 140.01 | Pú Nhung |  |  |  | 138.82
8 | Mường Mùn | 1100
| Cộng | 2771.41 |  |  |  |  | 4717.01 |  | 22.05 |  |  |  |  | 922
| Diện tích đã đo | 7510.47 | 72.3682
| Biên tập xong BĐ | 2771.41 | 26.7043
| Đang Biên tập BĐ | 4739.06 | 45.6639

## Biểu tiến độ
BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO THÁNG
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG, CẤP GCMQSD ĐẤT LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019-2023 TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-UBND ngày …..…/…….../2021 của UBND cấp huyện)
Đơn vị tính: Ha
STT | Đơn vị hành chính | Diện tích đất lâm nghiệp có rừng thực hiện giai đoạn 2019-2023 | [5 empty] | Diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng thực hiện giai đoạn 2019-2023 | [5 empty] | Ghi chú
|  | Tổng dất lâm nghiệp có rừng | Tổng | Tiến độ thực hiện |  |  | Tỷ lệ % đã giao | Tổng dất lâm nghiệp chưa có rừng | Tổng | Tiến độ thực hiện |  |  | Tỷ lệ % đã giao
|  |  |  | 2021-11-30 | 31/01/2022 | Tăng thêm (theo tháng) |  |  |  | 2021-11-30 | 31/01/2022 | Tăng thêm (theo tháng)
1 | 2 | 3 | 4= (5+6+7) | 5 | 6 | 7 | 8=(4/3) | 9 | 10=(11+12+13) | 11 | 12 | 13 | 14=(10/9) | 15
A | Huyện Tuần Giáo | 6737.45 | 4440.5 | 0 | 4440.5 | 0 | 65.9077 | 3640.68 | 3069.97 | 3069.97 | 0 | 0 | 84.3241
1 | Xã Mường Thín | 308.38 | 496.61 |  | 496.61 |  | 161.0383 | 3640.68 | 3069.97 | 3069.97 |  |  | 84.3241 | Đã đo xong
2 | Xã Mường Khong | 435.34 | 331.26 |  | 331.26 |  | 76.0922 | [6 empty] | Đã đo xong
3 | Xã Nà Sáy | 234.19 | 261.58 |  | 261.58 |  | 111.6956 | [6 empty] | Đã đo xong
4 | Xã Mùn Chung | 325.03 | 208.02 |  | 208.02 |  | 64.0002 | [6 empty] | Đã đo xong
5 | Xã Mường Mùn | 561.52 | 1100 |  | 1100 |  | 195.8969 | [6 empty] | Đã đo xong
6 | Xã Nà Tòng | 346.56 | 37.12 |  | 37.12 |  | 10.711 | [6 empty] | Đã đo xong
7 | Xã Pú Xi | 817.43 | 254.1 |  | 254.1 |  | 31.0852 | [6 empty] | Đã đo xong
8 | Xã Ta Ma | 414.06 | 199.84 |  | 199.84 |  | 48.2635 | [6 empty] | Đã đo xong
9 | Xã Rạng Đông | 155.91 | 193.77 |  | 193.77 |  | 124.2832 | [6 empty] | Đã đo xong
10 | Xã Pú Nhung | 533.03 | 138.82 |  | 138.82 |  | 26.0436 | [6 empty] | Đã đo xong
11 | Xã Phình Sáng | 579.17 | 293.08 |  | 293.08 |  | 50.6034 | [6 empty] | Đã đo xong
12 | Xã Quài Tở | 514.25 | 493.58 |  | 493.58 |  | 95.9806 | [6 empty] | Đã đo xong
13 | Xã Quài Cang | 137.41 | 140.01 |  | 140.01 |  | 101.8921 | [6 empty] | Đã đo xong
14 | Xã Quài Nưa | 198.76 | 220 |  | 220 |  | 110.6863 | [6 empty] | Đã đo xong
15 | Xã Chiềng Đông | 386.15 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Đã họp triển khai xuống bản xong
16 | Xã Chiềng Sinh | 206.84 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Đã họp triển khai xuống bản xong
17 | Xã Toả Tình | 255.41 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Đang tiến hành họp triển khai xuống bản
18 | Xã Tênh Phông | 232.36 | 50.66 |  | 50.66 |  | 21.8024 | [6 empty] | Đã đo xong
19 | Thị Trấn Tuần Giáo | 95.65 | 22.05 |  | 22.05 |  | 23.0528 | [6 empty] | Đang tiến hành đo đạc
Hiện Tại Đang tiến Hành Đo đạc Ngoại Nghiệp Các Xã Còn Lại và Biên Tập để hoàn thiện các xã đã đo xong
| Đã Biên Tập xong phần bản đồ và đang hoàn thiện nốt hồ sơ | Diện tích đo | Đang biên tập bản đồ còn dở dang | Diện tích đo | Đang Tiến Hành đo giở giang | Diện tích đo | Chua Đo | Diện tích theo KH | Chưa họp Xong dưới bản
1 | Mùn Chung | 208.02 | Phình Sáng | 293.08 | Thị Trấn Tuần Giáo | 22.05 | Chiềng Đông | 386.15 | Toả Tình
2 | Ta Ma | 199.84 | Rạng Đông | 193.77 |  |  | Chiềng Sinh | 206.84
3 | Mường Khong | 331.26 | Mường Thín | 3566.58 |  |  | Toả Tình | 255.41
4 | Nà Tòng | 37.12 | Pu Xi | 254.1 |  |  | Thị Trấn Tuần Giáo | 73.6
5 | Nà Sáy | 261.58 | Tênh Phông | 50.66
6 | Quài Tở | 493.58 | Quài Nưa | 220
7 | Quài Cang | 140.01 | Pú Nhung | 138.82
8 | Mường Mùn | 1100
| Cộng | 2771.41 |  | 4717.01 |  | 22.05 |  | 922
| Diện tích đã đo | 7510.47