| UBND HUYỆN TUẦN GIÁO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TIỂU BAN HẬU CẦN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– |
| Số: /KH-TBHC | Tuần Giáo, ngày tháng 10 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Hậu cần bảo đảm các hoạt động

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo

______________________________

Căn cứ Quyết định số 1650-QĐ/HU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo (20/11/1952 - 20/11/2022);

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 05/10/2022 của Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo;

Tiểu ban hậu cần giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo ban hành kế hoạch thực hiện công tác hậu cần, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp Ban chỉ đạo làm tốt công tác hậu cần, phục vụ, đón tiếp đại biểu, khách mời và chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần phục vụ buổi Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện công tác hậu cần phải thực hiện tận tụy, chu đáo và phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban để buổi Lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

B. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị trước buổi Lễ

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm xong trước ngày 25/10/2022. Báo cáo Ban Chỉ đạo trình Thường trực Huyện ủy, UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương bảo đảm tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, quy định hiện hành.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm các điều kiện hậu cần, địa điểm phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm xong trước ngày 10/11/2022.

- Xây dựng kế hoạch, phương án đưa, chương trình đón tiếp các Đoàn đại biểu, khách mời về tham dự Lễ Kỷ niệm. Chuẩn bị các điều kiện ăn, ở của các đại biểu bảo đảm, theo đúng thành phần; bảo đảm an ninh trật tự khu vực đại biểu nghỉ xong trước ngày 10/11/2022.

- Tham mưu thành phần, danh sách đại biểu, khách mời và dự thảo giấy mời các đại biểu, khách mời tham dự Lễ kỷ niệm xong trước ngày 10/11/2022.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn giao thông và hành lang giao thông vào các thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra Lễ kỷ niệm. Bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ tại các địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm xong trước ngày 10/11/2022.

2. Công tác phục vụ trong buổi lễ.

Phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí lễ tân, tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự buổi lễ bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của các cơ quan y tế cho các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

3. Công tác sau buổi lễ

Tổ chức rút kinh nghiệm. Tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban để báo cáo UBND huyện, Ban tổ chức.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng TC-KH huyện

Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm; Báo cáo Ban Chỉ đạo trình Thường trực Huyện ủy, UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương bảo đảm tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, quy định hiện hành.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, cung cấp các số liệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện để phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chủ trì đôn đốc các đơn vị chủ động bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng khu trung tâm thị trấn.

Phối hợp với Điện lực huyện thường xuyên kiểm tra và duy trì hệ thống đèn điện trang trí và chiếu sáng đô thị.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh trên dọc trục đường QL 279, QL6 qua địa phận các xã đến trung tâm huyện trước, trong và sau thời gian diễn ra buổi Lễ.

4. Ban quản lý dự án các công trình huyện

Có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; bố trí, sắp xếp gọn gàng vật liệu xây dựng các công trình đang thi công (nếu có) trên các trục đường vào huyện và trung tâm thị trấn.

5. Công an huyện

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn giao thông và hành lang giao thông vào các thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra Lễ kỷ niệm. Bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ tại các địa điểm ăn, nghỉ của đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm.

6. Ban Chỉ huy quân sự huyện

Phối hợp với Công an huyện bảo đảm công tác an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Tuần Giáo; huy động cán bộ, chiến sỹ tham dự các hoạt động.

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện vận chuyển cơ sở vật chất phục vụ các ngày diễn ra buổi Lễ theo kế hoạch. Bảo đảm các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi Lễ kỷ niệm.

7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm Y tế trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Tuần Giáo. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chủ động bố trí lực lượng y tế, phương tiện, trang thiết bị trong các ngày diễn ra buổi Lễ.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định cho các đại biểu.

8. Chi nhánh Điện lực huyện

Bảo đảm cấp điện thông suốt và cử cán bộ trực tại địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Bố trí máy phát điện dự phòng tại địa điểm diễn ra buổi Lễ. Đồng thời, bố trí cán bộ trực sẵn sàng để xử lý sự cố khi mất điện.

9. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng phương án chi tiết, bố trí toàn bộ chỗ ăn, nghỉ, tổ chức đón tiếp đại biểu trước, trong và sau buổi Lễ.

Phối hợp với các tiểu ban trong công tác hậu cần, phục vụ. Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận lễ tân, hậu cần, đưa đón đại biểu.

Chuẩn bị phương tiện để bố trí đưa, đón các đại biểu theo chương trình đón tiếp đại biểu của Ban Tổ chức; bố trí xe vận chuyển, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ các ngày tổ chức buổi Lễ và buổi dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trưng tập lực lượng tham gia phục vụ buổi Lễ bảo đảm theo quy định.

Giúp trưởng tiểu ban kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công. Kịp thời báo cáo trưởng tiểu ban các vấn đề phát sinh để chỉ đạo giải quyết. Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện công việc với trưởng tiểu ban.

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp tham mưu, trình UBND huyện dự trù kinh phí (qua phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) để tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Tuần Giáo theo đúng quy định.

10. Văn phòng Huyện ủy

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng phương án chi tiết, bố trí toàn bộ chỗ ăn, nghỉ, tổ chức đón tiếp đại biểu trước, trong và sau buổi Lễ. Công tác lễ tân, hậu cần, đưa đón đại biểu; bố trí phương tiện cho buổi dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

11. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Dự trù kinh phí (qua phòng Tài chính – Kế hoạch huyện), xây dựng chương trình, chuẩn bị các điều kiện cho buổi tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Tuần Giáo.

12. Giao UBND thị trấn

Đôn đốc nhân dân trên địa bàn, nhất là các gia đình ở hai bên các trục đường chính tổ chức treo cờ tổ quốc từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/11/2022.

Vận động nhân dân dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xong trước ngày 15/11/2022.

Vận động người dân không chăn thả gia súc trên các trục đường vào huyện trong thời gian từ ngày 20/10 đến hết ngày 20/11/2022.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện.

13. Các thành viên tiểu ban

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền đến cán bộ CC, VC, NLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của buổi Lễ; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (khi có đề nghị).

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác hậu cần của Tiểu ban Hậu cần giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Tuần Giáo./.

| Nơi nhận: - Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo (B/c); - Tiểu ban nội dung; tuyên truyền, khánh tiết (P/hợp); - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - Các thành viên Tiểu ban Hậu cần (thực hiện); - Lưu: VP. | TRƯỞNG TIỂU BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Phạm Thị Tuyên |
| --- | --- |