## Von NSTW
Biểu số: 01
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW (VỐN TRONG NƯỚC KHÔNG BAO GỒM VỐN TPCP) NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | TMĐT | Kế hoạch năm 2019 | Nghị quyết 16/NQ-HĐND | Quyết định 769/QĐ-UBND | QĐ số 168 ngày 15/3/2019 | QĐ số 838 ngày 06/9/2019 | Đang xin điều chỉnh |  | Lũy kế KL thực hiện đến hết năm 2019 | Lũy kế vốn giao đến hết năm 2019 |  | Vốn kéo dài năm 2019 | Vốn giao năm 2020 | Tổng KH vốn năm 2020 | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng Giải ngân |  |  | Ghi chú
[12 empty] | Năm 2019 | [6 empty] | Năm 2020 | Lũy kế Khối lượng từ khởi công | Giải Ngân vốn Kéo dài | Giải Ngân KH vốn 2020 | Lũy kế Giải ngân từ khởi công
| TỔNG SỐ |  |  |  | 287374.896 | 55505.823 | 16779 | 769 | 0 | 1400 | 16156 | 36699.823 | 87276.195 | 57552.6 | 95939.886 | 20822.491 | 113235 | 134057.491 | 136077.7359 | 216239.6309 | 15224.81 | 111414.423 | 217334.9791
I | Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 147422.388 | 39349.823 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34999.823 | 37877.319 | 27474.8 | 36984.927 | 4029.75 | 67098 | 71127.75 | 71821.2039 | 109993.2229 | 2832.058 | 65275.41 | 104895.995
a | Công trình chuẩn bị đầu tư
* | Ban QLDA các công trình
1 | Cầu BTCT vào bản Hiệu | Xã Chiềng Sinh
2 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung | Xã Pú Nhung
3 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông | Xã Rạng Đông
4 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | Xã Ta Ma
5 | Nhà văn hóa bản Lồng | Xã Tỏa Tình
a | Công trình tiếp chi |  |  |  | 84573.388 | 38549.823 | [5 empty] | 34049.823 | 36927.319 | 26674.8 | 36784.927 | 3429.75 | 16834 | 20263.75 | 21649.6138 | 58871.6328 | 2232.058 | 15198.3 | 54018.885
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 54043.388 | 20949.823 | 16399 | 0 | 0 | 0 | 21949.823 | 21949.823 | 21273.419 | 14449.8 | 21870.485 | 33.292 | 7394.2 | 7427.492 | 11397.0138 | 33115.1328 | 18.5 | 7377.5 | 29266.485
1 | Đường QL6 - bản Núm - bản Hốc | Xã Mường Mùn | 2019-2020 |  | 7000 | 5949.823 | 4399 |  |  |  | 4949.823 | 4949.823 | 5509.2 | 5949.8 | 5509.2 |  | 461.2 | 461.2 |  | 5968.7 |  | 459.5 | 5968.7
2 | Đường từ bản Xuân Tươi - bản Hỏm | Xã Mường Mùn |  |  | 3500 | [7 empty] | 2958.549 |  | 2925.249 | 33.292 |  | 33.292 |  | 2943.749 | 18.5 |  | 2943.749
3 | Đường QL279 - TT xã Pú Nhung | Xã Quài Nưa, Pú Nhung | 2019-2020 |  | 14950 | 7500 | 6000 |  |  |  | 8500 | 8500 | 7500 | 8500 | 7500 |  | 2688 | 2688 | 6536.6478 | 14036.6478 |  | 2688 | 10188
4 | Nhà văn hoá thể thao xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng |  |  | 2823.388 | [7 empty] | 92.67 |  | 872.536 |  | 1504.5 | 1504.5 | 2284.366 | 2377.036 |  | 1504.5 | 2377.036
5 | Nhà văn hoá thể thao xã Toả Tình | Xã Tỏa Tình |  |  | 2900 | [7 empty] | 2606.2 |  | 2498 |  | 113 | 113 |  | 2606.2 |  | 108.2 | 2606.2
6 | Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo | Xã Chiềng Đông |  |  | 19000 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 |  | 2576 | 2576 | LG vốn CĐNSĐP 15613 | 15613 | 18189
7 | Đường QL6 - bản Cong xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2019-2020 |  | 3870 | 7500 | 6000 |  |  |  | 8500 | 8500 | 2606.8 |  | 2565.5 |  | 51.5 | 51.5 |  | 2606.8 |  | 41.3 | 2606.8
* | UBND xã Nà Tòng |  |  |  | 1850 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng |  |  | 1850 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 150 | 150 | 200
* | UBND xã Tênh Phông |  |  |  | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1923.9 | 925 | 1125.625 | 74.375 | 800 | 874.375 | 0 | 1923.9 | 74.375 | 723.9 | 1923.9
1 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | Xã Tênh Phông |  |  | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 150 | 1923.9 | 925 | 1125.625 | 74.375 | 800 | 874.375 |  | 1923.9 | 74.375 | 723.9 | 1923.9
* | UBND xã Mường Mùn |  |  |  | 4300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 4130 | 4230 | 3435.3 | 3835.3 | 100 | 3777 | 3977
1 | Nhà văn hoá xã Mường Mùn | Xã Mường Mùn |  |  | 2050 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 1980 | 2030 | 1617.3 | 1817.3 | 50 | 1800 | 1900
2 | Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản Mường 1 + 2 + 3 (2 nhà) | Xã Mường Mùn |  |  | 2250 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 2150 | 2200 | 1818 | 2018 | 50 | 1977 | 2077
* | UBND xã Quài Nưa |  |  |  | 3000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 1700 | 1730 | 0 | 472.8 | 472.8 | 250 | 2450 | 0 | 300 | 2030
1 | Nhà văn hóa xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa |  |  | 3000 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 2200 | 2200 | 1700 | 1730 |  | 472.8 | 472.8 | 250 | 2450 |  | 300 | 2030
* | UBND xã Quài Tở |  |  |  | 3050 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2570 | 2500 | 2479.911 | 90.089 | 85 | 175.089 | 85 | 2655 | 90.089 | 85 | 2364
1 | BT mặt đường, Kè chắn đất đường từ QL279 đi bản Hới (địa phận bản Ban, bản Hới), xã Quài Tở | Xã Quài Tở |  |  | 3050 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2570 | 2500 | 2479.911 | 90.089 | 85 | 175.089 | 85 | 2655 | 90.089 | 85 | 2364
* | UBND xã Mường Thín |  |  |  | 2550 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 2130 | 1450 | 1930 | 0 | 320 | 320 | 108.4 | 2238.4 |  | 285 | 2215
1 | Nhà văn hoá bản Thín B, xã Mường Thín | Xã Mường Thín |  |  | 1150 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 600 | 1030 | 550 | 1030 |  | 85 | 85 | 108.4 | 1138.4 |  | 85 | 1115
2 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | Xã Mường Thín |  |  | 1400 | 900 | 900 |  |  |  |  | 1100 | 1100 | 900 | 900 |  | 235 | 235 |  | 1100 |  | 200 | 1100
* | UBND xã Quài Cang |  |  |  | 5330 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 2930 | 2200 | 2780 | 1500.9 | 759 | 2259.9 | 1944.5 | 4874.5 | 1418 | 393 | 4591
1 | Đường giao thông từ bản Sáng đến bản Ten Cá xã Quài Cang | Xã Quài Cang |  |  | 3430 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2500 | 2780 | 2000 | 2780 | 300.9 | 213 | 513.9 | 250 | 3030 | 218 |  | 2998
2 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | Xã Quài Cang |  |  | 1900 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 150 | 150 | 200 |  | 1200 | 546 | 1746 | 1694.5 | 1844.5 | 1200 | 393 | 1593
* | UBND xã Chiềng Đông |  |  |  | 4350 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1900 | 2800 | 1100 | 1550 | 2650 | 2167.1 | 4017.1 | 0 | 1181.9 | 3981.9
1 | Đường QL 279 - bản Cộng | Xã Chiềng Đông |  |  | 2300 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  | 600 | 600 | 335.2 | 2035.2 |  | 300 | 2000
2 | Nhà văn hóa xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông |  |  | 2050 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 150 | 150 | 200 | 1100 | 1100 | 950 | 2050 | 1831.9 | 1981.9 | 1100 | 881.9 | 1981.9
* | UBND xã Mường Khong |  |  |  | 2300 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 500 | 968.906 | 531.094 | 578 | 1109.094 | 1554.6 | 2054.6 | 531.094 | 460 | 2054.6
1 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | Xã Mường Khong |  |  | 2300 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 200 | 500 | 500 | 968.906 | 531.094 | 578 | 1109.094 | 1554.6 | 2054.6 | 531.094 | 460 | 2054.6
* | UBND xã Rạng Đông |  |  |  | 1800 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 750 | 1000 | 0 | 745 | 745 | 707.7 | 1707.7 |  | 615 | 1615
1 | Đường BT nội bản Noong Luông | Xã Rạng Đông |  |  | 1800 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 300 | 1000 | 750 | 1000 |  | 745 | 745 | 707.7 | 1707.7 |  | 615 | 1615
b | Công trình khởi công mới 2020 |  |  |  | 62849 | 800 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 800 | 200 | 600 | 50264 | 50864 | 50171.59 | 51121.59 | 600 | 50077.11 | 50877.11
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 62849 | 800 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 800 | 200 | 600 | 50264 | 50864 | 50171.59 | 51121.59 | 600 | 50077.11 | 50877.11
1 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | 2019-2020 |  | 5700 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 4950 | 4950 | 5203.2243 | 5403.2243 |  | 4950 | 5150
2 | Đường TT xã Pú Nhung - bản Phiêng Pi | Xã Pú Nhung | 2019-2020 |  | 10500 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 8586 | 8786 | 8574.8326 | 8774.8326 | 200 | 8574.8 | 8774.8 |  | 11.1674
3 | Đường từ Km 5+ 75m (lối rẽ đi Thủy điện Long Tạo) đến bản Hua Mức 1, xã Pú Xi | Xã Pú Xi | 2019-2020 |  | 14100 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 13770 | 13970 | 13770 | 13970 | 200 | 13770 | 13970
4 | Đường vào bản Khúa Trá và bản Phiêng Hoa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 2019-2020 |  | 6000 | 100 | 100 |  |  |  |  | 200 | 200 | 100 |  | 100 | 5398 | 5498 | 5289.2231 | 5489.2231 | 100 | 5398 | 5498
5 | Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang | Xã Quài Cang |  |  | 7449 | [11 empty] | 2666 | 2666 | 2490.31 | 2490.31 |  | 2490.31 | 2490.31 | LG vốn CĐNSĐP 4020
6 | Nâng cấp đường từ TT xã Tênh phông đến ngã ba Há Dùa (giai đoạn 1) | Xã Tênh Phông | 2019-2020 |  | 9500 | 100 |  | 100 |  |  |  | 150 | 150 | 100 |  | 100 | 9219 | 9319 | 9319 | 9319 | 100 | 9219 | 9319
7 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | Xã Mường Mùn |  |  | 9600 | [11 empty] | 5675 | 5675 | 5525 | 5675 |  | 5675 | 5675 | LG 135: 3.086 tr.đ, dân góp 600tr.đ
II | Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-TTg |  |  |  | 81966.508 | 16156 | 16079 | 669 | 0 | 1400 | 16156 | 1700 | 28444.469 | 14828 | 37503.891 | 12755.096 | 25286 | 38041.096 | 39246.6375 | 64941.1065 | 9731.983 | 25653.013 | 68021.887
a | Công trình chuẩn bị đầu tư
* | Ban QLDA các công trình
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã mới Pú Xi | Xã Pú Xi
2 | Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Nà Tòng | Xã Nà Tòng
3 | Trường THCS Mường Thín | Xã Mường Thín
4 | Trường PTDTBT THCS và Tiểu học xã Pú Xi | Xã Pú Xi
a | Dự án tiếp chi, hoàn thành năm 2020 |  |  |  | 65898.508 | 16156 | 16079 | 669 | 0 | 1400 | 16156 | 1700 | 28444.469 | 14828 | 37503.891 | 12755.096 | 12425 | 25180.096 | 26385.6375 | 52080.1065 | 9731.983 | 12425.013 | 55160.887
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 58398.508 | 16156 | 16079 | 669 | 0 | 1400 | 16156 | 1700 | 25394.469 | 14828 | 32086.891 | 8648.696 | 12425 | 21073.696 | 26385.6375 | 51780.1065 | 7268.143 | 12425.013 | 51780.047
1 | Sửa chữa đường Mường Khong - Hua Sát xã Mường Khong | Xã Mường Khong | GTMN B, L=6,9Km; GTNT C, L=4,47km |  | 14990 | 7500 | 10079 | 669 |  |  | 7500 | 300 | 1500 | 7500 | 7000.2 | 499.808 | 6853 | 7352.808 | 12853 | 14353 | 499.808 | 6852.992 | 14353
2 | Nâng cấp đường QL6- bản Lồng (giai đoạn 2) | Xã Tỏa Tình | 2018-2020 |  | 11500 | 6000 | 6000 |  |  | 1000 | 6000 | 1000 | 1200 | 6000 | 5109.5 | 890.452 | 4380.5 | 5270.952 | 9180.5 | 10380.5 | 890.452 | 4380.548 | 10380.5
3 | Đường TT xã Tỏa Tình - bản Hua Sa A | Xã Tỏa Tình |  |  | 2800 | 1328 |  |  |  | 200 | 1328 | 200 | 1000 | 1328 | 1146.7 | 181.327 | 1191.5 | 1372.827 | 1519.5 | 2519.5 | 181.327 | 1191.473 | 2519.5
4 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông |  |  | 3200 | [7 empty] | 2235 |  | 1275.951 | 1764.549 |  | 1764.549 | 573.933 | 2808.933 | 1532.982 |  | 2808.933
5 | Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông |  |  | 5128.508 | [7 empty] | 3760 |  | 3425.131 | 1531.869 |  | 1531.869 | 601.493 | 4361.493 | 936.362 |  | 4361.493
6 | Nước sinh hoạt bản Ten Cá xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | Xã Quài Cang |  |  | 2000 | [7 empty] | 1807.6 |  | 1879.18 | 41.32 |  | 41.32 | 84.368 | 1891.968 | 12.788 |  | 1891.968
7 | Thủy lợi bản Thín B xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo | Xã Mường Thín |  |  | 2500 | [7 empty] | 2052.05 |  | 2028.3 | 96.7 |  | 96.7 | -11.881 | 2040.169 | 11.869 |  | 2040.169
8 | Thủy lợi bản Nậm Chăn xã Chiềng Đông | Xã Nậm Chăn |  |  | 3500 | [7 empty] | 2160 |  | 1697.677 | 1312.523 |  | 1312.523 | 797.595 | 2957.595 | 1259.918 |  | 2957.595
9 | Trường THCS Khong Hin xã Mường Khong huyện Tuần Giáo | Xã Mường Khong |  |  | 4450 | [7 empty] | 3170 |  | 3499.035 | 464.265 |  | 464.265 | 582.965 | 3752.965 | 253.9 |  | 3752.935
10 | Thủy lợi bản Hốc xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo | Xã Mường Mùn |  |  | 2000 | [7 empty] | 1801.819 |  | 1854.19 | 43.31 |  | 43.31 | 67.3 | 1869.119 | 14.9 |  | 1869.09
11 | Thủy lợi Nà Đén (Nà Sái) xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo | Xã Nà Sáy |  |  | 6330 | 1328 |  |  |  | 200 | 1328 | 200 | 4708 |  | 3171.027 | 1822.573 |  | 1822.573 | 136.8645 | 4844.8645 | 1673.837 |  | 4844.864
* | UBND xã Quài Nưa |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 917
1 | Đường bê tông bản Co Sáng, Co Muông | Xã Quài Nưa |  |  | 3000 | [7 empty] | 2750 |  | 917 |  |  | 0 |  |  |  |  | 917
* | UBND xã Nà Tòng |  |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4500 | 4106.4 | 0 | 4106.4 | 0 | 300 | 2463.84 | 0 | 2463.84
1 | Trạm y tế xã Nà Tòng, xã Nà Tòng | xã Nà Tòng | Nhà cấp III, 2 tầng, Sxd= 216m2, S sàn = 384,9m2 |  | 4500 | [7 empty] | 300 |  | 4500 | 4106.4 |  | 4106.4 |  | 300 | 2463.84 |  | 2463.84
b | Dự án sử dụng vốn 10% dự phòng kế hoạch trung hạn |  |  |  | 11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10161 | 10161 | 10161 | 10161 | 0 | 10161 | 10161
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10161 | 10161 | 10161 | 10161 | 0 | 10161 | 10161
1 | Đường từ bản Hua Mức 1 đến trụ sở tạm xã Pú Xi | Xã Pú Xi |  |  | 11068 | [11 empty] | 10161 | 10161 | 10161 | 10161 |  | 10161 | 10161
c | Dự án bổ sung bằng vốn hết nhu cầu của chương trình 275 Giai đoạn 2018 - 2020 |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 367 | 367 | 0 | 367 | 367
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 367 | 367 | 0 | 367 | 367
1 | Nâng cấp đường bản Hồng Lực - TT xã Mường Khong |  |  |  | 7500 | [11 empty] | 367 | 367 | 367 | 367 |  | 367 | 367
d | Dự án có cùng mục tiêu nhưng còn thiếu vốn |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 2700
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 2700
1 | Trường Mầm non Mường Mùn | Xã Mường Mùn |  |  | 5000 | [11 empty] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  | 2700 | 2700 | LG NSĐP 2283
III | Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững CT 135 |  |  |  | 57986 | 14249.823 | 11099 | 100 | 0 | 0 | 13449.823 | 14399.823 | 20954.407 | 15249.8 | 21451.068 | 4037.645 | 20851 | 24888.645 | 25009.8945 | 41305.3015 | 2660.769 | 20486 | 44417.0971
a | Công trình tiếp chi |  |  |  | 30500 | 13449.823 | 10399 | 0 | 0 | 0 | 13449.823 | 13449.823 | 19987.49 | 14449.8 | 20279.551 | 2699.196 | 0 | 2699.196 | 1874.8811 | 17203.3711 | 1436.786 | 0 | 21735.5971
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 22500 | 13449.823 | 10399 | 0 | 0 | 0 | 13449.823 | 13449.823 | 14509.69 | 14449.8 | 14298.781 | 1365.13 | 0 | 1365.13 | 162.0251 | 10012.7151 | 226.9 | 0 | 14544.9411
1 | Đường liên bản Pậu + bản Món + bản Hới Trong tới khu tái định cư xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 2019-2020 |  | 3500 | 5949.823 | 4399 |  |  |  | 4949.823 | 4949.823 | 3350 | 5949.8 | 3300 | 50 |  | 50 | 126.774 | 3476.774 | 50 |  | 3350
2 | Điểm trường mầm non Hua Mức 2, xã Pú Xi | Xã Pú Xi |  |  | 2800 | [7 empty] | 2514.48 |  | 2495.231 | 984.68 |  | 984.68 | 35.2111 | 2549.6911 | 35.2 |  | 2549.6911
3 | Đường từ ngã ba (Tênh Phông, Huổi Anh) đến bản Huổi Anh xã Tênh Phông | Xã Tênh Phông | 2019-2020 |  | 4200 | 7500 | 6000 |  |  |  | 8500 | 8500 | 3986.21 | 8500 | 3844.55 | 330.45 |  | 330.45 | 0.04 | 3986.25 | 141.7 |  | 3986.25
4 | Đường Trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng Á | xã Rạng Đông |  |  | 12000 | [7 empty] | 4659 |  | 4659 |  |  | 0 | 0 | 4659 |  |  | 4659 | Vốn 30a: 5.415 tr.đ; NSĐP: 925,267 tr.đ
* | UBND xã Quài Nưa |  |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 3720 | 670.656 | 0 | 670.656 | 670.656 | 4390.656 | 670.656 |  | 4390.656
1 | Đường giao thông từ QL6 đến bản Lọng Hống xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa |  |  | 4500 | [7 empty] | 3720 |  | 3720 | 670.656 |  | 670.656 | 670.656 | 4390.656 | 670.656 |  | 4390.656
* | UBND xã Mường Mùn |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1613.73 | 310.45 | 0 | 310.45 | 100 | 1800 | 186.27 |  | 1800
1 | Điểm trường MN bản Hốc, bản Hỏm xã Mường Mùn | Xã Mường Mùn |  |  | 2000 | [7 empty] | 1700 |  | 1613.73 | 310.45 |  | 310.45 | 100 | 1800 | 186.27 |  | 1800
* | UBND xã Mường khong |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 647.04 | 352.96 | 0 | 352.96 | 942.2 | 1000 | 352.96 |  | 1000
1 | Nhà văn hóa bản Co Đứa xã Mường khong | Xã Mường Khong |  |  | 1500 | [7 empty] | 57.8 |  | 647.04 | 352.96 |  | 352.96 | 942.2 | 1000 | 352.96 |  | 1000
b | Công trình khởi công mới 2020 |  |  |  | 27486 | 800 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 950 | 966.917 | 800 | 1171.517 | 1338.449 | 20851 | 22189.449 | 23135.0134 | 24101.9304 | 1223.983 | 20486 | 22681.5
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 25336 | 800 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 950 | 966.917 | 800 | 1171.517 | 1338.449 | 19651 | 20989.449 | 21735.0134 | 22701.9304 | 1223.983 | 19651 | 21846.5
1 | Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản Nong Tóng xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 2019-2020 |  | 5200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 | 200 | 4300 | 4500
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 2019-2020 |  | 1550 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 50 | 200 |  | 50 | 1410 | 1460 | 1410 | 1460 | 50 | 1410 | 1460
3 | Thủy lợi bản Cong, bản Sảo Xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2019-2020 |  | 1000 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 220 | 200 | 474.6 | 525.366 |  | 525.366 | 465.5 | 685.5 | 210.9 | 0 | 685.5
4 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 2019-2020 |  | 3086 | 100 | 100 |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 |  | 3086 | 3086 | LG vốn NTM 5675
5 | Đường Nậm Cá - bản Hồng Lực, xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | 2019-2020 |  | 14500 | 100 |  | 100 |  |  |  | 150 | 496.917 | 100 | 496.917 | 763.083 | 10855 | 11618.083 | 12473.5134 | 12970.4304 | 763.083 | 10855 | 12115
* | UBND xã Chiềng Sinh |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 650 | 650 |  | 435 | 435
1 | Đường nội bản Dửn GDD2, xã Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh |  |  | 1100 | [11 empty] | 800 | 800 | 650 | 650 |  | 435 | 435
* | UBND xã Quài Cang |  |  |  | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 750 | 750 |  | 400 | 400
1 | Đường bản Hán xã Quài Cang | Xã Quài Cang |  |  | 1050 | [11 empty] | 400 | 400 | 750 | 750 |  | 400 | 400
GTNT cấp B, cấp C, mặt đường BTXM, L=6Km

## Can doi NSDP
Biểu số: 02
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | TMDT | KH năm 2019 | Nghị quyết 16/NQ-HĐND | Quyết định 769/QĐ-UBND | QĐ số 838 ngày 06/9/2019 | QĐ 1170 | Đang xin điều chỉnh | Lũy kế KL thực hiện đến hết năm 2019 |  | Lũy kế vốn giao đến hết năm 2019 |  | Vốn kéo dài năm 2019 | Vốn giao năm 2020 | Kế hoạch vốn năm 2020 | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Ghi chú
[19 empty] | Năm 2020 | Lũy kế Khối lượng từ khởi công | Giải ngân vốn năm 2019 kéo dài | Giải ngân vốn năm 2020 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
| TỔNG SỐ |  |  |  | 128585.267 | 21554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20029.3 | 55172.3 | 21554 | 52616.267 | 0 | 34559 | 29554 | 25472.708 | 66279.275 | 0 | 28083.76 | 66189.027
A | NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  | 62225.267 | 21554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20029.3 | 36801.3 | 21554 | 36105.267 | 0 | 23779 | 18779 | 17129.3619 | 54855.9289 | 0 | 18660.4 | 54765.667
a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 |  |  |  | 54225.267 | 21534 | [5 empty] | 19779.3 | 36551.3 | 21534 | 36085.267 | 0 | 17496 | 12496 | 11076.3619 | 48552.9289 | 0 | 12377.4 | 48462.667
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 54225.267 | 21534 | 16000 | 12434 | 0 | 0 | 21534 | 19779.3 | 36551.3 | 21534 | 36085.267 | 0 | 17496 | 12496 | 11076.3619 | 48552.9289 | 0 | 12377.4 | 48462.667
1 | Trụ sở xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo | Xã Phình Sáng | 2018-2020 | 326/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 | 7500 | 4000 | 3000 | 2500 |  |  | 4000 | 2062.2 | 7303.8 | 4000 | 6996 |  | 516.5 | 367.5 | 59.7 | 7363.5 |  | 367.5 | 7363.5
2 | Trụ sở xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo | Xã Tênh Phông | 2018-2020 | 1455/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 | 7300 | 3500 | 3000 | 2500 |  |  | 3500 | 4113.2 | 6398 | 3500 | 6092 |  | 557.5 | 478.5 | 172.5 | 6570.5 |  | 478.5 | 6570.5
3 | Trường THCS xã Quài Cang huyện Tuần Giáo | Xã Quài Cang |  |  | 6500 | 5000 | 4000 | 2900 |  |  | 5000 | 4803.9 | 5100 | 5000 | 3000 |  | 3405 | 2901 | 759.8391 | 5859.8391 |  | 2859.8 | 5859.8
4 | Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo | TT T.Giáo |  |  | 8000 | 5034 | 4000 | 3034 |  |  | 5034 | 5300 | 5695.2 | 5034 | 3134 |  | 4577 | 4553 | 1933.9912 | 7629.1912 |  | 4495.2 | 7629.2
5 | Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo | Xã Chiềng Đông |  |  | 19000 | [7 empty] | 8344 |  | 14378 |  |  | 1235 | 7359.2376 | 15703.2376 |  | 1235 | 15613 | LG NTM 2576
6 | Đường trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng Á | Xã Rạng Đông | 2019-2020 |  | 925.267 | [9 empty] | 925.267 |  | 5000 |  |  | 925.267 |  |  | 925.267 | Vốn CT135: 4.659 tr.đ; 30a:5415
7 | Trường MN Mùn Chung xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung |  |  | 5000 | 4000 | 2000 | 1500 |  |  | 4000 | 3500 | 3710.3 | 4000 | 1560 |  | 3440 | 2961 | 791.094 | 4501.394 |  | 2941.4 | 4501.4
b | Khởi công mới 2020 |  |  |  | 8000 | 20 | [5 empty] | 250 | 250 | 20 | 20 | 0 | 6283 | 6283 | 6053 | 6303 | 0 | 6283 | 6303
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 8000 | 20 | 300 | -200 | 20 | 0 | 0 | 250 | 250 | 20 | 20 | 0 | 6283 | 6283 | 6053 | 6303 | 0 | 6283 | 6303
1 | Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2019-2020 |  | 8000 | 20 | 200 | -200 | 20 |  |  | 150 | 150 | 20 | 20 |  | 4000 | 4000 | 3870 | 4020 |  | 4000 | 4020
2 | Trường Mầm non Mường Mùn | xã Mường Mùn | 2019-2020 |  | 5000 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 2283 | 2283 | 2183 | 2283 |  | 2283 | 2283
B | NGUỒN VỐN SỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  | 54360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18371 | 0 | 16511 | 0 | 5780 | 5360 | 3439.686 | 6519.686 | 0 | 4519.7 | 6519.7
I | Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  | 47360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15291 | 0 | 14511 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  |  | 47360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15291 | 0 | 14511 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Mầm non, THCS tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo | Xã Phình Sáng |  |  | 47360 | [7 empty] | 15291 |  | 14511 |  | 780 | 780
II | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 |  |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 4580 | 3439.686 | 6519.686 | 0 | 4519.7 | 6519.7
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 4580 | 3439.686 | 6519.686 | 0 | 4519.7 | 6519.7
1 | Trường Mầm non An Bình, xã Mường Mùn | Xã Mường Mùn | 2019-2020 |  | 7000 | [7 empty] | 3080 |  | 2000 |  | 5000 | 4580 | 3439.686 | 6519.686 |  | 4519.7 | 6519.7 |  |  | 6580 | 60.314
C | NGUỒN VỐN 30a |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5415 | 4903.66 | 4903.66 | 0 | 4903.66 | 4903.66
I | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5415 | 4903.66 | 4903.66 | 0 | 4903.66 | 4903.66
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5415 | 4903.66 | 4903.66 | 0 | 4903.66 | 4903.66
1 | Đường trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng Á | Xã Rạng Đông | 2019-2020 |  | 12000 | [11 empty] | 5000 | 5415 | 4903.66 | 4903.66 |  | 4903.66 | 4903.66 | Vốn CT135: 4.659 tr.đ; NSĐP: 925,267 tr.đ | Thừa 511,34

## NS huyện
Biểu số: 03
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Lũy kế KL thực hiên đến hết năm 2019 |  | Lũy kế vốn giao đến hết năm 2019 | Vốn kéo dài năm 2019 | Kế hoạch vốn 2020 | Thực hiện khối lượng |  | Thực hiện giải ngân |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Năm 2020 | Lũy kế Khối lượng từ khởi công | Giải ngân vốn năm 2019 kéo dài | Giải ngân vốn năm 2020 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
| TỔNG CỘNG |  | 282116.681 | 30956.028 | 89710.511 | 36735.007 | 11876.315 | 116100.917 | 167270.6897 | 195263.8381 | 11876.315 | 112815.516 | 161092.366
A | Vốn đầu tư từ nguồn đấu giá QSD đất |  | 39780 | 5603.152 | 15078.415 | 8372.273 | 1018.142 | 14688 | 27955.371 | 33558.523 | 1018.142 | 14688 | 24078.415
I | Công trình đang thực hiện tiếp chi |  | 24780 | 5603.152 | 15078.415 | 8372.273 | 1018.142 | 5688 | 14441.591 | 20044.743 | 1018.142 | 5688 | 15078.415
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 24780 | 5603.152 | 15078.415 | 8372.273 | 1018.142 | 5688 | 14441.591 | 20044.743 | 1018.142 | 5688 | 15078.415
1 | Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | TT Tuần Giáo | 4800 | 2000 | 2390.18 | 2000 | 190.18 | 200 | 390.18 | 2390.18 | 190.18 | 200 | 2390.18 | LG vốn SNGT 1600tr
2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 10700 | 219.6 | 3788 | 1000 |  | 2788 | 8461.0581 | 8680.6581 |  | 2788 | 3788
3 | Đường + ngầm từ khối Tân Tiến đến bản Chiềng An | TT Tuần Giáo | 2680 | 2383.552 | 2500 | 2300 |  | 200 | 190.1179 | 2573.6699 |  | 200 | 2500
4 | Vỉa hè khối Tân Thủy | TT Tuần Giáo | 6600 | 1000 | 6400.235 | 3072.273 | 827.962 | 2500 | 5400.235 | 6400.235 | 827.962 | 2500 | 6400.235
II | Công trình khởi công mới năm 2020 |  | 15000 |  |  |  |  | 9000 | 13513.78 | 13513.78 | 0 | 9000 | 9000
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 15000 |  |  |  |  | 9000 | 13513.78 | 13513.78 | 0 | 9000 | 9000
1 | Nâng cấp vỉa hè khối Trường Xuân | TT Tuần Giáo | 10000 |  | 5000 |  |  | 5000 | 8711.28 | 8711.28 |  | 5000 | 5000
2 | Nâng cấp vỉa hè khối Tân Tiến - Thắng Lợi | TT Tuần Giáo | 5000 |  | 4000 |  |  | 4000 | 4802.5 | 4802.5 |  | 4000 | 4000
B | Vốn sự nghiệp |  | 242336.681 | 25352.876 | 74632.096 | 28362.734 | 10858.173 | 101412.917 | 139315.3187 | 161705.3151 | 10858.173 | 98127.516 | 137013.951
I | Sự nghiệp giao thông |  | 177990 | 13454.523 | 55679.58 | 18993.624 | 10858.173 | 77834.421 | 114054.3936 | 127508.9166 | 10858.173 | 77821.101 | 107672.898
I.1 | Công trình đang thực hiện tiếp chi |  | 66740 | 13454.523 | 55679.58 | 18993.624 | 4858.173 | 33150.619 | 45468.9397 | 58923.4627 | 4858.173 | 33137.299 | 56989.096
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 66740 | 13454.523 | 55679.58 | 18993.624 | 4858.173 | 33150.619 | 45468.9397 | 58923.4627 | 4858.173 | 33137.299 | 56989.096
1 | Nâng cấp đường vào bản Trung Dình | Xã Pú Nhung | 2700 | 1800 | 2558 | 1115.763 |  | 1442.237 | 747.26 | 2547.26 |  | 1431.497 | 2547.26
2 | Nâng cấp đường từ bản Phiêng Pi B - bản Tênh Lá | Xã Pú Nhung | 8000 | 2000 | 7450 | 4283.589 |  | 3166.411 | 5856.0028 | 7856.0028 |  | 3166.411 | 7450
3 | Nâng cấp ngầm tràn bản Món | Xã Quài Tở | 1750 | 800 | 1570 | 800 |  | 770 | 767.42 | 1567.42 |  | 767.42 | 1567.42
4 | Nâng cấp cầu vào bản Thẩm Pao (02 cầu) | Xã Quài Tở | 2800 | 1050 | 2328.764 | 1044.764 |  | 1284 | 1401.7782 | 2451.7782 |  | 1284 | 2328.764
5 | Nâng cấp đường QL6 - bản Huổi Cáy | Xã Mùn Chung | 7500 | 3006 | 6806 | 3006 |  | 3800 | 4081.2334 | 7087.2334 |  | 3800 | 6806
6 | Nâng cấp đường bản Kệt (khu dãn dân Púng Quái) | Xã Quài Cang | 3200 | 200 | 2100 | 169.031 |  | 1930.969 | 1909.7979 | 2109.7979 |  | 1930.969 | 2100
7 | Nâng cấp đường từ bản Háng Tàu - Quốc lộ 6 cũ | Xã Toả Tình | 5300 | 200 | 4988.036 | 275.087 |  | 4712.949 | 4808.3345 | 5008.3345 |  | 4712.949 | 4988.036
8 | Nâng cấp đường bản Món - bản Hới Trong | Xã Quài Tở | 5500 | 100 | 4700 |  | 1500 | 3200 | 4969.9803 | 5069.9803 | 1500 | 3200 | 4700
9 | Nâng cấp đường từ QL 279 - bản Xá Tự | Xã Pú Nhung | 2700 | 100 | 2300 | 153.889 |  | 2146.111 | 2353.9187 | 2453.9187 |  | 2146.111 | 2300
10 | Khắc phục hậu quả thiên tai đường từ bản Sáng xã Quài Cang đến bản Chế Á xã Toả Tình | Xã Quài Cang xã Toả Tình | 5000 | 200 | 4403.093 | 1707.549 | 1100.544 | 1595 | 4609.8075 | 4809.8075 | 1100.544 | 1595 | 4403.093
11 | Sửa chữa, nâng cấp đường vào bản Song Ia | Xã Toả Tình | 5300 | 150 | 5000 | 302.154 | 697.846 | 4000 | 4850 | 5000 | 697.846 | 4000 | 5000
12 | Sửa chữa, nâng cấp đường từ ngã ba Há Dùa đến bản Há Dùa | Xã Tênh Phông | 5500 | 100 | 5000 | 1305.266 | 1194.734 | 2500 | 4900 | 5000 | 1194.734 | 2500 | 5000
13 | Đường từ sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | TT Tuần Giáo | 4800 |  | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1600 | LG vốn đấu giá 2390,18tr
14 | Khắc phục thiên tai ngầm tràn bản Phung xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 1390 | 1322.836 |  | 1320.408 |  | 2.428 |  | 1322.836 |  | 2.428 | 1322.836
15 | Đường bản Ta - bản Pậu xã Quài Tở | Xã Quài tở | 2500 | 2375.687 | 2375.687 | 2375.173 |  | 0.514 |  | 2375.687 |  | 0.514 | 2375.687
16 | Sửa chữa, nâng cấp đường từ bản Phiêng Hin - bản Hua Sát | Xã Mường Khong | 2800 | 50 | 2500 | 1134.951 | 365.049 | 1000 | 2613.4064 | 2663.4064 | 365.049 | 1000 | 2500
I.2 | Công trình khởi công mới năm 2020 |  | 111250 |  |  |  | 6000 | 44683.802 | 68585.4539 | 68585.4539 | 6000 | 44683.802 | 50683.802
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 111250 |  |  |  | 6000 | 44683.802 | 68585.4539 | 68585.4539 | 6000 | 44683.802 | 50683.802
1 | Nâng cấp đường vào bản Phình Cứ | Xã Ta Ma | 7500 |  | 4400 |  |  | 4400 | 4400 | 4400 |  | 4400 | 4400
2 | Nâng cấp đường từ bản Hua Sa A - bản Chế Á | Xã Toả Tình | 10700 |  | 5500 |  | 4000 | 1500 | 5516.59 | 5516.59 | 4000 | 1500 | 5500
3 | Nâng cấp đường từ bản Hiệu - bản Phang | Xã Chiềng Sinh | 4500 |  | 2600 |  |  | 2600 | 2929.2231 | 2929.2231 |  | 2600 | 2600
4 | Nâng cấp đường vào bản Nà Đắng | Xã Ta Ma | 2650 |  | 2300 |  |  | 2300 | 2501.5866 | 2501.5866 |  | 2300 | 2300
5 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 7000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
6 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5500 |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
7 | Nâng cấp đường khối Huổi Củ | TT Tuần Giáo | 6500 |  | 2500 |  |  | 2500 | 5878.7149 | 5878.7149 |  | 2500 | 2500
8 | Nâng cấp đường bản Sảo - bản Cong | Xã Quài Cang | 1800 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1086.7998 | 1086.7998 |  | 1000 | 1000
9 | Nâng cấp đường vào bản Kể Cải | Xã Ta Ma | 3000 |  | 1200 |  |  | 1200 | 2802.7438 | 2802.7438 |  | 1200 | 1200
10 | Nâng cấp đường vào bản Thẳm Nặm (giai đoạn 1) | Xã Tênh Phông | 5500 |  | 2000 |  |  | 2000 | 3000 | 3000 |  | 2000 | 2000
11 | Nâng cấp đường vào bản Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 1800 |  | 1500 |  |  | 1500 | 1540.2801 | 1540.2801 |  | 1500 | 1500
12 | Nâng cấp đường vào bản Kéo Lạ | Xã Nà Sáy | 2300 |  | 1168 |  |  | 1168 | 1988.7883 | 1988.7883 |  | 1168 | 1168
13 | Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp | Xã Mường Mùn | 5000 |  | 3000 |  |  | 3000 | 4598.7823 | 4598.7823 |  | 3000 | 3000
14 | Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 4000 |  | 3500 |  | 2000 | 1500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 3500
15 | Nâng cấp đường Bản Bon A - Noong bả | Xã Rạng Đông | 2500 |  | 1000 |  |  | 1000 | 2155.9212 | 2155.9212 |  | 1000 | 1000
16 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã ( giai đoạn 1) | Xã Pú Xi | 5000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 2522.0201 | 2522.0201 |  | 2000 | 2000
17 | Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi | Xã Mường Mùn | 3200 |  | 1000 |  |  | 1000 | 2964.0426 | 2964.0426 |  | 1000 | 1000
18 | Nâng cấp đường vào bản Xá Tự ( giai đoạn 1) | Xã Tênh Phông | 5500 |  | 2000 |  |  | 2000 | 2500 | 2500 |  | 2000 | 2000
19 | Nâng cấp ngầm tràn bản Hua Ca | Xã Quài Tở | 3000 |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
20 | Nâng cấp cầu bản hiệu | Xã Chiềng Sinh | 6000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 2108.223 | 2108.223 |  | 2000 | 2000
21 | Nâng cấp đường vào bản Co phát (giai đoạn 1) | Xã Nà Tòng | 5000 |  | 1800 |  |  | 1800 | 3552.0968 | 3552.0968 |  | 1800 | 1800
22 | Nâng cấp đường vào bản Lạ | Xã Quài tở | 2000 |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
23 | Nâng cấp đường vào bản Háng Khúa | Xã Phình Sáng | 2200 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1335.5047 | 1335.5047 |  | 1000 | 1000
24 | Nâng cấp đường vào bản Trạm Củ (giai đoạn I) | Xã Ta Ma | 5000 |  | 1500 |  |  | 1500 | 3301.3443 | 3301.3443 |  | 1500 | 1500
25 | Nâng cấp đường vào bản Phiêng Cải | Xã Ta Ma | 3000 |  | 1615.802 |  |  | 1615.802 | 1825.4681 | 1825.4681 |  | 1615.802 | 1615.802
26 | Sửa chữa đường bao quanh sân vận động huyện Tuần Giáo | Thị trấn | 1100 |  | 600 |  |  | 600 | 1077.3242 | 1077.3242 |  | 600 | 600
II | Sự nghiệp thủy lợi |  | 32360 | 6725.258 | 10195.836 | 6945.593 | 0 | 9276.712 | 9276.907 | 15927.1313 | 0 | 9257.802 | 16203.395
II.1 | Công trình đang thực hiện |  | 14660 | 6725.258 | 10195.836 | 6945.593 | 0 | 5800.712 | 5435.3642 | 12085.5885 | 0 | 5781.802 | 12727.395
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 14660 | 6725.258 | 10195.836 | 6945.593 | 0 | 5800.712 | 5435.3642 | 12085.5885 | 0 | 5781.802 | 12727.395
1 | Nâng cấp kênh bản Ta và thủy lợi bản Hua Ca | Xã Quài Tở | 2500 | 1850 | 2350 | 1850 |  | 500 | 481.0948 | 2331.0948 |  | 481.09 | 2331.09
2 | Nâng cấp thủy lợi bản Bó Lếch + kênh bản Phiêng Pẻn | Xã Mùn Chung | 1600 | 800 | 1555 | 784.552 |  | 770.448 | 755 | 1555 |  | 770.448 | 1555
3 | Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản Đứa xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 1500 | 80 | 1300 | 99.882 |  | 1200.118 | 1321.7303 | 1401.7303 |  | 1200.118 | 1300
4 | Sửa chữa, nâng cấp thuỷ lợi bản Lồng | Xã Toả Tình | 2500 | 100 | 2205.82 | 167.876 |  | 2037.944 | 2174.5925 | 2274.5925 |  | 2037.944 | 2205.82
5 | Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép | Xã Chiềng Sinh | 2500 | 2175.876 | 2175.876 | 2100 |  | 75.876 |  | 2179.8163 |  | 75.876 | 2175.876
6 | GPMB bổ sung dự án Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 850 | 78.974 |  | 78.974 |  | 771.026 |  |  |  | 771.026 | 850
7 | Nâng cấp thủy lợi bản Sảo | Quài Cang | 1400 |  |  | 660.309 |  | 8.892 | 669.201 | 669.201 |  | 8.892 | 669.201 | LG đất lúa 630,798
8 | Nắp kênh thủy lợi bản Hiệu và thủy lợi bản Nậm Mu | Xã Chiềng Sinh, xã Phình Sáng | 1130 | 1031.268 |  | 704 |  | 327.268 | 33.7456 | 1065.0136 |  | 327.268 | 1031.268
9 | Sửa chữa thủy lợi bản Thín B xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 680 | 609.14 | 609.14 | 500 |  | 109.14 |  | 609.14 |  | 109.14 | 609.14
II.2 | Công trình khởi công mới năm 2020 |  | 17700 |  |  |  |  | 3476 | 3841.5428 | 3841.5428 | 0 | 3476 | 3476
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 17700 |  |  |  |  | 3476 | 3841.5428 | 3841.5428 | 0 | 3476 | 3476
1 | Hệ thống tưới ẩm (cây ăn quả) | Xã Rạng Đông | 14500 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
2 | Nâng cấp thủy lợi bản Phung và thủy lợi Ná Ban | Xã Quài Cang | 2500 |  |  |  |  | 1900 | 2218.79 | 2218.79 |  | 1900 | 1900
3 | Nâng cấp kênh thủy lợi bản Cón | Xã Quài Cang | 700 |  |  |  |  | 576 | 622.7528 | 622.7528 |  | 576 | 576
III | Sự nghiệp kinh tế khác |  | 31986.681 | 5173.095 | 8756.68 | 2423.517 | 0 | 14301.784 | 15984.0181 | 18269.2671 | 0 | 11048.613 | 13137.658
III.1 | Công trình đang thực hiện |  | 15630 | 4143.824 | 6780 | 1710.581 | 0 | 6486.04 | 2759.275 | 4638.253 | 0 | 3232.869 | 4608.978
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 15630 | 4143.824 | 6780 | 1710.581 | 0 | 6486.04 | 2759.275 | 4638.253 | 0 | 3232.869 | 4608.978
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thuỷ (khu số 2) | TT Tuần Giáo | 7500 | 1200 | 2800 |  |  | 2800 | [5 empty] | Dự án tạm dừng
2 | Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 1350 | 1000 | 1250 | 334.472 |  | 915.528 |  | 462.357 |  | 462.357 | 462.357
3 | Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5300 | 500 | 2700 |  |  | 2700 | 2700 | 2700 |  | 2700 | 2700
4 | Nhà làm việc UBND xã Mường Mùn | Xã Mường Mùn | 1450 | 1416.621 |  | 1348.906 |  | 67.715 | 29.275 | 1445.896 |  | 67.715 | 1416.621
5 | GPMB bổ sung trụ sở tạm xã Pú Xi | Xã Pú Xi | 30 | 27.203 | 30 | 27.203 |  | 2.797 | 30 | 30 |  | 2.797 | 30
III.2 | Công trình khởi công mới năm 2020 |  | 16356.681 | 1029.271 | 1976.68 | 712.936 | 0 | 7815.744 | 13224.7431 | 13631.0141 | 0 | 7815.744 | 8528.68
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 16356.681 | 1029.271 | 1976.68 | 712.936 | 0 | 7815.744 | 13224.7431 | 13631.0141 | 0 | 7815.744 | 8528.68
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Trường Xuân (kho lương thực cũ) | TT Tuần Giáo | 1000 |  | 700 |  |  | 700 | 847.7889 | 847.7889 |  | 700 | 700
2 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy | TT Tuần Giáo | 2500 |  |  |  |  | 800 | 2449.6936 | 2449.6936 |  | 800 | 800
3 | Phụ trợ Trụ sở xã và Nhà văn hóa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 700 |  | 500 |  |  | 500 | 450.245 | 450.245 |  | 500 | 500
4 | Giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi | Xã Pú Xi | 700 |  |  |  |  | 400 | 600 | 600 |  | 400 | 400
5 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ta Ma | Xã Ta Ma | 600 | 89.936 |  | 89.936 |  | 516.064 | 469.2891 | 559.2251 |  | 516.064 | 606
7 | Sửa chữa nhà làm việc khối Đoàn thể | TT Tuần Giáo | 1450 | 93.042 |  |  |  | 500 | 1304.8949 | 1397.9369 |  | 500 | 500
8 | GPMB bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 150 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150
9 | Trích đo bản đồ địa chính Trung tâm đào tạo & phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
10 | Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Nà Tòng | Xã Nà tòng | 1500 | 57.622 |  |  |  | 400 | 744.787 | 802.409 |  | 400 | 400
11 | Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 5900 | 165.671 |  |  |  | 3066 | 5424.3646 | 5590.0356 |  | 3066 | 3066
12 | GPMB khu định cư bãi số 3 xã Pú Xi | Xã Pú Xi | 776.681 | 623 | 776.68 | 623 |  | 153.68 | 153.68 | 153.68 |  | 153.68 | 776.68
13 | Sửa chữa sân Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 1050 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  | 600 | 600
Note on D11: DOAN DUC TRI: Bổ sung 280tr
Note on I26: Đ/c giảm 416tr theo QĐ số 2024 ngày 10/11/2020
Note on I33: Đ/c giảm 500tr theo QĐ số 2024 ngày 10/11/2020
Note on I83: Đ/c giảm 250tr theo QĐ số 2024 ngày 10/11/2020
Note on I98: Đ/c giảm 400tr theo QĐ số 2024 ngày 10/11/2020
Note on I103: Đ/c tăng 1.566tr theo QĐ số 2024 ngày 10/11/2020

## Theo QĐ 1547
Biểu số: 04
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN HỖ TRỢ XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1547/QĐ-UBND
NGÀY 29/12/2018 CỦA UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Trriệu đồng
TT | Tên công trình | Địa điểm | Quy mô |  |  | Định mức dự toán (Triệu/Km) | Thành tiền (Triệu đồng) | Kế hoạch vốn năm 2020 | Kế hoạch vốn năm 2020 | Khối lượng thực hiện |  |  |  | Thực hiện giải ngân |  |  |  | Ghi chú
|  |  | L (km) | B (m) | H (m) |  |  |  |  | Năm 2020 | Tháng 6 | 3 tháng | Lũy kế Khối lượng từ khởi công | 6 tháng | Năm 2020 | 3 tháng | Lũy kế giải ngân từ khởi công
| UBND xã Quài Nưa |  |  |  |  | 1350 | 1440 | 1152 | 2428 | 2428 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 2428 | 0 | 2428
1 | Đường nội bản Pha Nàng | Xã Quài Nưa | 1 | 2.5 |  | 400 | 400 | 320 | 732 | 732 |  |  | 732 |  | 732 |  | 732
2 | Đường QL279 – bản Chăn | Xã Quài Nưa | [6 empty] | 485 | 485 |  |  | 485 |  | 485 |  | 485
3 | Đường QL279 – bản Ten | Xã Quài Nưa | [6 empty] | 522 | 522 |  |  | 522 |  | 522 |  | 522
4 | Đường nội bản Củ | Xã Quài Nưa | 1.5 | 2.5 |  | 400 | 600 | 480 | 532 | 532 |  |  | 532 |  | 532 |  | 532
5 | Đường nội bản Cọ | Xã Quài Nưa | 0.8 | 3 |  | 550 | 440 | 352 | 157 | 157 |  |  | 157 |  | 157 |  | 157

## Hỗ trợ đất lúa
Biểu số: 05
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN HỖ TRỢ ĐẤT LÚA NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Lũy kế KLTH đến hết năm 2019 | Lũy kế vốn giao đến hết năm 2019 | Kế hoạch vốn 2020 | Khối lượng thực hiện |  | Thực hiện giải ngân |  | Ghi chú
[7 empty] | Năm 2020 | Lũy kế Khối lượng từ khởi công | Năm 2020 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
| Tổng cộng |  | 9150 | 4130 | 3952 | 3093.798 | 2661.595 | 6791.595 | 2773.018 | 6725.018
I | Công trình tiếp chi |  | 6550 | 4130 | 3952 | 1749.698 | 1250.95 | 5380.95 | 1428.918 | 5380.918
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 6550 | 4130 | 3952 | 1749.698 | 1250.95 | 5380.95 | 1428.918 | 5380.918
1 | Nâng cấp đường QL6 - bản Bông | Xã Quài Tở | 2150 | 1900 | 1900 | 138 | 129.633 | 2029.633 | 129.63 | 2029.63
2 | Nâng cấp thủy lợi bản Phang | Xã Chiềng Đông | 1900 | 1530 | 1352 | 426.8 | 232.141 | 1762.141 | 410.14 | 1762.14
3 | Thủy lợi bản Sảo | Xã Quài Tở | 1400 |  |  | 630.798 | 563.448 | 563.448 | 563.448 | 563.448
4 | Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 1100 | 700 | 700 | 554.1 | 325.728 | 1025.728 | 325.7 | 1025.7
II | Công trình khởi công mới |  | 2600 |  |  | 1344.1 | 1410.645 | 1410.645 | 1344.1 | 1344.1
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 2600 |  |  | 1344.1 | 1410.645 | 1410.645 | 1344.1 | 1344.1
1 | Đường liên bản Cắm-bản Sáng | Xã Quài Cang | 2600 |  |  | 1344.1 | 1410.645 | 1410.645 | 1344.1 | 1344.1

## Sự nghiệp giáo dục
Biểu số: 06
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng vốn giao 2017 | Kế hoạch vốn điều chỉnh bổ sung |  | Lũy kế KLTH | Lũy kế giải ngân | KH vốn năm 2018 | Khối lượng thực hiện |  |  |  | Khối lượng thực hiện | [10 empty] | Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2018 |  |  |  | Giá trị giải ngân | [13 empty] | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2018 |  |  |  | Kế hoạch vốn 2020 | Khối lượng thực hiên từ khởi công đến 31/12/2019 | [5 empty] | Lũy kế giải ngân công đến 31/12/2019 | Ghi chú | Nợ năm 2020 | Ước giải ngân 3 tháng cuối năm | Kế hoạch vốn năm 2020 | Khối lượng thực hiện |  | Thực hiện giải ngân |  | Ghi chú
[8 empty] | Tăng (+) | Giảm (-) |  |  |  | Tháng 03 | Quý I năm 2018 | Tháng 4 | 4 Tháng | Tháng 9 | Cả năm 2018 | Ước tháng 11+12 | 10 Tháng | Tháng 10 | 9 Tháng | 8 tháng | Tháng 8 | 8 tháng | Tháng 7 | 7 tháng |  | Lũy kế KL thực hiện | Lũy kế KL thực hiện | Lũy kế KL thực hiện | Tháng 03 | Quý I năm 2018 | Tháng 4 | 4 Tháng | Tháng 9 | Cả năm 2018 | Ước tháng 11+12 | 10 tháng | tháng 10 | 9 tháng | Tháng 8 | 8 tháng | Tháng 7 | 7 tháng |  | Lũy kế giải ngân | Lũy kế giải ngân | Lũy kế giải ngân | [12 empty] | Năm 2020 | Lũy kế Khối lượng từ khởi công | Năm 2020 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19584.1 | 14264.644 | 0 | 0 | 0 | 16990.572 | 11690.5 | 31267.1 | 15562.453 | 29827.097 | 0
I | Công trình tiếp chi |  |  |  |  | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19584.1 | 14264.644 | 0 | 0 | 0 | 8990.572 | 2250.5 | 21827.1 | 7562.453 | 21827.097 | 0
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19584.1 | 14264.644 | 0 | 0 | 0 | 8990.572 | 2250.5 | 21827.1 | 7562.453 | 21827.097 | 0
1 | Xây dựng trường PTDTBT THCS Pú Xi | Xã Pú Xi | Kè dá tà luy, hạng mục phụ trợ,… | 2017 - 2019 | Số 91/QĐUB ngày 30/5/2017 | 3300 | [43 empty] | 1464.9 | [5 empty] | 3126.2 | 2063.259 |  |  |  | 1245.863 | 82.1 | 3208.3 | 1145 | 3208.259
2 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Mường Thín, Bình Minh | Xã Mường Thín | Xây mới Nhà lớp học 3p, SC nhà lớp học 5 p | 2017 - 2019 | Số 117/QĐUB ngày 24/10/2017 | 2000 | [43 empty] | 62 | [5 empty] | 1961.6 | 1923 |  |  |  | 65.853 | 27.3 | 1988.9 | 65.853 | 1988.853
3 | Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học Tỏa Tình, tiểu học Chiềng Sinh | Xã Tỏa Tình, xã Chiềng Sinh | Sửa chữa Nhà lớp học 4p, nhà 1 tầng nhà nội trú, WC, hàng rào, …. | 2017 - 2018 | số 116/QĐUB ngày 24/10/2017 | 1500 | [43 empty] | 475 | [5 empty] | 1455 | 1473.868 |  |  |  | 475 | 18.9 | 1473.9 |  | 1473.868
4 | Xây dựng nhà công vụ, nhà nội trú và bổ sung hạng mục phụ trợ trường TH Pú Xi | Xã Pú Xi | Nhà CV 4p, nhà Nội trú 5 p, Nhà HB, thư viện 4 p, WC, bếp. | 2017-2019 | Số 118/QĐUB ngày 30/10/2017 | 4000 | [43 empty] | 2304 | [5 empty] | 3850 | 1704.526 |  |  |  | 2304 |  | 3850 | 2145.5 | 3850.026
5 | Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thị trấn | TT Tuần Giáo | Sửa chữa nhà 2 tầng | 2018 - 2019 | Số /QĐUB ngày /10/2017 | 1700 | [43 empty] | 621.6 | [5 empty] | 1651.6 | 1000 |  |  |  | 644.126 |  | 1644.1 | 644.1 | 1644.1
6 | Cải tạo, sửa chữa điểm trường ĐôRêMon trường MN Thị trấn (TT dạy nghề cũ) | TT Tuần Giáo | Cải tạo, sửa chữa phòng học | 2018 - 2019 | Số /QĐUB ngày /10/2017 | 2500 | [43 empty] | 1391 | [5 empty] | 2487.9 | 1786.242 |  |  |  | 1387.9 | -7.5 | 2480.4 | 694.2 | 2480.442
7 | Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Nà Sáy; THCS Mường Thín; THCS Tỏa Tình | Xã Nà Sáy, Mường Thín, Tỏa Tình |  |  |  | 1800 | [49 empty] | 1403.1 | 1400 |  |  |  | 384 | 380.9 | 1784 | 384 | 1784
8 | Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Chiềng Sinh, Mầm non Bình Minh | Xã Chiêng sinh, Chiêng Đông |  |  |  | 1900 | [49 empty] | 1318.2 | 1300 |  |  |  | 512 | 493.8 | 1812 | 512 | 1812
9 | Cải tạo, sửa chữa trường PTDTBT THCS Mường Mùn | Xã Ta Ma; Mường Mùn |  |  |  | 1900 | [49 empty] | 1016.8 | 1000 |  |  |  | 842 | 825.2 | 1842 | 842 | 1842
10 | Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Mai, TH Nà Tòng, TH số 1 Quài Nưa | Xã Quài Cang, Quài Nưa, Nà Tòng |  |  |  | 1900 | [49 empty] | 1313.7 | 613.749 |  |  |  | 1129.83 | 429.8 | 1743.5 | 1129.8 | 1743.549
* | Công trình khởi công mới 2020 |  |  |  |  | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 9440 | 9440 | 8000 | 8000
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 9440 | 9440 | 8000 | 8000
1 | Cải tạo, sửa chữa Trường MN Ta Ma; PTDTBT THCS Ta Ma | Xã Ta Ma |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 500 | [37 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000
2 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng; TH Nậm Din | Xã Phình Sáng |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 500 | [37 empty] | 1000 | [10 empty] | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500
3 | Cải tạo, sửa chữa trường THCS Rạng Đông; | Xã Rạng Đông |  |  |  | 2500 | [43 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000
4 | Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Sen; TH số 2 Quài Cang | Xã Quài Tở; Quài Cang |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 500 | [37 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000
5 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Mường Mùn | Xã Mường Mùn |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 500 | [37 empty] | 1000 | [10 empty] | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 900
6 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Vừ A Dính | Xã Pú Nhung |  |  |  | 1200 | [54 empty] | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600
7 | Cải tạo mặt bằng và phụ trợ trường tiểu học Pú Xi | Xã Pú Xi |  |  |  | 2500 | [54 empty] | 1200 | 1240 | 1240 | 1200 | 1200
8 | Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Nậm Din | Xã Phình Sáng |  |  |  | 1500 | [54 empty] | 800 | 900 | 900 | 800 | 800

## SN 293
Biểu số: 07
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THEO QUYẾT ĐỊNH 293/QĐ-TTg NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng.
Số TT | Tên công trình | Địa điểm thực hiện | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn giao đến 31/12/2019 | KH vốn năm 2020 | Khối lượng thực hiện |  | Thực hiện giải ngân |  | Ghi chú
[6 empty] | Năm 2020 | Lũy kế Khối lượng từ khởi công | Năm 2020 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
| TỔNG CỘNG |  | 3700 | 1085.752 | 1600 | 1490.8 | 2836.511 | 1489.552 | 2685.752
I | Công trình tiếp chi |  | 2500 | 1085.752 | 1101.248 | 990.8 | 2336.511 | 990.8 | 2187
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 2500 | 1085.752 | 1101.248 | 990.8 | 2336.511 | 990.8 | 2187
1 | Sửa chữa tuyến đường từ bản Hốc xã Mường Mùn - trung tâm xã Pú Xi huyện Tuần Giáo | Xã Mường Mùn; xã Pú Xi | 2500 | 1085.752 | 1101.248 | 990.8 | 2336.511 | 990.8 | 2187
II | Công trình khởi công mới |  | 1200 |  | 498.752 | 500 | 500 | 498.752 | 498.752
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 1200 |  | 498.752 | 500 | 500 | 498.752 | 498.752
1 | Sửa chữa đường Nậm Din - Phảng Củ | Xã Phình Sáng | 1200 |  | 498.752 | 500 | 500 | 498.752 | 498.752 | CT sau mùa mưa
59
13