## Tuần Giáo
CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO
STT | Tên dự án | Nhà đầu tư | Địa chỉ liên lạc | Quy mô | Vốn đầu tư (tỷ đồng) | Số giấy CNĐT, ngày cấp | Thời gian hoạt động | Địa điểm | Tiến độ dự án | Tình hình thực hiện | Ghi chú
I | Dự án trồng Mắc ca
1 | Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. | Công ty cổ phần MACADAMIA tỉnh Điện Biên | Số nhà 756, Tổ dân phố 3, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên | 2000 | 485 | 62121000070 cấp ngày 23/5/2012; QĐ điều chỉnh số 694/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 | 50 năm | tại các xã Quài Tở, Nà Sáy, Chiềng Sinh, Quài Nưa,Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. | 1. Năm 2018: Trồng 1.500 ha 2. Năm 2019: Trồng 500 ha | Dự án đã thực hiện đo đạc, quy chủ 2.000 ha đất trong vùng dự án; thuê đất và tổ chức thực hiện trồng được 1.600 ha cây Mắc ca, đạt 80% so với quy mô dự án. Năm 2021, khoảng 50 ha cây Mắc ca của dự án đã cho thu hoạch quả, sản lượng thu hoạch đạt 35 tấn quả tươi. | Chậm tiến độ
II | Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động |  |  |  | 2167.7948
2 | Thuỷ điện Nậm Mức | Công ty CP thuỷ điện Nậm Mức - ĐB | Bản Hô Mức, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên | 44MW | 1493.384 | Số 1114/CNĐT-UBND cấp lần đầu ngày 18/12/2006 điều chỉnh lần 1 ngày 25/12/2007 lần 2 27/3/2009 | 50 năm | Mường Mùn- huyệnTG |  | Hoàn thành đi vào hoạt động
3 | Thuỷ điện Nậm Pay | Tổng công ty điện lực Miền Bắc | Số 20 Trần Nguyễn Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 7,5 MW | 241 | Số 252/CNĐT-UBND cấp lần đầu ngày 21/3/2007; GCNĐKĐT số 3151425305 ngày 01/4/2020 | 50 năm | Mùn Chung - huyện TG | Dự kiến hoàn thành và đi vào khai thác 31/5/2020 | Hoàn thành đi vào hoạt động
4 | Nhà máy Thủy điện Nậm Mu 2 xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà | Bản Huổi Lốt 1, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo | 10,2 mw | 317.2 | 62121000089 cấp ngày 8/4/2015 | 50 | Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | 2015-2017 | Hoàn thành đi vào hoạt động
5 | Khai thác, chế biến khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Minh Thắng 2, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. | Doanh nghiệp thương mại tư nhân Đại Dương | Số nhà 40 – Khối Tân Tiến – Thị trấn Tuần Giáo – Huyện Tuần Giáo – Tỉnh Điện Biên | 30.000 m3/năm | 8.7 | Số 62121000091 ngày 06/5/2015 | 28 | Tại điểm mỏ Minh Thắng 2, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | 7 tháng | Hoàn thành đi vào hoạt động
6 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến luyện chì, kẽm thỏi xã Mùn Chung, Tuần Giáo | Công ty TNHH tài nguyên và khoáng sản Hà Nội - Điện Biên | Bản nậm Bay Xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo | 6.842 tấn/năm | 41.589 | 62121000014 cấp lần đầu ngày 9 tháng 10 năm 2008 | 50 năm | Xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo | 15 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư | Hoàn thành đi vào hoạt động
8 | Trại chăn nuôi lợn và trồng cây dược liệu | Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Doanh, Tuần Giáo | Bản Rạng Đông, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo | Lợn thịt: 3750 con/năm. Lợn lái đẻ: 150 nái đẻ, Lợn đực giống: 10 con. Cây đinh lăng: 20.000 gốc | 12 | QĐ số 122/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 | 50 | Bản Rạng Đông, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo | 06 tháng | Hoàn thành đi vào hoạt động
9 | Trang trại nuôi cá nước lạnh thương phẩm và trồng cây dược liệu, rau sạch xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo | Công ty TNHH Sơn Hạnh Tuần Giáo | Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên | Diện tích mặt nước sử dụng nuôi cá nước lạnh (cá tầm - cá hồi): 2.000 m2; thể tích 1.600 m3 nuôi thâm canh trong bể ciment; Diện tích đất cần sử dụng (Bao gồm Khu nuôi cá, Nhà điều hành, khu xử lý nước thải, nhà bảo vệ, Bể lọc nước): 7.000 m2 | 10.6 | QĐ số 275/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 | 50 | Bản Ten Hon, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | 18 tháng | Hoàn thành đi vào hoạt động
10 | Trung tâm thương mại dịch vụ và khách sạn Tuần Giáo | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tuần Giáo | Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo | 2785 m2 gồm: Khối nhà 5 tầng, khách sạn 2 sao | 21.9218 | QĐ số 471/QĐ-UBND ngày 29/5/2017; QĐ điều chỉnh số 465/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 |  | Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo | Tháng 7/2018 | Hoàn thành đi vào hoạt động
11 | Cửa hàng xăng dầu xã Chiềng Sinh | Công ty TNHH Vũ Hà Điện Biên | SN 708, tổ 2, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ | - Dung tích thiết kế: Cửa hàng xăng dầu cấp III; 04 cột bơm, tổng dung tích 100m3 | 4 | QĐ số 650/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 | 50 | Bản Ta Cơn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo | Quí I 2018 | Hoàn thành đi vào hoạt động
12 | Cửa hàng xăng dầu xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Duy Hồng tỉnh Điện Biên | Đội 7, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | Công xuất thiết kế: 1.200.000 lít/năm; Cấp cửa hàng: Cửa hàng xăng dầu cấp I với 6 cột bơm; tổng sức chứa 200 m3 | 5.5 | QĐ số 235/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 | 50 | xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | - Giai đoạn 1: Quí I-II/2018 - Giai đoạn 2: Quí I-III/2020 | Hoàn thành đi vào hoạt động
13 | PETROLIMEX - Cửa hàng 06 | Công ty xăng dầu Điện Biên | Số nhà 89, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. | Cửa hàng xăng dầu cấp 2; 05 vòi bơm; tổng dung tích bể chứa 104m3; Dự kiến công xuất 1.200 m3/1năm | 5.4 | QĐ số 614/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 | 50 | Bản Chiềng Chung - TT Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. | Quý II/2021 | Hoàn thành xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động kinh doanh từ quý I/2022
14 | Cửa hàng xăng dầu Thái Kiên xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Công ty TNHH Thái Kiên Điện Biên | Bản Tân Lập, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Cửa hàng xăng dầu cấp I; 06 cột bơm, tổng dung tích 200 m3 | 6.5 | QĐ số 867/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 | 50 | Bản Xôm, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Quý I/2020 | Hoàn thành đi vào hoạt động
II | Dự án đang triển khai thực hiện |  |  |  | 1753.6776
15 | Nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 | Công ty TNHH một thành viên Thủy điện Sodic Điện Biên | Bản Huổi Lốt 1, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo | 9 MW | 321.1176 | QĐ số 111/QĐ-UBND ngày 14/02/2017; QĐ điều chỉnh số 1137/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 và 1300/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 | 50 | Các Xã Mùn Chung, Mường Mùn, Nà Tòng huyện Tuần Giáo | Hoàn thành phát điện: Quý II/2022 | Dự án đã thi công hoàn thành cơ bản đạt trên 99% khối lượng dự án. Được UBND tỉnh cho thuê đất để xây dựng khu đầu mối với diện tích 113.125,8m2, cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án với diện tích 11,45ha; phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa, Phương án ứng phó thiên tai, Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ đập, hồ chứa. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM, cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. | Trong tiến độ
16 | Dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên | Số nhà 448 - Tổ dân phố 13 - phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên | Công suất tối đa 48 tấn/ngày.đêm. | 24.253 | QĐ số 816/QĐ-UBND ngày 19/8/2020; QĐ điều chỉnh số 3171/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 | 50 | Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Quý I/2022 đến hết quý IV năm 2022: Khởi công thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành chạy thử, hiệu chỉnh và đưa vào sử dụng. | Được Sở Xây dựng chấp thuận hồ sơ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án. Được UBND tỉnh phê duyệt ĐTM. Hiện nay, Nhà đầu tư đang thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án | Trong tiến độ
17 | Chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt | Công ty cổ phần chăn nuôi UVA Điện Biên | Số nhà 756, Tổ dân phố 3, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên | 100.000 con; giai đoạn I: 30.000 con; giai đoạn II: 70.000 con. | 1200 | QĐ số 751/QĐ-UBND ngày 03/06/2016 | 50 | Bản Bó, Bản Giáng, Bản Noong Giáng, Bản Noong Liếng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo | tháng 10 năm 2016 | Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 41,357 ha/75 ha. Nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án | Chậm tiến độ
18 | Cửa hàng xăng dầu xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Sáng Điện Biên | Đội 4, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | Cửa hàng xăng dầu cấp 3; 03 cột bơm, tổng dung tích 75 m3 | 2.8 | QĐ số 171/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 | 50 | xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Hoàn thành, đi vào hoạt động: quý I/2020 | Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật. | Chậm tiến độ
19 | Trồng cây Đàn Hương và dược liệu tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Hợp tác xã Dược liệu Tây Bắc | Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Diện tích trồng cây Đàn hương và dược liệu là: 409,86ha. Tổng chiều dài đường chia lô, khoảnh dài khoảng 20,8km với tổng diện tích khoảng 9,3ha. | 157.507 | Giấy CNĐKĐT số 3815625033 ngày 26/11/2021 | 50 | xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo | - Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư: quý I-II năm 2022. - Tiến độ Trồng Đàn hương và trồng xen cây dược liệu (cây Nghệ): 2022-2026. | Nhà đầu tư đã thực hiện trồng cây dược liệu trên diện tích 10ha. | Trong tiến độ
20 | Trung tâm thương mại, tổ chức sự kiện và khách sạn Thương nghiệp Tuần Giáo | Công ty cổ phần Thương nghiệp Tuần Giáo tỉnh Điện Biên | Khối Thắng Lợi, Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | + Khối nhà Trung tâm thương mại dịch vụ khác sạn trên diện tích 730,986m2, số tầng cao 09 tầng + Khối nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm diện tích 90m2; số tầng cao 1 tầng; + Hạng mục phụ trợ, hạ tầng với diện tích 396,574 m2. | 40 | QĐ số 194/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 | 30 | Khối 2, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - lô đất TMDV-07 theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo | Giai đoạn I: - Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư: Quý I, II năm 2022. - Thời gian xây dựng: quý I/2023 đến quý I/2024. - Thời gian vận hành, kinh doanh: Quý II/2024 đến IV/2050. Giai đoạn II: - Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2028. - Thời gian xây dựng: Quý IV/2028 đến IV/2029. - Thời gian vận hành, kinh doanh: Quý I/2030 đến IV/2050 |  | Trong tiến độ
21 | Cửa hàng xăng dầu xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Hồng tỉnh Điện Biên | Bản Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | Cửa hàng xăng dầu cấp 3; 02 cột bơm, tổng dung tích 75m3 | 4 | QĐ số 152/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 | 50 | Bản Che Phai 1, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | - Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư: Quý I/2022. - Thời gian xây dựng: Quý II/2022 và IV/ 2022. - Thời gian hoàn thành dự án đi vào sản xuất kinh doanh: Quý IV/2022. |  | Trong tiến độ
22 | Cửa hàng xăng dầu số 1 xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Hồng tỉnh Điện Biên | Bản Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên | Cửa hàng xăng dầu cấp 3; 02 cột bơm, tổng dung tích 75m3 | 4 | QĐ số 257/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 | 50 | Bản Noong Luông, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | - Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư: Quý I/2022. - Thời gian xây dựng: Quý II/2022 và Quý IV năm 2022. - Thời gian hoàn thành dự án đi vào sản xuất kinh doanh: Quý IV/2022. |  | Trong tiến độ
| Tổng |  |  |  | 4406.4724