## Biểu Tổng hợp
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ
VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kem theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên các nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện đến tháng 6/2021 | Khối lượng giải ngân đến tháng 6/2021 | Khối lượng thực hiện so với Kế hoạch vốn | Khối lượng giải ngân so với Kế hoạch vốn
| TỔNG CỘNG | 154840.476 | 48632.042 | 56508.541 | 31.41% | 36.49%
1 | Vốn Cân đối NSĐP (huyện quản lý) | 22234 | 471 | 2000 | 2.118% | 8.995%
2 | Vốn đầu tư từ đấu giá QSD đất | 13005 | 1610.794 | 9004.315 | 12.39% | 69.24%
3 | Vốn ngân sách huyện (sự nghiệp có tính chất đầu tư) | 89601.476 | 46550.248 | 45504.226 | 51.95% | 50.79%
- | Sự nghiệp giao thông | 52026.307 | 38459.7 | 36067.632 | 73.92% | 69.33%
- | Sự nghiệp thủy lợi | 6623.649 | 0 | 3023.569 | 0% | 45.65%
- | Sự nghiệp kinh tế khác | 12453.552 | 5871 | 2161.758 | 47.14% | 17.36%
- | Hỗ trợ đất trồng lúa | 2618.008 | 1277 | 1810.008 | 48.78% | 69.14%
- | Quỹ bảo trì đường bộ | 540 | 880 | 540 | 163% | 100%
- | Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo | 15339.96 | 62.548 | 1901.259 | 0.4077% | 12.39%
4 | Vốn từ nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ năm 2020 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0%

## 01 Can doi NSDP
Biểu số 01
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kem theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn giao, điều chỉnh và bổ sung trong năm 2021 |  |  | KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng giải ngân |  | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 | Số..., ngày .../.../... | Số..., ngày .../.../... |  | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | TỔNG CỘNG (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) |  | 115500 | 22234 |  |  | 22234 | 471 | 2763 | 2000 | 2100
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4500 | 2500 |  |  | 2500
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | TT Tuần Giáo | 40000 | 9000 |  |  | 9000
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | TT Tuần Giáo | 18000 | 4534 |  |  | 4534
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 33000 | 4000 |  |  | 4000
5 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã Nà Sáy + xã Mường Khong | 12000 | 2000 |  |  | 2000 | 471 | 2763 | 2000 | 2100
6 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa | TT Tuần Giáo | 8000 | 200 |  |  | 200
7 | Vỉa hè + đường nội thị, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo
II | VỐN TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã Mường Khong | [9 empty] | Giao DM, vốn: QĐ 716
9 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | xã Tênh Phông | [9 empty] | Giao DM, vốn: QĐ 716
10 | Trung tâm hội nghị huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo
11 | Trụ sở làm việc thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo
12 | Kè bảo vệ khu dân cư khối Huổi Củ + Tân Tiến | TT Tuần Giáo

## 02 Dau gia dat
Biểu số 02
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
(Kem theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn giao, điều chỉnh và bổ sung trong năm 2021 |  |  | KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng giải ngân |  | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 | Số..., ngày .../.../... | Số..., ngày .../.../... |  | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG CỘNG |  | 30370 | 13005 |  |  | 13005 | 1610.794 | 13898.1391 | 9004.315 | 18538.315
I | Công trình tiếp chi |  | 25370 | 10960 |  |  | 10960 | 1414 | 13701.3451 | 6959.315 | 16493.315 |  | 5
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 25370 | 10960 |  |  | 10960 | 1414 | 13701.3451 | 6959.315 | 16493.315
1 | Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | TT Tuần Giáo | 5080 | 440 |  |  | 440 |  | 5039 | 440 | 4774 |  | 1
2 | Xây dựng CSHT khu đất đất giá QSD đất khu đất dưỡng lão khối Tân Tiến | TT Tuần Giáo | 190 | 155 |  |  | 155 |  | 165.435 | 155 | 155 |  | 1
3 | Nâng cấp vỉa hè khối Trường Xuân | TT Tuần Giáo | 9500 | 4000 |  |  | 4000 | 1414 | 8112.5951 | 4000 | 9000 |  | 1
4 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5600 | 3050 |  |  | 3050 |  | 157.924 | 1287.924 | 1387.924 |  | 1
5 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5000 | 3315 |  |  | 3315 |  | 226.391 | 1076.391 | 1176.391 |  | 1
II | Công trình KCM |  | 5000 | 2045 |  |  | 2045 | 196.794 | 196.794 | 2045 | 2045 |  | 1
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 5000 | 2045 |  |  | 2045 | 196.794 | 196.794 | 2045 | 2045
1 | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279) | Thị trấn Tuần Giáo | 5000 | 2045 |  |  | 2045 | 196.794 | 196.794 | 2045 | 2045 |  | 1

## 03 SN có TCĐT
Biểu số 03
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2021
(Kem theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn giao, điều chỉnh và bổ sung trong năm 2021 |  |  | KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng giải ngân |  | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 | Số 838, ngày 27/4/2021 | Số..., ngày .../.../... |  | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG CỘNG |  | 195289.71 | 58460 | 13183.508 |  | 71643.508 | 45210.7 | 113420.3916 | 41792.959 | 118960.375
A | Sự nghiệp giao thông |  | 155210 | 44410 | 7616.307 |  | 52026.307 | 38459.7 | 100479.3916 | 36067.632 | 105735
I | Công trình tiếp chi |  | 117110 | 26410 | 7616.307 |  | 34026.307 | 34148.7 | 94300.3916 | 27687.632 | 97092
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 117110 | 26410 | 7616.307 |  | 34026.307 | 34148.7 | 94300.3916 | 27687.632 | 97092
1 | Nâng cấp đường từ bản Phiêng Pi B - bản Tênh Lá | Xã Pú Nhung | 8000 | 250 |  |  | 250 |  | 7911.495 | 250 | 7700
2 | Nâng cấp đường bản Món - bản Hới Trong | Xã Quài Tở | 5500 | 650 |  |  | 650 | 50 | 5356.476 | 650 | 5350
3 | Khắc phục hậu quả thiên tai đường từ bản Sáng xã Quài Cang đến bản Chế Á xã Toả Tình | Xã Quài Cang xã Toả Tình | 5000 | 350 |  |  | 350 |  | 4933.954 | 350 | 4823
4 | Nâng cấp đường vào bản Phình Cứ | Xã Ta Ma | 6500 | 1550 | 1440.464 |  | 2990.464 | 3362 | 4337 | 2000 | 5210
5 | Nâng cấp đường từ bản Hua Sa A - bản Chế Á | Xã Toả Tình | 10700 | 3500 |  |  | 3500 | 3879 | 8914 | 3000 | 8500
6 | Nâng cấp đường vào bản Nà Đắng | Xã Ta Ma | 2650 | 200 |  |  | 200 |  | 2559.594 | 200 | 2500
7 | Nâng cấp đường vào bản Kể Cải | Xã Ta Ma | 3000 | 1500 |  |  | 1500 |  | 2958.301 | 1500 | 2700
8 | Nâng cấp đường vào bản Thẳm Nặm (giai đoạn 1) | Xã Tênh Phông | 5500 | 1960 |  |  | 1960 | 2500 | 4549.874 | 1406 | 3406
9 | Nâng cấp đường vào bản Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 1800 | 200 |  |  | 200 |  | 1777.072 | 200 | 1700
10 | Nâng cấp đường vào bản Kéo Lạ | Xã Nà Sáy | 2300 | 850 |  |  | 850 | 1444 | 1816.297 | 850 | 2018
11 | Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 4000 | 250 | 110 |  | 360 | 1207 | 2907 | 48 | 3548
12 | Nâng cấp đường Bản Bon A - Noong bả | Xã Rạng Đông | 2500 | 800 |  |  | 800 |  | 2237.32 | 800 | 2000
13 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã (giai đoạn 1) | Xã Pú Xi | 5000 | 2600 |  |  | 2600 | 1976 | 4068 | 2500 | 4500
14 | Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi | Xã Mường Mùn | 3200 | 800 |  |  | 800 |  | 3074 | 800 | 2880
15 | Nâng cấp đường vào bản Xá Tự ( giai đoạn 1) | Xã Tênh Phông | 5500 | 3000 |  |  | 3000 | 3616 | 4429 | 3000 | 5000
16 | Nâng cấp cầu bản Hiệu | Xã Chiềng Sinh | 6000 | 3300 |  |  | 3300 | 2103 | 2314 | 1022 | 3022
17 | Nâng cấp đường vào bản Co phát (giai đoạn 1) | Xã Nà Tòng | 5000 | 1000 |  |  | 1000 | 2575 | 4075 | 1000 | 4355
18 | Nâng cấp đường vào bản Trạm Củ (giai đoạn I) | Xã Ta Ma | 5000 | 1850 | 481.796 |  | 2331.796 | 3400 | 3686 | 2331.796 | 4149
19 | Nâng cấp đường vào bản Phiêng Cải | Xã Phình Sáng | 2300 | 400 |  |  | 400 | 1715 | 1850 | 400 | 2016
20 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Pú Nhung - Ta Ma; Tênh Phông - ngã ba Há Dùa | Xã Pú Nhung, Tênh Phông; Ta Ma | 2250 |  | 410.333 |  | 410.333 | 1556 | 1756 | 410.333 | 1810
21 | Nâng cấp đường Nà Chua - Huổi Cáy | Xã Mường Mùn | 1730 |  | 72.112 |  | 72.112 |  | 1654.042 | 72 | 1654
22 | Nâng cấp đường bản Hiệu - bản Phang | Xã Chiềng Sinh | 4500 |  | 387.329 |  | 387.329 |  | 3804 | 387 | 4100
23 | Nâng cấp đường khối Huổi Củ | TT Tuần Giáo | 6000 |  | 1450 |  | 1450 |  | 4223.2666 | 1007 | 5452
24 | Nâng cấp đường bản Sảo - bản Cong | Xã Quài Cang | 1200 |  | 101.732 |  | 101.732 |  | 896 |  | 898
25 | Nâng cấp đường bản Lạ | Xã Quài Tở | 1800 |  | 200 |  | 200 | 1346 | 1546 | 200 | 1546
26 | Nâng cấp đường bản Chăn | Xã Quài Nưa | 3500 |  | 979.222 |  | 979.222 | 880 | 1126 | 979.222 | 1519
27 | Sửa chữa đường Nậm Din - Phảng Củ | Xã Phình Sáng | 1100 |  | 959 |  | 959 | 450 | 545 | 450 | 450
28 | Sửa chữa tuyến đường từ bản Hốc xã mường Mùn - trung tâm xã Pú Xi | Xã Pú Xi | 2400 |  | 31.581 |  | 31.581 |  | 2219 | 31.581 | 2219
29 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Nôm - bản Chăn - Hua Chăn; Pa Cá - Nậm Cá; Phiêng Hin - Hua Sát | Xã Nà Sáy; Xã Mường Khong | 680 |  | 550 |  | 550 | 63.7 | 593.7 |  | 67
30 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Pú Nhung - Rạng Đông - Phình Sáng | Xã Pú Nhung, Rạng Đông, Phình Sáng | 2500 | 1400 | 442.738 |  | 1842.738 | 2026 | 2183 | 1842.7 | 2000
II | Công trình KCM |  | 38100 | 18000 | 0 |  | 18000 | 4311 | 6179 | 8380 | 8643
* | Ban QLDA các công trình |  | 38100 | 18000 | 0 |  | 18000 | 4311 | 6179 | 8380 | 8643
1 | Nâng cấp đường QL279 - bản Pom Sinh | Xã Chiềng sinh | 5500 | 3000 |  |  | 3000 | 411 | 631 | 2000 | 2000
2 | Nâng cấp đường vào bản Co phát (Giai đoạn 2) | Xã Nà Tòng | 5300 | 5000 |  |  | 5000 | 760 | 1028 | 2500 | 2500
3 | Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp (Giai đoạn 2) | Xã Mường Mùn | 4000 | 3000 |  |  | 3000 | 3140 | 3377 | 3000 | 3000
4 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã Pú Xi (giai đoạn 2) | Xã Pú Xi | 8300 | 3000 |  |  | 3000 |  | 401 | 401 | 401
5 | Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẳm Pao xã Quài Tở (giai đoạn 1) | Xã Quài Tở | 10000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 479 | 479 | 479
6 | Nâng cấp đường bản Phung + bản Phủ + bản Sái Ngoài | Xã Quài Cang | 5000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 263 |  | 263
B | Sự nghiệp thủy lợi |  | 14830 | 6600 | 23.649 |  | 6623.649 | 0 | 2900 | 3023.569 | 5504 | 0
I | Công trình tiếp chi |  | 8830 | 3600 | 23.649 |  | 3623.649 | 0 | 2504 | 23.569 | 2504
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 8830 | 3600 | 23.649 |  | 3623.649 | 0 | 2504 | 23.569 | 2504
1 | Thủy lợi bản Côm, bản Nát | Xã Quài Cang | 1700 |  | 17.569 |  | 17.569 |  | 1477 | 17.569 | 1477
2 | Nắp kênh thủy lợi bản Hiệu và thủy lợi bản Nậm Mu | Xã Chiềng Sinh, xã Rạng Đông | 1130 |  | 6.08 |  | 6.08 |  | 1027 | 6 | 1027
3 | Hệ thống tưới ẩm (cây ăn quả) | Xã Rạng Đông | 6000 | 3600 |  |  | 3600
II | Công trình KCM |  | 6000 | 3000 | 0 |  | 3000 | 0 | 396 | 3000 | 3000
* | Ban QLDA các công trình |  | 6000 | 3000 | 0 |  | 3000 | 0 | 396 | 3000 | 3000
1 | Kênh tiêu úng, kênh nội đồng, Chống xói kênh khu vực Bản Chấng, bản Bông, bản Đứa, Xuân Ban | Xã Quài Tở | 3000 | 1500 |  |  | 1500 |  | 163 | 1500 | 1500
2 | Nâng cấp sửa chữa NSH bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 3000 | 1500 |  |  | 1500 |  | 233 | 1500 | 1500
C | Sự nghiệp kinh tế khác |  | 21749.71 | 7450 | 5003.552 |  | 12453.552 | 5871 | 8915 | 2161.758 | 6202.375
I | Công trình tiếp chi |  | 17049.71 | 5950 | 5003.552 |  | 10953.552 | 5512 | 8556 | 1161.758 | 5202.375
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 17049.71 | 5950 | 5003.552 |  | 10953.552 | 5512 | 8556 | 1161.758 | 5202.375
1 | Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1350 | 400 | 334.625 |  | 734.625 |  | 334 | 50 | 452.375
2 | Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang | Thị trấn Tuần Giáo | 5300 | 4500 |  |  | 4500 |  | 160 | 1100 | 1100
3 | Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 5900 | 1050 | 1688.918 |  | 2738.918 | 3497 | 4375 |  | 3390 |  | -2747
4 | Giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi | Xã Pú Xi | 608.4 |  | 608.404 |  | 608.404
5 | GPMB bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 131.31 |  | 131.31 |  | 131.31
6 | Khắc phục hậu quả thiên tai khu nội trú trường PTDTBT THCS Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 260 |  | 11.758 |  | 11.758 |  | 260 | 11.758 | 260 |  |  | 89601.476
7 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 3500 |  | 2228.537 |  | 2228.537 | 2015 | 3427
II | Công trình KCM |  | 4700 | 1500 | 0 |  | 1500 | 359 | 359 | 1000 | 1000
* | Ban QLDA các công trình |  | 4700 | 1500 | 0 |  | 1500 | 359 | 359 | 1000 | 1000
1 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND-UBND huyện | TT Tuần Giáo | 1200 | 500 |  |  | 500 | 174 | 174
2 | Sửa chữa trụ sở xã Mùn Chung + xã Mường Mùn | xã Mùn Chung + xã Mường Mùn | 3500 | 1000 |  |  | 1000 | 185 | 185 | 1000 | 1000
D | Quỹ bảo trì đường bộ |  | 3500 | 0 | 540 |  | 540 | 880 | 1126 | 540 | 1519
1 | Nâng cấp đường bản Chăn | Xã Quài Nưa | 3500 |  | 540 |  | 540 | 880 | 1126 | 540 | 1519

## 04 Dat lua
Biểu số 04
PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẤT LÚA NĂM 2021
(Kem theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn giao, điều chỉnh và bổ sung trong năm 2021 |  |  | KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng giải ngân |  | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 | Số 838, ngày 27/4/2021 | Số..., ngày .../.../... |  | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG CỘNG |  | 6250 | 2612 | 6.008 | 0 | 2618.008 | 1277 | 3231.906 | 1810.008 | 2823.906
| Công trình KCM |  | 5150 | 2612 | 0 | 0 | 2612 | 1277 | 2212 | 1804 | 1804
| Ban QLDA các công trình |  | 5150 | 2612 |  |  | 2612 | 1277 | 2212 | 1804 | 1804
1 | Kè chống sạt lở suối Nậm Hon (đoạn bản Giăng xã Quài Cang) | Xã Quài Cang | 1250 | 612 |  |  | 612 | 935 | 1870 | 612 | 612
2 | Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2) | xã Chiềng sinh | 3900 | 2000 |  |  | 2000 | 342 | 342 | 1192 | 1192
| Công trình tiếp chi |  | 1100 | 0 | 6.008 | 0 | 6.008 | 0 | 1019.906 | 6.008 | 1019.906 | 0
1 | Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 1100 |  | 6.008 |  | 6.008 |  | 1019.906 | 6.008 | 1019.906

## 05 SN Giao duc
Biểu số: 05
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ) NĂM 2021
(Kem theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn giao, điều chỉnh và bổ sung trong năm 2021 |  |  | KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  |  |  | Khối lượng giải ngân |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 | Số..., ngày .../.../... | Số..., ngày .../.../... |  | Năm 2020 | 3 tháng | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | Năm 2020 | 3 tháng | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13
| TỔNG CỘNG |  | 37950 | 15339.96 | 0 | 0 | 15339.96 | 13521.019 | 2076.823 | 62.548 | 15660.39 | 8000 | 6388.965 | 1901.259 | 15333.199 | 0
I | Công trình tiếp chi |  | 14700 | 5968.26 |  |  | 5968.26 | 12176 | 2076.823 | 62.548 | 14315.371 | 8000 | 5431.94 | 0 | 13431.94 | 0 | 8
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 14700 | 5968.26 |  |  | 5968.26 | 12176 | 2076.823 | 62.548 | 14315.371 | 8000 | 5431.94 | 0 | 13431.94 | 0 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa Trường MN Ta Ma; PTDTBT THCS Ta Ma | Xã Ta Ma | 2000 | 996.8 |  |  | 996.8 | 1600 | 315 | 62.548 | 1977.548 | 1000 | 914.065 |  | 1914.065
2 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng; TH Nậm Din | Xã Phình Sáng | 3000 | 1097.26 |  |  | 1097.26 | 1800 | 1178.102 |  | 2978.102 | 1500 | 1097.3 |  | 2597.3
3 | Cải tạo, sửa chữa trường THCS Rạng Đông; | Xã Rạng Đông | 2000 | 978.1 |  |  | 978.1 | 1978.1 |  |  | 1978.1 | 1000 | 893.652 |  | 1893.652
4 | Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Sen; TH số 2 Quài Cang | Xã Quài Tở; Quài Cang | 2000 | 998.2 |  |  | 998.2 | 1400 | 583.721 |  | 1983.721 | 1000 | 921.251 |  | 1921.251
5 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Mường Mùn | Xã Mường Mùn | 1500 | 562.9 |  |  | 562.9 | 1462.9 |  |  | 1462.9 | 900 | 507.575 |  | 1407.575
6 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Vừ A Dính | Xã Pú Nhung | 1200 | 544.5 |  |  | 544.5 | 1144.5 |  |  | 1144.5 | 600 | 505.12 |  | 1105.12
7 | Cải tạo mặt bằng và phụ trợ trường tiểu học Pú Xi | Xã Pú Xi | 1500 | 134.8 |  |  | 134.8 | 1334.8 |  |  | 1334.8 | 1200 |  |  | 1200
8 | Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Nậm Din | Xã Phình Sáng | 1500 | 655.7 |  |  | 655.7 | 1455.7 |  |  | 1455.7 | 800 | 592.977 |  | 1392.977
II | Công trình khởi công mới 2021 |  | 23250 | 9371.7 |  |  | 9371.7 | 1345.019 | 0 | 0 | 1345.019 | 0 | 957.025 | 1901.259 | 1901.259 | 0 | 10
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 23250 | 9371.7 |  |  | 9371.7 | 1345.019 | 0 | 0 | 1345.019 | 0 | 957.025 | 1901.259 | 1901.259 | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 2400 | 1000 |  |  | 1000 | 147.705 |  |  | 147.705 |  |  | 800 | 800 | TƯ XL
2 | Cải tạo, sửa chữa trường TH&THCS xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2300 | 971.7 |  |  | 971.7 | 146.272 |  |  | 146.272 |  | 957.025 | 957.025 | 957.025 | TƯ XL
3 | Cải tạo, sửa chữa các trường TH Mường Thín, TH Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh, Mường Thín | 2650 | 1100 |  |  | 1100 | 156.329 |  |  | 156.329 |  |  |  | 0
4 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2700 | 1100 |  |  | 1100 | 140.494 |  |  | 140.494 |  |  |  | 0
5 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 2200 | 800 |  |  | 800 | 121.131 |  |  | 121.131 |  |  |  | 0
6 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Pú Nhung | Xã Pú Nhung | 2100 | 800 |  |  | 800 | 116.802 |  |  | 116.802 |  |  |  | 0
7 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Nà Tòng | Xã nà Tòng | 2000 | 800 |  |  | 800 | 111.902 |  |  | 111.902 |  |  |  | 0
8 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 2000 | 800 |  |  | 800 | 112.187 |  |  | 112.187 |  |  |  | 0
9 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Ta Ma | Xã Ta Ma | 2300 | 900 |  |  | 900 | 136.487 |  |  | 136.487 |  |  |  | 0
10 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 2600 | 1100 |  |  | 1100 | 155.71 |  |  | 155.71 |  |  | 144.234 | 144.234

## 06 Vốn DP NSTW
Biểu số: 06
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NSTW HỖ TRỢ NĂM 2020
(Kem theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn giao, điều chỉnh và bổ sung trong năm 2021 |  |  | KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện |  | Khối lượng giải ngân |  | Ghi chú
|  |  |  | Số 635, ngày 12/3/2021 | Số..., ngày .../.../... | Số..., ngày .../.../... |  | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | TỔNG CỘNG (BAN QLDA CCT) |  | 44000 | 30000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 8
* | Nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ |  | 44000 | 30000 |  |  | 30000
1 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo | Xã Chiềng Đông | 38000 | 25000 |  |  | 25000
2 | Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | Xã Quài Cang | 6000 | 5000 |  |  | 5000