## NSĐP
Biếu số 1
BÁO CÁO GIỮA KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày 13/4/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao |  |  |  | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  | Tổng Kế hoạch vốn trung hạn đã được giao từ năm 2021 đến năm 2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại | Năm 2024 |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
|  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2023 |  |  | Dự kiến KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2024 | Dự kiến KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2025
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó:
[13 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2021 | Giải ngân KH vốn 2021 kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 | Giải ngân KH vốn 2022 kéo dài sang năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=16+21+26 | 29=13-28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
A | Ngân sách cấp tỉnh quản lý | [5 empty] | 78000 | 64569 | 300 | 300 | 72881.391 | 48350.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20850.391 | 0 | 20561.665 | 20561.665 | 0 | 2500 | 2500 | 23350.391 | 25000 | 15500 | 15500 | 9500 | 9500
I | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025
1 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | Xã Mường Khong | 2020 | 2021 |  | 1334/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 7500 | 2969 |  | 0 | 7500 | 2969 | [7 empty] | 2969 |  | 2969 | 2969 |  |  |  | 2969 | [5 empty] | LG vốn 275: 3.837tr; Tăng thu NSH: 694tr
II | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025
1 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã 'Nà Sáy - Xã Khoong Hin | 2021 | 2023 |  | Số 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 7000 | 200 | 200 | 6800 | 6800 | [7 empty] | 6800 |  | 6800 | 6800 |  | 0 | 0 | 6800 | [5 empty] | 200tr đã được giao KHV năm 2020
2 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967)- bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | Xã Tênh Phông | 2020 | 2022 |  | Số 1491; ngày 30/12/2020 | 14000 | 10100 | 100 | 100 | 10000 | 10000 | [7 empty] | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | 2500 | 2500 | 9500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 100tr đã được giao KHV năm 2020
3 | Sân vận động huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 44500 | 44500 |  |  | 44500 | 24500 | [14 empty] | 0 | 24500 | 15000 | 15000 | 9500 | 9500 | LG vốn NSĐP huyện quản lý là: 20.000 triệu đồng
III | Các công trình nợ đọng sau quyết toán
1 | Kè khu lâm trường và khu dân cư khối Sơn Thủy thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | [8 empty] | 233.768 | 233.768 | [7 empty] | 233.768 |  | 233.768 | 233.768 |  |  |  | 233.768
2 | Trụ sở xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo | Xã Tỏa Tình | [8 empty] | 34.366 | 34.366 | [7 empty] | 34.366 |  | 34.366 | 34.366 |  |  |  | 34.366
3 | Trường THCS xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo | Xã Nà Sáy | [8 empty] | 322.648 | 322.648 | [7 empty] | 322.648 |  | 322.648 | 322.648 |  |  |  | 322.648
4 | Đường Nậm Din - Khua Trá huyện Tuần Giáo | Xã Phình Sáng | [8 empty] | 809.703 | 809.703 | [7 empty] | 809.703 |  | 793.7 | 793.7 |  |  |  | 809.703
5 | Đường Phiêng Pi - Trại Phong huyện Tuần Giáo | Xã Pú Nhung | [8 empty] | 380.008 | 380.008 | [7 empty] | 380.008 |  | 380.008 | 380.008 |  |  |  | 380.008
6 | Đường nội cụm trung tâm cụm xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | [8 empty] | 789.791 | 789.791 | [7 empty] | 789.791 |  | 777.235 | 777.235 |  |  |  | 789.791
7 | Đường giao thông xã Ẳng Cang, huyện Tuần Giáo | Xã Ẳng Cang | [8 empty] | 165.109 | 165.109 | [7 empty] | 165.109 |  | 0 | 0 |  |  |  | 165.109
8 | Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | [8 empty] | 1047.523 | 1047.523 | [7 empty] | 1047.523 |  | 953.535 | 953.535 |  |  |  | 1047.523
9 | Sửa chữa đường Mường Khong, bản Huổi Nôm, huyện Tuần Giáo | Xã Mường Khong | [8 empty] | 27.387 | 27.387 | [7 empty] | 27.387 |  | 27.387 | 27.387 |  |  |  | 27.387
10 | Trường mầm non Mường Mùn xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo | Xã Mường Mùn | [8 empty] | 271.088 | 271.088 | [7 empty] | 271.088 |  | 270.018 | 270.018 |  |  |  | 271.088
B | Ngân sách cấp huyện quản lý | [5 empty] | 158340 | 149340 | 0 | 0 | 125336 | 125336 | 0 | 0 | 22234 | 0 | 22234 | 22234 | 0 | 22234 | 612 | 21622.001 | 21622.001 | 611.999 | 23368 | 23979.999 | 67836 | 57469 | 28116 | 28116 | 29353 | 29353
I | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025
1 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã 'Nà Sáy - Xã Khoong Hin | 2021 | 2023 |  | Số 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 3000 | 0
2 | Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2022 |  | Số 10/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 | 5000 | 5000 |  | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 1500 | 190 | 1310.385 | 1310.385 | 189.615 | 969 | 1158.615 | 4969 | 0 |  |  |  |  | Thừa 31 triệu đồng
3 | Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 |  | Số 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 |  | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 4360 |  | 4360 | 4360 |  | 8700 |  | 8700 | 8700 |  | 8849 | 8849 | 21909 | 18091 | 18091 | 18091
4 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 |  | Số 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 |  | 0 | 18000 | 18000 |  |  | 4534 |  | 4534 | 4534 |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 6000 | 6000 | 15034 | 2966 | 2966 | 2966
5 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 |  | Số 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 |  |  | 30603 | 30603 |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 6534 | 422 | 6111.616 | 6111.616 | 422.384 | 7550 | 7972.384 | 18084 | 12519 | 7059 | 7059 | 5460 | 5460
6 | Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg | [5 empty] | 4840 | 4840 |  |  | 4840 | 4840 |  |  | 4840 |  | 4840 | 4840 | [8 empty] | 4840
II | Công trình KCM giai đoạn 2021-2025 hoàn thành giai đoạn 2026-2030
1 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng nội vụ + Phòng văn hóa | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 6500 | 6500 | [14 empty] | 0 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 | Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 1.500 triệu đồng
2 | Trụ sở thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 9500 | 9500 | [14 empty] | 0 | 9500 |  |  | 9500 | 9500 | Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 4.500 triệu đồng
3 | Trụ sở xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2024 | 2026 |  |  | 10500 | 10500 |  |  | 3500 | 3500 | [14 empty] | 0 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 7.000 triệu đồng
4 | Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1) | Xã Ta Ma | 2024 | 2026 |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 4393 | 4393 | [14 empty] | 0 | 4393 |  |  | 4393 | 4393 | Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 8.607 triệu đồng

## NSTW
Biếu số 2
BÁO CÁO GIỮA KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày 13/4/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao |  |  |  | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  | Tổng Kế hoạch vốn trung hạn đã được giao từ năm 2021 đến năm 2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại | Năm 2024 |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
|  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2023 |  |  | Dự kiến KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2024 | Dự kiến KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2025
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó:
[13 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2021 | Giải ngân KH vốn 2021 kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 | Giải ngân KH vốn 2022 kéo dài sang năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=16+21+26 | 29=13-28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
I | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 144314 | 144314 | 0 | 0 | 113121 | 113121 | 0 | 0 | 2836 | 0 | 2790.77 | 454.77 | 0 | 20006 | 0 | 19802.0772 | 19802.0772 | 0 | 45009.8 | 45009.8 | 67851.8 | 45269.2 | 28500 | 28500 | 16769.2 | 16769.2
1 | Trường trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 |  | Số 992; ngày 31/5/2021 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 |  |  | 500 |  | 454.77 | 454.77 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 20000 | 20000 | 35500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0
2 | Nâng cấp đường QL6-TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo | Xã Rạng Đông - Xã Phình Sáng | 2023 | 2026 |  | Số 2098; ngày 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 48807 | 48807 | [7 empty] | 500 | 0 | 500 | 500 |  | 20000 | 20000 | 20500 | 28307 | 15000 | 15000 | 13307 | 13307
3 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 19314 | 19314 |  |  | 19314 | 19314 |  |  | 2336 |  | 2336 |  |  | 4506 |  | 4302.0772 | 4302.0772 |  | 5009.8 | 5009.8 | 11851.8 | 7462.2 | 4000 | 4000 | 3462.2 | 3462.2

## CTMTQG
Biếu số 3
BÁO CÁO GIỮA KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày 13/4/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao |  |  |  | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  | Tổng Kế hoạch vốn trung hạn đã được giao từ năm 2021 đến năm 2023 | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại | Năm 2024 |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
|  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2023 |  |  | Dự kiến KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2024 | Dự kiến KH vốn giao | Ước giải ngân KH 2025
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó:
[13 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2021 | Giải ngân KH vốn 2021 kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 | Giải ngân KH vốn 2022 kéo dài sang năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=16+21+26 | 29=13-28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 322430 | 310249 |  |  | 318195.147 | 318195.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.147 | 0 | 1220.851 | 0 | 0 | 98170 | 98170 | 99391.147 | 218804 | 138570 | 138570 | 80234 | 80234 |  | 4234.853
I | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 | [9 empty] | 1221.147 | 1221.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.147 | 0 | 1220.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1221.147
1 | Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường Thín | Xã Mường Thín | [8 empty] | 85.286 | 85.286 | [7 empty] | 85.286 |  | 85.286 |  |  |  |  | 85.286 | [6 empty] | -85.286
2 | Đường Nậm Cá - Hồng Lực xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | [8 empty] | 523.532 | 523.532 | [7 empty] | 523.532 |  | 523.532 |  |  |  |  | 523.532 | [6 empty] | -523.532
3 | Bản đặc biệt khó khăn (01 bản) Đường nội bản Dửn - Giai đoạn 2 | Xã Chiềng Sinh | [8 empty] | 120.635 | 120.635 | [7 empty] | 120.635 |  | 120.635 |  |  |  |  | 120.635 | [6 empty] | -120.635
4 | Điểm trường mầm non Chiềng Ban xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | [8 empty] | 15.93 | 15.93 | [7 empty] | 15.93 |  | 15.93 |  |  |  |  | 15.93 | [6 empty] | -15.93
5 | Đường bản Hán xã Quài Cang | Xã Quài Cang | [8 empty] | 63.714 | 63.714 | [7 empty] | 63.714 |  | 63.418 |  |  |  |  | 63.714 | [5 empty] | Thừa vốn | -63.714
6 | Nhà văn hoá bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã Mường Khong | [8 empty] | 412.05 | 412.05 | [7 empty] | 412.05 |  | 412.05 |  |  |  |  | 412.05 | [6 empty] | -412.05
II | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 322430 | 310249 | 0 | 0 | 316974 | 316974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98170 | 98170 | 98170 | 218804 | 138570 | 138570 | 80234 | 80234 |  | 5456
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [32 empty] | 0
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | Xã Pú Xi | 2022 | 2024 |  | 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 |  |  | 2755 | 2755 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1755 | 1755 | 1755 |  |  |  | 145
2 | NSH bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | Xã Tênh Phông | 2022 | 2024 |  | 153/QĐ-UBND; ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 |  |  | 4130 | 4130 | [12 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 1630 | 1630 | 1630 |  |  |  | 217
3 | Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất | [5 empty] | 7555 | 7177 |  |  | 7177 | 7177 | [14 empty] | 0 | 7177 | 3000 | 3000 | 4177 | 4177 |  | 378
* | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [32 empty] | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo | Xã Phình Sáng | 2022 | 2024 |  | 174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 | 8822 | 8381 |  |  | 8381 | 8381 | [12 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4381 | 4381 | 4381 |  |  |  | 441
* | Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | [5 empty] | 28733 | 28733 |  |  | 28733 | 28733 | [14 empty] | 0 | 28733 | 15000 | 15000 | 13733 | 13733 |  | 0
* | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [32 empty] | 0
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | Xã Chiềng Đông | 2022 | 2024 |  | 180/QĐ-UBND; ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 |  |  | 12868 | 12868 | [12 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 7868 | 4000 | 4000 | 3868 | 3868 |  | 677
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 2022 | 2024 |  | 181/QĐ-UBND; ngày 31/10/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | 14155 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 8155 | 5000 | 5000 | 3155 | 3155 |  | 745
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2022 | 2024 |  | 194/QĐ-UBND; ngày 07/11/2022 | 2600 | 2600 |  |  | 3325 | 3325 | [12 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1825 | 1825 | 1825 |  |  |  | -725
4 | Cầu vào bản Kéo Lạ xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | 2022 | 2024 |  | 190/QĐ-UBND; ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 |  |  | 5700 | 5700 | [12 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |  | 300
5 | Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (giai đoạn 2) | Xã Mường Mùn | 2022 | 2024 |  | 179/QĐ-UBND; ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 |  |  | 5700 | 5700 | [12 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |  | 300
6 | Đường QL6-Khu sản xuất bản Háng Tàu xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2022 | 2024 |  | 195/QĐ-UBND; ngày 07/11/2022 | 5700 | 5700 |  |  | 5700 | 5700 | [12 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |  | 0
7 | Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lềnh, xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 2022 | 2025 |  | Số 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 |  |  | 38000 | 38000 | [12 empty] | 14670 | 14670 | 14670 | 23330 | 13000 | 13000 | 10330 | 10330 |  | -6000
8 | Đường + ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã Mường Khong | 2022 | 2024 |  | 196/QĐ-UBND; ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 |  |  | 5700 | 5700 | [12 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |  |  |  | 300
9 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | Xã Mường Khong | 2022 | 2024 |  | 178/QĐ-UBND; ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 |  |  | 3800 | 3800 | [12 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 200
10 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | Xã Tênh Phông | 2022 | 2024 |  | 177/QĐ-UBND; ngày 27/10/2022 | 5500 | 5225 |  |  | 5225 | 5225 | [12 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2725 | 2725 | 2725 |  |  |  | 275
11 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | Xã Ta Ma | 2022 | 2024 |  | 182/QĐ-UBND; ngày 30/10/2022 | 13000 | 12350 |  |  | 12350 | 12350 | [12 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 7350 | 4000 | 4000 | 3350 | 3350 |  | 650
12 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | Xã Pú Xi | 2022 | 2024 |  | 183/QĐ-UBND; ngày 01/11/2022 | 10100 | 9421 |  |  | 9421 | 9421 | [12 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 4421 | 4421 | 4421 |  |  |  | 679
13 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | Xã Pú Xi | 2022 | 2024 |  | 184/QĐ-UBND; ngày 02/11/2022 | 14900 | 14574 |  |  | 14574 | 14574 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 8574 | 5000 | 5000 | 3574 | 3574 |  | 326
14 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | Xã Chiềng Sinh | 2022 | 2024 |  | 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 |  |  | 3040 | 3040 | [14 empty] | 0 | 3040 | 1540 | 1540 | 1500 | 1500 |  | 160
15 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh |  |  |  |  | 2500 | 2375 |  |  | 2375 | 2375 | [14 empty] | 0 | 2375 | 2375 | 2375 |  |  |  | 125
16 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh |  |  |  |  | 3600 | 3420 |  |  | 3420 | 3420 | [14 empty] | 0 | 3420 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 |  | 180
17 | Nhà văn hóa bản Bông ban xã Quài Tở | xã Quài Tở |  |  |  |  | 2200 | 2090 |  |  | 2090 | 2090 | [14 empty] | 0 | 2090 | 2090 | 2090 |  |  |  | 110
18 | Trường THCS Quài Nưa | xã Quài Nưa |  |  |  |  | 5000 | 4750 |  |  | 4750 | 4750 | [14 empty] | 0 | 4750 | 2500 | 2500 | 2250 | 2250 |  | 250
19 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung | xã Pú Nhung |  |  |  |  | 3000 | 2850 |  |  | 2850 | 2850 | [14 empty] | 0 | 2850 | 1500 | 1500 | 1350 | 1350 |  | 150
20 | Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín | xã Mường Thín |  |  |  |  | 1900 | 1805 |  |  | 1805 | 1805 | [14 empty] | 0 | 1805 | 1805 | 1805 |  |  |  | 95
21 | Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình | xã Tỏa Tình |  |  |  |  | 1450 | 1378 |  |  | 1378 | 1378 | [14 empty] | 0 | 1378 | 1378 | 1378 |  |  |  | 72
22 | Điểm trường mầm non + Tiểu học khu TĐC Á Lềnh xã Phình Sáng | xã Phình Sáng |  |  |  |  | 3300 | 3135 |  |  | 3135 | 3135 | [14 empty] | 0 | 3135 | 1500 | 1500 | 1635 | 1635 |  | 165
23 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai | xã Nà Tòng |  |  |  |  | 7000 | 6650 |  |  | 6650 | 6650 | [14 empty] | 0 | 6650 | 3000 | 3000 | 3650 | 3650 |  | 350
24 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | xã Nà Tòng |  |  |  |  | 3286 | 3122 |  |  | 3122 | 3122 | [14 empty] | 0 | 3122 | 1500 | 1500 | 1622 | 1622 |  | 164
25 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | xã Nà Tòng |  |  |  |  | 3200 | 3040 |  |  | 3040 | 3040 | [14 empty] | 0 | 3040 | 1500 | 1500 | 1540 | 1540 |  | 160
26 | Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung | xã Mùn Chung |  |  |  |  | 1100 | 1045 |  |  | 1045 | 1045 | [14 empty] | 0 | 1045 | 1045 | 1045 |  |  |  | 55
27 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông | xã Rạng Đông |  |  |  |  | 3600 | 3420 |  |  | 3420 | 3420 | [14 empty] | 0 | 3420 | 1500 | 1500 | 1920 | 1920 |  | 180
28 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | xã Ta Ma |  |  |  |  | 3000 | 2850 |  |  | 2850 | 2850 | [14 empty] | 0 | 2850 | 1000 | 1000 | 1850 | 1850 |  | 150
* | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | [32 empty] | 0
1 | Trường PTDTBT TH Bình Minh | Xã Chiềng Đông | 2022 | 2024 |  | 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 |  |  | 13326 | 13326 | [12 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 8326 | 4000 | 4000 | 4326 | 4326 |  | 702
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | Xã Mường Mùn | 2022 | 2024 |  | Số 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 |  |  | 9500 | 9500 | [12 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  | 500
3 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | Xã Ta Ma | 2022 | 2024 |  | 187/QĐ-UBND; ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | 14155 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 8155 | 5000 | 5000 | 3155 | 3155 |  | 745
4 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 2022 | 2024 |  | 186/QĐ-UBND; ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | 14155 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 8155 | 5000 | 5000 | 3155 | 3155 |  | 745
5 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 2022 | 2024 |  | Số 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | 14155 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 8155 | 5000 | 5000 | 3155 | 3155 |  | 745
6 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Xã Phình Sáng | 2022 | 2024 |  | 185/QĐ-UBND; ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | 14155 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 8155 | 5000 | 5000 | 3155 | 3155 |  | 745
* | DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [32 empty] | 0
1 | Dự án cơ sở hạ tầng Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [5 empty] | 4864 | 4864 |  |  | 4864 | 4864 | [14 empty] | 0 | 4864 | 2500 | 2500 | 2364 | 2364 |  | 0
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [5 empty] | 284531 | 284531 | 0 | 0 | 258318 | 258318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57689 | 23580.5 | 34108.402 | 34108.402 | 0 | 50000 | 73580.5 | 107689 | 150629 | 80787 | 80787 | 69842 | 69842 |  | 26213
I | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 284531 | 284531 | 0 | 0 | 258318 | 258318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57689 | 23580.5 | 34108.402 | 34108.402 | 0 | 50000 | 73580.5 | 107689 | 150629 | 80787 | 80787 | 69842 | 69842 |  | 26213
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 2022 | 2025 |  | 1427/QĐ-UBND ngày 14/08/2022 | 65000 | 65000 |  |  | 65000 | 65000 | [7 empty] | 38689 | 19816.7 | 18872.178 | 18872.178 | 0 | 10000 | 29816.7 | 48689 | 16311 | 10000 | 10000 | 6311 | 6311 |  | 0
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Xã Nà Sáy, xã Mường Khong | 2022 | 2024 |  | 1428/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 26000 | 26000 |  |  | 26000 | 26000 | [7 empty] | 9000 | 2129.2 | 6870.84 | 6870.84 | 0 | 10000 | 12129.2 | 19000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 0
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Xã Mường Khong | 2022 | 2024 |  | 1429/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | [7 empty] | 10000 | 1634.6 | 8365.384 | 8365.384 | 0 | 15000 | 16634.6 | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0
4 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | Xã Rạng Đông - xã Nà Tòng | 2022 | 2025 |  | 2213/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | [12 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |  | 0
5 | Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi | [5 empty] | 28000 | 28000 |  |  | 1787 | 1787 | [14 empty] | 0 | 1787 | 1787 | 1787 |  |  |  | 26213
6 | Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mùn Chung | [5 empty] | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | 14000 | [14 empty] | 0 | 14000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 0
7 | Đường Quốc lộ 6 - Khu du lịch nước nóng xã Quài Cang – xã Tỏa Tình | [5 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | [14 empty] | 0 | 35000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |  | 0
8 | Đường liên xã Chiềng Đông – Chiềng Sinh – Nà Sáy | [5 empty] | 56531 | 56531 |  |  | 56531 | 56531 | [14 empty] | 0 | 56531 | 25000 | 25000 | 31531 | 31531 |  | 0
C | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [5 empty] | 48750 | 26750 | 0 | 0 | 50336 | 28336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28336 | 7008.265 | 21311.795 | 21311.795 | 0 | 0 | 6964.702 | 28051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1586
I | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 | [9 empty] | 2146 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 93 | 2037.06 | 2037.06 | 0 | 0 | 93 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2146
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Tòng | [9 empty] | 34 | 34 | [7 empty] | 34 |  | 25.807 | 25.807 |  |  |  | 34 | 0 |  |  |  |  | Thừa vốn | -34
2 | Đường QL279 - TT xã Pú Nhung | [9 empty] | 1949 | 1949 | [7 empty] | 1949 |  | 1949 | 1949 |  |  |  | 1949 | 0 | [5 empty] | -1949
3 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá xã Nà Sáy | [9 empty] | 19 | 19 | [7 empty] | 19 |  | 18.963 | 18.963 |  |  |  | 19 | [5 empty] | Thừa vốn | -19
4 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | [9 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | -6
5 | Đường giao thông từ bản Sáng đến bản Ten Cá xã Quài Cang | [9 empty] | 16 | 16 | [7 empty] | 16 |  | 15.616 | 15.616 |  |  |  | 16 | [5 empty] | Thừa vốn | -16
6 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | [9 empty] | 11 | 11 | [7 empty] | 11 |  | 10.727 | 10.727 |  |  |  | 11 | [5 empty] | Thừa vốn | -11
7 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | [9 empty] | 93 | 93 | [7 empty] | 93 | 93 |  |  |  |  | 93 | 93 | [6 empty] | -93
8 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | [9 empty] | 18 | 18 | [7 empty] | 18 |  | 10.947 | 10.947 |  |  |  | 18 | [5 empty] | Thừa vốn | -18
II | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | 48750 | 26750 | 0 | 0 | 48190 | 26190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190 | 6915.265 | 19274.735 | 19274.735 | 0 | 0 | 6871.702 | 25905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 560
1 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả, xã Mường Thín (giai đoạn 2) | Xã Mường Thín | 2022 | 2023 |  | 113/QĐ-UBND; ngày 12/8/2022 | 5900 | 5900 |  |  | 6185 | 6185 | [7 empty] | 6185 | 2207.953 | 3977.047 | 3977.047 |  |  | 2207.953 | 5900 | [5 empty] | Thừa vốn | -285
2 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 2022 | 2023 |  | 112/QĐ-UBND; ngày 12/8/2022 | 1950 | 1950 |  |  | 1850 | 1850 | [7 empty] | 1850 | 43.563 | 1806.437 | 1806.437 |  |  |  | 1850 | [6 empty] | 100
3 | Trụ sở xã Mường Khong | Xã Mường Khong | 2022 | 2023 |  | 111/QĐ-UBND; ngày 12/8/2022 | 14900 | 14900 |  |  | 14155 | 14155 | [7 empty] | 14155 | 3934.894 | 10220.106 | 10220.106 |  |  | 3934.894 | 14155 | [6 empty] | 745
4 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã 'Nà Sáy - Xã Khoong Hin | 2021 | 2023 |  | Số 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 2000 |  | 0 | 12000 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 728.855 | 1271.145 | 1271.145 |  | 0 | 728.855 | 2000 | 0 |  |  |  |  | Lồng ghép CĐNSĐP: 10.000tr | 0
5 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967)- bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | Xã 'Tênh Phông | 2020 | 2022 |  | Số 1491; ngày 30/12/2020 | 14000 | 2000 |  | 0 | 14000 | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  |  |  | Lồng ghép CĐNSĐP: 11.000tr | 0