## BIỂU 6
BIỂU SỐ 06
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2023 (Bao gồm cả vốn kéo dài) | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | % giải ngân so với KHV | Ghi chú
|  |  | KLTH từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế KLTH | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế GTGN
| TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) | 335081.697 | 151408.488 | 329844.9132 | 191395.131 | 404019.38 | 57.12% |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia | 185258.864 | 85490.21 | 105674.018 | 107043.304 | 157155.112 | 57.78% | Chi tiết như Biểu số 01 | 1068538 | #REF! | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 104670 | 53730.738 | 53730.738 | 82798.885 | 82798.885 | 79.1% |  | 632564 | #REF! | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 73580.599 | 27437.542 | 31664.944 | 19969.489 | 54077.891 | 27.14% |  | 435974 | #REF! | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 7008.265 | 4321.93 | 20278.336 | 4274.93 | 20278.336 | 61%
2 | Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 11035 | 440 | 440 | 2712 | 2712 | 24.58% | Chi tiết như Biểu số 02
3 | Vốn ngân sách trung ương | 40000 | 15387 | 20603 | 27641 | 42193 | 69.1% | Chi tiết như Biểu số 03 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Vốn ngân sách địa phương | 26479.999 | 24600.576 | 62385 | 24303.576 | 67742 | 91.78% | Chi tiết như Biểu số 04 | #REF! | #REF! | #REF!
- | Vốn ngân sách địa phương (Do huyện quản lý) | 23979.999 | 21265.576 | 49540 | 21803.576 | 56142 | 90.92%
- | Vốn ngân sách địa phương (Do tỉnh quản lý) | 2500 | 3335 | 12845 | 2500 | 11600 | 100%
5 | Ngân sách huyện | 56757.506 | 21460.702 | 128591.8952 | 26414.923 | 122530.268 | 46.54% | Chi tiết như Biểu số 05
- | Sự nghiệp giáo dục | 20924 | 15970 | 37648.264 | 16241 | 31934.264 | 77.62%
- | Sự nghiệp giao thông | 20088.35 | 3874.919 | 51783.206 | 7390.521 | 53621.506 | 36.79%
- | Sự nghiệp thủy lợi | 5724 | 258.904 | 9966.197 | 559.113 | 9324.618 | 9.768%
- | Sự nghiệp kinh tế khác | 7484.156 | 1356.879 | 28944.2282 | 2224.289 | 27649.88 | 29.72%
- | Hỗ trợ đất lúa | 2537 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0%
6 | Vốn đấu giá đất | 15550.328 | 4030 | 12151 | 3280.328 | 11687 | 21.09% | Chi tiết như Biểu số 06

## BIỂU 7
BIỂU SỐ 07
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 (Bao gồm cả vốn kéo dài) | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  | KLTH từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế KLTH | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế GTGN
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW
| TỔNG CỘNG (A+B+C) |  | 443978 | 419706.7 | 185258.864 | 85490.21 | 105674.018 | 107043.304 | 157155.112 |  | 286822.888 | 78215.56 | -21553.094 | -51481.094
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 255928 | 244516.7 | 104670 | 53730.738 | 53730.738 | 82798.885 | 82798.885 |  | 173129.115 | 21871.115 | -29068.147 | -29068.147
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 7247 | 6885 | 3500 | 449.704 | 449.704 | 2061.552 | 2061.552 |  | 5185.448 | 1438.448 | -1611.848 | -1611.848
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  | 7247 | 6885 | 3500 | 449.704 | 449.704 | 2061.552 | 2061.552 |  | 5185.448 | 1438.448 | -1611.848 | -1611.848
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 7247 | 6885 | 3500 | 449.704 | 449.704 | 2061.552 | 2061.552 |  | 5185.448 | 1438.448 | -1611.848 | -1611.848
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | Số 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 | 1000 | 150 | 150 | 800 | 800 | KCM | 2100 | 200 | -650 | -650
2 | NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | Số 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | 2500 | 299.704 | 299.704 | 1261.552 | 1261.552 | KCM | 3085.448 | 1238.448 | -961.848 | -961.848
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 8822 | 8381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8822 | 0 | 0 | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 8822 | 8381 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8822 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo | Số 174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 | 8822 | 8381 | 0 |  |  |  |  | Giảm KHV | 8822 | 0 | 0 | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 156231 | 149804.7 | 60670 | 29230.654 | 29230.654 | 44637.36 | 44637.36 |  | 111593.64 | 16032.64 | -15406.706 | -15406.706
III.1 | Đầu tư CSHT |  | 156231 | 149804.7 | 60670 | 29230.654 | 29230.654 | 44637.36 | 44637.36 |  | 111593.64 | 16032.64 | -15406.706 | -15406.706
a) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 156231 | 149804.7 | 60670 | 29230.654 | 29230.654 | 44637.36 | 44637.36 |  | 111593.64 | 16032.64 | -15406.706 | -15406.706
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | Số 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 | 5000 | 3040 | 3040 | 5000 | 5000 | KCM | 8545 | 0 | -1960 | -1960
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | Số 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 1834.357 | 1834.357 | 4434.357 | 4434.357 | KCM | 10465.643 | 1565.643 | -2600 | -2600
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | Số 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2600 | 3325 | 1500 | 173.385 | 173.385 | 793.161 | 793.161 | KCM | 1806.839 | 706.839 | -619.776 | -619.776
4 | Cầu vào bản Kéo Lạ xã Nà Sáy | Số 190/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 |  |  | 0 |  | 0 | Hủy bỏ dự án | 6000 | 0 | 0 | 0
5 | Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) | Số 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | 5000 | 4959.016 | 4959.016 | 4500 | 4500 | Tăng KHV | 1500 | 500 | 459.016 | 459.016
6 | Đường QL6 -Khu sản xuất bản Háng tàu xã Tỏa Tình | Số 195/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 5700 | 5700 |  |  | 0 |  | 0 | Hủy bỏ dự án | 5700 | 0 | 0 | 0
7 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng | Số 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 40000 | 38000 | 7670 | 444.914 | 444.914 | 444.914 | 444.914 | Giảm KHV | 39555.086 | 7225.086 | 0 | 0
8 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | Số 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 | 5000 | 5079.377 | 5079.377 | 5000 | 5000 | Tăng KHV | 1000 | 0 | 79.377 | 79.377
9 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | Số 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | 3000 | 3173.936 | 3173.936 | 3000 | 3000 | Tăng KHV | 1000 | 0 | 173.936 | 173.936
10 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | Số 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 5225 | 2500 | 1133.721 | 1133.721 | 2346.109 | 2346.109 | KCM | 3153.891 | 153.891 | -1212.388 | -1212.388
11 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | Số 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 12350 | 5000 | 2702.586 | 2702.586 | 5000 | 5000 | KCM | 8000 | 0 | -2297.414 | -2297.414
12 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | Số 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 9421 | 5000 | 2489.344 | 2489.344 | 3678.345 | 3678.345 | KCM | 6421.655 | 1321.655 | -1189.001 | -1189.001
13 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | Số 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 14574 | 8500 | 3450.018 | 3450.018 | 6740.474 | 6740.474 | Tăng KHV | 8159.526 | 1759.526 | -3290.456 | -3290.456
14 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | 2000 | 200 | 200 | 900 | 900 | KCM | 2300 | 1100 | -700 | -700
15 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh | 19/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 2500 | 2375 | 1000 | 100 | 100 | 700 | 700 | KCM | 1800 | 300 | -600 | -600
16 | Trường THCS Quài Nưa | 20/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 | 2000 | 250 | 250 | 1200 | 1200 | KCM | 3800 | 800 | -950 | -950
17 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | 21/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 3286 | 3121.7 | 1500 | 200 | 200 | 900 | 900 | KCM | 2386 | 600 | -700 | -700
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 83628 | 79446 | 40500 | 24050.38 | 24050.38 | 36099.973 | 36099.973 |  | 47528.027 | 4400.027 | -12049.593 | -12049.593
1 | Trường PTDT BT TH Bình Minh | Số 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 | 7500 | 7876.844 | 7876.844 | 7500 | 7500 | Tăng KHV | 6528 | 0 | 376.844 | 376.844
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | Số 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 | 4000 | 1672 | 1672 | 4000 | 4000 | KCM | 6000 | 0 | -2328 | -2328
3 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | Số 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 2537.298 | 2537.298 | 6000 | 6000 | KCM | 8900 | 0 | -3462.702 | -3462.702
4 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | Số 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 11000 | 8499.969 | 8499.969 | 8000 | 8000 | Tăng KHV | 6900 | 3000 | 499.969 | 499.969
5 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | Số 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 614 | 614 | 4600 | 4600 | KCM | 10300 | 1400 | -3986 | -3986
6 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Số 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 2850.269 | 2850.269 | 5999.973 | 5999.973 | KCM | 8900.027 | 0.027 | -3149.704 | -3149.704
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 151000 | 151000 | 73580.599 | 27437.542 | 31664.944 | 19969.489 | 54077.891 |  | 96922.109 | 53611.11 | 7468.053 | -22412.947
I | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 121000 | 121000 | 58580.599 | 25378 | 29605.402 | 17910.489 | 52018.891 |  | 68981.109 | 40670.11 | 7467.511 | -22413.489
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 29816.823 | 13878 | 15950.178 | 9249.452 | 28121.63 | Tiếp chi | 36878.37 | 20567.371 | 4628.548 | -12171.452
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 12129.16 | 8000 | 8949.84 | 5735.562 | 12606.402 | Tiếp chi | 13393.598 | 6393.598 | 2264.438 | -3656.562
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 16634.616 | 3500 | 4705.384 | 2925.475 | 11290.859 | Tiếp chi | 18709.141 | 13709.141 | 574.525 | -6585.475
II | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 30000 | 30000 | 15000 | 2059.542 | 2059.542 | 2059 | 2059 |  | 27941 | 12941 | 0.542 | 0.542
1 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | 2213/QĐ-UBND 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 15000 | 2059.542 | 2059.542 | 2059 | 2059 | KCM | 27941 | 12941 | 0.542 | 0.542
C | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 37050 | 24190 | 7008.265 | 4321.93 | 20278.336 | 4274.93 | 20278.336 |  | 16771.664 | 2733.335 | 47 | 0
I | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 37050 | 24190 | 7008.265 | 4321.93 | 20278.336 | 4274.93 | 20278.336 |  | 16771.664 | 2733.335 | 47 | 0
1 | Trụ sở xã Mường Khong |  | 14900 | 14155 | 3934.894 | 2550.041 | 12770 | 2550.041 | 12770 | Tiếp chi | 2130 | 1384.853 | 0 | 0
2 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) |  | 5900 | 6185 | 2207.953 | 1610.889 | 5587.936 | 1610.889 | 5587.936 | Tiếp chi | 312.064 | 597.064 | 0 | 0
3 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở |  | 1950 | 1850 | 43.563 |  | 1806.4 |  | 1806.4 | Thừa vốn | 143.6 | 43.563 | 0 | 0
4 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong |  | 12000 | 2000 | 728.855 | 161 | 114 | 114 | 114 | Tiếp chi | 11886 | 614.855 | 47 | 0
5 | Nhà văn hóa xã Mường Khong |  | 2300 |  | 93 |  |  |  |  | Tiếp chi | 2300 | 93 | 0 | 0

## BIỂU 8
BIỂU SỐ 08
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | TMĐT |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[12 empty] | KLTH từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế KLTH | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế GTGN
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022
[6 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
| TỔNG CỘNG |  | 14200 | 10714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11035 | 440 | 440 | 2712 | 2712
1 | Sửa chữa đường bản Món - bản Hới, xã Quài Tở |  | 1100 | 970 | [6 empty] | 999 | 0 |  | 0 |  | Công tác CBĐT chậm do thay đổi hình thức QLDA (không thuê tư vấn). Đến tháng 7, 8 mới phê duyệt BCKTKT
2 | Sửa chữa đường bản Phiêng Pi - Trung Dình - Trại Phong |  | 2500 | 2364 | [6 empty] | 2435 | 0 |  | 0
3 | Sửa chữa Nước sinh hoạt bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình |  | 1100 | 970 | [6 empty] | 999 | 0 |  | 0
4 | Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma (giai đoạn II) |  | 9500 | 6410 | [6 empty] | 6602 | 440 | 440 | 2712 | 2712

## BIỂU 9
BIỂU SỐ 09
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [8 empty] | KLTH từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế KLTH | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế GTGN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022
| TỔNG SỐ (I+II) |  |  |  |  | 125000 | 125000 | 90000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 15387 | 20603 | 27641 | 42193 |  | 82807 | 12359 | -12254 | -21590
I | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 20000 | 12000 | 17150 | 11641 | 26193 |  | 18807 | 8359 | 359 | -9043
1 | Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên |  |  |  | 992/QĐ-UBND 31/5/2021 | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | 15500 |  |  | 20000 | 12000 | 17150 | 11641 | 26193 | Tiếp chi | 18807 | 8359 | 359 | -9043
II | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 45000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 20000 | 3387 | 3453 | 16000 | 16000 |  | 64000 | 4000 | -12613 | -12547
1 | Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo. |  |  |  | 2098/QĐ-UBND 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 45000 |  |  | 500 |  |  | 20000 | 3387 | 3453 | 16000 | 16000 | KCM | 64000 | 4000 | -12613 | -12547

## BIỂU 10
BIỂU SỐ 10
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSĐP năm 2023 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [8 empty] | KLTH từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế KLTH | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế GTGN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022
| TỔNG SỐ (I+II) |  |  |  |  | 110000 | 106100 | 103603 | 0 | 0 | 43628 | 0 | 0 | 26479.999 | 24600.576 | 62385 | 24303.576 | 67742 | 0 |  |  | 1299619 | -1273139.001 |  | 42258 | 2176.423 | 297 | -5357
I | Cân đối NSĐP (do huyện quản lý) |  |  |  |  | 96000 | 96000 | 93603 | 0 | 0 | 36628 | 0 | 0 | 23979.999 | 21265.576 | 49540 | 21803.576 | 56142 | [6 empty] | 39858 | 2176.423 | -538 | -6602
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo |  |  |  | 10/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 4000 |  |  | 1158.615 | 728 | 4538 | 969 | 4538 | Tiếp chi | [5 empty] | 462 | 189.615 | -241 | 0
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết |  |  |  | 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  | 13060 |  |  | 8849 | 8849 | 21682 | 8849 | 21909 | Tiếp chi | [5 empty] | 18091 | 0 | 0 | -227
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên |  |  |  | 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | 9034 |  |  | 6000 | 4043.576 | 7015 | 4043.576 | 11077 | Tiếp chi | [5 empty] | 6923 | 1956.424 | 0 | -4062
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo |  |  |  | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 30603 |  |  | 10534 |  |  | 7972.384 | 7645 | 16305 | 7942 | 18618 | Tiếp chi | [5 empty] | 14382 | 30.384 | -297 | -2313
II | Cân đối NSĐP (do tỉnh quản lý) |  |  |  |  | 14000 | 10100 | 10000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2500 | 3335 | 12845 | 2500 | 11600 | [6 empty] | 2400 | 0 | 835 | 1245
1 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo |  |  |  | 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 10100 | 10000 |  |  | 7000 |  |  | 2500 | 3335 | 12845 | 2500 | 11600 | Tiếp chi | HT23 | 3000 |  |  |  | 2400 | 0 | 835 | 1245
0
0

## BIỂU 11
BIỂU SỐ 11
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Tổng khối lượng hoàn thành đến 31/10/2022 | Lũy kế dự toán giao đến 31/12/2022 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú | Giải trình
[7 empty] | KLTH từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế KLTH | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế GTGN
| TỔNG CỘNG |  | 230567.508 | 45593356000 | 99433.651 | 56757.506 | 21460.702 | 128591.8952 | 26414.923 | 122530.268 |  |  | 108037.24 | 30342.583 | -4954.221 | 6061.6272
A | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC |  | 48300 | 0 | 0 | 20924 | 15970 | 37648.264 | 16241 | 31934.264 |  |  | 16365.736 | 4683 | -271 | 5714
I | Công trình tiếp chi năm 2022 |  | 23300 | 0 | 0 | 8354 | 1102 | 22780.264 | 7087 | 22780.264 |  |  | 519.736 | 1267 | -5985 | 0
1 | Sửa chữa Trường MN Nậm Din, THCS Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 2500 |  |  | 793 |  | 2460.433 | 678 | 2460.433 |  |  | 39.567 | 115 | -678 | 0
2 | Sửa chữa Trường MN Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh | 2000 |  |  | 905 |  | 1862.205 | 746 | 1862.205 |  |  | 137.795 | 159 | -746 | 0
3 | Sửa chữa Trường MN Bình Minh | Xã Chiềng Đông | 2000 |  |  | 373 |  | 1863.27 | 247 | 1863.27 |  |  | 136.73 | 126 | -247 | 0
4 | Sửa chữa Trường MN, TH số 1 Thị trấn | Thị trấn Tuần Giáo | 2500 |  |  | 1193 |  | 2480.943 | 1099 | 2480.943 |  |  | 19.057 | 94 | -1099 | 0
5 | Sửa chữa Trường PTDT BT TH&THCS Tênh phông | Tênh Phông | 2300 |  |  | 1192 | 1102 | 2294 | 1102 | 2294 |  |  | 6 | 90 | 0 | 0
6 | Sửa chữa Trường TH Mường Mùn | Mường Mùn | 3500 |  |  | 1681 |  | 3456.912 | 1541 | 3456.912 |  |  | 43.088 | 140 | -1541 | 0
7 | Sửa chữa Trường TH&THCS Nà Sáy | Nà Sáy | 1900 |  |  | 395 |  | 1852.65 | 291 | 1852.65 |  |  | 47.35 | 104 | -291 | 0
8 | Sửa chữa Trường THCS Mường Mùn | Mường Mùn | 2500 |  |  | 778 |  | 2485.428 | 631 | 2485.428 |  |  | 14.572 | 147 | -631 | 0
9 | Sửa chữa Trường PTDTBT THCS Mùn Chung | Mùn Chung | 1500 |  |  | 489 |  | 1483.782 | 434 | 1483.782 |  |  | 16.218 | 55 | -434 | 0
10 | Sửa chữa Nhà làm việc Phòng GD&ĐT | Thị trấn Tuần Giáo | 2600 |  |  | 555 |  | 2540.641 | 318 | 2540.641 |  |  | 59.359 | 237 | -318 | 0
II | Công trình khởi công mới 2023 |  | 25000 | 0 | 0 | 12570 | 14868 | 14868 | 9154 | 9154 |  |  | 15846 | 3416 | 5714 | 5714
1 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh | 2200 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 696 | 696 |  |  | 1504 | 304 | 304 | 304
2 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 2400 |  |  | 1000 | 2048 | 2048 | 854 | 854 |  |  | 1546 | 146 | 1194 | 1194
3 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Khong | Xã Mường Khong | 1700 |  |  | 1000 | 800 | 800 | 460 | 460 |  |  | 1240 | 540 | 340 | 340
4 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Thín | Xã Mường Thín | 1900 |  |  | 1100 | 1500 | 1500 | 450 | 450 |  |  | 1450 | 650 | 1050 | 1050
5 | Duy tu, sửa chữa trường TH Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 3200 |  |  | 1400 | 2731 | 2731 | 1200 | 1200 |  |  | 2000 | 200 | 1531 | 1531
6 | Duy tu, sửa chữa trường TH Số 1 Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 2000 |  |  | 1000 | 1689 | 1689 | 873 | 873 |  |  | 1127 | 127 | 816 | 816
7 | Duy tu, sửa chữa trường TH Số 2 Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 1600 |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  | 700 | 0 | 0 | 0
8 | Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Thín | Xã Mường Thín | 1600 |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  | 700 | 0 | 0 | 0
9 | Duy tu, sửa chữa trường MN Nà Sáy | Xã Nà Sáy | 1500 |  |  | 800 | 719 | 719 | 706 | 706 |  |  | 794 | 94 | 13 | 13
10 | Duy tu, sửa chữa trường MN Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 1800 |  |  | 1100 | 567 | 567 | 567 | 567 |  |  | 1233 | 533 | 0 | 0
11 | Duy tu, sửa chữa trường MN Ta Ma | Xã Ta Ma | 2500 |  |  | 1170 | 1200 | 1200 | 734 | 734 |  |  | 1766 | 436 | 466 | 466
12 | Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Mùn | Xã Mường Mùn | 2600 |  |  | 1200 | 814 | 814 | 814 | 814 |  |  | 1786 | 386 | 0 | 0
B | SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG |  | 105797.508 | 13645527000 | 65169.672 | 20088.35 | 3874.919 | 51783.206 | 7390.521 | 53621.506 |  |  | 52176.002 | 12697.829 | -3515.602 | -1838.3
I | Công trình tiếp chi |  | 80897.508 | 13645527000 | 65169.672 | 3488.35 | 3093.258 | 50346.945 | 2778.86 | 49009.845 |  |  | 31887.663 | 709.49 | 314.398 | 1337.1
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 80897.508 | 13645527000 | 65169.672 | 3488.35 | 3093.258 | 50346.945 | 2778.86 | 49009.845 |  |  | 31887.663 | 709.49 | 314.398 | 1337.1
1 | Nâng cấp đường vào bản Phiêng Cải | Xã Ta Ma | 2300 |  | 2015.157 | 11.981 |  | 2027.138 | 11.336 | 2027.138 | Trả nợ sau QT | Mới có dự toán chi phí Ban lên giờ mới thực hiện chi được. Đang nộp chứng từ tại kho bạc | 272.862 | 0.645 | -11.336 | 0
2 | Nâng cấp đường vào bản Xá Tự (giai đoạn I) | Xã Tênh Phông | 5500 |  | 5000 | 3.365 |  | 5003.365 | 3.365 | 5003.365 | Trả nợ sau QT |  | 496.635 | 0 | -3.365 | 0
3 | Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 4000 |  | 3657.665 | 40.583 |  | 3698.248 |  | 3657.665 | Trả nợ sau QT |  | 342.335 | 40.583 | 0 | 40.583
4 | Nâng cấp đường vào bản Kéo Lạ | Xã Nà Sáy | 2300 |  | 2018 | 58.772 |  | 2076.772 |  | 2018 | Trả nợ sau QT |  | 282 | 58.772 | 0 | 58.772
5 | Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp (Giai đoạn 2) | Xã Mường Mùn | 4000 |  | 3809.45 | 0.205 |  | 3809.655 | 0.205 | 3809.655 | Trả nợ sau QT |  | 190.345 | 0 | -0.205 | 0
6 | Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi | Xã Mường Mùn | 3200 |  | 3027 | 27.605 |  | 2054.255 | 27.605 | 2054.255 | Trả nợ sau QT |  | 1145.745 | 0 | -27.605 | 0
7 | Nâng cấp đường vào bản Khó Bua - bản Xá Tự | Xã Pú Nhung | 4860 |  | 4545.789 | 119.565 |  | 4665.354 |  | 4545.789 | Trả nợ sau QT |  | 314.211 | 119.565 | 0 | 119.565
8 | Nâng cấp đường vào bản Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 1800 |  | 1700 | 71.407 |  | 1771.407 |  | 1700 | Trả nợ sau QT |  | 100 | 71.407 | 0 | 71.407
9 | Sửa chữa đường Nậm Din - Phảng Củ | Xã Phình Sáng | 1100 | 988350000 | 940.058 | 48.292 |  | 988.35 |  | 940.058 | Trả nợ sau QT |  | 159.942 | 48.292 | 0 | 48.292
10 | Nâng cấp đường vào bản Háng Khúa | Xã Phình Sáng | 2200 | 2164589000 | 1500 | 664.589 | 561.443 | 2164.589 | 561.443 | 2061.443 | Trả nợ sau QT |  | 138.557 | 103.146 | 0 | 103.146
11 | Nâng cấp đường bản Đứa - bản Pậu | Xã Quài Tở | 2650 | 2602812000 | 2595.807 | 7.005 | 7.005 | 2602.812 | 7.005 | 2602.812 | Trả nợ sau QT |  | 47.188 | 0 | 0 | 0
12 | Đường QL6 - bản Cắm | Xã Quài Cang | 3400 | 3265350000 | 3192.626 | 72.724 |  | 3265.35 |  | 3192.626 | Trả nợ sau QT |  | 207.374 | 72.724 | 0 | 72.724
13 | Đường liên bản Cắm - bản Sáng | Xã Quài Cang | 1750 | 1641648000 | 1599.604 | 42.044 |  | 1641.648 |  | 1599.604 | Trả nợ sau QT |  | 150.396 | 42.044 | 0 | 42.044
14 | Ngầm tran liên hợp bản Thín A-B xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 2100 | 1899255000 | 1830 | 69.255 |  | 1899.255 |  | 1830 | Trả nợ sau QT |  | 270 | 69.255 | 0 | 69.255
15 | Sửa chữa đường bao quanh sân vận động huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1100 | 1083523000 | 1050 | 33.523 |  | 1083.523 |  | 1050 | Trả nợ sau QT |  | 50 | 33.523 | 0 | 33.523
16 | Đường từ bản Mu - bản Cưởm | Xã Quài Cang | 3760 |  | 2768.91 | 67.239 |  | 67.239 | 67.239 | 67.239 | Trả nợ sau QT |  | 3692.761 | 0 | -67.239 | 0
17 | Đường bê tông từ QL 279 - bản Vánh 3 | Xã Chiềng Đông | 2849 |  | 2226.799 | 69.201 | 69.201 | 69.201 | 69.201 | 69.201 | Trả nợ sau QT |  | 2779.799 | 0 | 0 | 0
18 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 9600 |  | 8640.106 | 6.815 |  | 6.815 | 6.815 | 6.815 | Trả nợ sau QT |  | 9593.185 | 0 | -6.815 | 0
19 | Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn, xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 5128.508 |  | 4352.701 | 8.037 |  | 8.037 | 8.037 | 8.037 | Trả nợ sau QT |  | 5120.471 | 0 | -8.037 | 0
20 | Nâng cấp ngầm tràn bản Hua Ca | Xã Quài Tở | 2000 |  | 1700 | 170.777 | 121.243 | 1870.777 | 121.243 | 1870.777 | Trả nợ sau QT |  | 129.223 | 49.534 | 0 | 0
21 | Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma | Xã Rạng Đông, xã Ta Ma | 5500 |  | 4000 | 895.366 | 895.366 | 5096.569 | 895.366 | 4895.366 |  |  | 604.634 | 0 | 0 | 201.203
22 | Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẳm Pao xã Quài Tở (giai đoạn 1) | Xã Quài Tở | 9800 |  | 3000 | 1000 | 1439 | 4476.586 | 1000 | 4000 |  |  | 5800 | 0 | 439 | 476.586
II | Khởi công mới năm 2023 |  | 24900 | 0 | 0 | 16600 | 781.661 | 1436.261 | 4611.661 | 4611.661 |  |  | 20288.339 | 11988.339 | -3830 | -3175.4
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 14500 | 0 | 0 | 8600 | 781.661 | 781.661 | 3731.661 | 3731.661 |  |  | 10768.339 | 4868.339 | -2950 | -2950
1 | Sửa chữa đường Mường Thín - Mường Mùn (Giai đoạn 1) | Xã Mường Thín - Mường Mùn | 9200 |  |  | 4000 | 487.86 | 487.86 | 2687.86 | 2687.86 |  |  | 6512.14 | 1312.14 | -2200 | -2200
2 | Sửa chữa đường bản Cản - bản Phủ xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 3300 |  |  | 3000 | 160.642 | 160.642 | 910.642 | 910.642 |  |  | 2389.358 | 2089.358 | -750 | -750
3 | Sửa chữa đường từ ngầm bản Mu - bản Cuông và đường vào bản Sái Trong | Xã Quài Cang | 2000 |  |  | 1600 | 133.159 | 133.159 | 133.159 | 133.159 |  |  | 1866.841 | 1466.841 | 0 | 0
* | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện |  | 10400 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 654.6 | 880 | 880 |  |  | 9520 | 7120 | -880 | -225.4
1 | Sửa chữa đường bản Nong Giáng, xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 1200 |  |  | 1000 |  | 89.3 | 290 | 290 |  | Công tác CBĐT chậm do thay đổi hình thức QLDA. Đến tháng 7, 8 mới phê duyệt BCKTKT | 910 | 710 | -290 | -200.7
2 | Sửa chữa đường vào bản Nọng Lươm, xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 1200 |  |  | 1000 |  | 76.6 | 240 | 240 |  |  | 960 | 760 | -240 | -163.4
3 | Sửa chữa mặt đường + Kè bảo vệ nền đường lên Nghĩa trang nhân dân thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 3000 |  |  | 2000 |  | 120 |  |  |  |  | 3000 | 2000 | 0 | 120
4 | Sửa chữa đường bản Ly Xôm - bản Én Pậu, xã Quài Tở (Giai đoạn 2) | Xã Quài Tở | 1500 |  |  | 1200 |  | 103.1 |  |  |  |  | 1500 | 1200 | 0 | 103.1
5 | Sửa chữa đường vào bản Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 1500 |  |  | 1200 |  | 112.6 | 350 | 350 |  |  | 1150 | 850 | -350 | -237.4
6 | Sửa chữa đường bản Thín A - Thín B, xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 1000 |  |  | 800 |  | 76.5 |  |  |  |  | 1000 | 800 | 0 | 76.5
7 | Sửa chữa đường bản Co En, bản Ta Lếch, bản Bó Lếch và khu trung tâm xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 1000 |  |  | 800 |  | 76.5 |  |  |  |  | 1000 | 800 | 0 | 76.5
C | SỰ NGHIỆP THỦY LỢI |  | 16100 | 5724909000 | 8765.505 | 5724 | 258.904 | 9966.197 | 559.113 | 9324.618 |  |  | 6775.382 | 5164.887 | -300.209 | 641.579
I | Công trình tiếp chi |  | 10000 | 5724909000 | 8765.505 | 824 | 258.904 | 9589.397 | 559.113 | 9324.618 |  |  | 675.382 | 264.887 | -300.209 | 264.779
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 10000 | 5724909000 | 8765.505 | 824 | 258.904 | 9589.397 | 559.113 | 9324.618 |  |  | 675.382 | 264.887 | -300.209 | 264.779
1 | Nâng cấp thủy lợi bản Khá, bản Sái Ngoài | Xã Quài Cang | 2500 | 2445371000 | 2050 | 395.479 |  | 2445.371 | 291.477 | 2341.477 | Trả nợ sau QT |  | 158.523 | 104.002 | -291.477 | 103.894
2 | Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2) |  | 3900 |  | 3500 | 364.488 | 258.904 | 3864.488 | 258.904 | 3758.904 | Trả nợ sau QT |  | 141.096 | 105.584 | 0 | 105.584
3 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ta Ma | Xã Ta Ma | 600 | 536298000 | 514.531 | 21.767 |  | 536.298 |  | 514.531 | Trả nợ sau QT | Mới có dự toán chi phí Ban lên giờ mới thực hiện chi được. Đang nộp chứng từ tại kho bạc | 85.469 | 21.767 | 0 | 21.767
4 | Nâng cấp thủy lợi Bó Lếch + kênh bản Phiêng Pẻn | Xã Mùn Chung | 1600 | 1525512000 | 1516.78 | 8.732 |  | 1525.512 | 8.732 | 1525.512 | Trả nợ sau QT |  | 74.488 | 0 | -8.732 | 0
5 | Nâng cấp thủy lợi bản Sảo | Xã Quài Cang | 1400 | 1217728000 | 1184.194 | 33.534 |  | 1217.728 |  | 1184.194 | Trả nợ sau QT |  | 215.806 | 33.534 | 0 | 33.534
II | Khởi công mới năm 2023 |  | 6100 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 376.8 | 0 | 0 |  |  | 6100 | 4900 | 0 | 376.8
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 6100 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 376.8 | 0 | 0 |  |  | 6100 | 4900 | 0 | 376.8
1 | Sửa chữa kênh thủy lợi Nong Tấu, thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1500 |  |  | 1200 |  | 80.5 |  |  |  | Do thay đổi chủ đầu tư từ PNN sang Ban. Phòng KTHT đã thẩm định, nhưng chưa trình UB | 1500 | 1200 | 0 | 80.5
2 | Sửa chữa thủy lợi Ná Hốc, xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 700 |  |  | 500 |  | 42 |  |  |  |  | 700 | 500 | 0 | 42
3 | Sửa chữa công trình thủy lợi bản Yên xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 1000 |  |  | 800 |  | 62.1 |  |  |  |  | 1000 | 800 | 0 | 62.1
4 | Sửa chữa công trình thuỷ lợi bản Muông, bản Hốc, bản Đông Thấp, xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 1200 |  |  | 900 |  | 90.2 |  |  |  |  | 1200 | 900 | 0 | 90.2
5 | Sửa chữa kênh thủy lợi Nậm Chăn, xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 1700 |  |  | 1500 |  | 102 |  |  |  |  | 1700 | 1500 | 0 | 102
D | SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC |  | 55870 | 26222920000 | 25498.474 | 7484.156 | 1356.879 | 28944.2282 | 2224.289 | 27649.88 |  |  | 28220.12 | 5259.867 | -867.41 | 1294.3482
I | Công trình tiếp chi |  | 49470 | 26222920000 | 25498.474 | 2884.156 | 1356.879 | 28541.282 | 1364.289 | 26789.88 |  |  | 22680.12 | 1519.867 | -7.41 | 1751.402
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 49470 | 26222920000 | 25498.474 | 2884.156 | 1356.879 | 28541.282 | 1364.289 | 26789.88 |  |  | 22680.12 | 1519.867 | -7.41 | 1751.402
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Trường Xuân (kho lương thực cũ) | Thị trấn Tuần Giáo | 1000 | 846488000 | 791.894 | 54.594 |  | 846.488 |  | 791.894 | Trả nợ sau QT | Mới có dự toán chi phí Ban lên giờ mới thực hiện chi được. Đang nộp chứng từ tại kho bạc | 208.106 | 54.594 | 0 | 54.594
2 | Trường mầm non Tênh Phông huyện Tuần Giáo | Xã Tênh Phông | 3920 | 3475425000 | 3405.784 | 69.641 |  | 3475.425 |  | 3405.784 | Trả nợ sau QT |  | 514.216 | 69.641 | 0 | 69.641
3 | Sửa chữa sân huyện ủy, HĐND-UBND huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1050 | 1036351000 | 1000 | 36.351 |  | 1036.351 |  | 1000 | Trả nợ sau QT |  | 50 | 36.351 | 0 | 36.351
4 | Sửa chữa trụ sở huyện ủy | Thị trấn Tuần Giáo | 5000 | 4898947000 | 4870.838 | 28.109 |  | 4898.947 |  | 4870.838 | Trả nợ sau QT |  | 129.162 | 28.109 | 0 | 28.109
5 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thuỷ (giáp cây xăng) | Thị trấn Tuần Giáo | 7200 | 1173736000 | 1130.077 | 43.659 |  | 1173.736 |  | 1130.077 | Trả nợ sau QT |  | 6069.923 | 43.659 | 0 | 43.659
6 | Trường mầm non Sao Mai huyện Tuần Giáo | Xã Nà Tòng | 3750 | 3558456000 | 3518.194 | 40.262 |  | 3558.456 |  | 3518.194 | Trả nợ sau QT |  | 231.806 | 40.262 | 0 | 40.262
7 | Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1300 | 1076414000 | 1031.091 | 45.323 |  | 1076.414 |  | 1031.091 | Trả nợ sau QT |  | 268.909 | 45.323 | 0 | 45.323
8 | Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin | Xã Tỏa Tình | 11850 | 197080000 | 140 | 57.08 |  | 197.08 |  | 140 | Trả nợ sau QT |  | 11710 | 57.08 | 0 | 57.08
9 | Cấp nước trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin | Xã Tỏa Tình | 1400 | 101415000 | 98.594 | 2.821 |  | 101.415 |  | 98.594 | Trả nợ sau QT |  | 1301.406 | 2.821 | 0 | 2.821
10 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên | Thị trấn Tuần Giáo | 3900 | 3492604000 | 3485.194 | 7.41 |  | 3492.604 | 7.41 | 3492.604 | Trả nợ sau QT |  | 407.396 | 0 | -7.41 | 0
11 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND-UBND huyện | Thị trấn Tuần Giáo | 4100 | 4065244000 | 4026.808 | 103.592 |  | 4065.244 |  | 3961.652 | Trả nợ sau QT |  | 138.348 | 103.592 | 0 | 103.592
12 | Sửa chữa trụ sở liên cơ quan | Thị trấn Tuần Giáo | 2500 | 2144760000 | 500 | 1644.76 | 1356.879 | 2144.76 | 1356.879 | 1856.879 | Trả nợ sau QT |  | 643.121 | 287.881 | 0 | 287.881
13 | Sửa chữa nhà khách UBND huyện | Thị trấn Tuần Giáo | 2500 | 156000000 | 1500 | 750.554 |  | 2474.362 |  | 1492.273 |  |  | 1007.727 | 750.554 | 0 | 982.089
II | Khởi công mới năm 2023 |  | 6400 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 402.9462 | 860 | 860 |  |  | 5540 | 3740 | -860 | -457.0538
* | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện |  | 6400 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 402.9462 | 860 | 860 |  |  | 5540 | 3740 | -860 | -457.0538
1 | Sửa chữa Trụ sở xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | 1200 |  |  | 1000 |  | 78.1 | 290 | 290 |  | Công tác CBĐT chậm do thay đổi hình thức QLDA. Đến tháng 7, 8 mới phê duyệt BCKTKT | 910 | 710 | -290 | -211.9
2 | Sửa chữa Trụ sở + Nhà Văn hóa xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 1100 |  |  | 800 |  | 74.4 |  |  |  |  | 1100 | 800 | 0 | 74.4
3 | Sửa chữa trụ sở xã Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 650 |  |  | 400 |  | 42 | 188 | 188 |  |  | 462 | 212 | -188 | -146
4 | Sửa chữa trụ sở xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 650 |  |  | 400 |  | 45.2 | 191 | 191 |  |  | 459 | 209 | -191 | -145.8
5 | Sửa chữa trụ sở xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 650 |  |  | 400 |  | 44.4 | 191 | 191 |  |  | 459 | 209 | -191 | -146.6
6 | Sửa chữa trụ sở xã Pú Nhung | Xã Pú Nhung | 850 |  |  | 600 |  | 58.8462 |  |  |  |  | 850 | 600 | 0 | 58.8462
7 | Sửa chữa trụ sở xã Pú Xi | Xã Pú Xi | 1300 |  |  | 1000 |  | 60 |  |  |  |  | 1300 | 1000 | 0 | 60
E | HỖ TRỢ ĐẤT LÚA |  | 4500 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | 4500 | 2537 | 0 | 250
I | Khởi công mới năm 2023 |  | 4500 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | 4500 | 2537 | 0 | 250
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 4500 | 0 | 0 | 2537 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | 4500 | 2537 | 0 | 250
1 | Nâng cấp, Sửa chữa thủy lợi Chiềng Ban, xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 4500 |  |  | 2537 |  | 250 |  |  |  |  | 4500 | 2537 | 0 | 250
[14 empty] | 0 | 0 | 0

## BIỂU 12
BIỂU SỐ 12
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | KH vốn năm 2023 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | KLTH từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế KLTH | Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 | Lũy kế GTGN
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 37950 | 15550.328 | 4030 | 12151 | 3280.328 | 11687 |  | 26263 | 12270 | 749.672 | 464
I | Ban Quản lý dự án các công trình |  | 37950 | 12850.328 | 4030 | 12151 | 3280.328 | 11687 |  | 26263 | 9570 | 749.672 | 464
* | Công trình KCM 2022 |  | 27750 | 9100.328 | 4030 | 8482.4 | 3280.328 | 8018.4 |  | 19731.6 | 5820 | 749.672 | 464
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4600 | 1700 | 600 | 862.9 |  | 929 | Vốn thực tế có 1,348 tỷ, nhưng vướng thanh lý cầu cũ | 3671 | #VALUE! | #VALUE! | -66.1
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 3600 | 1200 | 1200 | 1429.7 | 1200 | 1429.7 | Vốn thực tế chưa có do chưa đầu giá đất | 2170.3 | 0 | 0 | 0
3 | Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 4500 | 1000 |  | 219.7 |  | 219.7 |  | 4280.3 | 1000 | 0 | 0
4 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | Xã Quài Cang | 3000 | 1000 | 1100 | 1303.2 | 1000 | 1203.2 |  | 1796.8 | 0 | 100 | 100
5 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2100 | 600.328 | 650 | 1738.6 | 600.328 | 1688.9 |  | 411.1 | 0 | 49.672 | 49.7
6 | Cổng chào huyện Tuần Giáo | Xã Quài Tở | 1800 | 400 | 380 | 1772.7 | 380 | 1772.7 |  | 27.3 | 20 | 0 | 0
7 | Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) | Xã Quài Tở | 1050 | 200 | 100 | 775.2 | 100 | 775.2 |  | 274.8 | 100 | 0 | 0
8 | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 3600 | 1500 |  | 235.8 |  |  |  | 3600 | 1500 | 0 | 235.8
9 | Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP | TT Tuần Giáo | 3500 | 1500 |  | 144.6 |  |  |  | 3500 | 1500 | 0 | 144.6
* | Công trình tiếp chi |  | 10200 | 3750 | 0 | 3668.6 | 0 | 3668.6 |  | 6531.4 | 3750 | 0 | 0
10 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5200 | 500 | 1342 | 3364 | 345 | 3019.2 |  | 2180.8 | 155 | 997 | 344.8
11 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5000 | 3250 |  | 304.6 |  | 304.6 |  | 4695.4 | 3250 | 0 | 0
II | UBND thị trấn Tuần Giáo |  |  | 2700 | [5 empty] | 0 | 2700 | 0 | 0