## BIỂU 6
BIỂU SỐ 06
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2023 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | % giải ngân so với KHV | Ghi chú
|  |  | Ước KLTH từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/1/2024 | Lũy kế GTGN
| TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) | 320732.849 | 315966.3477 | 605230.8078 | 317011.408 | 614879.4691 | 98.84% |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia | 170258.863 | 171473.935 | 206381.3411 | 168528.998 | 218347.2101 | 98.98% | Chi tiết như Biểu số 07 | 1068538 | #REF! | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 104670 | 103817.546 | 103817.546 | 104670 | 104670 | 100% |  | 632564 | #REF! | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 58580.598 | 62500 | 68000 | 58580.598 | 92689 | 100% |  | 435974 | #REF! | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 7008.265 | 5156.389 | 34563.7951 | 5278.4 | 20988.2101 | 75.32%
2 | Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 10714 | 9016.9229 | 9016.9229 | 9550 | 9550 | 89.14% | Chi tiết như Biểu số 08
3 | Vốn ngân sách trung ương | 40000 | 26000 | 40000 | 40000 | 55954.77 | 100% | Chi tiết như Biểu số 09 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Vốn ngân sách địa phương | 25909.802 | 30472.375 | 134993.5 | 25909.802 | 129799.101 | 100% | Chi tiết như Biểu số 10 | #REF! | #REF! | #REF!
- | Vốn ngân sách địa phương (Do huyện quản lý) | 23368 | 27606.553 | 63333.4 | 23368 | 59384.001 | 100%
- | Vốn ngân sách địa phương (Do tỉnh quản lý) | 2541.802 | 2865.822 | 71660.1 | 2541.802 | 70415.1 | 100%
5 | Ngân sách huyện | 57230.24 | 62968.8898 | 184227.1008 | 56456.446 | 172042.711 | 98.65% | Chi tiết như Biểu số 11
- | Sự nghiệp giáo dục | 20924 | 32241.496 | 46995.264 | 20924 | 35677.768 | 100%
- | Sự nghiệp giao thông | 21090.655 | 18390.4189 | 80145.6459 | 20910.861 | 80032.172 | 99.15%
- | Sự nghiệp thủy lợi | 5304.332 | 3696 | 27912.178 | 4710.332 | 27912.178 | 88.8%
- | Sự nghiệp kinh tế khác | 7374.253 | 6103.9749 | 26637.0129 | 7374.253 | 25883.593 | 100%
- | Hỗ trợ đất lúa | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 100%
6 | Tăng thu | 2255.756 | 422.384 | 5755.756 | 2255.756 | 5755.756 | 100% | Chi tiết như Biểu số 10
7 | Vốn đấu giá đất | 14364.188 | 15611.841 | 24856.187 | 14310.406 | 23429.921 | 99.63% | Chi tiết như Biểu số 12
98.8397

## BIỂU 7
BIỂU SỐ 07
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu | Quyết định đầu tư ban đầu |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành |  |  | Tổng KHV | KHV giao đầu năm 2023 | Vốn kéo dài | Vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm |  |  | Ước KLTH từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/1/2024 | Lũy kế GTGN
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW |  |  |  | Thông báo số 1164 ngày 10/8/2023 | Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 | …... | [9 empty] | 171817.546
| TỔNG CỘNG (A+B+C) |  | 423456 | 402202.5888 | 170258.863 | 139170 | 30588.863 | 15500 | -5000 | -10000 | 171473.935 | 206381.3411 | 168528.998 | 218347.2101 |  | 205108.7899 | 1729.865 | 2944.937 | -11965.869 | 170258.863 | 0
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 235406 | 224735.7 | 104670 | 89170 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 103817.546 | 103817.546 | 104670 | 104670 |  | 130736 | 0 | -852.454 | -852.454 | 104670 | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 7247 | 6885 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918.552 | 4918.552 | 3500 | 3500 |  | 3747 | 0 | 1418.552 | 1418.552 | 3500 | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  | 7247 | 6885 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918.552 | 4918.552 | 3500 | 3500 |  | 3747 | 0 | 1418.552 | 1418.552 | 3500 | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 7247 | 6885 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918.552 | 4918.552 | 3500 | 3500 |  | 3747 | 0 | 1418.552 | 1418.552 | 3500 | 0
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | Số 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 1000 | 1000 | KCM | 1900 | 0 | 1020 | 1020 | 1000 | 0
2 | NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | Số 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2898.552 | 2898.552 | 2500 | 2500 | KCM | 1847 | 0 | 398.552 | 398.552 | 2500 | 0
II | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 144531 | 138404.7 | 60670 | 52670 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 53807.994 | 53807.994 | 60670 | 60670 |  | 83861 | 0 | -6862.006 | -6862.006 | 60670 | 0
II.1 | Đầu tư CSHT |  | 144531 | 138404.7 | 60670 | 52670 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 53807.994 | 53807.994 | 60670 | 60670 |  | 83861 | 0 | -6862.006 | -6862.006 | 60670 | 0
a) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 144531 | 138404.7 | 60670 | 52670 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 53807.994 | 53807.994 | 60670 | 60670 |  | 83861 | 0 | -6862.006 | -6862.006 | 60670 | 0
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | Số 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 4268.646 | 4268.646 | 5000 | 5000 | KCM | 8545 | 0 | -731.354 | -731.354 | 5000 | 0
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | Số 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 3465.348 | 3465.348 | 6000 | 6000 | KCM | 8900 | 0 | -2534.652 | -2534.652 | 6000 | 0
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | Số 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2600 | 3325 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1824 | 1824 | 1500 | 1500 | KCM | 1100 | 0 | 324 | 324 | 1500 | 0
4 | Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) | Số 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | 5000 | 2500 |  | 2500 |  |  | 5385 | 5385 | 5000 | 5000 | Tăng KHV | 1000 | 0 | 385 | 385 | 5000 | 0
5 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng | Số 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 40000 | 38000 | 7670 | 14670 |  | -7000 |  |  | 1225 | 1225 | 7670 | 7670 | Giảm KHV | 32330 | 0 | -6445 | -6445 | 7670 | 0
6 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | Số 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 | 5000 | 2500 |  | 2500 |  |  | 5338 | 5338 | 5000 | 5000 | Tăng KHV | 1000 | 0 | 338 | 338 | 5000 | 0
7 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | Số 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | 3000 | 2000 |  | 1000 |  |  | 3770 | 3770 | 3000 | 3000 | Tăng KHV | 1000 | 0 | 770 | 770 | 3000 | 0
8 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | Số 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 5225 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2865 | 2865 | 2500 | 2500 | KCM | 3000 | 0 | 365 | 365 | 2500 | 0
9 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | Số 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 12350 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 8203 | 8203 | 5000 | 5000 | KCM | 8000 | 0 | 3203 | 3203 | 5000 | 0
10 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | Số 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 9421 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5011 | 5011 | 5000 | 5000 | KCM | 5100 | 0 | 11 | 11 | 5000 | 0
11 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | Số 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 14574 | 8500 | 6000 |  | 2500 |  |  | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | Tăng KHV | 6400 | 0 | -1000 | -1000 | 8500 | 0
12 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1753 | 1753 | 2000 | 2000 | KCM | 1200 | 0 | -247 | -247 | 2000 | 0
13 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh | 19/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 2500 | 2375 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 700 | 700 | 1000 | 1000 | KCM | 1500 | 0 | -300 | -300 | 1000 | 0
14 | Trường THCS Quài Nưa | 20/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | KCM | 3000 | 0 | -500 | -500 | 2000 | 0
15 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | 21/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 3286 | 3121.7 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | KCM | 1786 | 0 | -500 | -500 | 1500 | 0
III | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 83628 | 79446 | 40500 | 33000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 45091 | 45091 | 40500 | 40500 |  | 43128 | 0 | 4591 | 4591 | 40500 | 0
1 | Trường PTDT BT TH Bình Minh | Số 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 | 7500 | 5000 |  | 2500 |  |  | 10154 | 10154 | 7500 | 7500 | Tăng KHV | 6528 | 0 | 2654 | 2654 | 7500 | 0
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | Số 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4565 | 4565 | 4000 | 4000 | KCM | 6000 | 0 | 565 | 565 | 4000 | 0
3 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | Số 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 5209 | 5209 | 6000 | 6000 | KCM | 8900 | 0 | -791 | -791 | 6000 | 0
4 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | Số 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 11000 | 6000 |  | 5000 |  |  | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | Tăng KHV | 3900 | 0 | 1000 | 1000 | 11000 | 0
5 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | Số 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6650 | 6650 | 6000 | 6000 | KCM | 8900 | 0 | 650 | 650 | 6000 | 0
6 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Số 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6513 | 6513 | 6000 | 6000 | KCM | 8900 | 0 | 513 | 513 | 6000 | 0
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 151000 | 151000 | 58580.598 | 50000 | 23580.598 | 0 | -5000 | -10000 | 62500 | 68000 | 58580.598 | 92689 |  | 58311 | 0 | 3919.402 | -24689 | 58580.598 | 0
I | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 121000 | 121000 | 48580.598 | 35000 | 23580.598 | 0 | -5000 | -5000 | 59800 | 64000 | 48580.598 | 82689 |  | 38311 | 0 | 11219.402 | -18689 | 48580.598 | 0
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 29816.822 | 10000 | 19816.822 |  |  |  | 38000 | 40000 | 29816.822 | 48689 | Tiếp chi | 16311 | 0 | 8183.178 | -8689 | 29816.822 | 0
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 12129.16 | 10000 | 2129.16 |  |  |  | 14000 | 15000 | 12129.16 | 19000 | Tiếp chi | 7000 | 0 | 1870.84 | -4000 | 12129.16 | 0
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 6634.616 | 15000 | 1634.616 |  | -5000 | -5000 | 7800 | 9000 | 6634.616 | 15000 | Tiếp chi | 15000 | 0 | 1165.384 | -6000 | 6634.616 | 0
II | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 30000 | 30000 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 2700 | 4000 | 10000 | 10000 |  | 20000 | 0 | -7300 | -6000 | 10000 | 0
1 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | 2213/QĐ-UBND 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 10000 | 15000 |  |  |  | -5000 | 2700 | 4000 | 10000 | 10000 | KCM | 20000 | 0 | -7300 | -6000 | 10000 | 0
C | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 37050 | 26466.8888 | 7008.265 | 0 | 7008.265 | 0 | 0 | 0 | 5156.389 | 34563.7951 | 5278.4 | 20988.2101 |  | 16061.7899 | 1729.865 | -122.011 | 13575.585 | 7008.265 | 0
I | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 37050 | 26466.8888 | 7008.265 | 0 | 7008.265 | 0 | 0 | 0 | 5156.389 | 34563.7951 | 5278.4 | 20988.2101 |  | 16061.7899 | 1729.865 | -122.011 | 13575.585 | 7008.265 | 0
1 | Trụ sở xã Mường Khong |  | 14900 | 14155 | 3934.894 |  | 3934.894 |  |  |  | 3384.5 | 13604.6 | 3384.5 | 13,604,6 | Tiếp chi | #VALUE! | 550.394 | 0 | #VALUE! | 3934.894 | 0
2 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) |  | 5900 | 6185 | 2207.953 |  | 2207.953 |  |  |  | 1610.889 | 5587.936 | 1639.9 | 5616.951 | Tiếp chi | 283.049 | 568.053 | -29.011 | -29.015 | 2207.953 | 0
3 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở |  | 1950 | 1850 | 43.563 |  | 43.563 |  |  |  |  | 1806.4 |  | 1806.4 | Thừa vốn | 143.6 | 43.563 | 0 | 0 | 43.563 | 0
4 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong |  | 12000 | 2000 | 728.855 |  | 728.855 |  |  |  | 161 | 11429 | 161 | 11429 | Tiếp chi | 571 | 567.855 | 0 | 0 | 728.855 | 0
5 | Nhà văn hóa xã Mường Khong |  | 2300 | 2276.8888 | 93 |  | 93 |  |  |  | 0 | 2135.8591 | 93 | 2135.8591 | Tiếp chi | 164.1409 | 0 | -93 | 0 | 93 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0

## BIỂU 8
BIỂU SỐ 08
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | TMĐT | TMDT |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Tổng KHV | KHV giao đầu năm 2023 | Vốn kéo dài | Vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm |  |  | Ước KLTH từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/1/2024 | Lũy kế GTGN
|  |  | Tổng số | Vốn NSTW |  |  |  | Quyết định số | Quyết định số | …...
| TỔNG CỘNG |  | 14200 | 10714 | 10714 | 10714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9016.9229 | 9016.9229 | 9550 | 9550
1 | Sửa chữa đường bản Món - bản Hới, xã Quài Tở |  | 1100 | 970 | 970 | 970 |  |  |  |  | 774.3897 | 774.3897 | 970 | 970
2 | Sửa chữa đường bản Phiêng Pi - Trung Dình - Trại Phong |  | 2500 | 2364 | 2364 | 2364 |  |  |  |  | 934.6822 | 934.6822 | 1200 | 1200
3 | Sửa chữa Nước sinh hoạt bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình |  | 1100 | 970 | 970 | 970 |  |  |  |  | 897.8509 | 897.8509 | 970 | 970
4 | Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma (giai đoạn II) |  | 9500 | 6410 | 6410 | 6410 |  |  |  |  | 6410 | 6410 | 6410 | 6410

## BIỂU 9
BIỂU SỐ 09
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng KHV | KHV giao đầu năm 2023 | Vốn kéo dài | Vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm |  |  | Ước KLTH từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/1/2024 | Lũy kế GTGN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 | [5 empty] | Quyết định số | Quyết định số | …........
| TỔNG SỐ (I+II) |  |  |  |  | 125000 | 125000 | 90000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 40000 | 40000 | 55954.77 |  | 69045.23 | 0 | -14000 | -15954.77
I | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 35454.77 |  | 9545.23 | 0 | 0 | -5454.77
1 | Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên |  |  |  | 992/QĐ-UBND 31/5/2021 | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | 15500 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 30000 | 20000 | 35454.77 | Tiếp chi | 9545.23 | 0 | 0 | -5454.77
II | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 45000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10000 | 20000 | 20500 |  | 59500 | 0 | -14000 | -10500
1 | Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo. |  |  |  | 2098/QĐ-UBND 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 45000 |  |  | 500 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 6000 | 10000 | 20000 | 20500 | KCM | 59500 | 0 | -14000 | -10500
10000

## BIỂU 10
BIỂU SỐ 10
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSĐP năm 2023 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng KHV | KHV giao đầu năm 2023 | Vốn kéo dài | Vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm |  |  | Ước KLTH từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/1/2024 | Lũy kế GTGN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 | [5 empty] | Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | QĐ 1391 ngày 03/11/2023 | QĐ 1666 ngày 11/10/2023
| TỔNG SỐ (I+II+III+IV) |  |  |  |  | 207790 | 147141.802 | 123603 | 0 | 0 | 57628 | 0 | 0 | 32765.558 | 26521.801 | 0 | 1643.757 | 4600 | 41.802 | 35494.759 | 145349.256 | 32765.558 | 140154.857 | 0 |  |  | 1299619 | -1266853.442 | 67635.143 | 0 | 2729.201 | 5194.399 | 140015.884
I | Cân đối NSĐP (do huyện quản lý) |  |  |  |  | 96000 | 96000 | 93603 | 0 | 0 | 36628 | 0 | 0 | 23368 | 23979.999 | 0 | -611.999 | 0 | 0 | 27606.553 | 63333.4 | 23368 | 59384.001 | [5 empty] | 36615.999 | 0 | 4238.553 | 3949.399
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo |  |  |  | 10/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 4000 |  |  | 883 | 1158.615 |  | -275.615 |  |  | 1656.095 | 4668 | 883 | 4693.385 | Tiếp chi |  |  |  |  | 306.615 | 0 | 773.095 | -25.385 | 0
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết |  |  |  | 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 | 40000 |  |  | 13060 |  |  | 8849 | 8849 |  |  |  |  | 9000 | 22183.768 | 8849 | 21909 | Tiếp chi |  |  |  |  | 18091 | 0 | 151 | 274.768
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên |  |  |  | 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | 9034 |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 7415.842 | 17676 | 6000 | 15034 | Tiếp chi |  |  |  |  | 2966 | 0 | 1415.842 | 2642
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo |  |  |  | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 30603 |  |  | 10534 |  |  | 7636 | 7972.384 |  | -336.384 |  |  | 9534.616 | 18805.632 | 7636 | 17747.616 | Tiếp chi |  |  |  |  | 15252.384 | 0 | 1898.616 | 1058.016
II | Cân đối NSĐP (do tỉnh quản lý) |  |  |  |  | 73290 | 12641.802 | 10000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2541.802 | 2541.802 | 0 | 0 |  | 41.802 | 2865.822 | 71660.1 | 2541.802 | 70415.1 | [5 empty] | 2874.9 | 0 | 324.02 | 1245
1 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo |  |  |  | 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 10100 | 10000 |  |  | 7000 |  |  | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  | 2865.822 | 12845 | 2500 | 11600 | Tiếp chi | HT23 | 3000 |  |  | 2400 | 0 | 365.822 | 1245
2 | Đường Rạng Đông - Ta Ma, huyện Tuần Giáo |  |  |  |  | 59290 | 2541.802 | [6 empty] | 41.802 | 41.802 |  |  |  | 41.802 |  | 58815.1 | 41.802 | 58815.1 | Trả nợ sau QT
III | Nguồn tăng thu ngân sách huyện |  |  |  |  | 38500 | 38500 | 10000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2255.756 | 0 | 0 | 2255.756 |  | 0 | 422.384 | 5755.756 | 2255.756 | 5755.756 | [5 empty] | 32744.244 | 0 | -1833.372 | 0
1 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo |  |  |  | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 10000 |  |  | 7000 |  |  | 422.384 |  | 0 | 422.384 |  |  | 422.384 | 422.384 | 422.384 | 422.384 | Tiếp chi | HT23 | 3000 |  |  | 32577.616 | 0 | 0 | 0
2 | Điểm trường Mầm non + Tiểu học Thẩm Táng |  |  |  |  | 5500 | 5500 | [6 empty] | 1833.372 |  |  | 1833.372 |  |  |  | 5333.372 | 1833.372 | 5333.372 | Tiếp chi
III | Ứng trước ngân sách năm 2024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | [5 empty] | -4600 | 0 | 0 | 0
1 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo |  |  |  | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 |  |  | 10000 |  |  | 7000 |  |  | 2298.968 |  | 0 |  | 2298.968 |  | 2298.968 | 2298.968 | 2298.968 | 2298.968 | Tiếp chi | HT23 | 3000 |  |  | -2298.968 | 0 | 0 | 0
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | [12 empty] | 2301.032 |  |  |  | 2301.032 |  | 2301.032 | 2301.032 | 2301.032 | 2301.032 | Tiếp chi

## BIỂU 11
BIỂU SỐ 11
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Tổng khối lượng hoàn thành đến 31/10/2022 | Lũy kế dự toán giao đến 31/12/2022 | Kế hoạch vốn năm 2023 | [6 empty] | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú | Giải trình
[6 empty] | Tổng KHV | KHV giao đầu năm 2023 | Vốn kéo dài | Vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm |  |  |  | Ước KLTH từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/1/2024 | Lũy kế GTGN
[9 empty] | QĐ số 130 ngày 17/02/2023 | Quyết định số 370 ngày 09/5/2023 | QĐ số 792 ngày 26/7/2023 | QĐ số 83 ngày 01/11/2023
| TỔNG CỘNG |  | 255107.508 | 39777203000 | 96693.867 | 57230.24 | 51673.097 | 0 | 122.943 | 340.722 | 4900 | 193.478 | 62968.8898 | 184227.1008 | 56456.446 | 172042.711 |  |  | 83064.797 | 773.794 | 6512.4438 | 12184.3898 | 57230.24 | 0
A | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC |  | 48300 | 0 | 0 | 20924 | 20924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32241.496 | 46995.264 | 20924 | 35677.768 | [6 empty] | 20924 | 0
I | Công trình tiếp chi năm 2022 |  | 23300 | 0 | 0 | 8026.496 | 8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327.504 | 8026.496 | 22780.264 | 8026.496 | 22780.264 | [6 empty] | 8026.496 | 0
1 | Sửa chữa Trường MN Nậm Din, THCS Phình Sáng |  | 2500 |  |  | 760.047 | 793 |  |  |  |  | -32.953 | 760.047 | 2460.433 | 760.047 | 2460.433 | [6 empty] | 760.047 | 0
2 | Sửa chữa Trường MN Chiềng Sinh |  | 2000 |  |  | 861.822 | 905 |  |  |  |  | -43.178 | 861.822 | 1862.205 | 861.822 | 1862.205 | [6 empty] | 861.822 | 0
3 | Sửa chữa Trường MN Bình Minh |  | 2000 |  |  | 361.956 | 373 |  |  |  |  | -11.044 | 361.956 | 1863.27 | 361.956 | 1863.27 | [6 empty] | 361.956 | 0
4 | Sửa chữa Trường MN, TH số 1 Thị trấn |  | 2500 |  |  | 1180.833 | 1193 |  |  |  |  | -12.167 | 1180.833 | 2480.943 | 1180.833 | 2480.943 | [6 empty] | 1180.833 | 0
5 | Sửa chữa Trường PTDT BT TH&THCS Tênh phông |  | 2300 |  |  | 1178.749 | 1192 |  |  |  |  | -13.251 | 1178.749 | 2294 | 1178.749 | 2294 | [6 empty] | 1178.749 | 0
6 | Sửa chữa Trường TH Mường Mùn |  | 3500 |  |  | 1658.115 | 1681 |  |  |  |  | -22.885 | 1658.115 | 3456.912 | 1658.115 | 3456.912 | [6 empty] | 1658.115 | 0
7 | Sửa chữa Trường TH&THCS Nà Sáy |  | 1900 |  |  | 352.38 | 395 |  |  |  |  | -42.62 | 352.38 | 1852.65 | 352.38 | 1852.65 | [6 empty] | 352.38 | 0
8 | Sửa chữa Trường THCS Mường Mùn |  | 2500 |  |  | 785.505 | 778 |  |  |  |  | 7.505 | 785.505 | 2485.428 | 785.505 | 2485.428 | [6 empty] | 785.505 | 0
9 | Sửa chữa Trường PTDTBT THCS Mùn Chung |  | 1500 |  |  | 484.976 | 489 |  |  |  |  | -4.024 | 484.976 | 1483.782 | 484.976 | 1483.782 | [6 empty] | 484.976 | 0
10 | Sửa chữa Nhà làm việc Phòng GD&ĐT |  | 2600 |  |  | 402.113 | 555 |  |  |  |  | -152.887 | 402.113 | 2540.641 | 402.113 | 2540.641 | [6 empty] | 402.113 | 0
II | Công trình khởi công mới 2023 |  | 25000 | 0 | 0 | 12897.504 | 12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.504 | 24215 | 24215 | 12897.504 | 12897.504 | [6 empty] | 12897.504 | 0
1 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Chiềng Sinh |  | 2200 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1995 | 1995 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
2 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Quài Nưa |  | 2400 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 2370 | 2370 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
3 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Khong |  | 1700 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1690 | 1690 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
4 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Thín |  | 1900 |  |  | 1100 | 1100 | [5 empty] | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | [6 empty] | 1100 | 0
5 | Duy tu, sửa chữa trường TH Mùn Chung |  | 3200 |  |  | 1400 | 1400 | [5 empty] | 3100 | 3100 | 1400 | 1400 | [6 empty] | 1400 | 0
6 | Duy tu, sửa chữa trường TH Số 1 Quài Nưa |  | 2000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1950 | 1950 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
7 | Duy tu, sửa chữa trường TH Số 2 Quài Nưa |  | 1600 |  |  | 900 | 900 | [5 empty] | 1570 | 1570 | 900 | 900 | [6 empty] | 900 | 0
8 | Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Thín |  | 1600 |  |  | 900 | 900 | [5 empty] | 1550 | 1550 | 900 | 900 | [6 empty] | 900 | 0
9 | Duy tu, sửa chữa trường MN Nà Sáy |  | 1500 |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 1450 | 1450 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 0
10 | Duy tu, sửa chữa trường MN Phình Sáng |  | 1800 |  |  | 1100 | 1100 | [5 empty] | 1790 | 1790 | 1100 | 1100 | [6 empty] | 1100 | 0
11 | Duy tu, sửa chữa trường MN Ta Ma |  | 2500 |  |  | 1170 | 1170 | [5 empty] | 2400 | 2400 | 1170 | 1170 | [6 empty] | 1170 | 0
12 | Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Mùn |  | 2600 |  |  | 1527.504 | 1200 |  |  |  |  | 327.504 | 2550 | 2550 | 1527.504 | 1527.504 | [6 empty] | 1527.504 | 0
B | SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG |  | 125067.508 | 13645527000 | 68169.672 | 21090.655 | 20079 | 0 | 98.979 | 109.198 | 0 | 803.478 | 18390.4189 | 80145.6459 | 20910.861 | 80032.172 |  |  | 45035.336 | 179.794 | -2520.4421 | 113.4739 | 21090.655 | 0
I | Công trình tiếp chi |  | 100367.508 | 13645527000 | 68169.672 | 4490.655 | 3479 | 0 | 98.979 | 109.198 | 0 | 803.478 | 2000.443 | 63755.67 | 4482.861 | 63604.172 |  |  | 36763.336 | 7.794 | -2482.418 | 151.498 | 4490.655 | 0
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 100367.508 | 13645527000 | 68169.672 | 4490.655 | 3479 | 0 | 98.979 | 109.198 | 0 | 803.478 | 2000.443 | 63755.67 | 4482.861 | 63604.172 |  |  | 36763.336 | 7.794 | -2482.418 | 151.498 | 4490.655 | 0
1 | Nâng cấp đường vào bản Phiêng Cải | Xã Ta Ma | 2300 |  | 2015.157 | 11.336 | 11.981 |  |  |  |  | -0.645 |  | 2027.138 | 11.336 | 2027.138 | Trả nợ sau QT |  | 272.862 | 0 | -11.336 | 0 | 11.336 | 0
2 | Nâng cấp đường vào bản Xá Tự (giai đoạn I) | Xã Tênh Phông | 5500 |  | 5000 | 3.365 | 3.365 | [6 empty] | 5003.365 | 3.365 | 5003.365 | Trả nợ sau QT |  | 496.635 | 0 | -3.365 | 0 | 3.365 | 0
3 | Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 4000 |  | 3657.665 | 40.583 | 40.583 | [6 empty] | 3698.248 | 40.583 | 3698.248 | Trả nợ sau QT |  | 301.752 | 0 | -40.583 | 0 | 40.583 | 0
4 | Nâng cấp đường vào bản Kéo Lạ | Xã Nà Sáy | 2300 |  | 2018 | 58.772 | 58.772 | [6 empty] | 2076.772 | 58.772 | 2076.772 | Trả nợ sau QT |  | 223.228 | 0 | -58.772 | 0 | 58.772 | 0
5 | Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp (Giai đoạn 2) | Xã Mường Mùn | 4000 |  | 3809.45 | 0.205 | 0.205 | [6 empty] | 3809.655 | 0.205 | 3809.655 | Trả nợ sau QT |  | 190.345 | 0 | -0.205 | 0 | 0.205 | 0
6 | Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi | Xã Mường Mùn | 3200 |  | 3027 | 27.605 | 18.255 |  |  | 9.35 |  |  |  | 2054.255 | 27.605 | 2054.255 | Trả nợ sau QT |  | 1145.745 | 0 | -27.605 | 0 | 27.605 | 0
7 | Nâng cấp đường vào bản Khó Bua - bản Xá Tự | Xã Pú Nhung | 4860 |  | 4545.789 | 119.565 | 119.565 | [6 empty] | 4665.354 | 119.565 | 4665.354 | Trả nợ sau QT |  | 194.646 | 0 | -119.565 | 0 | 119.565 | 0
8 | Nâng cấp đường vào bản Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 1800 |  | 1700 | 71.407 | 71.407 | [6 empty] | 1771.407 | 71.407 | 1771.407 | Trả nợ sau QT |  | 28.593 | 0 | -71.407 | 0 | 71.407 | 0
9 | Sửa chữa đường Nậm Din - Phảng Củ | Xã Phình Sáng | 1100 | 988350000 | 940.058 | 48.292 | 48.292 | [6 empty] | 988.35 | 48.292 | 988.35 | Trả nợ sau QT |  | 111.65 | 0 | -48.292 | 0 | 48.292 | 0
10 | Nâng cấp đường vào bản Háng Khúa | Xã Phình Sáng | 2200 | 2164589000 | 1500 | 664.589 | 664.589 | [5 empty] | 561.443 | 2164.589 | 664.589 | 2164.589 | Trả nợ sau QT |  | 35.411 | 0 | -103.146 | 0 | 664.589 | 0
11 | Nâng cấp đường bản Đứa - bản Pậu | Xã Quài Tở | 2650 | 2602812000 | 2595.807 | 7.005 | 7.005 | [5 empty] | 0 | 2602.812 | 7.005 | 2602.812 | Trả nợ sau QT |  | 47.188 | 0 | -7.005 | 0 | 7.005 | 0
12 | Đường QL6 - bản Cắm | Xã Quài Cang | 3400 | 3265350000 | 3192.626 | 59.036 | 72.724 |  |  |  |  | -13.688 |  | 3265.35 | 59.036 | 3265.35 | Trả nợ sau QT |  | 134.65 | 0 | -59.036 | 0 | 59.036 | 0
13 | Đường liên bản Cắm - bản Sáng | Xã Quài Cang | 1750 | 1641648000 | 1599.604 | 42.044 | 42.044 | [6 empty] | 1641.648 | 42.044 | 1641.648 | Trả nợ sau QT |  | 108.352 | 0 | -42.044 | 0 | 42.044 | 0
14 | Ngầm tran liên hợp bản Thín A-B xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 2100 | 1899255000 | 1830 | 69.255 | 69.255 | [6 empty] | 1899.255 | 69.255 | 1899.255 | Trả nợ sau QT |  | 200.745 | 0 | -69.255 | 0 | 69.255 | 0
15 | Sửa chữa đường bao quanh sân vận động huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1100 | 1083523000 | 1050 | 33.523 | 33.523 | [6 empty] | 1083.523 | 33.523 | 1083.523 | Trả nợ sau QT |  | 16.477 | 0 | -33.523 | 0 | 33.523 | 0
16 | Đường từ bản Mu - bản Cưởm | Xã Quài Cang | 3760 |  | 2768.91 | 67.239 | 67.239 | [6 empty] | 67.239 | 67.239 | 67.239 | Trả nợ sau QT |  | 3692.761 | 0 | -67.239 | 0 | 67.239 | 0
17 | Đường bê tông từ QL 279 - bản Vánh 3 | Xã Chiềng Đông | 2849 |  | 2226.799 | 69.201 | 69.201 | [5 empty] | 0 | 69.201 | 69.201 | 69.201 | Trả nợ sau QT |  | 2779.799 | 0 | -69.201 | 0 | 69.201 | 0
18 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 9600 |  | 8640.106 | 6.815 | 6.815 | [6 empty] | 6.815 | 6.815 | 6.815 | Trả nợ sau QT |  | 9593.185 | 0 | -6.815 | 0 | 6.815 | 0
19 | Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn, xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 5128.508 |  | 4352.701 | 8.037 | 8.037 | [6 empty] | 8.037 | 8.037 | 8.037 | Trả nợ sau QT |  | 5120.471 | 0 | -8.037 | 0 | 8.037 | 0
20 | Nâng cấp ngầm tràn bản Hua Ca | Xã Quài Tở | 2000 |  | 1700 | 170.777 | 170.777 | [5 empty] | 0 | 1870.777 | 170.777 | 1870.777 | Trả nợ sau QT |  | 129.223 | 0 | -170.777 | 0 | 170.777 | 0
21 | Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma | Xã Rạng Đông, xã Ta Ma | 5500 |  | 4000 | 895.366 | 895.366 | [5 empty] | 0 | 5096.569 | 895.366 | 4895.366 | CT chờ QT |  | 604.634 | 0 | -895.366 | 201.203 | 895.366 | 0
22 | Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẳm Pao xã Quài Tở (giai đoạn 1) | Xã Quài Tở | 9800 |  | 3000 | 1610 | 1000 |  |  |  |  | 610 | 1439 | 4476.586 | 1610 | 4610 | Tiếp chi |  | 5190 | 0 | -171 | -133.414 | 1610 | 0
23 | Nâng cấp đường bản Chăn |  | 3500 |  |  | 1.601 |  |  | 1.601 | [7 empty] | Thừa vốn | Thừa vốn |  |  |  |  | 1.601 | 0
24 | Nâng cấp đường vào bản Co Phát (Giai đoạn 2) |  | 5300 |  |  | 97.378 |  |  | 97.378 |  |  |  |  | 4464.876 | 97.378 | 4464.876 | Trả nợ sau QT | [5 empty] | 97.378 | 0
25 | Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã Tỏa Tình |  | 410 |  |  | 13.8 |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 383.323 | 9.219 | 383.323 | Trả nợ sau QT | [5 empty] | 13.8 | 0
26 | Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã Pú Xi |  | 310 |  |  | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 300.681 | 10.2 | 300.681 | Trả nợ sau QT | [5 empty] | 10.2 | 0
27 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Tênh Lá, xã Pú Nhung |  | 250 |  |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 |  |  |  | 221.1 | 19.788 | 221.1 | Trả nợ sau QT | [5 empty] | 21.4 | 0
28 | Sửa chữa đường vào bản Bon A |  | 1800 |  |  | 0.072 |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 1729.577 | 0.072 | 1729.557 | Trả nợ sau QT | [5 empty] | 0.072 | 0
29 | Nâng cấp đường bản Có |  | 5300 |  |  | 54.376 |  |  |  | 54.376 |  |  |  | 4017.668 | 54.376 | 4017.668 | Trả nợ sau QT | [5 empty] | 54.376 | 0
30 | Nâng cấp đường bản Đứa | Xã Quài Tở | 2600 |  | 3000 | 207.811 | [5 empty] | 207.811 |  | 2291.5 | 207.811 | 2207.811 | Trả nợ sau QT |  | 392.189 | 0 | -207.811 | 83.689 | 207.811 | 0
II | Khởi công mới năm 2023 |  | 24700 | 0 | 0 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16389.9759 | 16389.9759 | 16428 | 16428 | 0 |  | 8272 | 172 | -38.0241 | -38.0241 | 16600 | 0
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 14300 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8428 | 8428 | 8428 | 8428 | 0 |  | 5872 | 172 | 0 | 0 | 8600 | 0
1 | Sửa chữa đường Mường Thín - Mường Mùn (Giai đoạn 1) | Xã Mường Thín - Mường Mùn | 9200 |  |  | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | KCM |  | 5200 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
2 | Sửa chữa đường bản Cản - bản Phủ xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 3100 |  |  | 3000 | 3000 | [5 empty] | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | KCM |  | 272 | 172 | 0 | 0 | 3000 | 0
3 | Sửa chữa đường từ ngầm bản Mu - bản Cuông và đường vào bản Sái Trong | Xã Quài Cang | 2000 |  |  | 1600 | 1600 | [5 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | KCM |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
* | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện |  | 10400 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7961.9759 | 7961.9759 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000 | 0
1 | Sửa chữa đường bản Nong Giáng, xã Quài Nưa |  | 1200 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 986.8737 | 986.8737 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
2 | Sửa chữa đường vào bản Nọng Lươm, xã Quài Nưa |  | 1200 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 805.6657 | 805.6657 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
3 | Sửa chữa mặt đường + Kè bảo vệ nền đường lên Nghĩa trang nhân dân thị trấn Tuần Giáo |  | 3000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 1983.6881 | 1983.6881 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 0
4 | Sửa chữa đường bản Ly Xôm - bản Én Pậu, xã Quài Tở (Giai đoạn 2) |  | 1500 |  |  | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1300.9767 | 1300.9767 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 0
5 | Sửa chữa đường vào bản Nà Tòng |  | 1500 |  |  | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1250.0468 | 1250.0468 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 0
6 | Sửa chữa đường bản Thín A - Thín B, xã Mường Thín |  | 1000 |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 843.7027 | 843.7027 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 0
7 | Sửa chữa đường bản Co En, bản Ta Lếch, bản Bó Lếch và khu trung tâm xã Mùn Chung |  | 1000 |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 791.0222 | 791.0222 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 0
C | SỰ NGHIỆP THỦY LỢI |  | 29040 | 6942637000 | 9949.699 | 5304.332 | 824 | 0 | 23.964 | 166.368 | 4900 | -610 | 3696 | 27912.178 | 4710.332 | 27912.178 |  |  | 1127.822 | 594 | -1014.332 | 0 | 5304.332 | 0
I | Công trình tiếp chi |  | 24950 | 6942637000 | 9949.699 | 1014.332 | 824 | 0 | 23.964 | 166.368 | 0 | 0 | 0 | 24216.178 | 1014.332 | 24216.178 |  |  | 733.822 | 0 | -1014.332 | 0 | 1014.332 | 0
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 24950 | 6942637000 | 9949.699 | 1014.332 | 824 | 0 | 23.964 | 166.368 | 0 | 0 | 0 | 24216.178 | 1014.332 | 24216.178 |  |  | 733.822 | 0 | -1014.332 | 0 | 1014.332 | 0
1 | Nâng cấp thủy lợi bản Khá, bản Sái Ngoài | Xã Quài Cang | 2500 | 2445371000 | 2050 | 395.479 | 395.479 | [6 empty] | 2445.371 | 395.479 | 2445.371 | Trả nợ sau QT |  | 54.629 | 0 | -395.479 | 0 | 395.479 | 0
2 | Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2) |  | 3900 |  | 3500 | 364.488 | 364.488 | [6 empty] | 3864.488 | 364.488 | 3864.488 | Trả nợ sau QT |  | 35.512 | 0 | -364.488 | 0 | 364.488 | 0
3 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ta Ma | Xã Ta Ma | 600 | 536298000 | 514.531 | 21.767 | 21.767 | [6 empty] | 536.298 | 21.767 | 536.298 | Trả nợ sau QT |  | 63.702 | 0 | -21.767 | 0 | 21.767 | 0
4 | Nâng cấp thủy lợi Bó Lếch + kênh bản Phiêng Pẻn | Xã Mùn Chung | 1600 | 1525512000 | 1516.78 | 8.732 | 8.732 | [6 empty] | 1525.512 | 8.732 | 1525.512 | Trả nợ sau QT |  | 74.488 | 0 | -8.732 | 0 | 8.732 | 0
5 | Nâng cấp thủy lợi bản Sảo | Xã Quài Cang | 1400 | 1217728000 | 1184.194 | 33.534 | 33.534 | [6 empty] | 1224.128 | 33.534 | 1224.128 | Trả nợ sau QT |  | 175.872 | 0 | -33.534 | 0 | 33.534 | 0
6 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo | Xã Quài Cang | 14950 | 1217728000 | 1184.194 | 190.332 |  |  | 23.964 | 166.368 |  |  |  | 14620.381 | 190.332 | 14620.381 | Trả nợ sau QT |  | 329.619 | 0 | -190.332 | 0 | 190.332 | 0
II | Khởi công mới năm 2023 |  | 4090 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | -610 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 |  |  | 394 | 594 | 0 | 0 | 4290 | 0
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 4090 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | -610 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 |  |  | 394 | 594 | 0 | 0 | 4290 | 0
1 | Sửa chữa kênh thủy lợi Nong Tấu, thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 1200 | -600 | 566 | 566 | 566 | 566 | KCM | Do thay đổi chủ đầu tư từ PNN sang Ban. Phòng KTHT đã thẩm định, nhưng chưa trình UB | 34 | 34 | 0 | 0 | 600 | 0
2 | Sửa chữa thủy lợi Ná Hốc, xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 700 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | KCM |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
3 | Sửa chữa công trình thủy lợi bản Yên xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 790 |  |  | 790 |  |  |  |  | 800 | -10 | 720 | 720 | 720 | 720 | KCM |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 790 | 0
4 | Sửa chữa công trình thuỷ lợi bản Muông, bản Hốc, bản Đông Thấp, xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  | 870 | 870 | 870 | 870 | KCM |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 900 | 0
5 | Sửa chữa kênh thủy lợi Nậm Chăn, xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 1100 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | KCM |  | 60 | 460 | 0 | 0 | 1500 | 0
D | SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC |  | 48200 | 19189039000 | 18574.496 | 7374.253 | 7309.097 | 0 | 0 | 65.156 | 0 | 0 | 6103.9749 | 26637.0129 | 7374.253 | 25883.593 |  |  | 22316.407 | 0 | -1270.2781 | 753.4199 | 7374.253 | 0
I | Công trình tiếp chi |  | 41800 | 19189039000 | 18574.496 | 2774.253 | 2709.097 | 0 | 0 | 65.156 | 0 | 0 | 930.554 | 21463.592 | 2774.253 | 21283.593 |  |  | 20516.407 | 0 | -1843.699 | 179.999 | 2774.253 | 0
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 41800 | 19189039000 | 18574.496 | 2774.253 | 2709.097 | 0 | 0 | 65.156 | 0 | 0 | 930.554 | 21463.592 | 2774.253 | 21283.593 |  |  | 20516.407 | 0 | -1843.699 | 179.999 | 2774.253 | 0
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Trường Xuân (kho lương thực cũ) | Thị trấn Tuần Giáo | 1000 | 846488000 | 791.894 | 54.594 | 54.594 | [6 empty] | 846.488 | 54.594 | 846.488 | Trả nợ sau QT |  | 153.512 | 0 | -54.594 | 0 | 54.594 | 0
3 | Sửa chữa sân huyện ủy, HĐND-UBND huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1050 | 1036351000 | 1000 | 36.351 | 36.351 | [6 empty] | 1036.351 | 36.351 | 1036.351 | Trả nợ sau QT |  | 13.649 | 0 | -36.351 | 0 | 36.351 | 0
4 | Sửa chữa trụ sở huyện ủy | Thị trấn Tuần Giáo | 5000 | 4898947000 | 4870.838 | 28.109 | 28.109 | [6 empty] | 4898.947 | 28.109 | 4898.947 | Trả nợ sau QT |  | 101.053 | 0 | -28.109 | 0 | 28.109 | 0
5 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thuỷ (giáp cây xăng) | Thị trấn Tuần Giáo | 7200 | 1173736000 | 1130.077 | 43.659 | 43.659 | [6 empty] | 1173.736 | 43.659 | 1173.736 | Trả nợ sau QT |  | 6026.264 | 0 | -43.659 | 0 | 43.659 | 0
7 | Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1300 | 1076414000 | 1031.091 | 45.323 | 45.323 | [6 empty] | 1076.414 | 45.323 | 1076.414 | Trả nợ sau QT |  | 223.586 | 0 | -45.323 | 0 | 45.323 | 0
8 | Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin | Xã Tỏa Tình | 11850 | 197080000 | 140 | 57.08 | 57.08 | [6 empty] | 197.08 | 57.08 | 197.08 | Trả nợ sau QT |  | 11652.92 | 0 | -57.08 | 0 | 57.08 | 0
9 | Cấp nước trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin | Xã Tỏa Tình | 1400 | 101415000 | 98.594 | 2.821 | 2.821 | [6 empty] | 101.415 | 2.821 | 101.415 | Trả nợ sau QT |  | 1298.585 | 0 | -2.821 | 0 | 2.821 | 0
10 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên | Thị trấn Tuần Giáo | 3900 | 3492604000 | 3485.194 | 7.41 | 7.41 | [6 empty] | 3492.604 | 7.41 | 3492.604 | Trả nợ sau QT |  | 407.396 | 0 | -7.41 | 0 | 7.41 | 0
11 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND-UBND huyện | Thị trấn Tuần Giáo | 4100 | 4065244000 | 4026.808 | 103.592 | 38.436 |  |  | 65.156 |  |  |  | 4065.244 | 103.592 | 4065.244 | Trả nợ sau QT |  | 34.756 | 0 | -103.592 | 0 | 103.592 | 0
12 | Sửa chữa trụ sở liên cơ quan | Thị trấn Tuần Giáo | 2500 | 2144760000 | 500 | 1644.76 | 1644.76 | [6 empty] | 2144.76 | 1644.76 | 2144.76 | Trả nợ sau QT |  | 355.24 | 0 | -1644.76 | 0 | 1644.76 | 0
13 | Sửa chữa nhà khách UBND huyện | Thị trấn Tuần Giáo | 2500 | 156000000 | 1500 | 750.554 | 750.554 | [5 empty] | 930.554 | 2430.553 | 750.554 | 2250.554 | CT chờ QT |  | 249.446 | 0 | 180 | 179.999 | 750.554 | 0
II | Khởi công mới năm 2023 |  | 6400 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173.4209 | 5173.4209 | 4600 | 4600 | [6 empty] | 4600 | 0
* | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện |  | 6400 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173.4209 | 5173.4209 | 4600 | 4600 | [6 empty] | 4600 | 0
1 | Sửa chữa Trụ sở xã Nà Sáy |  | 1200 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 998.8577 | 998.8577 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
2 | Sửa chữa Trụ sở + Nhà Văn hóa xã Mường Thín |  | 1100 |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 995.9304 | 995.9304 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 0
3 | Sửa chữa trụ sở xã Rạng Đông |  | 650 |  |  | 400 | 400 | [5 empty] | 536.9518 | 536.9518 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 0
4 | Sửa chữa trụ sở xã Chiềng Đông |  | 650 |  |  | 400 | 400 | [5 empty] | 563.2281 | 563.2281 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 0
5 | Sửa chữa trụ sở xã Nà Tòng |  | 650 |  |  | 400 | 400 | [5 empty] | 562.812 | 562.812 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 0
6 | Sửa chữa trụ sở xã Pú Nhung |  | 850 |  |  | 600 | 600 | [5 empty] | 738.8587 | 738.8587 | 600 | 600 | [6 empty] | 600 | 0
7 | Sửa chữa trụ sở xã Pú Xi |  | 1300 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 776.7823 | 776.7823 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 | 0
E | HỖ TRỢ ĐẤT LÚA |  | 4500 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |  |  | 1963 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 0
I | Khởi công mới năm 2023 |  | 4500 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |  |  | 1963 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 0
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 4500 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |  |  | 1963 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 0
1 | Nâng cấp, Sửa chữa thủy lợi Chiềng Ban, xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 4500 |  |  | 2537 | 2537 | [5 empty] | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |  |  | 1963 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## BIỂU 12
BIỂU SỐ 12
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn thực tế phân bổ | KH vốn năm 2023 | [5 empty] | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Tổng KHV | KHV giao đầu năm 2023 | Vốn kéo dài | Vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm |  |  | Ước KLTH từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/1/2024 | Lũy kế GTGN
[8 empty] | Quyết định số 370 ngày 09/5/2023 | Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 | QĐ số 83 ngày 01/11/2023
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 65850 | 14364.188 | 18749.315 | 13500 | 0 | 2050.328 | 3198.987 | 0 | 15611.841 | 24856.187 | 14310.406 | 23429.921 |  | 42420.079 | 4438.909 | 1301.435 | 1426.266
I | Ban Quản lý dự án các công trình |  | 65850 | 11664.188 | 16049.315 | 10800 | 0 | 2050.328 | 3198.987 | 0 | 12911.841 | 22156.187 | 11610.406 | 20729.921 |  | 45120.079 | 4438.909 | 1301.435 | 1426.266
* | Công trình KCM 2022 |  | 55650 | 9414.188 | 12299.315 | 8800 | 0 | 300.328 | 3198.987 | 0 | 10637.887 | 16374.287 | 9360.406 | 13997.975 |  | 41652.025 | 2938.909 | 1277.481 | 2376.312
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4600 | 1358.888 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 1862.9 | 1862.9 | 1358.888 | 2287.888 |  | 2312.112 | 341.112 | 504.012 | -424.988
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 3112.7 | 3342.4 | 1200 | 1429.7 |  | 2170.3 | 0 | 1912.7 | 1912.7
3 | Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 4500 | 0 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 244 |  | 219.7 | Công trình tạm dừng; Không bố trí KHV năm 2023 | 4280.3 | 1000 | 0 | 24.3
4 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | Xã Quài Cang | 3000 | 2500 | 2500 | 1000 |  |  | 1500 |  | 2753 | 2970.5 | 2500 | 2703.2 |  | 296.8 | 0 | 253 | 267.3
5 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2100 | 700.2 | 700.259 | 500 |  | 100.328 |  | 99.931 | 909 | 1999.5 | 700.231 | 1688.4 |  | 411.6 | 0.028 | 208.769 | 311.1
6 | Cổng chào huyện Tuần Giáo | Xã Quài Tở | 1800 | 400 | 400 | 200 |  | 200 |  |  | 346.2 | 1748 | 346.2 | 1738.9 |  | 61.1 | 53.8 | 0 | 9.1
7 | Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) | Xã Quài Tở | 1050 | 100.1 | 100.069 | 200 |  |  |  | -99.931 | 100.1 | 775.2 | 100.1 | 775.2 |  | 274.8 | -0.031 | 0 | 0
8 | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 3600 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1735.8 | 1500 | 1500 |  | 2100 | 0 | 0 | 235.8
9 | Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP | TT Tuần Giáo | 3500 | 0 | 1500 | 1500 | [8 empty] | Công trình tạm dừng; Không bố trí KHV năm 2023 | 3500 | 1500 | 0 | 0
10 | Đường nội thị thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo |  | 20400 | 54 | 53.987 |  |  |  | 53.987 |  | 53.987 | 53.987 | 53.987 | 53.987 |  | 20346.013
11 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong |  | 7500 | 1601 | 1645 |  |  |  | 1645 |  |  | 1642 | 1601 | 1601 |  | 5899 | 44
* | Công trình tiếp chi |  | 10200 | 2250 | 3750 | 2000 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 2273.954 | 5781.9 | 2250 | 6731.946 |  | 3468.054 | 1500 | 23.954 | -950.046
12 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5200 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 1472 | 3727.3 | 500 | 3727.3 |  | 1472.7 | 0 | 972 | 0
13 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5000 | 1750 | 3250 | 1500 |  | 1750 |  |  | 801.954 | 2054.6 | 1750 | 3004.646 |  | 1995.354 | 1500 | -948.046 | -950.046
II | UBND thị trấn Tuần Giáo |  |  | 2700 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  | -2700 | 0 | 0 | 0