## B1A TH 2023
Biểu số 1A
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2023 | [6 empty] | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Nhu cầu kế hoạch năm 2024 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 | Tỷ lệ giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 | Tỷ lệ giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024 | Tỷ lệ giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
| TỔNG SỐ | 229014.4178 | 136243.4288 | 59.49% | 224575.7058 | 98.06% | 224575.7058 | 98.06% | 867402.802 | 304068 | [5 empty] | 30588.953 | kéo dài
1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 25909.802 | 23531.968 | 90.82% | 25909.802 | 100% | 25909.802 | 100% | 152037.802 | 34545 | Biểu số 2 | #VALUE! | 90.82% |  | #REF! | 259603.3708
| Trong đó: | [14 empty] | 152857.2088
- | Nguồn NSĐP (do tỉnh quản lý) | 2541.802 | 2147.573 | 84.49% | 2541.802 | 100% | 2541.802 | 100% | 34541.802 | 10500 |  | #VALUE! | 84.49% |  |  | 58.88%
- | Nguồn NSĐP (do huyện quản lý) | 23368 | 21384.395 | 91.51% | 23368 | 100% | 23368 | 100% | 117496 | 24045 |  | #VALUE! | 91.51%
2 | Vốn ngân sách trung ương | 44685.3 | 25187 | 56.37% | 44685.3 | 100% | 44685.3 | 100% | 116643 | 22393 | Biểu số 3
3 | Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia | 139670 | 82523.063 | 59.08% | 139670 | 100% | 139670 | 100% | 598722 | 236330 | Biểu số 4
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 104670 | 77094.577 | 73.65% | 104670 | 100% | 104670 | 100% | 315404 | 119519 |  | #VALUE! | 73.65% | 100%
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 35000 | 5428.486 | 15.51% | 35000 | 100% | 35000 | 100% | 258318 | 91811
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25000 | 25000
4 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 18749.3158 | 5001.3978 | 26.68% | 14310.6038 | 76.33% | 14310.6038 | 76.33% |  | 10800 | Biểu số 5 |  | #VALUE!

## B1B TH vốn kéo dài
Biểu số 1B
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2022 SANG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 | Tỷ lệ giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 | Ước tỷ lệ giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
| TỔNG SỐ | 30588.953 | 16613.78 | 54.31% | 28864.098 | 94.36%
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 7008.355 | 4318.304 | 61.62% | 5283.5 | 75.39% | Biểu số 6
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 23580.598 | 12295.476 | 52.14% | 23580.598 | 100%

## B2 NSDP
Biểu số 2
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP năm 2024 |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| TỔNG SỐ |  | 242240 | 159091.802 | 25909.802 | 25909.802 | 23531.968 | 23531.968 | 25909.802 | 25909.802 | 25909.802 | 25909.802 | 71637.802 | 69637.802 | 140015.859 | 134821.059 | 152037.802 | 69537.802 | 34545
I | Nguồn ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý) |  | 117790 | 34641.802 | 2541.802 | 2541.802 | 2147.573 | 2147.573 | 2541.802 | 2541.802 | 2541.802 | 2541.802 | 11641.802 | 9641.802 | 71660.059 | 70415.059 | 34541.802 | 9541.802 | 10500
a | Ngành/Lĩnh vực: Giao thông |  | 73290 | 10141.802 | 2541.802 | 2541.802 | 2147.573 | 2147.573 | 2541.802 | 2541.802 | 2541.802 | 2541.802 | 11641.802 | 9641.802 | 71660.059 | 70415.059 | 10041.802 | 9541.802 | 500
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  | 59290 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 0 | 0 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 58815.059 | 58815.059 | 41.802 | 41.802 | 0
1 | Đường Rạng Đông - Ta Ma, huyện Tuần Giáo | 774/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 | 59290 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 0 | 0 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 58815.059 | 58815.059 | 41.802 | 41.802 |  |  |  | Trả nợ sau QT
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 14000 | 10100 | 2500 | 2500 | 2147.573 | 2147.573 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 11600 | 9600 | 12845 | 11600 | 10000 | 9500 | 500
1 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 10100 | 2500 | 2500 | 2147.573 | 2147.573 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 11600 | 9600 | 12845 | 11600 | 10000 | 9500 | 500 |  |  | Tiếp chi
b | Ngành/Lĩnh vực: Thể dục thể thao |  | 44500 | 24500 | [12 empty] | 24500 |  | 10000
(1) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  | 44500 | 24500 | [12 empty] | 24500 |  | 10000
1 | Sân vận động huyện Tuần Giáo | 39/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 | 44500 | 24500 | [12 empty] | 24500 | 0 | 10000 |  |  | Lồng ghép vốn NSĐP (huyện quản lý) là 20.000 triệu đồng
II | Nguồn ngân sách địa phương (do huyện quản lý) |  | 124450 | 124450 | 23368 | 23368 | 21384.395 | 21384.395 | 23368 | 23368 | 23368 | 23368 | 59996 | 59996 | 68355.8 | 64406 | 117496 | 59996 | 24045
a | Ngành/Lĩnh vực: Giao thông |  | 40000 | 40000 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 21909 | 21909 | 24484.8 | 24210 | 40000 | 21909 | 8020
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 40000 | 40000 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 21909 | 21909 | 24484.8 | 24210 | 40000 | 21909 | 8020
1 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 21909 | 21909 | 24484.8 | 24210 | 40000 | 21909 | 8020 |  |  | Tiếp chi
b | Ngành/Lĩnh vực: GD đào tạo và GD nghề nghiệp |  | 18000 | 18000 | 6000 | 6000 | 4095.725 | 4095.725 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 15034 | 15034 | 17676 | 15034 | 18000 | 15034 | 2966
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 18000 | 18000 | 6000 | 6000 | 4095.725 | 4095.725 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 15034 | 15034 | 17676 | 15034 | 18000 | 15034 | 2966
1 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 6000 | 6000 | 4095.725 | 4095.725 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 15034 | 15034 | 17676 | 15034 | 18000 | 15034 | 2966 |  |  | Tiếp chi
c | Ngành/Lĩnh vực: Khác |  | 66450 | 66450 | 8519 | 8519 | 8439.67 | 8439.67 | 8519 | 8519 | 8519 | 8519 | 23053 | 23053 | 26195 | 25162 | 59496 | 23053 | 13059
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 5000 | 5000 | 883 | 883 | 803.67 | 803.67 | 883 | 883 | 883 | 883 | 4883 | 4883 | 4668 | 4693 | 5000 | 4883 | 0
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | 10/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 | 5000 | 5000 | 883 | 883 | 803.67 | 803.67 | 883 | 883 | 883 | 883 | 4883 | 4883 | 4668 | 4693 | 5000 | 4883 | 0 |  |  | Đã bố trí đủ vốn cho dự án
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 33000 | 33000 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 18170 | 18170 | 21527 | 20469 | 30603 | 18170 | 7059
1 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 18170 | 18170 | 21527 | 20469 | 30603 | 18170 | 7059 |  |  | Tiếp chi
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  | 28450 | 28450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23893 | 0 | 6000
1 | Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách |  | 13500 | 13500 | [12 empty] | 11893 |  | 3000
2 | Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo |  | 14950 | 14950 | [12 empty] | 12000 |  | 3000

## B3 NSTW
Biểu số 03
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSTW năm 2024 |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| TỔNG SỐ |  | 147836 | 147836 | 44685.3 | 44685.3 | 25187 | 25187 | 44685.3 | 44685.3 | 44685.3 | 44685.3 | 67256.1 | 67256.1 | 40000 | 55954 | 116643 | 67256.1 | 22393
A | NGÀNH/ LĨNH VỰC: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GD NGHỀ NGHIỆP |  | 45000 | 45000 | 20000 | 20000 | 9187 | 9187 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35500 | 35500 | 30000 | 35454 | 45000 | 35500 | 9500
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 45000 | 45000 | 20000 | 20000 | 9187 | 9187 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35500 | 35500 | 30000 | 35454 | 45000 | 35500 | 9500
1 | Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | 992/QĐ-UBND 31/5/2021 | 45000 | 45000 | 20000 | 20000 | 9187 | 9187 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35500 | 35500 | 30000 | 35454 | 45000 | 35500 | 9500 |  |  | Tiếp chi
B | NGÀNH/ LĨNH VỰC: GIAO THÔNG |  | 80000 | 80000 | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20500 | 20500 | 10000 | 20500 | 48807 | 20500 | 10000
(1) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 80000 | 80000 | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20500 | 20500 | 10000 | 20500 | 48807 | 20500 | 10000
1 | Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo | 2098/QĐ-UBND 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20500 | 20500 | 10000 | 20500 | 48807 | 20500 | 10000 |  |  | Khởi công mới 2023
C | NGÀNH/ LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP |  | 22836 | 22836 | 4685.3 | 4685.3 | 0 | 0 | 4685.3 | 4685.3 | 4685.3 | 4685.3 | 11256.1 | 11256.1 | 0 | 0 | 22836 | 11256.1 | 2893
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 22836 | 22836 | 4685.3 | 4685.3 | 0 | 0 | 4685.3 | 4685.3 | 4685.3 | 4685.3 | 11256.1 | 11256.1 | 0 | 0 | 22836 | 11256.1 | 2893
1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 | QĐ số 945/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 22836 | 22836 | 4685.3 | 4685.3 | 0 | 0 | 4685.3 | 4685.3 | 4685.3 | 4685.3 | 11256.1 | 11256.1 |  |  | 22836 | 11256.1 | 2893 |  |  | Tiếp chi

## B4 CTMTQG
Biểu số 4
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSTW năm 2024 |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32
| TỔNG SỐ |  | 639913 | 624935 | 139670 | 139670 | 82523.063 | 82523.063 | 139670 | 139670 | 139670 | 139670 | 197359 | 197359 | 171817.546 | 197359 | 598722 | 197359 | 236330
A | Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 330382 | 315404 | 104670 | 104670 | 77094.577 | 77094.577 | 104670 | 104670 | 104670 | 104670 | 104670 | 104670 | 103817.546 | 104670 | 315404 | 104670 | 119519
(1) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 227406 | 214836 | 104670 | 104670 | 77094.577 | 77094.577 | 104670 | 104670 | 104670 | 104670 | 104670 | 104670 | 103817.546 | 104670 | 214836 | 104670 | 89217
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 7247 | 6885 | 3500 | 3500 | 2205.38 | 2205.38 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4918.552 | 3500 | 6885 | 3500 | 3385
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | Số 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 | 1000 | 1000 | 918.65 | 918.65 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2020 | 1000 | 2755 | 1000 | 1755 |  |  | KCM 2023
2 | NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | Số 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | 2500 | 2500 | 1286.73 | 1286.73 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2898.552 | 2500 | 4130 | 2500 | 1630 |  |  | KCM 2023
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 136531 | 128505 | 60670 | 60670 | 38767.914 | 38767.914 | 60670 | 60670 | 60670 | 60670 | 60670 | 60670 | 53807.994 | 60670 | 128505 | 60670 | 46886
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | Số 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4268.646 | 5000 | 12868 | 5000 | 5000 |  |  | KCM 2023
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | Số 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 13365 | 6000 | 6000 | 5447.745 | 5447.745 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3465.348 | 6000 | 13365 | 6000 | 5000 |  |  | KCM 2023
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | Số 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2600 | 2415 | 1500 | 1500 | 809.553 | 809.553 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1824 | 1500 | 2415 | 1500 | 915 |  |  | KCM 2023
4 | Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) | Số 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5385 | 5000 | 5700 | 5000 | 700 |  |  | KCM 2023
5 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng | Số 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 | 7670 | 7670 | 444.944 | 444.944 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 1225 | 7670 | 32000 | 7670 | 10000 |  |  | KCM 2023
6 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | Số 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5400 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5338 | 5000 | 5400 | 5000 | 340 |  |  | KCM 2023
7 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | Số 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3770 | 3000 | 3800 | 3000 | 770 |  |  | KCM 2023
8 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | Số 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 4890 | 2500 | 2500 | 1887.706 | 1887.706 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2865 | 2500 | 4890 | 2500 | 2390 |  |  | KCM 2023
9 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | Số 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 12020 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8203 | 5000 | 12020 | 5000 | 6500 |  |  | KCM 2023
10 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | Số 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 8776 | 5000 | 5000 | 2755.345 | 2755.345 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5011 | 5000 | 8776 | 5000 | 3000 |  |  | KCM 2023
11 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | Số 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 13984 | 8500 | 8500 | 5359.474 | 5359.474 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 7500 | 8500 | 13984 | 8500 | 5484 |  |  | KCM 2023
12 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | Số 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | 2000 | 2000 | 1002.725 | 1002.725 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1753 | 2000 | 3040 | 2000 | 1040 |  |  | KCM 2023
13 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh | Số 19/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 2500 | 2375 | 1000 | 1000 | 175.912 | 175.912 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 2375 | 1000 | 1375 |  |  | KCM 2023
14 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | Số 21/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 3286 | 3122 | 1500 | 1500 | 177.267 | 177.267 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 3122 | 1500 | 1622 |  |  | KCM 2023
15 | Trường THCS Quài Nưa | Số 20/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 | 2000 | 2000 | 207.243 | 207.243 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 4750 | 2000 | 2750 |  |  | KCM 2023
* | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 83628 | 79446 | 40500 | 40500 | 36121.283 | 36121.283 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 45091 | 40500 | 79446 | 40500 | 38946
1 | Trường PTDT BT TH Bình Minh | Số 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 | 7500 | 7500 | 7498.5 | 7498.5 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10154 | 7500 | 13326 | 7500 | 5826 |  |  | KCM 2023
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | Số 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 | 4000 | 4000 | 2957.585 | 2957.585 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4565 | 4000 | 9500 | 4000 | 5500 |  |  | KCM 2023
3 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | Số 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 6000 | 5963.958 | 5963.958 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5209 | 6000 | 14155 | 6000 | 8155 |  |  | KCM 2023
4 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | Số 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 11000 | 11000 | 7823.911 | 7823.911 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 14155 | 11000 | 3155 |  |  | KCM 2023
5 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | Số 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6650 | 6000 | 14155 | 6000 | 8155 |  |  | KCM 2023
6 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Số 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | 6000 | 6000 | 5877.329 | 5877.329 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6513 | 6000 | 14155 | 6000 | 8155 |  |  | KCM 2023
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  | 102976 | 100568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100568 | 0 | 30302
* | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 8822 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381 | 0 | 1000
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo | Số 174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 | 8822 | 8381 | [12 empty] | 8381 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
* | Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 34340 | 34340 | [12 empty] | 34340 |  | 10000 |  |  | KCM 2024
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 54950 | 52983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52983 | 0 | 17802
1 | Nhà văn hóa bản Bông ban xã Quài Tở |  | 2200 | 2090 | [12 empty] | 2090 |  | 1000 |  |  | Cơ chế đặc thù
2 | Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình |  | 1450 | 1378 | [12 empty] | 1378 |  | 1309 |  |  | Cơ chế đặc thù
3 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung |  | 3300 | 2850 | [12 empty] | 2850 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
4 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh |  | 3600 | 3420 | [12 empty] | 3420 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
5 | Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín |  | 1900 | 1805 | [12 empty] | 1805 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
6 | Điểm trường mầm non + Tiểu học khu TĐC Á Lềnh xã Phình Sáng |  | 3300 | 3135 | [12 empty] | 3135 |  | 500 |  |  | KCM 2024
7 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai |  | 7000 | 6650 | [12 empty] | 6650 |  | 2000 |  |  | KCM 2024
8 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng |  | 3200 | 3040 | [12 empty] | 3040 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
9 | Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung |  | 1100 | 1045 | [12 empty] | 1045 |  | 993 |  |  | KCM 2024
10 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông |  | 3600 | 3420 | [12 empty] | 3420 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
11 | Nhà văn hóa xã Ta Ma |  | 3000 | 2850 | [12 empty] | 2850 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
12 | Nước sinh hoạt bản Chu Lú |  | 2900 | 2900 | [12 empty] | 2900 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
13 | Nhà văn hóa xã Pú Xi |  | 3500 | 3500 | [12 empty] | 3500 |  | 1000 |  |  | KCM 2024
14 | Đường vào khu dân cư Huổi Máu, xã Mường Khong |  | 14900 | 14900 | [12 empty] | 14900 |  | 4000 |  |  | KCM 2024
* | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 1500
1 | Dự án cơ sở hạ tầng Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 4864 | 4864 | [12 empty] | 4864 |  | 1500 |  |  | KCM 2024
B | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | 284531 | 284531 | 35000 | 35000 | 5428.486 | 5428.486 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 92689 | 92689 | 68000 | 92689 | 258318 | 92689 | 91811
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 121000 | 121000 | 25000 | 25000 | 4147.612 | 4147.612 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 82689 | 82689 | 64000 | 82689 | 121000 | 82689 | 38311
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | Số 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 48689 | 48689 | 40000 | 48689 | 65000 | 48689 | 16311 |  |  | Tiếp chi
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Số 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 10000 | 10000 | 2856.753 | 2856.753 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 19000 | 19000 | 15000 | 19000 | 26000 | 19000 | 7000 |  |  | Tiếp chi
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Số 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 5000 | 5000 | 1290.859 | 1290.859 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000 | 9000 | 15000 | 30000 | 15000 | 15000 |  |  | Tiếp chi
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 1280.874 | 1280.874 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | 10000 | 30000 | 10000 | 15000
1 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | Số 2213/QĐ-UBND 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 1280.874 | 1280.874 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | 10000 | 30000 | 10000 | 15000 |  |  | Tiếp chi
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  | 105531 | 105531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105531 | 0 | 38000
1 | Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mùn Chung |  | 14000 | 14000 | [12 empty] | 14000 | 0 | 3000 |  |  | KCM 2024
2 | Đường Quốc lộ 6 - Khu du lịch nước nóng xã Quài Cang – xã Tỏa Tình |  | 35000 | 35000 | [12 empty] | 35000 | 0 | 15000 |  |  | KCM 2024 Dự án thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 1 hỗ trợ huyện thoát nghèo.
3 | Đường liên xã Chiềng Đông – Chiềng Sinh – Nà Sáy |  | 56531 | 56531 | [12 empty] | 56531 | 0 | 20000
(4) | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1787 | 0 | 500
1 | Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi |  | 28000 | 28000 | [12 empty] | 1787 | 0 | 500 |  |  | CBDT
C | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | 0 | 25000
(1) | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | 0 | 25000
1 | Đường giao thông bản Bông Ban + bản Băng Sản |  | 6000 | 6000 | [12 empty] | 6000 | 0 | 6000 |  |  | KCM 2024
2 | Đường giao thông Hới Nọ |  | 5100 | 5100 | [12 empty] | 5100 | 0 | 5100 |  |  | KCM 2024
3 | Đường giao thông bản Ngúa |  | 6000 | 6000 | [12 empty] | 6000 | 0 | 6000 |  |  | KCM 2024
4 | Nâng cấp thủy lợi bản Có - bản Lạ |  | 1900 | 1900 | [12 empty] | 1900 | 0 | 1900 |  |  | KCM 2024
5 | Đường giao thông bản Cuông + bản Giăng |  | 3200 | 3200 | [12 empty] | 3200 | 0 | 3200 |  |  | KCM 2024
6 | Đường giao thông bản Cang |  | 2800 | 2800 | [12 empty] | 2800 | 0 | 2800 |  |  | KCM 2024
(5) | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024
1 | Dự án ...
… | ………..

## B5 CTMTQG (Vốn kéo dài) (hidden)
Biểu số 5
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 (VỐN KÉO DÀI NĂM 2022 CHUYỂN SANG)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH Vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang năm 2023 | [7 empty] | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | KH Vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/5/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/6/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 158050 | 147181.9 | 30589.455 | 30589.455 | 7114 | 7114 | 15193 | 15193 | 29464.855 | 29464.855 | 145283
A | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 121000 | 121000 | 23581 | 23581 | 2800 | 2800 | 9564 | 9564 | 23581 | 23581 | 121000
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 121000 | 121000 | 23581 | 23581 | 2800 | 2800 | 9564 | 9564 | 23581 | 23581 | 121000
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2022-2025 | Số 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 19817 | 19817 | 2800 | 2800 | 5800 | 5800 | 19817 | 19817 | 65000
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2022-2024 | Số 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 2129 | 2129 | 0 | 0 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 26000
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | Số 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 1635 | 1635 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 30000
B | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 37050 | 26181.9 | 7008.455 | 7008.455 | 4314 | 4314 | 5629 | 5629 | 5883.855 | 5883.855 | 24283
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 37050 | 26181.9 | 7008.455 | 7008.455 | 4314 | 4314 | 5629 | 5629 | 5883.855 | 5883.855 | 24283
1 | Trụ sở xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | Số 111/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14900 | 14155 | 3935 | 3935 | 2700 | 2700 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 14155
2 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | Nhóm C | Xã Mường Thín | 2022-2023 | Số 113/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 5900 | 5900 | 2208 | 2208 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1694 | 1694 | 6185 | Thừa vốn
3 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2022-2023 | Số 112/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1950 | 1850 | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | Thừa vốn
4 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2020-2022 | Sô 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 2000 | 728.855 | 728.855 | 114 | 114 | 114 | 114 | 161.855 | 161.855 | 2000 | Thừa vốn
5 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2018-2020 | Số 152/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2300 | 2276.9 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93

## B5 đấu giá đất
Biểu số 5
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Năm 2023 |  |  |  |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 | Ghi chú
|  |  |  | Kế hoạch vốn giao | Kế hoạch vốn thực tế được phân bổ | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 71300 | 18749.3158 | 14364.2038 | 5001.3978 | 14310.6038 | 14310.6038 | 24856.203 | 23429.888 | 10800 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I | Ban Quản lý dự án các công trình |  | 71300 | 16049.3158 | 11664.2038 | 5001.3978 | 11610.6038 | 11610.6038 | 22156.203 | 20729.888 | 8640 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
* | Công trình tiếp chi |  | 65850 | 16049.3158 | 11664.2038 | 5001.3978 | 11610.6038 | 11610.6038 | 22156.203 | 20729.888 | 5840 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2104315841
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4600 | 1700 | 1358.888 | 0 | 1358.888 | 1358.888 | 1862.9 | 2287.888 | 1500 | Thủ tục thanh lý Cầu treo cũ chưa hoàn thành nên chưa có mặt bằng để thi công | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3342.4 | 1429.7 | 1500 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2104.3158
3 | Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 4500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 219.7 |  | Công trình tạm dừng chưa triển khai thi công; Không bố trí KH vốn | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9559.888
4 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | Xã Quài Cang | 3000 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2970.51 | 2703.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10800
5 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2100 | 700.2598 | 700.2598 | 600.3288 | 700.2598 | 700.2598 | 1999.5 | 1688.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -1240.112
6 | Cổng chào huyện Tuần Giáo | Xã Quài Tở | 1800 | 400 | 400 | 0 | 346.4 | 346.4 | 1747.993 | 1738.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3101
7 | Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) | Xã Quài Tở | 1050 | 100.069 | 100.069 | 100.069 | 100.069 | 100.069 | 775.2 | 775.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 3600 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1735.8 | 1500 | 1125 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP | TT Tuần Giáo | 3500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Công trình tạm dừng chưa triển khai thi công; Không bố trí KH vốn | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | Đường nội thị thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo |  | 20400 | 53.987 | 53.987 | 0 | 53.987 | 53.987 | 54 | 54 |  | Chi sau QT | #VALUE!
11 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong |  | 7500 | 1645 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1642 | 1601 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
12 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3727.3 | 3727.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5000 | 3250 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 2054.6 | 3004.6 | 1715 | Công trình vướng GPMB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
* | Công trình KCM 2024 |  | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2800
1 | Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL279 và QL6 (Khu vực Quài Tở + Quài Cang + Thị trấn) |  | 3500 | [7 empty] | 1800
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở |  | 350 | [7 empty] | 200
3 | Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở |  | 1600 | [7 empty] | 800
II | UBND thị trấn Tuần Giáo |  |  | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## B6 Vốn kéo dài (CT MTQG)
Biểu số 6
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2022 SANG NĂM 2023 - NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 | [5 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 158050 | 147181.9 | 30588.953 | 30588.953 | 16613.78 | 16613.78 | 28864.098 | 28864.098
I | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 37050 | 26181.9 | 7008.355 | 7008.355 | 4318.304 | 4318.304 | 5283.5 | 5283.5
1 | Trụ sở xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | Số 111/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14900 | 14155 | 3934.9 | 3934.9 | 2678.4 | 2678.4 | 3357.5 | 3357.5 | Thừa vốn
2 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | Nhóm C | Xã Mường Thín | 2022-2023 | Số 113/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 5900 | 5900 | 2208 | 2208 | 1639.904 | 1639.904 | 1672 | 1672 | Thừa vốn
3 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2022-2023 | Số 112/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1950 | 1850 | 43.6 | 43.6 |  |  |  |  | Thừa vốn
4 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2020-2022 | Sô 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 2000 | 728.855 | 728.855 |  |  | 161 | 161 | Thừa vốn
5 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2018-2020 | Số 152/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2300 | 2276.9 | 93 | 93 |  |  | 93 | 93
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 121000 | 121000 | 23580.598 | 23580.598 | 12295.476 | 12295.476 | 23580.598 | 23580.598
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2022-2025 | Số 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 19816.822 | 19816.822 | 8531.7 | 8531.7 | 19816.822 | 19816.822 | Giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2022-2024 | Số 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 2129.16 | 2129.16 | 2129.16 | 2129.16 | 2129.16 | 2129.16
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | Số 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 1634.616 | 1634.616 | 1634.616 | 1634.616 | 1634.616 | 1634.616