## bieu 1 THKL
Biểu 01: Tổng hợp khối lượng thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
Stt
| Trồng rừng phòng hộ (ha) | Chăm sóc rừng trồng phòng hộ (lượt/ha) | KNTS |  | Bảo vệ rừng tự nhiên (lượt ha) | Bảo vệ rừng trồng phòng hộ (lượt ha) | Hỗ trợ gạo
|  |  | Thiết kế mới (ha) | Chuyển tiếp (lượt/ha) |  |  | Trồng mới (ha) | chuyển tiếp PH (lượt/ha) | chuyển tiếp SX (lượt/ha)
Tổng cộng | 425 | 1773.7 | 5194.25 | 7777.56 | 17667.86 | 669.2 | 382.1 | 1956.1 | 500.7
Năm 2012 | 65.8 | 267.9 |  |  |  | 133.9 | 267.9 | 34.7 | 91.9
Năm 2013 |  | 329.8 |  |  |  | 119.8 |  | 302.6 | 91.9
Năm 2014 | 101.2 | 205 |  |  |  | 157 |  | 302.6 | 91.9
Năm 2015 | 135.1 | 136.5 |  |  |  | 258.5 | 114.2 | 302.6 | 91.9
Năm 2016 | 16.8 | 201.9 | [5 empty] | 416.8 | 91.9
Năm 2017 | 33 | 218.7 | [5 empty] | 416.8 | 41.2
Năm 2018 | 73.1 | 184.9 | 3290.4 |  | 8833.93 |  |  | 180
Năm 2019 |  | 122.9 | 1196.76 | 3290.4 | 8833.93
Năm 2020 |  | 106.1 | 707.09 | 4487.16

## bieu2 ĐX
Biểu 02: Đề xuất khối lượng thực hiện dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
TT | Hạng mục | ĐVT | Tổng cộng | Phân theo năm thực hiện
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
I | Lâm sinh
1 | Trồng rừng |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
- | Phòng hộ | Ha | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
- | Sản xuất | Ha | 0
2 | Chăm sóc rừng |  | 523.1
2.1 | Phòng hộ |  | 523.1 | 73.1 | 50 | 100 | 150 | 150
- | Năm thứ 2 | Ha | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50
- | Năm thứ 3 | Ha | 150 |  |  | 50 | 50 | 50
- | Năm thứ 4 | Ha | 173.1 | 73.1 |  |  | 50 | 50
2.2 | Sản xuất |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Năm thứ 2 | Ha | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- | Năm thứ 3 | Ha | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
- | Năm thứ 4 | Ha | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Khoanh nuôi tái sinh rừng |  | 30943.69 | 5844.25 | 6944.25 | 8044.25 | 5353.85 | 4757.09
3.1 | Mới | Ha | 4050 | 650 | 1100 | 1100 | 600 | 600
3.2 | Chuyển tiếp | Ha | 26893.69 | 5194.25 | 5844.25 | 6944.25 | 4753.85 | 4157.09
- | Năm thứ 2 | Ha | 4157.09 | 707.09 | 650 | 1100 | 1100 | 600
- | Năm thứ 3 | Ha | 4753.85 | 1196.76 | 707.09 | 650 | 1100 | 1100
- | Năm thứ 4 | Ha | 6944.25 | 3290.4 | 1196.76 | 707.09 | 650 | 1100
- | Năm thứ 5 | Ha | 5844.25 |  | 3290.4 | 1196.76 | 707.09 | 650
- | Năm thứ 6 | Ha | 5194.25 |  |  | 3290.4 | 1196.76 | 707.09
4 | Hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế nương rẫy chuyển tiếp năm thứ 7 | Ha | 114.2 | 114.2
5 | Trồng cây phân tán | cây | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
II | Hạ tầng lâm sinh |  | 0
1 | Trạm QLBVR | Trạm | 3 |  |  | 2 | 1
2 | Đường lâm nghiệp | Km | 11 |  |  |  | 5 | 6
3 | Chòi canh | Chòi | 24 |  | 6 | 6 | 6 | 6
4 | Cắm mốc phân định ranh giới rừng | Mốc | 450 |  | 150 | 100 | 100 | 100
5 | Đường ranh cản lửa (băng trắng) | Km | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 | Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng | Cái | 120 |  | 30 | 30 | 30 | 30