## BIEU 1
THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ
Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/02/2022
Tổng số nhiệm vụ giao: 120. Trong đó:
- Nhiệm vụ đã thực hiện 53/120 nhiệm vụ.
- Nhiêm vụ đang thực hiện 0/120 nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ chưa thực hiện 67/120 nhiệm vụ.
TT | Đơn vị | Tổng số nhiệm vụ giao | Đã thực hiện và báo cáo |  |  | Đang thực hiện |  |  | Chưa thực hiện
|  |  | Quá hạn | Đúng hạn | Không hạn | Quá hạn | Trong hạn | Không hạn | Quá hạn | Trong hạn | Không hạn
1 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
2 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
3 | Phòng Nội Vụ | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
7 | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
9 | Phòng Tư Pháp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | UBND xã Quài Cang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ban quản lý dự án các công trình | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | Công An huyện | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | Phòng Dân Tộc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Phòng LĐ-TB-XH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | Phòng Y Tế | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | Thanh Tra Huyện | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 | UBND Thị Trấn Tuần Giáo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
18 | UBND xã Chiềng Đông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
19 | UBND xã Chiềng Sinh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | UBND xã Mùn Chung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | UBND xã Mường Khong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
22 | UBND xã Mường Mùn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | UBND xã Mường Thín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | UBND xã Nà Sáy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | UBND xã Nà Tòng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | UBND xã Pú Nhung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | UBND xã Pú Xi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | UBND xã Phình Sáng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | UBND xã Quài Nưa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
30 | UBND xã Quài Tở | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | UBND xã Rạng Đông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | UBND xã Tênh Phông | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 | UBND xã Tỏa Tình | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 | Chi cục thống kê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | Ban chỉ huy quân sự huyện
37 | Ban quản lý Rừng phòng hộ
38 | Bảo hiểm xã hội huyện
39 | Chi cục thuế
40 | Hạt kiểm lâm
41 | Kho bạc nhà nước
42 | Ngân hàng Chính Sách XH
43 | Ngân hàng NNPTNT
44 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng
45 | Tóa án nhân dân
46 | Trung Tâm GDNN-GDTX
47 | Trung Tâm VH-TT-TH
48 | Trung tâm Y Tế
49 | Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp
50 | Viện Kiểm Sát Nhân dân
Tổng: |  | 120 | 16 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 1
BIỂU 1

## BIEU 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ Từ ngày: 01/01/2022 - đến: 01/02/2022
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao |  |  | Đã thực hiện và báo cáo |  |  |  | Đang thực hiện |  |  |  | Tỷ lệ so sánh
|  | Tổng số | Có hạn thời gian | Không hạn thời gian | Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Không hạn thời gian | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Không hạn thời gian | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ban quản lý dự án các công trình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Chi cục thống kê | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Công An huyện | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50
4 | Phòng Dân Tộc | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50
5 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33
6 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 62.5
7 | Phòng LĐ-TB-XH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Phòng Nội Vụ | 9 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77.78 | 44.44
9 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25
10 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 21 | 21 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 66.67 | 28.57
11 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88.89
12 | Phòng Tư Pháp | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 33.33
13 | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75
14 | Phòng Y Tế | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Thanh Tra Huyện | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 20
17 | UBND Thị Trấn Tuần Giáo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | UBND xã Chiềng Đông | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | UBND xã Chiềng Sinh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | UBND xã Mùn Chung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | UBND xã Mường Khong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | UBND xã Mường Mùn | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50
23 | UBND xã Mường Thín | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50
24 | UBND xã Nà Sáy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
25 | UBND xã Nà Tòng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | UBND xã Phình Sáng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | UBND xã Pú Nhung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | UBND xã Pú Xi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | UBND xã Quài Cang | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
30 | UBND xã Quài Nưa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | UBND xã Quài Tở | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | UBND xã Rạng Đông | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33 | UBND xã Tênh Phông | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
34 | UBND xã Tỏa Tình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Cộng |  | 120 | 117 | 3 | 53 | 16 | 35 | 2 | 67 | 39 | 27 | 1 | 44.17 | 29.91
Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"
2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4
BIỂU 2

## BIEU 3
THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ
Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/02/2022
Có tổng số 120 công việc đã được giao:
STT | Số/Ký hiệu VBCĐ | Ngày giao | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Hạn còn lại (ngày) | Đơn vị thực hiện | Thời hạn | Ngày hoàn thành | Người chỉ đạo | Người phụ trách | Chuyên viên theo dõi
1 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | Phòng Dân Tộc | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
2 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Dân Tộc | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
3 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 2022-02-05 | 2022-02-04 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
4 | 254/UBND-KGVX ngày 27/01/2022 | 2022-01-27 | Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTLT, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập | Chưa thực hiện | -35 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 2022-03-14 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTLT, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập) | (trong hạn)
5 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
6 | 2837/SXD-KTXDTH ngày 03/01/2022 | 2022-01-03 | Đề nghị cung cấp thông tin để thực hiện lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Đề nghị cung cấp thông tin để thực hiện lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
7 | 2300/SNV-CCHC ngày 04/01/2022 | 2022-01-04 | V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-01-28 | 2022-01-20 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Hồng Nhung
|  |  | (V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.) | (Đúng hạn)
8 | 29/UBND-KT ngày 07/01/2022 | 2022-01-07 | Vv tham gia ý kiến đối với Dự thảo Chiến lược phát triển năng lượng và Dự thảo Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Vv tham gia ý kiến đối với Dự thảo Chiến lược phát triển năng lượng và Dự thảo Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược) | (Đúng hạn)
9 | 58/SXD-HTKT,QLN&BĐS ngày 13/01/2022 | 2022-01-13 | Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-01-19 | 2022-01-18 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030) | (Đúng hạn)
10 | 145/UBND-KT ngày 19/01/2022 | 2022-01-19 | Vv báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của TTgCP | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng |  |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
(Vv báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của TTgCP)
11 | 167/UBND-KT ngày 20/01/2022 | 2022-01-20 | Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025. | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-02-07 | 2022-01-26 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo báo cáo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025.) | (Đúng hạn)
12 | 78/SKHCN-QLKH ngày 21/01/2022 | 2022-01-21 | V/v đề nghị tiếp nhận các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. | Chưa thực hiện | -4 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-02-11 |  | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v đề nghị tiếp nhận các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.) | (trong hạn)
13 | 104/SCT-QLTM ngày 27/01/2022 | 2022-01-27 | Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 | Chưa thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng |  |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
(Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050)
14 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-02-05 | 2022-02-07 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Quá hạn)
15 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
16 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Phòng LĐ-TB-XH | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
17 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng LĐ-TB-XH | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
18 | 2300/SNV-CCHC ngày 04/01/2022 | 2022-01-04 | V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-01-28 | 2022-01-21 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Hồng Nhung
|  |  | (V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.) | (Đúng hạn)
19 | 9/CTĐVT-BTC&NV ngày 04/01/2022 | 2022-01-04 | V/v lấy ý kiến tham gia chấm điểm thi đua Cụm thi đua huyện vùng thấp năm 2021 dự kiến các đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-01-05 | 2022-01-10
|  |  | (V/v lấy ý kiến tham gia chấm điểm thi đua Cụm thi đua huyện vùng thấp năm 2021 dự kiến các đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen năm 2021) | (Quá hạn)
20 | 37/SNV-CCHC ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | V/v cung cấp danh sách Đại biểu HĐND, CB,CC thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-01-14 | 2022-01-12 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Thị Nụ
|  |  | (V/v cung cấp danh sách Đại biểu HĐND, CB,CC thực hiện điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021) | (Đúng hạn)
21 | 30/TTr-SNV ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | V/v đề nghị báo cáo về vị trí việc làm, tình hình sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-01-15 | 2022-01-17 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Thị Nụ
|  |  | (V/v đề nghị báo cáo về vị trí việc làm, tình hình sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị năm 2021) | (Quá hạn)
22 | 108/SNV-CCVC ngày 17/01/2022 | 2022-01-17 | V/v báo cáo vi phạm theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật CC, VC vi phạm trong quản lý ngân sách | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Vũ Văn Đức |  | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v báo cáo vi phạm theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật CC, VC vi phạm trong quản lý ngân sách) | (Đúng hạn)
23 | 156/TTr-SNV ngày 21/01/2022 | 2022-01-21 | V/v kiện toàn cụm, khối thi đua và giới thiệu đơn vị Trưởng, Phó, cụm khối trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | -31 | Phòng Nội Vụ | 2022-03-10 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v kiện toàn cụm, khối thi đua và giới thiệu đơn vị Trưởng, Phó, cụm khối trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (trong hạn)
24 | 178/SNV-CCVC ngày 24/01/2022 | 2022-01-24 | Báo cáo kết quả tinh giản biên chế | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-01-24 | 2022-01-27 | Vũ Văn Đức |  | Trần Trung Kiên
|  |  | (Báo cáo kết quả tinh giản biên chế) | (Quá hạn)
25 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-02-05 | 2022-01-27 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
26 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Nội Vụ | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
27 | 2300/SNV-CCHC ngày 04/01/2022 | 2022-01-04 | V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-28 | 2022-01-27 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Hồng Nhung
|  |  | (V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.) | (Đúng hạn)
28 | 2810/STC-QLCS ngày 05/01/2022 | 2022-01-05 | V/v đề nghị gửi báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v đề nghị gửi báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội.) | (Quá hạn)
29 | 2741/SKHĐT-TH ngày 05/01/2022 | 2022-01-05 | V/v Đôn đốc thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v Đôn đốc thực hiện Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021) | (Quá hạn)
30 | 2818/STC-QLNS ngày 06/01/2022 | 2022-01-06 | V/v nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương (CCTL) năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-19 | 2022-01-20 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương (CCTL) năm 2021) | (Quá hạn)
31 | 52/UBND-TH ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | Vv tham mưu nội dung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv tham mưu nội dung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị) | (Đúng hạn)
32 | 54/UBND-TH ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | Vv khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3347/UBND-TH ngày 06/10/2021. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Mùa Va Hồ | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3347/UBND-TH ngày 06/10/2021.) | (Đúng hạn)
33 | 78/SXD-HTKT,QLN&BĐS ngày 14/01/2022 | 2022-01-14 | Đề nghị cung cấp số liệu, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo yêu cầu tại Công văn số 3347/UBND-TH ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Đề nghị cung cấp số liệu, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo yêu cầu tại Công văn số 3347/UBND-TH ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh) | (Quá hạn)
34 | 76/STC-TTr ngày 14/01/2022 | 2022-01-14 | V/v tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-18 | 2022-01-19 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Quá hạn)
35 | 101/UBND-TH ngày 14/01/2022 | 2022-01-14 | Vv tham mưu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021 | Chưa thực hiện | -31 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-03-10 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv tham mưu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021) | (trong hạn)
36 | 114/STC-HCSN ngày 18/01/2022 | 2022-01-18 | V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-10 | 2022-01-20 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021) | (Đúng hạn)
37 | 140/UBND-TH ngày 19/01/2022 | 2022-01-19 | V/v cung cấp thông tin phiếu khảo sát trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng, tỉnh | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-23 | 2022-01-24 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v cung cấp thông tin phiếu khảo sát trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng, tỉnh) | (Quá hạn)
38 | 135/SKHĐT-TH ngày 19/01/2022 | 2022-01-19 | V/v cử cán bộ đầu mối liên hệ, trao đổi cung cấp thông tin trong triển khai lập Quy hoạch tỉnh. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-20 | 2022-01-24 | Vũ Văn Đức |  | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v cử cán bộ đầu mối liên hệ, trao đổi cung cấp thông tin trong triển khai lập Quy hoạch tỉnh. ) | (Quá hạn)
39 | 154/SKHĐT-TTXTĐT ngày 20/01/2022 | 2022-01-20 | Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Vũ Văn Đức |  | Trương Kiên Cương
|  |  | (Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ.) | (Quá hạn)
40 | 127/SNN-CCTL ngày 21/01/2022 | 2022-01-21 | V/v lập hồ sơ quyết toán diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 (lần 2). | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v lập hồ sơ quyết toán diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 (lần 2).) | (Đúng hạn)
41 | 50/TTr-NV,II ngày 21/01/2022 | 2022-01-21 | V/v về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cuộc thanh tra chuyên để | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cuộc thanh tra chuyên để) | (Đúng hạn)
42 | 183/SKHĐT-NN ngày 25/01/2022 | 2022-01-25 | Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình của Sở KH và ĐT, UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và vốn đối ứng NSĐP để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. | Chưa thực hiện | -3 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-10 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình của Sở KH và ĐT, UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và vốn đối ứng NSĐP để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.) | (trong hạn)
43 | 227/UBND-KT ngày 25/01/2022 | 2022-01-25 | Vv thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Điện Biên. | Chưa thực hiện | -21 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-28 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Điện Biên.) | (trong hạn)
44 | 169/STC-QLCS ngày 25/01/2022 | 2022-01-25 | V/v đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 | Chưa thực hiện | -11 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-18 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021) | (trong hạn)
45 | 184/SKHĐT-TH ngày 25/01/2022 | 2022-01-25 | V/v đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. | Chưa thực hiện | (-12) | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-01-26 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.) | (quá hạn)
46 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
47 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
48 | 58/UBND-KTN ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | V/v tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-01-18 | 2022-01-17 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ) | (Đúng hạn)
49 | 38/STNMT-QHĐĐ&ĐĐBĐ ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-01-13 | 2022-01-13 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021) | (Đúng hạn)
50 | 60/STNMT-QHĐĐ ngày 14/01/2022 | 2022-01-14 | V/v Phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-01-15 | 2022-01-14 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v Phối hợp báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ) | (Đúng hạn)
51 | 79/UBND-KTN ngày 14/01/2022 | 2022-01-14 | Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-01-21 | 2022-01-17 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh.) | (Đúng hạn)
52 | 79/UBND-KTN ngày 14/01/2022 | 2022-01-14 | Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-01-21 | 2022-01-17 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv tham mưu báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2021 trên địa bàn tỉnh.) | (Đúng hạn)
53 | 91/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2022 | 2022-01-19 | Đôn đốc thống kê đất đai năm 2021 (Đợt 2) | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-01-21 | 2022-01-20 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Đôn đốc thống kê đất đai năm 2021 (Đợt 2)) | (Đúng hạn)
54 | 131/STNMT-VP ngày 25/01/2022 | 2022-01-25 | xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên (Bản chuẩn) | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-01-28 | 2022-01-26 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên (Bản chuẩn)) | (Đúng hạn)
55 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-02-05 | 2022-02-07 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Quá hạn)
56 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-03-05 | 2022-02-07 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
57 | 2300/SNV-CCHC ngày 04/01/2022 | 2022-01-04 | V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. | Đã thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 2022-01-28 | 2022-01-27 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Hồng Nhung
|  |  | (V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.) | (Đúng hạn)
58 | 138/STTTT-BCXB ngày 25/01/2022 | 2022-01-25 | V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch truyền thông về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 2022-01-27 | 2022-01-25 |  |  | Lê Hồng Nhung
|  |  | (V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch truyền thông về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
59 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 2022-02-05 | 2022-02-05 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
60 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Văn Hóa - Thông Tin | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
61 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Phòng Y Tế | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
62 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Y Tế | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
63 | 19/UBND-KTN ngày 06/01/2022 | 2022-01-06 | V/v rà soát xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT |  |  | Phạm Thị Tuyên |  | Trương Kiên Cương
(V/v rà soát xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh)
64 | 10/UBND-KTN ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | Vv Tham gia ý kiến về dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-01-24 | 2022-01-18 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv Tham gia ý kiến về dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) | (Đúng hạn)
65 | 128/UBND-KTN ngày 18/01/2022 | 2022-01-18 | V/v tham mưu báo cáo sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-01-24 | 2022-01-26 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v tham mưu báo cáo sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ) | (Quá hạn)
66 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
67 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
68 | 2300/SNV-CCHC ngày 04/01/2022 | 2022-01-04 | V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. | Đã thực hiện |  | Phòng Tư Pháp | 2022-01-28 | 2022-01-21 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Hồng Nhung
|  |  | (V/v tự chấm điểm và thẩm định kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.) | (Đúng hạn)
69 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Phòng Tư Pháp | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
70 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Phòng Tư Pháp | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
71 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Thanh Tra Huyện | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
72 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Thanh Tra Huyện | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
73 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND Thị Trấn Tuần Giáo | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
74 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND Thị Trấn Tuần Giáo | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
75 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Chiềng Đông | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
76 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Chiềng Đông | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
77 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Chiềng Sinh | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
78 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Chiềng Sinh | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
79 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Mùn Chung | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
80 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Mùn Chung | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
81 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Mường Khong | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
82 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Mường Khong | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
83 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | UBND xã Mường Mùn | 2022-02-05 | 2022-01-31 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
84 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Mường Mùn | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
85 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | UBND xã Mường Thín | 2022-02-05 | 2022-02-03 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
86 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Mường Thín | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
87 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Nà Sáy | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
88 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Nà Sáy | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
89 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Nà Tòng | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
90 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Nà Tòng | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
91 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Pú Nhung | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
92 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Pú Nhung | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
93 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Phình Sáng | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
94 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Phình Sáng | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
95 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Pú Xi | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
96 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Pú Xi | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
97 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | UBND xã Quài Cang | 2022-02-05 | 2022-02-07 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Quá hạn)
98 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Đã thực hiện |  | UBND xã Quài Cang | 2022-03-05 | 2022-02-07 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (Đúng hạn)
99 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Quài Nưa | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
100 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Quài Nưa | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
101 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Quài Tở | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
102 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Quài Tở | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
103 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Rạng Đông | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
104 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Rạng Đông | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
105 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
106 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
107 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Tênh Phông | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
108 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Tênh Phông | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
109 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | UBND xã Tỏa Tình | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
110 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | UBND xã Tỏa Tình | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
111 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Ban quản lý dự án các công trình | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
112 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Ban quản lý dự án các công trình | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
113 | 198/UBND-KT ngày 21/01/2022 | 2022-01-21 | Về việc triển khai thực hiện văn bản số 210/NHNN-TTGSNH ngày 13/01/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất | Đã thực hiện |  | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2022-01-23 | 2022-01-27 | Phạm Thị Tuyên |  | Trương Kiên Cương
|  |  | (Về việc triển khai thực hiện văn bản số 210/NHNN-TTGSNH ngày 13/01/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất) | (Quá hạn)
114 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | (-2) | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2022-02-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (quá hạn)
115 | 160/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 27/01/2022 | 2022-01-27 | V/v rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án | Đã thực hiện |  | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (V/v rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án) | (Đúng hạn)
116 | 258/UBND-KTN ngày 27/01/2022 | 2022-01-27 | Vv rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. | Chưa thực hiện | -8 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2022-02-15 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Vv rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.) | (trong hạn)
117 | Không số | 2022-01-27 | Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ, nội dung | Chưa thực hiện | -26 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2022-03-05 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Ngọc Đức
|  |  | (Nhiệm vụ không qua kênh văn bản chỉ đạo) | (trong hạn)
118 | 2/BCĐ-TTBCĐ ngày 05/01/2022 | 2022-01-05 | V/v rà soát địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an ninh xã hội tiến hành chuyển hóa năm 2022 | Chưa thực hiện | (-27) | Công An huyện | 2022-01-11 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Lê Thị Nụ
|  |  | (V/v rà soát địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an ninh xã hội tiến hành chuyển hóa năm 2022) | (quá hạn)
119 | 257/CAT-PC06 ngày 26/01/2022 | 2022-01-26 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ Tướng phủ (Hỏa tốc) | Đã thực hiện |  | Công An huyện | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Vũ Văn Đức |  | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ Tướng phủ (Hỏa tốc)) | (Đúng hạn)
120 | 13/CTK-TH ngày 12/01/2022 | 2022-01-12 | V/v: Góp ý dự thảo Nghị định quy định nội dung chi tiêu thống kê | Chưa thực hiện | (-24) | Chi cục thống kê | 2022-01-14 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v: Góp ý dự thảo Nghị định quy định nội dung chi tiêu thống kê) | (quá hạn)
BIỂU 3