## BIEU 1
THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ
Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/02/2022 đến ngày 01/03/2022
Tổng số nhiệm vụ giao: 53. Trong đó:
- Nhiệm vụ đã thực hiện 49/53 nhiệm vụ.
- Nhiêm vụ đang thực hiện 0/53 nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ chưa thực hiện 4/53 nhiệm vụ.
TT | Đơn vị | Tổng số nhiệm vụ giao | Đã thực hiện và báo cáo |  |  | Đang thực hiện |  |  | Chưa thực hiện
|  |  | Quá hạn | Đúng hạn | Không hạn | Quá hạn | Trong hạn | Không hạn | Quá hạn | Trong hạn | Không hạn
1 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Phòng Nội Vụ | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Công An huyện | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ban quản lý dự án các công trình | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Phòng Dân Tộc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Phòng LĐ-TB-XH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Phòng Y Tế | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Chi cục thống kê | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | Trung tâm Y Tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | Ban quản lý Rừng phòng hộ
16 | Bảo hiểm xã hội huyện
17 | Chi cục thuế
18 | Hạt kiểm lâm
19 | Kho bạc nhà nước
20 | Ngân hàng Chính Sách XH
21 | Ngân hàng NNPTNT
22 | Phòng Giáo dục - Đào Tạo
23 | Phòng Tư Pháp
24 | Phòng Văn Hóa - Thông Tin
25 | Tóa án nhân dân
26 | Thanh Tra Huyện
27 | Trung Tâm GDNN-GDTX
28 | Trung Tâm VH-TT-TH
29 | Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp
30 | UBND Thị Trấn Tuần Giáo
31 | UBND xã Chiềng Đông
32 | UBND xã Chiềng Sinh
33 | UBND xã Mùn Chung
34 | UBND xã Mường Khong
35 | UBND xã Mường Mùn
36 | UBND xã Mường Thín
37 | UBND xã Nà Sáy
38 | UBND xã Nà Tòng
39 | UBND xã Pú Nhung
40 | UBND xã Pú Xi
41 | UBND xã Phình Sáng
42 | UBND xã Quài Cang
43 | UBND xã Quài Nưa
44 | UBND xã Quài Tở
45 | UBND xã Rạng Đông
46 | UBND xã Tênh Phông
47 | UBND xã Tỏa Tình
48 | Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma
49 | Viện Kiểm Sát Nhân dân
Tổng: |  | 53 | 14 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
BIỂU 1

## BIEU 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ Từ ngày: 01/02/2022 - đến: 01/03/2022
TT | Tên đơn vị | Tổng số công việc được giao |  |  | Đã thực hiện và báo cáo |  |  |  | Đang thực hiện |  |  |  | Tỷ lệ so sánh
|  | Tổng số | Có hạn thời gian | Không hạn thời gian | Tổng số | Chậm | Đúng thời gian quy định | Không hạn thời gian | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Không hạn thời gian | Công việc đã thực hiện (%) | Đã thực hiện đúng hạn (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2 | Ban quản lý dự án các công trình | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
3 | Chi cục thống kê | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Công An huyện | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | Phòng Dân Tộc | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
6 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.71 | 66.67
7 | Phòng LĐ-TB-XH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
8 | Phòng Nội Vụ | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71.43
9 | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
10 | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 12 | 11 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91.67 | 72.73
11 | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
12 | Phòng Y Tế | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
13 | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
14 | Trung tâm Y Tế | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Cộng |  | 53 | 49 | 4 | 49 | 14 | 32 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 92.45 | 65.31
Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"
2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4
BIỂU 2

## BIEU 3
THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ
Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/02/2022 đến ngày 01/03/2022
Có tổng số 53 công việc đã được giao:
STT | Số/Ký hiệu VBCĐ | Ngày giao | Nội dung công việc | Tiến độ thực hiện | Hạn còn lại (ngày) | Đơn vị thực hiện | Thời hạn | Ngày hoàn thành | Người chỉ đạo | Người phụ trách | Chuyên viên theo dõi
1 | 83/BDT-VP ngày 17/02/2022 | 2022-02-17 | Xin ý kiến tham gia dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Dân tộc | Đã thực hiện |  | Phòng Dân Tộc | 2022-02-25 | 2022-02-23 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Xin ý kiến tham gia dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Dân tộc) | (Đúng hạn)
2 | 105/BDT-DTTT ngày 28/02/2022 | 2022-02-28 | v/v Rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Dân Tộc | 2022-03-06 | 2022-03-01 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (v/v Rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2022) | (Đúng hạn)
3 | 154/SCT-QLCN ngày 10/02/2022 | 2022-02-10 | đề nghị tham gia ý kiến thẩm định Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2. | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-02-15 | 2022-02-11 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (đề nghị tham gia ý kiến thẩm định Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2.) | (Đúng hạn)
4 | 371/UBND-TH ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | Vv tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Vv tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị) | (Quá hạn)
5 | 357/UBND-KT ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | Vv phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2022. | Chưa thực hiện | -24 | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-04-08 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Vv phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2022.) | (trong hạn)
6 | 94/CQLTT-NVTH ngày 18/02/2022 | 2022-02-18 | V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-02-21 | 2022-02-18 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022) | (Đúng hạn)
7 | 247/SCT-VP ngày 28/02/2022 | 2022-02-28 | xin ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-03-09 | 2022-03-02 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (xin ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.) | (Đúng hạn)
8 | 534/UBND-KGVX ngày 01/03/2022 | 2022-03-01 | Vv đánh giá tình hình thực hiện 02 luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng |  |  | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
(Vv đánh giá tình hình thực hiện 02 luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh)
9 | 539/UBND-KGVX ngày 01/03/2022 | 2022-03-01 | Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016. | Đã thực hiện |  | Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng | 2022-03-07 | 2022-03-02 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016.) | (Đúng hạn)
10 | 300/UBND-KGVX ngày 09/02/2022 | 2022-02-09 | Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Thông tư hướng dẫn kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | Đã thực hiện |  | Phòng LĐ-TB-XH | 2022-02-14 | 2022-02-11 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Thông tư hướng dẫn kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) | (Đúng hạn)
11 | 244/SLĐTBXH-BTXH ngày 11/02/2022 | 2022-02-11 | V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP | Đã thực hiện |  | Phòng LĐ-TB-XH |  | 2022-02-14 | Mùa Va Hồ | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) | (Đúng hạn)
12 | 260/SNV-CCVC ngày 10/02/2022 | 2022-02-10 | Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị) | (Quá hạn)
13 | 257/SNV-TCBC&TCPCP ngày 10/02/2022 | 2022-02-10 | V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-03-18 | 2022-02-14 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023) | (Đúng hạn)
14 | 192/CTĐHVT-TXML ngày 10/02/2022 | 2022-02-10 | V/v tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng kết Cụm thi đua vùng thấp năm 2021 và nội dung giao ước thi đua năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-02-11 | 2022-02-14 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng kết Cụm thi đua vùng thấp năm 2021 và nội dung giao ước thi đua năm 2022) | (Quá hạn)
15 | 156/SNGV-LTLS ngày 11/02/2022 | 2022-02-11 | V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ |  |  | Mùa Va Hồ | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
(V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài)
16 | 70/BQLDA-VP ngày 17/02/2022 | 2022-02-17 | V/v xin tham gia ý kiến vào dự thảo, quyết định ban hành Quyết định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phó phòng thuộc Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-02-24 | 2022-02-18 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v xin tham gia ý kiến vào dự thảo, quyết định ban hành Quyết định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phó phòng thuộc Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
17 | 327/SNV-TCBC&TCPCP ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | V/v lấy ý kiến tham góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan đại diện chủ sở hữu | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-02-28 | 2022-02-23 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v lấy ý kiến tham góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan đại diện chủ sở hữu) | (Đúng hạn)
18 | 352/SNV-TCBC&TCPCP ngày 25/02/2022 | 2022-02-25 | V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-03-14 | 2022-03-11 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022) | (Đúng hạn)
19 | 352/SNV-TCBC&TCPCP ngày 25/02/2022 | 2022-02-25 | V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Nội Vụ | 2022-03-14 | 2022-03-11 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2022) | (Đúng hạn)
20 | 312/UBND-TH ngày 07/02/2022 | 2022-02-07 | Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-08 | 2022-02-11 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh.) | (Quá hạn)
21 | 320/UBND-KT ngày 10/02/2022 | 2022-02-10 | Vv tham mưu báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-15 | 2022-02-15 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách
|  |  | (Vv tham mưu báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ) | (Đúng hạn)
22 | 122/ĐBI-TH ngày 11/02/2022 | 2022-02-11 | báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
23 | 356/UBND-TH ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | Vv tham mưu nội dung báo cáo đánh giá bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp giải ngân chậm | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv tham mưu nội dung báo cáo đánh giá bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp giải ngân chậm) | (Đúng hạn)
24 | 223/STTTT-KHTC ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | V/v phối hợp triển khai việc đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v phối hợp triển khai việc đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022) | (Đúng hạn)
25 | 268/STC-HCSN ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-27 | 2022-02-25 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.) | (Đúng hạn)
26 | 257/SKHĐT-KTĐN ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | V/v lấy ý kiến thẩm định về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Dự án Chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản và bò thịt tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v lấy ý kiến thẩm định về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Dự án Chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản và bò thịt tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.) | (Đúng hạn)
27 | 289/GM-SKHĐT ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | Giấy mời họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-02-22 | 2022-02-23 | Vũ Văn Đức |  | Trương Kiên Cương
|  |  | (Giấy mời họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Quá hạn)
28 | 473/UBND-KT ngày 24/02/2022 | 2022-02-24 | Vv giải quyết nội dung kiến nghị, đề xuất tham gia gặp mặt UBND tỉnh định kỳ tháng 2 năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-03-07 | 2022-03-07 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv giải quyết nội dung kiến nghị, đề xuất tham gia gặp mặt UBND tỉnh định kỳ tháng 2 năm 2022) | (Đúng hạn)
29 | 309/STC-QLNS ngày 24/02/2022 | 2022-02-24 | V/v báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên) | (Đúng hạn)
30 | 312/STC-ĐT ngày 24/02/2022 | 2022-02-24 | V/v đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng chưa quyết toán từ năm 2014 trở về trước. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch |  |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
(V/v đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng chưa quyết toán từ năm 2014 trở về trước.)
31 | 337/SKHĐT-TH ngày 01/03/2022 | 2022-03-01 | V/v thực hiện phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án làm cơ sở để bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công hằng năm | Chưa thực hiện | (-6) | Phòng Tài Chính - Kế Hoạch | 2022-03-09 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v thực hiện phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án làm cơ sở để bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công hằng năm) | (quá hạn)
32 | 315/UBND-KTN ngày 10/02/2022 | 2022-02-10 | V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-02-23 | 2022-02-14 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021) | (Đúng hạn)
33 | 190/STNMT-TNN ngày 11/02/2022 | 2022-02-11 | thực hiện lập dự toán kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (thực hiện lập dự toán kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP) | (Đúng hạn)
34 | 57/BQLDA-KHKT&CBDA ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | V/v: Xin ý kiến phương án tái định cư Dự án: Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên (Hồ Bản Phủ, huyện Tuần Giáo). (kèm theo hồ sơ dự án) | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-02-20 | 2022-02-18 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v: Xin ý kiến phương án tái định cư Dự án: Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên (Hồ Bản Phủ, huyện Tuần Giáo). (kèm theo hồ sơ dự án)) | (Đúng hạn)
35 | 253/STNMT-QLMT&BĐKH ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | Góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021. | Đã thực hiện |  | Phòng Tài Nguyên - Môi Trường | 2022-02-22 | 2022-02-22 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021.) | (Đúng hạn)
36 | 206/SYT-NVY ngày 11/02/2022 | 2022-02-11 | V/v xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022. | Đã thực hiện |  | Phòng Y Tế | 2022-02-15 | 2022-02-24 | Mùa Va Hồ | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022.) | (Quá hạn)
37 | 260/UBND-KTN ngày 07/02/2022 | 2022-02-07 | Vv báo cáo tình hình triển khai và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-02-20 | 2022-02-22 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv báo cáo tình hình triển khai và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ) | (Quá hạn)
38 | 226/SNN-CCPTNT ngày 11/02/2022 | 2022-02-11 | V/v xây dựng kế hoạch đăng ký đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-02-21 | 2022-02-21 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v xây dựng kế hoạch đăng ký đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022) | (Đúng hạn)
39 | 230/SNN-CCLN ngày 14/02/2022 | 2022-02-14 | Đăng ký, đề xuất nhu cầu trồng cây phân tán năm 2022 thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-02-21 | 2022-02-22 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Đăng ký, đề xuất nhu cầu trồng cây phân tán năm 2022 thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025) | (Quá hạn)
40 | 228/SNN-CCTL ngày 14/02/2022 | 2022-02-14 | Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2016-2017 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2016-2017) | (Quá hạn)
41 | 270/SNN-TT ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022) | (Đúng hạn)
42 | 281/SNN-CCTL ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên. | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-02-28 | 2022-02-24 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên.) | (Đúng hạn)
43 | 322/SNN-CCPTNT ngày 25/02/2022 | 2022-02-25 | V/v: báo cáo kết quả phát triển Trang trại, HTX, THT nông nghiệp năm 2021 | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-03-05 | 2022-03-07 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v: báo cáo kết quả phát triển Trang trại, HTX, THT nông nghiệp năm 2021) | (Quá hạn)
44 | 346/SNN-CCLN ngày 01/03/2022 | 2022-03-01 | Về việc báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT | Đã thực hiện |  | Phòng Nông Nghiệp &PTNT | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Về việc báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) | (Đúng hạn)
45 | 364/UBND-TH ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | Vv báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2021 | Đã thực hiện |  | Ban quản lý dự án các công trình | 2022-02-24 | 2022-03-01 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (Vv báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2021) | (Quá hạn)
46 | 313/SXD-HTKT,QLN&BĐS ngày 01/03/2022 | 2022-03-01 | đề nghị rà soát, đối chiếu các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai với các đồ án quy hoạch mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Đã thực hiện |  | Ban quản lý dự án các công trình | 2022-03-04 | 2022-03-03 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (đề nghị rà soát, đối chiếu các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai với các đồ án quy hoạch mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.) | (Đúng hạn)
47 | 221/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | V/v rà soát, cung cấp thông tin đất đai | Đã thực hiện |  | Trung Tâm Quản Lý Đất Đai | 2022-02-18 | 2022-02-22 | Phạm Thị Tuyên | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (V/v rà soát, cung cấp thông tin đất đai) | (Quá hạn)
48 | 149/CQTT-TM ngày 21/02/2022 | 2022-02-21 | V/v: Báo cáo danh sách cử cán bộ thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2022 | Đã thực hiện |  | Ban chỉ huy quân sự huyện | 2022-02-28 | 2022-02-22 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v: Báo cáo danh sách cử cán bộ thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2022) | (Đúng hạn)
49 | 165/BCH-TM ngày 24/02/2022 | 2022-02-24 | V/v: Tham gia ý kiến vào " Dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan Ban chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ cho Thành viên Ban chỉ đạo, lịch chuẩn bị và chỉ đạo diễn tập ứng phó bão, lụt và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo năm 2022 | Đã thực hiện |  | Ban chỉ huy quân sự huyện | 2022-03-03 | 2022-03-02 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v: Tham gia ý kiến vào " Dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan Ban chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ cho Thành viên Ban chỉ đạo, lịch chuẩn bị và chỉ đạo diễn tập ứng phó bão, lụt và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo năm 2022) | (Đúng hạn)
50 | 373/CAT-PV01 ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án | Đã thực hiện |  | Công An huyện | 2022-02-20 | 2022-02-24 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án) | (Quá hạn)
51 | 373/CAT-PV01 ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án | Đã thực hiện |  | Công An huyện | 2022-02-20 | 2022-02-24 | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trần Trung Kiên
|  |  | (V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án) | (Quá hạn)
52 | 69/CTK-TTTT ngày 16/02/2022 | 2022-02-16 | xin ý kiến dự thảo chương trình điều tra thống kê quốc gia | Chưa thực hiện | (-19) | Chi cục thống kê | 2022-02-24 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (xin ý kiến dự thảo chương trình điều tra thống kê quốc gia) | (quá hạn)
53 | 312/UBND-TH ngày 07/02/2022 | 2022-02-07 | Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh. | Chưa thực hiện | (-35) | Trung tâm Y Tế | 2022-02-08 |  | Vũ Văn Đức | Nguyễn Văn Bách | Trương Kiên Cương
|  |  | (Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh.) | (quá hạn)
BIỂU 3