## PL 01
Phụ lục 1
DANH MỤC VĂN BẢN CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
TT | Hình thức văn bản | Cơ quan ban hành | Số, ngày, tháng ban hành | Tên văn bản | Nội dung chủ yếu của cơ chế chính sách | Ghi chú (cụ thể hóa nội dung gì, văn bản nào của Trung ương)
A. Các văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến quản lý và điều hành Chương trình
1 | Chỉ thị | Huyện ủy | Số 10-CT/HU ngày 17/9/2021 | Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 |  | Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Quốc hội và Quyết định của Thủ hướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
2 | Nghị quyết | Huyện ủy | NQ 13-NQ/HU ngày 04/3/2022 | Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  | Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Quốc hội và Quyết định của Thủ hướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
3 | Kế hoạch | UBND huyện | KH 181/KH-UBND ngày 30/9/2021 | Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 |  | Cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
4 | Kế hoạch | UBND huyện | KH 211/KH-UBND ngày 24/9/2022 | Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo |  | Cụ thể hóa Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
5 | Kế hoạch | UBND huyện | KH 194/KH-UBND ngày 15/10/2021 | Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 huyện Tuần Giáo |  | Cụ thể hóa Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chi tiết đến năm
6 | Quyết định | UBND huyện | QĐ 324/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 | QĐ thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2021-2025 |  | Cụ thể hóa Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BCĐ Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
7 | Quyết định | UBND huyện | QĐ 1794/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 | QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2021-2025 |  | Cụ thể hóa Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BCĐ Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
8 | Chương trình hành động | UBND huyện | CTr 641/CTr-UBND ngày 05/5/2022 | Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 04/3/2022 của Huyện ủy Tuần Giáo về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 |  | Cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/HU ngày 04/3/2022 về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
9 | Công văn | UBND huyện | CV 1962/UBND-LĐTBXH ngày 27/12/2022 | Phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thực hiện các Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025 huyện Tuần Giáo |  | Cụ thể hóa nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo chương trình MTQG huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025
10 | Quyết định | UBND huyện | QĐ 75/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 | Giao nhiệm vụ quản lý dự án các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Tuần Giáo |  | Giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo thực hiện quản lý dự án các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Tuần Giáo
B. Cơ chế quản lý tài chính liên quan đến Chương trình
1 | Thông báo | Huyện ủy | Số 388-TB/HU ngày 05/4/2022 | Chủ trương, nội dung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Tuần Giáo |  | Cụ thể hóa chủ trương và các nội dung kinh phí thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
2 | Thông báo | Huyện ủy | Số 218a-TB/HU ngày 20/7/2022 | Chủ trương Điều chỉnh tăng dự toán từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1) năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; |  | Cho chủ trương theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán chi nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022;
3 | Công văn | UBND huyện | CV 1043/UBND-LĐTBXH ngày 11/7/2022 | Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 |  | Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
4 | Báo cáo | UBND huyện | BC 246/BC-UBND | Báo cáo đề xuất nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện |  | Cụ thể hóa Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chi tiết đến từng dự án, tiểu dự án
5 | Thông báo | UBND huyện | TB 1297/TB-UBND ngày 15/8/2022 | Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 (Đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tuần Giáo |  | Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 (Đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuần Giáo
6 | Quyết định | UBND huyện | QĐ 1684/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 | Phê duyệt điều chỉnh tăng dự toán từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội và vùng đồng bào DTTS và miền núi (đợt 1) năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện |  | Cụ thể hóa Thông báo số 218a-TB/HU ngày 20/7/2022 về chủ trương Điều chỉnh tăng dự toán từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1) năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện;

## PL 02
BCĐ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG | [8 empty] | Phụ lục số 02
HUYỆN TUẦN GIÁO
TỔNG MỨC VỐN PHÂN BỔ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Đơn vị | Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Tổng cộng |  | Năm 2021 |  | Năm 2022 |  | Kế hoạch vốn còn lại
|  |  | Chi sự nghiệp | XDCB | Chi sự nghiệp | XDCB | Chi sự nghiệp | XDCB | Chi sự nghiệp | XDCB
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13
II | Khối huyện | 293318 | 13065 | 57689 | 0 | 0 | 13065 | 57689 | 21935 | 200629
4 | Huyện Tuần Giáo | 293318 | 13065 | 57689 | 0 | 0 | 13065 | 57689 | 21935 | 200629

## PL 03
BCĐ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG | [6 empty] | Phụ lục số 03
HUYỆN TUẦN GIÁO
BÁO CÁO KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2021; 2022
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Kinh phí năm trước chuyển sang | Dự toán được giao trong năm | Kinh phí được sử dụng trong năm | Kinh phí thực nhận trong năm | Kinh phí đề nghị quyết toán | Kinh phí giảm trong năm | Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau
Đơn vị
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7=3-5-6
I | Năm 2021
Khối huyện
1 | Huyện Mường Nhé
2 | Huyện Mường Chà
3 | Huyện Tủa Chùa
4 | Huyện Tuần Giáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Huyện Điện Biên Đông
6 | Huyện Mường Ảng
7 | Huyện Nậm Pồ
8 | Huyện Điện Biên
9 | Thị xã Mường Lay
10 | TP. Điện Biên Phủ
II | Năm 2022
Khối huyện
1 | Huyện Mường Nhé
2 | Huyện Mường Chà
3 | Huyện Tủa Chùa
4 | Huyện Tuần Giáo | 0 | 70754 | 70754 | 70754 | 35962.126 | 0 | 34791.874
4.1 | Vốn đầu tư | 0 | 57689 | 57689 | 57689 | 32041.741 | 0 | 25647.259
4.2 | Vốn sự nghiệp | 0 | 13065 | 13065 | 13065 | 3920.385 | 0 | 9144.615
5 | Huyện Điện Biên Đông
6 | Huyện Mường Ảng
7 | Huyện Nậm Pồ
8 | Huyện Điện Biên
9 | Thị xã Mường Lay
10 | TP. Điện Biên Phủ
III | Tổng cộng (I+II)
Khối huyện
1 | Huyện Mường Nhé
2 | Huyện Mường Chà
3 | Huyện Tủa Chùa
4 | Huyện Tuần Giáo | 0 | 70754 | 70754 | 70754 | 35962.126 | 0 | 34791.874
4.1 | Vốn đầu tư | 0 | 57689 | 57689 | 57689 | 32041.741 | 0 | 25647.259
4.2 | Vốn sự nghiệp | 0 | 13065 | 13065 | 13065 | 3920.385 | 0 | 9144.615
5 | Huyện Điện Biên Đông
6 | Huyện Mường Ảng
7 | Huyện Nậm Pồ
8 | Huyện Điện Biên
9 | Thị xã Mường Lay
10 | TP. Điện Biên Phủ
Ghi chú: Chỉ tiêu số dư năm trước chuyển sang, số dư chuyển năm sau không thực hiện cộng các năm.

## PL 04
BCĐ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG | [6 empty] | Phụ lục số 04
HUYỆN TUẦN GIÁO
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Kinh phí giai đoạn trước chuyển sang năm 2021 | Dự toán được giao giai đoạn 2021-2022 | Tổng số được sử dụng giai đoạn 2021-2022 | Kinh phí thực nhận giai đoạn 2021-2022 | Kinh phí quyết toán chi giai đoạn 2021-2022 | Kinh phí giảm (nộp trả) giai đoạn 2021-2022 | Kinh phí được chuyển năm 2023
Đơn vị
A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7=3-5-6
A | Vốn đầu tư | 0 | 57689 | 57689 | 57689 | 32041.741 | 0 | 25647.259
1 | DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Tiểu DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
| Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn gđ 2022-2025 | 0 | 57689 | 57689 | 57689 | 32041.741 | 0 | 25647.259
2 | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn
Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
B | Vốn sự nghiệp | 0 | 13065 | 13065 | 13065 | 3920.385 | 0 | 9144.615
1 | DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. | 0 | 2031 | 2031 | 2031 | 2016.76 | 0 | 14.24
| Tiểu DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | 0 | 2031 | 2031 | 2031 | 2016.76 | 0 | 14.24
Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn gđ 2022-2025
2 | DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | 0 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 4550
3 | DA 3: Hỗ trợ ph.triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 0 | 1928 | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 1928
| Tiểu DA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp | 0 | 1928 | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 1928
| Tiểu DA 2: Cải thiện dinh dưỡng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 0 | 3080 | 3080 | 3080 | 1015 | 0 | 2065
| Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn | 0 | 2353 | 2353 | 2353 | 1015 | 0 | 1338
| Tiểu DA 2: Hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | 0 | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | 284
| Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | 0 | 443 | 443 | 443 | 0 | 0 | 443
5 | DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DA 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 0 | 459 | 459 | 459 | 76 | 0 | 383
| Tiểu DA 1: Giảm nghèo về thông tin | 0 | 381 | 381 | 381 | 0 | 0 | 381
| Tiểu DA 2: Truyền thông giảm nghèo | 0 | 78 | 78 | 78 | 76 | 0 | 2
7 | DA 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện CT | 0 | 1017 | 1017 | 1017 | 812.625 | 0 | 204.375
| Tiểu DA 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | 0 | 665 | 665 | 665 | 474.645 | 0 | 190.355
| Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá | 0 | 352 | 352 | 352 | 337.98 | 0 | 14.02
I | Khối huyện
* | Vốn đầu tư
* | Vốn sự nghiệp
4 | Huyện Tuần Giáo
4.1 | Vốn đầu tư | 0 | 57689 | 57689 | 57689 | 32041.741 | 0 | 25647.259
- Dự án 1
+ Tiểu dự án 1
| + Tiểu dự án 2 | 0 | 57689 | 57689 | 57689 | 32041.741 | 0 | 25647.259
- Dự án 4
+ Tiểu dự án 1
+ Tiểu dự án 3
4.2 | Vốn sự nghiệp | 0 | 13065 | 13065 | 13065 | 3920.385 | 0 | 9144.615
| - Dự án 1 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 | 2016.76 | 0 | 14.24
| + Tiểu dự án 1 | 0 | 2031 | 2031 | 2031 | 2016.76 | 0 | 14.24
| + Tiểu dự án 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dự án 2 | 0 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 4550
| - Dự án 3 | 0 | 1928 | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 1928
| + Tiểu dự án 1 | 0 | 1928 | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 1928
| + Tiểu dự án 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dự án 4 | 0 | 3080 | 3080 | 3080 | 1015 | 0 | 2065
| + Tiểu dự án 1 | 0 | 2353 | 2353 | 2353 | 1015 | 0 | 1338
| + Tiểu dự án 2 | 0 | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | 284
| + Tiểu dự án 3 | 0 | 443 | 443 | 443 | 0 | 0 | 443
| - Dự án 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dự án 6 | 0 | 459 | 459 | 459 | 76 | 0 | 383
| + Tiểu dự án 1 | 0 | 381 | 381 | 381 | 0 | 0 | 381
| + Tiểu dự án 2 | 0 | 78 | 78 | 78 | 76 | 0 | 2
| - Dự án 7 | 0 | 1017 | 1017 | 1017 | 812.625 | 0 | 204.375
| + Tiểu dự án 1 | 0 | 665 | 665 | 665 | 474.645 | 0 | 190.355
| + Tiểu dự án 2 | 0 | 352 | 352 | 352 | 337.98 | 0 | 14.02

## PL 05
BCĐ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG | [12 empty] | Phụ lục số 05
HUYỆN TUẦN GIÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN (Số liệu báo cáo đến 31/12/2022)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Công trình/gói thầu | Nhà thầu thực hiện | Hình thức hợp đồng | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn | Thời gian KC-HT | Giá gói thầu được duyệt | Dự toán được duyệt | Giá trị hợp đồng | Giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành từ khi triển khai dự án đến 31/12/2022 | Giá trị giải ngân (thanh toán, tạm ứng) từ khi triển khai dự án đến 31/12/2022 | So sánh giá trị nghiệm thu/giá trị hợp đồng | Công nợ phải thu từ khi triển khai dự án đến 31/12/2022 | Công nợ phải trả từ khi triển khai dự án đến 31/12/2022 | Ghi chú (thanh tra, kiểm toán, ghi rõ giá trị, niên độ kiểm toán)
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
4 | Huyện Tuần Giáo |  |  |  | 121000 |  |  | 104496.4657 | 104496.4657 | 104407.5986 | 4227.401 | 32041.7357
- | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | Liên danh số 6 – Bảo Lâm | Theo đơn giá điều chỉnh | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | 65000 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | 2022-2024 | 59365.5257 | 59365.5257 | 59320.9881 | 2072.177 | 17371.1617 | 3.493%
- | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Liên danh Công ty TNHH tư vấn thiết kế Công Phú và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đông Hưng | Trọn gói | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | 26000 |  | 2022-2024 | 19828.7471 | 19828.7471 | 19808.5116 | 949.84 | 6341.626 | 4.795%
- | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Liên danh Điện Biên – Hà Nội | Theo đơn giá điều chỉnh | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | 30000 |  | 2022-2024 | 25302.1929 | 25302.1929 | 25278.0989 | 1205.384 | 8328.948 | 4.768%
II | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
A | Khối tỉnh
B | Khối huyện
4 | Huyện Tuần Giáo
…………………………
Lưu ý: Khi báo cáo cột 15 cần báo cáo ghi rõ Công trình nào đã được thanh tra, kiểm toán; Thanh tra là Thanh tra chính phủ hay thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Kiểm toán nhà nước thì do KTNN khu vực nào thực hiện và photocopy hoặc bản chụp Quyết định Thanh tra, kiểm toán để cung cấp cho Đoàn khảo sát thu nhập thông tin.

## DA1 (hidden)
Biểu số 02
ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NĂM 2023
Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo
(Kèm theo Văn bản số /SLĐTBXH-BTXH ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số TT | Tên huyện | Hệ số phân bổ | [8 empty] | Kinh phí đề nghị phân bổ (triệu đồng) |  |  | Ghi chú
|  | Quy mô dân số huyện |  | Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo |  | Đặc điểm địa lý của huyện nghèo |  | Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện |  | Tổng hệ số các tiêu chí | Tổng số | Trong đó (Sự nghiệp kinh tế)
|  | Dân số (số hộ) | Hệ số | Tỷ lệ (%) | Hệ số | Đặc điểm | Hệ số | Đơn vị hành chính (số xã) | Hệ số |  |  | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH các huyện nghèo | Tiểu dự án 2 Hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=c2+c4+c6+c8 | 10 | 11 | 12 | C
| Tổng số | 86101 | 1.18 | 4.1857 | 3.07 |  | 0.9 | 93 | 0.78 | 5.93 | 29332 | 29332 | 12004 |  | 29332 | 5.93
1 | Huyện Mường Nhé | 9437 | 0.15 | 65.59% | 0.5 | BG | 0.14 | 11 | 0.1 | 0.89 | 4403 | 4403 |  |  | 29332 | 5.93 | 4402.2732
2 | Huyện Mường Chà | 9660 | 0.15 | 64.65% | 0.46 | BG | 0.14 | 12 | 0.1 | 0.85 | 4203 | 4203 |  |  | 29332 | 5.93 | 4204.4182
3 | Huyện Tủa Chùa | 11839 | 0.17 | 61.8% | 0.46 | MN | 0.12 | 12 | 0.1 | 0.85 | 4203 | 4203 |  |  | 29332 | 5.93 | 4204.4182
4 | Huyện Tuần Giáo | 19076 | 0.2 | 57.63% | 0.41 | MN | 0.12 | 19 | 0.14 | 0.87 | 4304 | 4304 | 6002 |  | 29332 | 5.93 | 4303.3457
5 | Huyện Điện Biên Đông | 13673 | 0.17 | 58.62% | 0.41 | MN | 0.12 | 14 | 0.12 | 0.82 | 4056 | 4056 |  |  | 29332 | 5.93 | 4056.027
6 | Huyện Mường Ảng | 11149 | 0.17 | 50.11% | 0.37 | MN | 0.12 | 10 | 0.1 | 0.76 | 3760 | 3760 | 6002 |  | 29332 | 5.93 | 3759.2445
7 | Huyện Nậm Pồ | 11267 | 0.17 | 60.17% | 0.46 | BG | 0.14 | 15 | 0.12 | 0.89 | 4403 | 4403 |  |  | 29332 | 5.93 | 4402.2732
* Ghi chú: - Số liệu Quy mô dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên

## DA2 (hidden)
Biểu số 03
ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NĂM 2023
Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
(Kèm theo Văn bản số /SLĐTBXH-BTXH ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số TT | Tên huyện | Hệ số phân bổ | [8 empty] | Kinh phí đề nghị phân bổ (sự nghiệp kinh tế) (Triệu đồng) | Ghi chú
|  | Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện |  | Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo |  | Địa bàn khó khăn |  | Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện |  | Tổng hệ số phân bổ
|  | Tỷ lệ (%) | Hệ số | Số hộ | Hệ số | Đặc điểm | Hệ số | Đơn vị hành chính (số xã) | Hệ số
[14 empty] | Ci=Q.Xi.Yi | Yi=(0,12*Hni)*2,5 + Đvi | Q=G/Xi.Yi
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(c2+c4)*(0,12*c6*2,5+c8) | 10 | C | 10873.2857 |  | Đvi = Số xã * Hệ số
| Tổng số | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 |  | 7 | 129 | 13.05 | 18.475 | 76113 |  | 76113 | 18.475 | 76113 | 0
1 | Huyện Mường Nhé | 65.59 | 0.7 | 6190 | 0.6 | HN | 1 | 11 | 1.15 | 1.885 | 7766 |  | 76113 | 18.475 | 7765.7919
2 | Huyện Mường Chà | 64.65 | 0.7 | 6245 | 0.6 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 1.885 | 7766 |  | 76113 | 18.475 | 7765.7919
3 | Huyện Tủa Chùa | 61.8 | 0.7 | 7316 | 0.7 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 2.03 | 8363 |  | 76113 | 18.475 | 8363.1605
4 | Huyện Tuần Giáo | 57.63 | 0.6 | 10994 | 0.9 | HN | 1 | 19 | 1.5 | 2.7 | 11123 |  | 76113 | 18.475 | 11123.4154
5 | Huyện Điện Biên Đông | 58.62 | 0.6 | 8015 | 0.8 | HN | 1 | 14 | 1.3 | 2.24 | 9228 |  | 76113 | 18.475 | 9228.315
6 | Huyện Mường Ảng | 50.11 | 0.6 | 5586 | 0.5 | HN | 1 | 10 | 1.15 | 1.595 | 6571 |  | 76113 | 18.475 | 6571.0547
7 | Huyện Nậm Pồ | 60.17 | 0.7 | 6780 | 0.7 | HN | 1 | 15 | 1.5 | 2.52 | 10382 |  | 76113 | 18.475 | 10381.8544
8 | Huyện Điện Biên | 21.55 | 0.5 | 5426 | 0.45 |  |  | 21 | 2 | 1.9 | 7828 |  | 76113 | 18.475 | 7827.5886
9 | Thị xã Mường Lay | 9.23 | 0.4 | 285 | 0.4 |  |  | 3 | 1 | 0.8 | 3296 |  | 76113 | 18.475 | 3295.8268
10 | TP. Điện Biên Phủ | 3.52 | 0.4 | 739 | 0.4 |  |  | 12 | 1.15 | 0.92 | 3790 |  | 76113 | 18.475 | 3790.2008
[13 empty] | 76113 | 18.475 | 0
Ghi chú: - Số liệu Quy mô dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên

## DA3 (hidden)
Biểu số 04
ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NĂM 2023
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
(Kèm theo Văn bản số /SLĐTBXH-BTXH ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số TT | Tên huyện | Hệ số phân bổ | [11 empty] | Kinh phí đề nghị phân bổ (Triệu đồng) |  |  | Ghi chú
|  | Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện |  | Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo |  | Địa bàn khó khăn |  | Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện |  | Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi |  | Tổng hệ số phân bổ Tiểu dự án 1 | Tổng hệ số phân bổ Tiểu dự án 2 | Tổng số Dự án 3 | Trong đó (sự nghiệp kinh tế)
|  | Tỷ lệ (%) | Hệ số | Số hộ | Hệ số | Đặc điểm | Hệ số | Đơn vị hành chính (số xã) | Hệ số | [5 empty] | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triẻn sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp | Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng |  | Tiểu dự án 1 |  |  | Tiểu dự án 2
[19 empty] | Đi=Q.Xi.Yi | Yi=(0,12*Hni)*2,5 + Đvi |  | Đi=Q.DDi.Yi | Yi=(0,12*Hni)*3 + Đvi
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(c2+c4)*(0,12*c6*2,5+c8) | 12=c10*(0,12*c6*3+c8) | 13 | 14 | 15 | C
| TỔNG SỐ | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 | 0 | 7 | 129 | 13.05 |  |  | 18.475 |  | 44656 | 33570 | 11086 |  | 33570 | 25.84 | 24001.7705 | 11086
I | Khối tỉnh | [12 empty] | 1771 | 671 | 1100
1 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | [12 empty] | 671 | 671
2 | Sở Y tế | [12 empty] | 1100 |  | 1100
II | Khối huyện | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 |  | 7 | 129 | 13.05 |  | 10 | 18.475 | 16.46 | 42885 | 32899 | 9986 | 32 | 32899 | 18.475 | 32899 | 9986 | 16.46 | 9986
1 | Huyện Mường Nhé | 65.59 | 0.7 | 6190 | 0.6 | HN | 1 | 11 | 1.15 | 31 | 1.6 | 1.885 | 2.416 | 4822 | 3356 | 1466 | 3.45 | 32899 | 18.475 | 3356.6774 | 9986 | 16.46 | 1465.7458
2 | Huyện Mường Chà | 64.65 | 0.7 | 6245 | 0.6 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 24 | 1.2 | 1.885 | 1.812 | 4455 | 3356 | 1099 | 3.45 | 32899 | 18.475 | 3356.6774 | 9986 | 16.46 | 1099.3094
3 | Huyện Tủa Chùa | 61.8 | 0.7 | 7316 | 0.7 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 24 | 1.2 | 2.03 | 1.812 | 4715 | 3616 | 1099 | 3.55 | 32899 | 18.475 | 3614.8834 | 9986 | 16.46 | 1099.3094
4 | Huyện Tuần Giáo | 57.63 | 0.6 | 10994 | 0.9 | HN | 1 | 19 | 1.5 | 31 | 1.6 | 2.7 | 2.976 | 6613 | 4808 | 1805 | 4 | 32899 | 18.475 | 4807.9729 | 9986 | 16.46 | 1805.4882
5 | Huyện Điện Biên Đông | 58.62 | 0.6 | 8015 | 0.8 | HN | 1 | 14 | 1.3 | 33 | 1.6 | 2.24 | 2.656 | 5601 | 3988 | 1613 | 3.7 | 32899 | 18.475 | 3988.8368 | 9986 | 16.46 | 1611.3497
6 | Huyện Mường Ảng | 50.11 | 0.6 | 5586 | 0.5 | HN | 1 | 10 | 1.15 | 22 | 1.2 | 1.595 | 1.812 | 3939 | 2840 | 1099 | 3.25 | 32899 | 18.475 | 2840.2655 | 9986 | 16.46 | 1099.3094
7 | Huyện Nậm Pồ | 60.17 | 0.7 | 6780 | 0.7 | HN | 1 | 15 | 1.5 | 35 | 1.6 | 2.52 | 2.976 | 6292 | 4487 | 1805 | 3.9 | 32899 | 18.475 | 4487.4414 | 9986 | 16.46 | 1805.4882
8 | Huyện Điện Biên | 21.55 | 0.5 | 5426 | 0.45 |  |  | 21 | 2 | 18 |  | 1.9 | 0 | 3385 | 3385 |  | 2.95 | 32899 | 18.475 | 3383.3884 | 9986 | 16.46 | 0
9 | Thị xã Mường Lay | 9.23 | 0.4 | 285 | 0.4 |  |  | 3 | 1 | 11 |  | 0.8 | 0 | 1425 | 1425 |  | 1.8 | 32899 | 18.475 | 1424.5846 | 9986 | 16.46 | 0
10 | TP. Điện Biên Phủ | 3.52 | 0.4 | 739 | 0.4 |  |  | 12 | 1.15 | 11 |  | 0.92 | 0 | 1638 | 1638 |  | 1.95 | 32899 | 18.475 | 1638.2723 | 9986 | 16.46 | 0
Ghi chú: - Số liệu Quy mô dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên

## DA4 (hidden)
Biểu số 05
ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NĂM 2023
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
(Kèm theo Văn bản số /SLĐTBXH-BTXH ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số TT | Tên huyện | Hệ số phân bổ | [17 empty] | Kinh phí đề nghị phân bổ (Triệu đồng) | [5 empty] | Ghi chú
|  | Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện |  | Số hộ nghèo và hộ cận nghèo |  | Địa bàn khó khăn |  | Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện |  | Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của huyện |  | Số lượng tuyển sinh |  | Lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên |  | Tổng hệ số phân bổ cho Tiểu dự án 1 |  | Tổng hệ số phân bổ cho Tiểu dự án 2 | Tổng hệ số phân bổ cho Tiểu dự án 3 | Tổng số | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (sự nghiệp giáo dục) |  |  | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sự nghiệp kinh tế) | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (sự nghiệp kinh tế)
|  | Tổng tỷ lệ (%) | Hệ số | Số hộ | Hệ số | Đặc điểm | Hệ số |  |  | Số trung tâm giáo dục nghề nghiệp | Hệ số | Số tuyển sinh | Hệ số | Số lao động | Hệ số | Hỗ trợ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Hỗ trợ đào tạo nghề |  |  |  | Tổng số | Hỗ trợ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Hỗ trợ đào tạo nghề
[8 empty] | Đơn vị hành chính (số xã) | Hệ số | [17 empty] | Tiểu dự án 1 | [5 empty] | Tiểu dự án 2 |  |  | Tiểu dự án 3
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=(c2+c4)*3+c10+c12 | 16=c2+c4+0,12*c6+c8+c12 | 17=(c2+c4)*0,12*c10 | 18=(c2+c4)*c14 | 19=20+23+24 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 | 24 | C
| Tổng số | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 | 0 | 7 | 129 | 13.05 | 10 | 1 | 4415 | 6 | 352632 | 13.3 | 42.85 | 31.84 | 1.128 | 15.895 | 47225 | 34048 | 20429 | 13619 | 6133 | 7044 |  | 7044
I | Khối tỉnh | [18 empty] | 7513 | 6810 | 6810 | 0 | 0 | 703
1 | Sở Lao động, thương binh và xã hội | [18 empty] | 913 | 210 | 210 |  |  | 703
2 | Cao đẳng Y tế | [18 empty] | 2200 | 2200 | 2200
4 | Trường Cao đẳng Nghề | [18 empty] | 2200 | 2200 | 2200
5 | Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật | [18 empty] | 2200 | 2200 | 2200
II | Khối huyện | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 |  | 7 | 129 | 13.05 | 10 | 1 | 4415 | 6 | 352632 | 13.3 | 42.85 | 31.84 | 1.128 | 15.895 | 39712 | 27238 | 13619 | 13619 | 6133 | 6341 |  | 42.85 | 13619 | 13619 | 31.84 | 13619 | 13619 | 1.128 | 6133 | 6133 | 15.895 | 6341 | 6341
1 | Huyện Mường Nhé | 65.59 | 0.7 | 6190 | 0.6 | HN | 1 | 11 | 1.15 | 1 | 0.1 | 134 | 0.5 | 25751 | 1 | 4.5 | 3.07 | 0.156 | 1.3 | 4110 | 2743 | 1430 | 1313 | 848 | 519 |  | 42.85 | 13619 | 1430.2334 | 31.84 | 13619 | 1313.1385 | 1.128 | 6133 | 848.1809 | 15.895 | 6341 | 518.6096
2 | Huyện Mường Chà | 64.65 | 0.7 | 6245 | 0.6 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 1 | 0.1 | 350 | 0.6 | 27452 | 1 | 4.6 | 3.17 | 0.156 | 1.3 | 4185 | 2818 | 1462 | 1356 | 848 | 519 |  | 42.85 | 13619 | 1462.0163 | 31.84 | 13619 | 1355.9117 | 1.128 | 6133 | 848.1809 | 15.895 | 6341 | 518.6096
3 | Huyện Tủa Chùa | 61.8 | 0.7 | 7316 | 0.7 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 1 | 0.1 | 140 | 0.5 | 31952 | 1.3 | 4.8 | 3.17 | 0.168 | 1.82 | 4521 | 2882 | 1526 | 1356 | 913 | 726 |  | 42.85 | 13619 | 1525.5823 | 31.84 | 13619 | 1355.9117 | 1.128 | 6133 | 913.4255 | 15.895 | 6341 | 726.0535
4 | Huyện Tuần Giáo | 57.63 | 0.6 | 10994 | 0.9 | HN | 1 | 19 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1115 | 0.7 | 53080 | 1.9 | 5.3 | 3.82 | 0.18 | 2.85 | 5436 | 3320 | 1685 | 1635 | 979 | 1137 |  | 42.85 | 13619 | 1684.4971 | 31.84 | 13619 | 1633.9378 | 1.128 | 6133 | 978.6702 | 15.895 | 6341 | 1136.9519
5 | Huyện Điện Biên Đông | 58.62 | 0.6 | 8015 | 0.8 | HN | 1 | 14 | 1.3 | 1 | 0.1 | 662 | 0.7 | 38666 | 1.3 | 5 | 3.52 | 0.168 | 1.82 | 4734 | 3095 | 1589 | 1506 | 913 | 726 |  | 42.85 | 13619 | 1589.1482 | 31.84 | 13619 | 1505.6181 | 1.128 | 6133 | 913.4255 | 15.895 | 6341 | 726.0535
6 | Huyện Mường Ảng | 50.11 | 0.6 | 5586 | 0.5 | HN | 1 | 10 | 1.15 | 1 | 0.1 | 196 | 0.5 | 29096 | 1 | 3.9 | 2.87 | 0.132 | 1.1 | 3625 | 2467 | 1240 | 1227 | 719 | 439 |  | 42.85 | 13619 | 1239.5356 | 31.84 | 13619 | 1227.592 | 1.128 | 6133 | 717.6915 | 15.895 | 6341 | 438.8235
7 | Huyện Nậm Pồ | 60.17 | 0.7 | 6780 | 0.7 | HN | 1 | 15 | 1.5 | 1 | 0.1 | 276 | 0.6 | 30690 | 1.3 | 4.9 | 3.62 | 0.168 | 1.82 | 4744 | 3105 | 1557 | 1548 | 913 | 726 |  | 42.85 | 13619 | 1557.3652 | 31.84 | 13619 | 1548.3913 | 1.128 | 6133 | 913.4255 | 15.895 | 6341 | 726.0535
8 | Huyện Điện Biên | 21.55 | 0.5 | 5426 | 0.45 |  |  | 21 | 2 | 1 | 0.1 | 1100 | 0.7 | 59937 | 1.9 | 3.65 | 3.65 |  | 1.805 | 3442 | 2722 | 1160 | 1562 |  | 720 |  | 42.85 | 13619 | 1160.0782 | 31.84 | 13619 | 1561.2233 | 1.128 | 6133 | 0 | 15.895 | 6341 | 720.0695
9 | Thị xã Mường Lay | 9.23 | 0.4 | 285 | 0.4 |  |  | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 229 | 0.6 | 6482 | 1 | 3.1 | 2.4 |  | 0.8 | 2330 | 2011 | 985 | 1026 |  | 319 |  | 42.85 | 13619 | 985.2719 | 31.84 | 13619 | 1026.5578 | 1.128 | 6133 | 0 | 15.895 | 6341 | 319.1444
10 | TP. Điện Biên Phủ | 3.52 | 0.4 | 739 | 0.4 |  |  | 12 | 1.15 | 1 | 0.1 | 213 | 0.6 | 49526 | 1.6 | 3.1 | 2.55 |  | 1.28 | 2585 | 2075 | 985 | 1090 |  | 510 |  | 42.85 | 13619 | 985.2719 | 31.84 | 13619 | 1090.7177 | 1.128 | 6133 | 0 | 15.895 | 6341 | 510.631
Ghi chú: - Số liệu Quy mô dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên
- Số lượng tuyển sinh được xác định trên kết quả tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh
- Chỉ tiêu lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên do Sở Lao động Thương binh và xã hội rà soát, tổng hợp

## DA5 (hidden)
Biểu 6
ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NĂM 2023
(Tiểu dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo)
(Kèm theo Văn bản số /SLĐTBXH-BTXH ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số TT | Cấp huyện | Tiêu chí |  |  |  | Tổng sửa chữa và xây mới | Trung bình mức hỗ trợ (triệu đồng) | Kinh phí hỗ trợ DA5 (triệu đồng)
|  | Nhu cầu xây mới, sửa chữa 2023-2025 |  | Nhu cầu xây mới, sửa chữa năm 2023
|  | Xây mới | Sửa chữa | Xây mới | Sửa chữa
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Mường Nhé | 425 | 79 | 141.6667 | 47.2222 | 188.8889 | 24.84 | 4692
2 | Mường Chà | 413 | 99 | 137.6667 | 45.8889 | 183.5556 | 24.85 | 4561.3556
3 | Tủa Chùa | 665 | 243 | 221.6667 | 73.8889 | 295.5556 | 24.85 | 7339.5556
4 | Tuần Giáo | 976 | 0 | 325.3333 | 108.4444 | 433.7778 | 24.85 | 10779.3778
5 | Điện Biên Đông | 331 | 29 | 110.3333 | 36.7778 | 147.1111 | 24.85 | 3655.7111
6 | Mường Ảng | 429 | 116 | 143 | 47.6667 | 190.6667 | 24.85 | 4738.0667
7 | Nậm Pồ | 530 | 347 | 176.6667 | 58.8889 | 235.5556 | 24.85 | 5853.5556
| Cộng | 3769 | 913 | 1259.3333 | 422.7778 | 1675.1111 |  | 41619.6222
[6 empty] | 41620 | 24.8461
Ghi chú:Số liệu nhu cầu xây mới, sửa chữa 2023-2025 căn cứ biểu tổng hợp số liệu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định sô 1987/QĐ-UBND ngày 28/10/2022.

## DA6 (hidden)
Biểu số 07
ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NĂM 2023
Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
(Kèm theo Văn bản số /SLĐTBXH-BTXH ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số TT | Tên huyện | Hệ số phân bổ | [8 empty] | Kinh phí đề nghị phân bổ (triệu đồng) |  |  | Ghi chú
|  | Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện |  | Số hộ nghèo và hộ cận nghèo |  | Địa bàn khó khăn |  | Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện |  | Tổng hệ số phân bổ | Tổng số | Trong đó (sự nghiệp văn hoá-thông tin)
|  | Tổng tỷ lệ (%) | Hệ số | Số hộ | Hệ số | Đặc điểm | Hệ số | Đơn vị hành chính (số xã) | Hệ số |  |  | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(c2+c4)*(0,12*c6+c8) | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 3297
| TỔNG SỐ | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 | 0 | 7 | 129 | 13.05 | 16.783 | 20732 | 17069 | 3663 |  | 17069 | 811
I | Khối tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 5120 | 366 |  | 0 | 527
1 | Sở Lao động Thương binh và xã hội | [9 empty] | 366 |  | 366
2 | Sở Thông tin và truyền thông | [9 empty] | 5120 | 5120
II | Khối huyện | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 |  | 7 | 129 | 13.05 | 16.783 | 15246 | 11949 | 3297 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 11949 | 3297
1 | Huyện Mường Nhé | 65.59 | 0.7 | 6190 | 0.6 | HN | 1 | 11 | 1.15 | 1.651 | 1500 | 1175 | 325 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 1175.4632 | 324.3369
2 | Huyện Mường Chà | 64.65 | 0.7 | 6245 | 0.6 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 1.651 | 1500 | 1175 | 325 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 1175.4632 | 324.3369
3 | Huyện Tủa Chùa | 61.8 | 0.7 | 7316 | 0.7 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 1.778 | 1615 | 1265 | 350 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 1265.8835 | 349.2859
4 | Huyện Tuần Giáo | 57.63 | 0.6 | 10994 | 0.9 | HN | 1 | 19 | 1.5 | 2.43 | 2208 | 1731 | 477 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 1730.0882 | 477.3706
5 | Huyện Điện Biên Đông | 58.62 | 0.6 | 8015 | 0.8 | HN | 1 | 14 | 1.3 | 1.988 | 1805 | 1415 | 390 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 1415.3972 | 390.5402
6 | Huyện Mường Ảng | 50.11 | 0.6 | 5586 | 0.5 | HN | 1 | 10 | 1.15 | 1.397 | 1270 | 995 | 275 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 994.6227 | 274.439
7 | Huyện Nậm Pồ | 60.17 | 0.7 | 6780 | 0.7 | HN | 1 | 15 | 1.5 | 2.268 | 2060 | 1615 | 445 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 1614.749 | 445.5458
8 | Huyện Điện Biên | 21.55 | 0.5 | 5426 | 0.45 |  |  | 21 | 2 | 1.9 | 1726 | 1353 | 373 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 1352.7438 | 373.2527
9 | Thị xã Mường Lay | 9.23 | 0.4 | 285 | 0.4 |  |  | 3 | 1 | 0.8 | 727 | 570 | 157 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 569.5764 | 157.159
10 | TP. Điện Biên Phủ | 3.52 | 0.4 | 739 | 0.4 |  |  | 12 | 1.15 | 0.92 | 835 | 655 | 180 |  | 11949 | 3297 | 16.783 | 655.0128 | 180.7329
Ghi chú: - Số liệu Quy mô dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên

## DA7 (hidden)
Biểu số 8
ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NĂM 2023
Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
(Kèm theo Văn bản số /SLĐTBXH-BTXH ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Số TT | Tên huyện | Hệ số phân bổ | [8 empty] | Kinh phí đề nghị phân bổ (triệu đồng) |  |  | Ghi chú
|  | Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện |  | Số hộ nghèo và hộ cận nghèo |  | Địa bàn khó khăn |  | Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện |  | Tổng hệ số phân bổ | Tổng số | Trong đó (sự nghiệp giáo dục)
|  | Tổng tỷ lệ (%) | Hệ số | Số hộ | Hệ số | Đặc điểm | Hệ số | Đơn vị hành chính (số xã) | Hệ số |  |  | Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(c2+c4)*(0,12*c6+c8) | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG SỐ | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 | 0 | 7 | 129 | 13.05 | 16.783 | 12627 | 8227 | 4400 |  | 5244 | 2783
I | Khối tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 900 | 850 |  | -2983 | 1933
1 | Sở Lao động Thương binh và xã hội | [9 empty] | 500 | 300 | 200
2 | Sở Thông tin và truyền thông | [9 empty] | 350 | 200 | 150
3 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | [9 empty] | 350 | 200 | 150
4 | Sở Y tế | [9 empty] | 350 | 200 | 150
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | [9 empty] | 100 |  | 100
6 | Sở Xây dựng | [9 empty] | 100 |  | 100
II | Khối huyện | 452.87 | 5.9 | 57576 | 6.05 |  | 7 | 129 | 13.05 | 16.783 | 10877 | 7327 | 3550 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 7327 | 3550
1 | Huyện Mường Nhé | 65.59 | 0.7 | 6190 | 0.6 | HN | 1 | 11 | 1.15 | 1.651 | 1070 | 721 | 349 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 720.7816 | 349.2254
2 | Huyện Mường Chà | 64.65 | 0.7 | 6245 | 0.6 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 1.651 | 1070 | 721 | 349 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 720.7816 | 349.2254
3 | Huyện Tủa Chùa | 61.8 | 0.7 | 7316 | 0.7 | HN | 1 | 12 | 1.15 | 1.778 | 1152 | 776 | 376 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 776.2263 | 376.0889
4 | Huyện Tuần Giáo | 57.63 | 0.6 | 10994 | 0.9 | HN | 1 | 19 | 1.5 | 2.43 | 1575 | 1061 | 514 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 1060.8717 | 514.0023
5 | Huyện Điện Biên Đông | 58.62 | 0.6 | 8015 | 0.8 | HN | 1 | 14 | 1.3 | 1.988 | 1289 | 868 | 421 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 867.9066 | 420.5088
6 | Huyện Mường Ảng | 50.11 | 0.6 | 5586 | 0.5 | HN | 1 | 10 | 1.15 | 1.397 | 905 | 610 | 295 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 609.8921 | 295.4984
7 | Huyện Nậm Pồ | 60.17 | 0.7 | 6780 | 0.7 | HN | 1 | 15 | 1.5 | 2.268 | 1470 | 990 | 480 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 990.1469 | 479.7354
8 | Huyện Điện Biên | 21.55 | 0.5 | 5426 | 0.45 |  |  | 21 | 2 | 1.9 | 1231 | 829 | 402 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 829.4882 | 401.8948
9 | Thị xã Mường Lay | 9.23 | 0.4 | 285 | 0.4 |  |  | 3 | 1 | 0.8 | 518 | 349 | 169 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 349.2582 | 169.2189
10 | TP. Điện Biên Phủ | 3.52 | 0.4 | 739 | 0.4 |  |  | 12 | 1.15 | 0.92 | 597 | 402 | 195 |  | 7327 | 3550 | 16.783 | 401.6469 | 194.6017
Ghi chú: - Số liệu Quy mô dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định trên cơ sở kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên

## PL 06
Phụ lục 6
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN PHÂN BỔ CHO CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN
Đơn vị: Tỷ đồng
TT | DỰ ÁN | TỪ THÁNG 7 ĐẾN HẾT THÁNG 12 NĂM 2021 | [9 empty] | NĂM 2022 | [9 empty] | 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
|  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  | Huy động khác |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  | Huy động khác |  | NSTW |  |  |  | NSĐP |  |  |  | Huy động khác
|  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT |  | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT |  | SN |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT |  | SN
|  | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | % | Tỷ đồng | %
| TỔNG CỘNG | [10 empty] | 32.0417 | 55.5422 | 3.8756 |  |  |  | 0.04476
I | DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. | [10 empty] | 32.0417 | 55.5422 | 1.972 | 100 |  |  | 0.04476
1 | Tiểu DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | [12 empty] | 1.972 | 100 |  |  | 0.04476
1.1 | Sửa chữa đường từ QL6 - bản Hồng Phong - bản Xuân Tươi xã Mường Mùn | [12 empty] | 1 | 100 |  |  | 0.025809
1.2 | Duy tu, sửa chữa đường bản Lé Xôm, bản Én Pậu | [12 empty] | 0.972 | 100 |  |  | 0.018951
2 | Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK gđ 2022-2025 do TTCP phê duyệt | [10 empty] | 32.0417 | 55.5422
2.1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | [10 empty] | 17.3712 | 44.8995 | [18 empty] | 17.3716 | -0.00045
2.2 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | [10 empty] | 8.3289 | 83.2895 | [18 empty] | 6.3416 | 0
2.3 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | [10 empty] | 6.3416 | 70.4625 | [18 empty] | 8.3289 | 0
2.4 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng
II | DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
III | DA 3: Hỗ trợ ph.triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Tiểu DA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Tiểu DA 2: Cải thiện dinh dưỡng | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
IV | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | [12 empty] | 1.015 | 33.9351 |  |  | 0
1 | Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn | [12 empty] | 1.015 | 44.4201 |  |  | 0
2 | Tiểu DA 2: Hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | [12 empty] | 0
3 | Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
V | DA 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
VI | DA 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | [12 empty] | 0.076 | 17.0404 |  |  | 0
1 | Tiểu DA 1: Giảm nghèo về thông tin | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Tiểu DA 2: Truyền thông giảm nghèo | [12 empty] | 0.076 | 100 |  |  | 0
VII | DA 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện CT | [12 empty] | 0.81263 | 82.3328 |  |  | 0
1 | Tiểu DA 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | [12 empty] | 0.47464 | 73.5884 |  |  | 0
2 | Tiểu DA 2: Giám sát, đánh giá | [12 empty] | 0.33798 | 98.8246 |  |  | 0