PHỤ LỤC III

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày     /11/2022

của UBND huyện Tuần Giáo)

| STT | Nội dung, nhiệm vụ thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng các Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số |  |  |  |
| 1.1 | Tham mưu, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Tuần Giáo | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, Bưu điện huyện Tuần Giáo | Tháng 11/2022 |
| 1.2 | Xây dựng Kế hoạch triển khai, phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Tuần Giáo của doanh nghiệp, đơn vị. | Bưu điện huyện Tuần Giáo | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ chức có liên quan | Trước 12/2022 |
| 2 | Nhiệm vụ triển khai Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Tuần Giáo |  |  |  |
| 2.1 | Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số |  |  |  |
| 2.1.1 | Thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đổi tượng Phụ lục II | Bưu điện huyện Tuần Giáo | UBND các xã, Đoàn Thanh niên CSHCM | Tháng 01 năm 2023 |
| 2.1.2 | Thu thập, bổ sung các trường thông tin nâng cao của địa chỉ số cho các đối tượng Phụ lục II | UBND các xã | Bưu điện huyện Tuần Giáo, Đoàn Thanh niên CSHCM, các cơ quan, đơn vị có liên quan. | Tháng 01 năm 2023 |
| 2.2 | Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn vói bản đồ số |  |  |  |
| 2.2.1 | Triển khai và thúc đấy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như: tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác | Bưu điện huyện Tuần Giáo | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Tháng 01-06 năm 2023 |

| 2.2.2 | Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu địa chỉ số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. | Bưu điện huyện Tuần Giáo | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Tháng 01 - 06 năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hỏa v.v.... | Bưu điện huyện Tuần Giáo | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Tháng 01- 06 năm 2023 |
| 2.2.4 | Triển khai các dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số khác. | Bưu điện huyện Tuần Giáo | Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Tháng 01- 06 năm 2023 |
| 2.3 | Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số |  |  |  |
| 2.3.1 | Triển khai mẫu biển địa chỉ số thống nhất trong toàn tình theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông | Phòng Văn hóa và Thông tin | Bưu điện huyện Tuần Giáo, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Triển khai khi có mẫu |
| 2.3.2 | Xây dựng phương án thông báo địa chỉ số cho chú địa chỉ hoặc người đang khai thác, sử dụng địa chỉ | UBND các xã | Phòng VH&TT, Bưu điện huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Thường xuyên |
| 2.3.3 | Tổ chức thông báo thông tin Mã địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gán địa chỉ | UBND các xã | Phòng VH&TT, Bưu điện huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Thường xuyên |
| 2.3.4 | Thúc đẩy triển khai gắn biến địa chỉ số cho các đối tượng Phụ lục II | UBND các xã | Phòng VH&TT, Bưu điện huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Tháng 02/2023 |
| 2.4 | Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về Nền tảng địa chỉ số quốc gia và kết quả triền khai Kế hoạch |  |  |  |
| 2.4.1 | Tổng hợp, cung cấp thông tin tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình, trên các phương tiện thông tin… | Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TH huyện | UBND các xã, Bưu điện huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Thường xuyên |
| 2.4.2 | Xây dựng, in ấn tài liệu, ấn phẩm, thực hiện các phương thức khác để truyền thông | Phòng Văn hóa và Thông tin | UBND các xã, Bưu điện huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Thường xuyên |
| 2.4.3 | Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức đa dạng, phù hợp khác | UBND các xã | Trung tâm VH-TT-TH huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đoàn thể huyện, UBND các xã, tổ chức có liên quan. | Thường xuyên |