## Sheet1
Phục lục
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: KH-UBND ngày tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
STT | TÊN/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | LĨNH VỰC | CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT |  | THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT
|  |  | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH
Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến Giáo dục và Đào tạo
1 | Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện | 2021-03-01 | 2021-07-30
2 | Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện | 2021-03-01 | 2021-07-30
3 | Giải thể trường tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện | 2021-03-01 | 2021-07-30
4 | Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện | 2021-03-01 | 2021-07-30
5 | Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện | 2021-03-01 | 2021-07-30
6 | Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện | 2021-03-01 | 2021-07-30
7 | Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND - UBND huyện | 2021-03-01 | 2021-07-30