## B6 nguon thu DVSN (hidden)
Biểu mẫu VI
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2025 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/5/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
[20 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[21 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TỔNG SỐ
A | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU… (1)
I | Ngành, Lĩnh vực.......
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực.......
Phân loại như trên
… | ………..
B | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU… (1)
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm
Ghi chú: (1) Báo cáo từng loại nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## Điều chinh trung hạn (NSDP)
Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 12/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSĐP |  | Tăng | Giảm
| TỔNG SỐ |  | 63150 | 63150 | 55043 | 6376.83 | 626.83 | 60793
I | Nguồn Cân đối Ngân sách địa phương (Do huyện quản lý) |  | 56000 | 56000 | 53603 | 570.23 | 570.23 | 53603
1 | Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 307.23 | 4692.77 | Dự án đã hoàn thành, Thừa vốn
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên | QĐ số 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 18000 |  | 263 | 17737 | Dự án đã hoàn thành, Thừa vốn
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 30603 | 570.23 |  | 31173.23 | Dự án thiếu vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành
II | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  | 5500 | 5500 | 0 | 5750 | 0 | 5750
* | Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 250 | 0 | 250
1 | Đường nội thị các khối trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, đường nội thị kết nối với trục đường phía Đông |  |  |  |  | 100 |  | 100 | Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
2 | Quảng trường trung tâm huyện Tuần Giáo |  |  |  |  | 50 |  | 50
3 | Nâng cấp nhà khách UBND huyện Tuần Giáo |  |  |  |  | 100 |  | 100
* | Bổ sung danh mục |  | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500
1 | Đường vào khu sản xuất bản Phai Mướng xã Mường Khong |  | 5500 | 5500 |  | 5500 |  | 5500 | KCM 2025
III | Nguồn Tăng thu ngân sách huyện |  | 1650 | 1650 | 1440 | 56.6 | 56.6 | 1440
1 | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên |  | 500 | 500 | 540 |  | 56.6 | 483.4 | Thừa vốn
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo |  | 1150 | 1150 | 900 | 56.6 |  | 956.6 | Thiếu vốn

## Điều chinh trung hạn (NQ88)
Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 12/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng | Giảm
| TỔNG SỐ |  | 130265 | 127737 | 76381 | 45995.4 | 45995.4 | 76381
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 9847 | 9630 | 4130 | 2000 | 76 | 6054
1 | NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | 4130 |  | 76 | 4054 | Thừa vốn
* | Bổ sung danh mục
1 | Hệ thống cấp nước Trung tâm xã Ta Ma |  | 5500 | 5500 |  | 2000 |  | 2000 | Bổ sung danh mục
* | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 8822 | 8381 | 8381 | 0 | 8381 | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo |  | 8822 | 8381 | 8381 |  | 8381 | 0 | Do dự án: Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng thi công đến hết năm 2025 mới xong. Nên Dự án không thể triển khai trong năm 2025 được. Chuyển sang giai đoạn 2026-2030
* | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 34340 | 34340 | 34340 |  | 34340 | 0 | Không thực hiện được. Đề nghị điều chỉnh giảm
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 62356 | 61231 | 15375 | 43856 | 3198.4 | 56032.6
1 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5400 | 5400 |  | 51.8 | 5348.2 | Thừa vốn
2 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | 3800 |  | 2.2 | 3797.8 | Thừa vốn
3 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | 3040 |  | 9.4 | 3030.6 | Thừa vốn
4 | Điểm trường mầm non + Tiểu học khu TĐC Á Lềnh xã Phình Sáng | 112/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3300 | 3135 | 3135 |  | 3135 | 0 | Do dự án: Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng thi công đến hết năm 2025 mới xong. Nên Dự án không thể triển khai trong năm 2025 được. Chuyển sang giai đoạn 2026-2030
* | Bổ sung danh mục
1 | Chợ trung tâm cụm xã Rạng Đông + Ta Ma + Phình Sáng + Pú Nhung |  | 4400 | 4400 |  | 4400 |  | 4400 | Bổ sung danh mục
2 | Khu thể thao ngoài trời xã Quài Nưa |  | 7116 | 7116 |  | 7116 |  | 7116 | Bổ sung danh mục
3 | Khu thể thao ngoài trời cụm xã Rạng Đông + Ta Ma + Phình Sáng + Pú Nhung |  | 10550 | 10550 |  | 10550 |  | 10550 | Bổ sung danh mục
4 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn các xã: Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, Pú Nhung, Mường Mùn, Mùn Chung, Rạng Đông, Phình Sáng |  | 11790 | 11790 |  | 9790 |  | 9790 | Bổ sung danh mục
5 | Sắp xếp ổn định dân cư, chỉnh trị dòng suối phòng chống sạt lở, lũ ống bản Háng Khúa xã Phình Sáng, đường liên bản Bon A - bon B xã Rạng Đông |  | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 | Bổ sung danh mục
* | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 14900 | 14155 | 14155 | 139.4 | 0 | 14294.4
1 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 14155 | 139.4 |  | 14294.4 | Thiếu vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

## Điều chinh trung hạn (GNBV)
Biểu số 03
BỔ SUNG DANH MỤC VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VŨNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 12/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao | Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng | Giảm
| TỔNG SỐ |  | 44500 | 20000
* | Dự án 1:Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  | 44500 | 20000
* | Bổ sung danh mục
1 | Sân vận động huyện Tuần Giáo |  | 44500 | 20000 |  |  |  |  | Lồng ghép Cân đối NSĐP do tỉnh quản lý

## Điều chỉnh 2024 (NSDP)
Biểu số 04
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 12/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 |  | Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSĐP |  | Tăng | Giảm
| TỔNG SỐ |  | 51000 | 51000 | 10025 | 263 | 263 | 10025
I | Nguồn Cân đối Ngân sách địa phương (Do huyện quản lý) |  | 51000 | 51000 | 10025 | 263 | 263 | 10025
1 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên | QĐ số 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 2966 |  | 263 | 2703 | Công trình đã hoàn thành, Thừa vốn
2 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 7059 | 263 |  | 7322 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
II | Nguồn Tăng thu ngân sách huyện |  | 1650 | 1650 | 1440 | 56.6 | 56.6 | 1440
1 | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên |  | 500 | 500 | 540 |  | 56.6 | 483.4 | Thừa vốn
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo |  | 1150 | 1150 | 900 | 56.6 |  | 956.6 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao

## Điều chỉnh 2024 (NQ88)
Biểu số 05
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 12/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 đã giao | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 |  | Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tăng | Giảm
| TỔNG SỐ |  | 180433 | 171462 | 71712 | 9900.4 | 9900.4 | 71712
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 4347 | 4130 | 1630 | 0 | 76 | 1554
1 | NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | 1630 |  | 76 | 1554 | Thừa vốn
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 146286 | 139022 | 53772 | 9900.4 | 9245.4 | 54427
1 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5400 | 340 |  | 51.8 | 288.2 | Thừa vốn
2 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | 770 |  | 2.2 | 767.8 | Thừa vốn
3 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | 1040 |  | 9.4 | 1030.6 | Thừa vốn
4 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2600 | 2415 | 915 |  | 115 | 800 | Thừa vốn
5 | Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) | 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | 700 |  | 53 | 647 | Thừa vốn
6 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 4890 | 2390 |  | 128 | 2262 | Thừa vốn
7 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng | 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 | 10000 |  | 6000 | 4000 | Dự án vướng giải phóng mặt mặt bằng nên tiến độ thi công chậm, không giải ngân hết số vốn năm 2024 giao
8 | Trường THCS Quài Nưa | 20/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 | 2750 |  | 171 | 2579 | Thừa vốn
9 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | 21/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 3286 | 3122 | 1622 |  | 215 | 1407 | Thừa vốn
10 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 13365 | 5000 |  | 2500 | 2500 | Dự án vướng giải phóng mặt mặt bằng nên tiến độ thi công chậm, không giải ngân hết số vốn năm 2024 giao
11 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 8776 | 3000 | 500 |  | 3500 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
12 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 13984 | 4000 | 1100 |  | 5100 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
13 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh | 110/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 | 1500 | 1000 |  | 2500 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
14 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai | 109/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 7000 | 6650 | 4205 | 2200 |  | 6405 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
15 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | 113/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3200 | 3040 | 2500 | 540 |  | 3040 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
16 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông | 108/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 | 2540 | 880 |  | 3420 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
17 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | 116/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3000 | 2850 | 2000 | 500 |  | 2500 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
18 | Đường vào khu dân cư Huổi Máu, xã Mường Khong | 107/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 14900 | 14900 | 7000 | 2680.4 |  | 9680.4 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
19 | Nhà văn hóa xã Pú Xi | 106/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3500 | 3500 | 1500 | 500 |  | 2000 | Dự kiến Khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn được giao
* | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 29800 | 28310 | 16310 | 0 | 579 | 15731
1 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 |  | 290 | 7865 | Thừa vốn
2 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 |  | 289 | 7866 | Thừa vốn