## Bieu TH 21-25
Biếu số 1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Số dự án | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [14 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Năm 2021 |  |  | Năm 2022 |  |  | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025
|  |  | KH vốn được giao | Giải ngân | Tỷ lệ giải ngân (%) | KH vốn được giao | Giải ngân (bao gồm cả giải số vốn 2021 được kéo dài sang 2022) | Tỷ lệ giải ngân (%) | KH vốn được giao | Giải ngân (bao gồm cả số vốn 2022 được kéo dài sang 2023) | Tỷ lệ giải ngân (%) | KH vốn được giao | Giải ngân (bao gồm cả số vốn 2023 được kéo dài sang 2024) | Tỷ lệ giải ngân (%) | KH vốn được giao | Ước giải ngân (bao gồm cả số vốn được kéo dài theo quy định) | Tỷ lệ giải ngân (%) | Dự kiến KH vốn được giao | Ước giải ngân (bao gồm cả số vốn được kéo dài theo quy định) | Tỷ lệ giải ngân (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| TỔNG SỐ | 106 | 1027547.34 | 1019058.3461 | 99.1739 | 25007 | 24962 | 99.8201 | 146254.647 | 143608.4892 | 98.1907 | 210244.602 | 210230.4918 | 99.9933 | 291616 | 286238 | 98.1558 | 350226.7 | 350226.7 | 100
A | Vốn ngân sách nhà nước | 106 | 1027547.34 | 1019058.3461 | 99.1739 | 25007 | 24962 | 99.8201 | 146254.647 | 143608.4892 | 98.1907 | 210244.602 | 210230.4918 | 99.9933 | 291616 | 286238 | 98.1558 | 350226.7 | 350226.7 | 100
I | Vốn ngân sách địa phương | 26 | 168150.193 | 167126.347 | 99.3911 | 22234 | 22234 | 100 | 39003 | 38391.001 | 98.4309 | 25909.802 | 25903.681 | 99.9764 | 24745 | 24745 | 100 | 52060 | 52060 | 100
1 | Vốn xây dựng cơ bản trong CĐNSĐP (theo tiêu chí QĐ 26/2020/QĐ-TTg) | 26 | 168150.193 | 167126.347 | 99.3911 | 22234 | 22234 | 100 | 39003 | 38391.001 | 98.4309 | 25909.802 | 25903.681 | 99.9764 | 24745 | 24745 | 100 | 52060 | 52060 | 100
II | Vốn Ngân sách trung ương | 4 | 222791 | 221656.5881 | 99.4908 | 2773 | 2728 | 98.3772 | 20005.5 | 19802.0772 | 98.9832 | 44664.8 | 44656.8108 | 99.9821 | 64695 | 63817 | 98.6429 | 90652.7 | 90652.7 | 100
1 | Vốn trong nước (bao gồm cả CT phục hồi PTKTXH) | 4 | 222791 | 221656.5881 | 99.4908 | 2773 | 2728 | 98.3772 | 20005.5 | 19802.0772 | 98.9832 | 44664.8 | 44656.8108 | 99.9821 | 64695 | 63817 | 98.6429 | 90652.7 | 90652.7 | 100
2 | Vốn nước ngoài
III | Vốn Chương trình MTQG | 76 | 636606.147 | 630275.411 | 99.0055 |  |  |  | 87246.147 | 85415.411 | 97.9016 | 139670 | 139670 | 100 | 202176 | 197676 | 97.7742 | 207514 | 207514 | 100
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 47 | 323802.147 | 319301.851 | 98.6102 |  |  |  | 1221.147 | 1220.851 | 99.9758 | 104670 | 104670 | 100 | 118337 | 113837 | 96.1973 | 99574 | 99574 | 100
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 8 | 258318 | 258318 | 100 |  |  |  | 57689 | 57689 | 100 | 35000 | 35000 | 100 | 70043 | 70043 | 100 | 95586 | 95586 | 100
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bao gồm cả vốn trong nước và nước ngoài) | 21 | 54486 | 52655.56 | 96.6405 |  |  |  | 28336 | 26505.56 | 93.5402 |  |  |  | 13796 | 13796 | 100 | 12354 | 12354 | 100
B | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## NSĐP 21-25
Biếu số 2
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
A | Ngân sách cấp tỉnh quản lý | [6 empty] | 296843.283 | 207164.085 | 155771.892 | 155771.892 | 42814.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20850.391 | 0 | 20561.665 | 20561.665 | 0 | 2541.802 | 0 | 2541.802 | 2541.802 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 18722 | 0 | 18722 | 18722 | 0
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 218843.283 | 159595.085 | 155471.892 | 155471.892 | 4123.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081.391 | 0 | 3792.665 | 3792.665 | 0 | 41.802 | 0 | 41.802 | 41.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kè khu lâm trường và khu dân cư khối Sơn Thủy thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 4535 | 4535 | 4301.232 | 4301.232 | 233.768 | [7 empty] | 233.768 |  | 233.768 | 233.768
2 | Trụ sở xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Tỏa Tình |  |  |  |  | 7300 | 7300 | 7265.634 | 7265.634 | 34.366 | [7 empty] | 34.366 |  | 34.366 | 34.366
3 | Trường THCS xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Nà Sáy |  |  |  |  | 9200 | 9200 | 8877.352 | 8877.352 | 322.648 | [7 empty] | 322.648 |  | 322.648 | 322.648
4 | Đường Nậm Din - Khua Trá huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Phình Sáng |  |  |  |  | 30566 | 30566 | 29756.297 | 29756.297 | 809.703 | [7 empty] | 809.703 |  | 793.7 | 793.7
5 | Đường Phiêng Pi - Trại Phong huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Pú Nhung |  |  |  |  | 46300 | 46300 | 45919.992 | 45919.992 | 380.008 | [7 empty] | 380.008 |  | 380.008 | 380.008
6 | Đường nội cụm trung tâm cụm xã Nà Sáy | Nhóm C | Xã Nà Sáy |  |  |  |  | 3162.11 | 3162.11 | 2372.319 | 2372.319 | 789.791 | [7 empty] | 789.791 |  | 777.235 | 777.235
7 | Đường giao thông xã Ẳng Cang, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Ẳng Cang |  |  |  |  | 4990.173 | 4990.173 | 4825.064 | 4825.064 | 165.109 | [7 empty] | 165.109 |  | 0 | 0
8 | Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 43500 | 43500 | 42452.477 | 42452.477 | 1047.523 | [7 empty] | 1047.523 |  | 953.535 | 953.535
9 | Sửa chữa đường Mường Khong, bản Huổi Nôm, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Mường Khong |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 4972.613 | 4972.613 | 27.387 | [7 empty] | 27.387 |  | 27.387 | 27.387
10 | Trường mầm non Mường Mùn xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Mường Mùn |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 4728.912 | 4728.912 | 271.088 | [7 empty] | 271.088 |  | 270.018 | 270.018
11 | Đường Rạng Đông - Ta Ma, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Rạng Động - Ta Ma |  |  |  |  | 59290 | 41.802 |  |  | 41.802 | [12 empty] | 41.802 |  | 41.802 | 41.802
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 78000 | 47569 | 300 | 300 | 38691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16769 | 0 | 16769 | 16769 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 18722 | 0 | 18722 | 18722 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 33500 | 23069 | 300 | 300 | 19769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16769 | 0 | 16769 | 16769 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0
1 | Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa, xã Mường Khong huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Nà Sáy - Mường Khong | 2021 | 2023 | 3,1Km đường cấp VI miền núi | 53 ngày 14/01/2021 | 12000 | 10000 | 200 | 200 | 6800 | [7 empty] | 6800 |  | 6800 | 6800
2 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967)- bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Tênh Phông | 2020 | 2022 | 4,44 km đường GTNT loại C | 1491 ngày 30/12/2020 | 14000 | 10100 | 100 | 100 | 10000 | [7 empty] | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 300 |  | 300 | 300
3 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Mường Khong | 2020 | 2021 | 1,84Km đường cấp VI miền núi | 1334; ngày 09/12/2020 | 7500 | 2969 |  |  | 2969 | [7 empty] | 2969 |  | 2969 | 2969
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 | [6 empty] | 44500 | 24500 | 0 | 0 | 18922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 18422 | 0 | 18422 | 18422 | 0
1 | Sân Vận động huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 |  |  | 44500 | 24500 |  |  | 18922 | [17 empty] | 500 |  | 500 | 500 |  | 18422 |  | 18422 | 18422 |  | CBDT năm 2024
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030
B | Ngân sách cấp huyện quản lý | [6 empty] | 178790 | 176790 | 0 | 0 | 125336 | 0 | 0 | 22234 | 0 | 22234 | 22234 | 0 | 22234 | 0 | 21622.001 | 21622.001 | 0 | 23368 | 0 | 23361.879 | 23361.879 | 0 | 24045 | 0 | 24045 | 24045 | 0 | 33338 | 0 | 33338 | 33338 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 141290 | 139290 | 0 | 0 | 124443 | 0 | 0 | 22234 | 0 | 22234 | 22234 | 0 | 22234 | 0 | 21622.001 | 21622.001 | 0 | 23368 | 0 | 23361.879 | 23361.879 | 0 | 24045 | 0 | 24045 | 24045 | 0 | 32445 | 0 | 32445 | 32445 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 112840 | 110840 | 0 | 0 | 101443 | 0 | 0 | 22234 | 0 | 22234 | 22234 | 0 | 22234 | 0 | 21622.001 | 21622.001 | 0 | 23368 | 0 | 23361.879 | 23361.879 | 0 | 18045 | 0 | 18045 | 18045 | 0 | 15445 | 0 | 15445 | 15445 | 0
1 | Dự án Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa, xã Mường Khong huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Nà Sáy - Mường Khong | 2021 | 2023 | 3,1km đường GTNT loại C | 53 ngày 14/01/2021 | 12000 | 10000 |  |  | 3000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000
2 | Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo. | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2022 | Tường hướng dòng cao 2,3m , kênh dẫn 15m, bể lắng cát 6,3m | 87 ngày 13/09/2021 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 1500 |  | 1310.385 | 1310.385 |  | 883 |  | 882.385 | 882.385
3 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 | 184,3m2 đường GT. Lát gạch + các hạng mục phụ trợ | 77 ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 |  |  | 30603 |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 6534 |  | 6111.616 | 6111.616 |  | 7636 |  | 7630.494 | 7630.494 |  | 7059 |  | 7059 | 7059 |  | 5374 |  | 5374 | 5374
4 | Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 | 2,063 km đường giao thông; 979,98m kè lan can dọc suối | 76 ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 4360 |  | 4360 | 4360 |  | 8700 |  | 8700 | 8700 |  | 8849 |  | 8849 | 8849 |  | 8020 |  | 8020 | 8020 |  | 10071 |  | 10071 | 10071
5 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 | Cải tạo 09 phòng học, XD nhà làm việc 2 tầng | 71 ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 |  |  | 18000 |  |  | 4534 |  | 4534 | 4534 |  | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 2966 |  | 2966 | 2966
6 | Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg | [6 empty] | 4840 | 4840 |  |  | 4840 |  |  | 4840 |  | 4840 | 4840
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 | [6 empty] | 28450 | 28450 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 17000
1 | Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 | 2194 m2 đường bê tông, 1800m2 cây xanh thảm cỏ, 209m XD hệ thống mới đường dây 22kv… | 147 ngày 18/12/2023 | 13500 | 13500 |  |  | 11000 | [17 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | KCM 2024
2 | Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2023 | 2025 | 140m kè ốp bê tông, 752,93m2 lát gạch… | 146 ngày 08/12/2023 | 14950 | 14950 |  |  | 12000 | [17 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | KCM 2024
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
2 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 | 893 | 0
1 | Trụ sở thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo |  |  |  |  | 14000 | 14000 |  |  | 300 | [22 empty] | 300 |  | 300 | 300 |  | CBDT 2025
2 | Trụ sở xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang |  |  |  |  | 10500 | 10500 |  |  | 300 | [22 empty] | 300 |  | 300 | 300 |  | CBDT 2025
3 | Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1) | Nhóm C | Xã Ta Ma |  |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 293 | [22 empty] | 293 |  | 293 | 293 |  | CBDT 2025

## NSTW 21-25
Biếu số 3
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
A | Ngân sách Trung ương | [6 empty] | 260261 | 260261 | 0 | 0 | 222791 | 0 | 0 | 2773 | 0 | 2728 | 2728 | 0 | 20005.5 | 0 | 19802.0772 | 19802.0772 | 0 | 44664.8 | 0 | 44656.8108 | 44656.8108 | 0 | 64695 | 0 | 63817 | 63817 | 0 | 90652.7 | 0 | 90652.7 | 90652.7 | 0
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 260261 | 260261 | 0 | 0 | 222791 | 0 | 0 | 2773 | 0 | 2728 | 2728 | 0 | 20005.5 | 0 | 19802.0772 | 19802.0772 | 0 | 44664.8 | 0 | 44656.8108 | 44656.8108 | 0 | 64695 | 0 | 63817 | 63817 | 0 | 90652.7 | 0 | 90652.7 | 90652.7 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 67836 | 67836 | 0 | 0 | 67836 | 0 | 0 | 2773 | 0 | 2728 | 2728 | 0 | 19505.5 | 0 | 19302.0772 | 19302.0772 | 0 | 24664.8 | 0 | 24656.8108 | 24656.8108 | 0 | 15563 | 0 | 14685 | 14685 | 0 | 5329.7 | 0 | 5329.7 | 5329.7 | 0
1 | Trường trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2021 | 2023 | 18 phòng nhà lớp học, 08 nhà bộ môn | 992; ngày 31/5/2021 | 45000 | 45000 |  |  | 45000 |  |  | 500 |  | 455 | 455 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 9500 |  | 9500 | 9500
2 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 | Nhóm C | Huyện Tuần Giáo | 2021 | 2025 |  | 945; ngày 28/5/2021 | 22836 | 22836 |  |  | 22836 |  |  | 2273 |  | 2273 | 2273 |  | 4505.5 |  | 4302.0772 | 4302.0772 |  | 4664.8 |  | 4656.8108 | 4656.8108 |  | 6063 |  | 5185 | 5185 |  | 5329.7 |  | 5329.7 | 5329.7
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 | [6 empty] | 192425 | 192425 | 0 | 0 | 154955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 49132 | 0 | 49132 | 49132 | 0 | 85323 | 0 | 85323 | 85323 | 0
1 | Nâng cấp đường QL6-TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Rạng đông - Phình Sáng | 2023 | 2026 | 26,4 km đường GTNT loại B | 2098 ngày 14/11/2022 | 80000 | 80000 |  |  | 42530 | [7 empty] | 500 |  | 500 | 500 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 17030 |  | 17030 | 17030
2 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia (Chương trình '' Bừng sáng Điện Biên'') - huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Pú Xi, Tỏa Tình, Mường Mùn, Tênh Phông, Quài Tở | 2024 | 2026 | XD 08 đoạn tuyến đường dây trung thế, chiều dài 31,275km | 1397 ngày 8/8/2024 | 112425 | 112425 |  |  | 112425 | [17 empty] | 44132 |  | 44132 | 44132 |  | 68293 |  | 68293 | 68293

## ODA 21-25 (hidden)
Biếu số 4
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [8 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao | [5 empty] | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[20 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Giải ngân |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Giải ngân |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Giải ngân |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Ước Giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn nước ngoài |  | Ước Giải ngân
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (2) | Trong đó: | [7 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài |  |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Tổng số | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
[7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[8 empty] | NSTW | NSĐP |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## dau tu CTMTQG 21-25
Biếu số 4
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 362272 | 348113.114 | 20693.967 | 20693.967 | 323802.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.147 | 0 | 1220.851 | 1220.851 | 0 | 104670 | 0 | 104670 | 104670 | 0 | 118337 | 0 | 113837 | 113837 | 0 | 99574 | 0 | 99574 | 99574 | 0
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 24713 | 21915.114 | 20693.967 | 20693.967 | 1221.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.147 | 0 | 1220.851 | 1220.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [6 empty] | 24713 | 21915.114 | 20693.967 | 20693.967 | 1221.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.147 | 0 | 1220.851 | 1220.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường Thín | Nhóm C | Xã Mường Thín |  |  |  |  | 4673 | 4450 | 4364.714 | 4364.714 | 85.286 | [7 empty] | 85.286 |  | 85.286 | 85.286
2 | Đường Nậm Cá - Hồng Lực xã Nà Sáy | Nhóm C | Xã Nà Sáy |  |  |  |  | 14500 | 12512 | 11988.468 | 11988.468 | 523.532 | [7 empty] | 523.532 |  | 523.532 | 523.532
3 | Bản đặc biệt khó khăn (01 bản) Đường nội bản Dửn - Giai đoạn 2 | Nhóm C | Xã Chiềng Sinh |  |  |  |  | 1100 | 850 | 729.365 | 729.365 | 120.635 | [7 empty] | 120.635 |  | 120.635 | 120.635
4 | Điểm trường mầm non Chiềng Ban xã Mùn Chung | Nhóm C | Xã Mùn Chung |  |  |  |  | 1890 | 1643.514 | 1627.584 | 1627.584 | 15.93 | [7 empty] | 15.93 |  | 15.93 | 15.93
5 | Đường bản Hán xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang |  |  |  |  | 1050 | 993.8 | 930.086 | 930.086 | 63.714 | [7 empty] | 63.714 |  | 63.418 | 63.418
6 | Nhà văn hoá bản Co Đứa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong |  |  |  |  | 1500 | 1465.8 | 1053.75 | 1053.75 | 412.05 | [7 empty] | 412.05 |  | 412.05 | 412.05
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 337559 | 326198 | 0 | 0 | 322581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104670 | 0 | 104670 | 104670 | 0 | 118337 | 0 | 113837 | 113837 | 0 | 99574 | 0 | 99574 | 99574 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 337559 | 326198 | 0 | 0 | 322581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104670 | 0 | 104670 | 104670 | 0 | 118337 | 0 | 113837 | 113837 | 0 | 99574 | 0 | 99574 | 99574 | 0
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [6 empty] | 14424 | 14062 | 0 | 0 | 14062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3385 | 0 | 3385 | 3385 | 0 | 7177 | 0 | 7177 | 7177 | 0 |  | 6885
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | C | Xã Pú Xi | 2023 | 2024 | Cấp NSH cho 71 hộ dân; UBND xã; trường học và trạm y tế | Số 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 |  |  | 2755 | [12 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1755 |  | 1755 | 1755
2 | NSH bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | C | Xã Tênh Phông | 2023 | 2024 | Cấp NSH cho 141 hộ dân và cơ quan hành chính | Số 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 |  |  | 4130 | [12 empty] | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 1630 |  | 1630 | 1630
3 | Hỗ trợ nhà ở | [6 empty] | 7177 | 7177 |  |  | 7177 | [22 empty] | 7177 |  | 7177 | 7177
* | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [6 empty] | 8822 | 8822 | 0 | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5381 | 0 | 5381 | 5381 | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo |  | Xã Phình Sáng |  |  |  | Số 174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 | 8822 | 8822 |  |  | 8381 | [17 empty] | 3000 |  |  |  |  | 5381 |  | 5381 | 5381
* | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | [6 empty] | 34340 | 34340 | 0 | 0 | 34340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34340 | 0 | 34340 | 34340 | 0
1 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 34340 | 34340 |  |  | 34340 | [22 empty] | 34340 |  | 34340 | 34340
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [6 empty] | 191481 | 184664 | 0 | 0 | 181488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60670 | 0 | 60670 | 60670 | 0 | 73006 | 0 | 71506 | 71506 | 0 | 47812 | 0 | 47812 | 47812 | 0 |  | 134897.147
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | C | Xã Chiềng Đông | 2023 | 2024 | 6.017,68m đường GTNT cấp C | Số 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 |  |  | 12868 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 2868 |  | 2868 | 2868
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | C | Xã Chiềng Đông | 2023 | 2024 | 5.261,82m đường GTNT cấp C | Số 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 13365 | [12 empty] | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 2365 |  | 2365 | 2365
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | C | Xã Quài Cang | 2023 | 2024 | Cấp nước tưới cho 12,75 ha lúa hai vụ | Số 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2600 | 2600 |  |  | 2415 | [12 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 915 |  | 915 | 915 |  | 0
4 | Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (giai đoạn 2) | C | Xã Mường Mùn | 2023 | 2024 | 4.395,21m đường GTNT cấp C | Số 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 |  |  | 5700 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 700 |  | 700 | 700 |  | 0
5 | Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lềnh, xã Phình Sáng | C | Xã Phình Sáng | 2023 | 2025 | 8.973,66m đường GTNT cấp C | Số 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | [12 empty] | 7670 |  | 7670 | 7670 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 14330 |  | 14330 | 14330
6 | Đường + ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | C | Xã Mường Khong | 2023 | 2024 | 1.721,53m đường GTNT cấp C | Số 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 |  |  | 5400 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 340 |  | 340 | 340 |  | 60 |  | 60 | 60
7 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | C | Xã Mường Khong | 2023 | 2024 | 531,51m đường GTNT cấp C | Số 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 |  |  | 3800 | [12 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 770 |  | 770 | 770 |  | 30 |  | 30 | 30
8 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | C | Xã Tênh Phông | 2023 | 2024 | 2.213,36m đường GTNT cấp C | Số 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 5225 |  |  | 4890 | [12 empty] | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 2390 |  | 2390 | 2390 |  | 0
9 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | C | Xã Ta Ma | 2023 | 2024 | 5.922,03m đường GTNT cấp C | Số 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 12350 |  |  | 12020 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 6500 |  | 6500 | 6500 |  | 520 |  | 520 | 520
10 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | C | Xã Pú Xi | 2023 | 2024 | 3.556m đường GTNT cấp C | Số 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 9421 |  |  | 8776 | [12 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 776 |  | 776 | 776
11 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | C | Xã Pú Xi | 2023 | 2024 | 6.504,26m đường GTNT cấp C | Số 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 14575 |  |  | 13984 | [12 empty] | 8500 |  | 8500 | 8500 |  | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 1484 |  | 1484 | 1484
12 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | C | Xã Chiềng Sinh | 2023 | 2024 | Cấp nước tưới cho 43,3 ha lúa hai vụ | Số 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 |  |  | 3040 | [12 empty] | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 1040 |  | 1040 | 1040 |  | 0
13 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh | C | Xã Chiềng Sinh | 2023 | 2024 | 1.397m đường GTNT cấp C | Số 19/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 2500 | 2375 |  |  | 2375 | [12 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1375 |  | 1375 | 1375 |  | 0
14 | Trường THCS Quài Nưa | C | Xã Quài Nưa | 2023 | 2024 | Nhà đa năng DTxd 514m2 | Số 20/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 |  |  | 4750 | [12 empty] | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2750 |  | 2750 | 2750 |  | 0
15 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | C | Xã Nà Tòng | 2023 | 2024 | 1.200m đường GTNT cấp C | Số 21/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 3286 | 3122 |  |  | 3122 | [12 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1622 |  | 1622 | 1622 |  | 0
16 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung | C | Xã Pú Nhung | 2024 | 2025 | 01 nhà đa năng; 01 phụ trợ | Số 111/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3300 | 2850 |  |  | 2850 | [17 empty] | 2790 |  | 2790 | 2790 |  | 60 |  | 60 | 60
17 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh | C | Xã Chiềng Sinh | 2024 | 2025 | 01 nhà đa năng; 01 nhà vệ sinh; phụ trợ | Số 110/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 |  |  | 3420 | [17 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1920 |  | 1920 | 1920
18 | Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín | C | Xã Mường Thín | 2024 | 2025 | 01 nhà văn hóa; 01 nhà vệ sinh; Phụ trợ | Số 114/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 1900 | 1805 |  |  | 1805 | [17 empty] | 1769 |  | 1769 | 1769 |  | 36 |  | 36 | 36
19 | Điểm trường mầm non + Tiểu học khu TĐC Á Lềnh xã Phình Sáng | C | Xã Phình Sáng |  |  |  | Số 112/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3300 | 3135 |  |  | 3135 | [17 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1635 |  | 1635 | 1635
20 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai | C | Xã Mường Mùn | 2024 | 2025 | 06 phòng học; 01 nhà công vụ; 01 nhà bếp | Số 109/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 7000 | 6650 |  |  | 6650 | [17 empty] | 4205 |  | 4205 | 4205 |  | 2445 |  | 2445 | 2445
21 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | C | Xã Nà Tòng | 2024 | 2025 | 01 nhà đa năng; 01 nhà vệ sinh; phụ trợ | Số 113/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3200 | 3040 |  |  | 3040 | [17 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 2040 |  | 2040 | 2040
22 | Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung | C | Xã Mùn Chung | 2024 | 2025 |  | Số 115/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 1100 | 1045 |  |  | 1045 | [17 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 45 |  | 45 | 45
23 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông | C | Xã Rạng Đông | 2024 | 2025 | 01 nhà hội trường; 01 nhà vệ sinh; 01 phụ trợ | Số 108/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 |  |  | 3420 | [17 empty] | 2040 |  | 2040 | 2040 |  | 1380 |  | 1380 | 1380
24 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | C | Xã Ta Ma | 2024 | 2025 | 01 nhà hội trường; 01 nhà vệ sinh; 01 phụ trợ | Số 116/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3000 | 2850 |  |  | 2850 | [17 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1350 |  | 1350 | 1350
25 | Nước sinh hoạt bản Chu Lú | C | Xã Pú Xi | 2024 | 2025 | Cấp NSH cho 137 hộ dân và trường mầm non | Số 105/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 2900 | 2900 |  |  | 2900 | [17 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1400 |  | 1400 | 1400
26 | Nhà văn hóa xã Pú Xi | C | Xã Pú Xi | 2024 | 2025 | 01 nhà đa năng; 01 nhà vệ sinh; phụ trợ | Số 106/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | [17 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 2000 |  | 2000 | 2000
27 | Đường vào khu dân cư Huổi Máu, xã Mường Khong | C | Xã Mường Khong | 2024 | 2025 | 6.300m đường GTNT cấp C | Số 107/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 14900 | 14900 |  |  | 14900 | [17 empty] | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 9900 |  | 9900 | 9900
28 | Nhà văn hóa bản Bông ban xã Quài Tở | C | Xã Quài Tở | 2024 | 2025 |  | 79/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 | 2200 | 2090 |  |  | 2090 | [17 empty] | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1090 |  | 1090 | 1090
29 | Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình | C | Xã Tỏa Tình | 2024 | 2025 |  | 110/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 | 1450 | 1378 |  |  | 1378 | [17 empty] | 1300 |  | 1300 | 1300 |  | 78 |  | 78 | 78
* | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | [6 empty] | 83628 | 79446 | 0 | 0 | 79446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 38946 | 0 | 38946 | 38946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79446
1 | Trường PTDTBT TH Bình Minh | C | Xã Chiềng Đông | 2023 | 2024 | 18 phòng học + phòng đa năng; 18 phòng nội trú | Số 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 |  |  | 13326 | [12 empty] | 7500 |  | 7500 | 7500 |  | 5826 |  | 5826 | 5826
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | C | Xã Mường Mùn | 2023 | 2024 | 8 phòng học; 01 nhà đa năng | Số 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 |  |  | 9500 | [12 empty] | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 5500 |  | 5500 | 5500
3 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | C | Xã Ta Ma | 2023 | 2024 | 09 phòng học, 10 phòng nội trú, 01 nhà đa năng | Số 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | [12 empty] | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 8155 |  | 8155 | 8155
4 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | C | Xã Phình Sáng | 2023 | 2024 | 04 phòng học, 18 phòng nội trú, 01 nhà đa năng | Số 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | [12 empty] | 11000 |  | 11000 | 11000 |  | 3155 |  | 3155 | 3155
5 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | C | Xã Nà Tòng | 2023 | 2024 | 10 phòng học; 06 nội trú; 01 phòng ăn; 01 phòng công vụ | Số 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | [12 empty] | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 8155 |  | 8155 | 8155
6 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | C | Xã Nậm Din | 2023 | 2024 | 06 phòng học; 04 phòng bộ môn; 12 phòng nội trú; 01 nhà đa năng | Số 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | [12 empty] | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 8155 |  | 8155 | 8155
* | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [6 empty] | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 4864 | 4864 | 0
1 | Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng bản Lồng xã Tỏa Tình | C | Xã Tỏa Tình | 2024 | 2025 |  | Số 117/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 4864 | 4864 |  |  | 4864 | [22 empty] | 4864 |  | 4864 | 4864
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030
B | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [6 empty] | 284531 | 284531 | 0 | 0 | 258318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57689 | 23580.598 | 57689 | 34108.402 | 23580.598 | 35000 | 833.147 | 35000 | 34166.853 | 833.147 | 70043 | 0 | 70043 | 70043 | 0 | 95586 | 0 | 95586 | 95586 | 0 |  | 166787
I | Dự án 1 : Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 284531 | 284531 | 0 | 0 | 258318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57689 | 23580.598 | 57689 | 34108.402 | 23580.598 | 35000 | 833.147 | 35000 | 34166.853 | 833.147 | 70043 | 0 | 70043 | 70043 | 0 | 95586 | 0 | 95586 | 95586 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 256531 | 256531 | 0 | 0 | 256531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57689 | 23580.598 | 57689 | 34108.402 | 23580.598 | 35000 | 833.147 | 35000 | 34166.853 | 833.147 | 69843 | 0 | 69843 | 69843 | 0 | 93999 | 0 | 93999 | 93999 | 0
* | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2022 | 2025 | Nhà văn hóa 350 chỗ, sân lát đá 5000m2 | 1427/QĐ-UBND; 14/8/2022 | 65000 | 65000 |  |  | 65000 | [7 empty] | 38689 | 19816.822 | 38689 | 18872.178 | 19816.822 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 13078 |  | 13078 | 13078 |  | 3233 |  | 3233 | 3233 |  |  | 132732
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy, xã Mường Khong | 2022 | 2024 | 9,186km đường GTNT cấp B | 1428/QĐ-UBND; 14/8/2022 | 26000 | 26000 |  |  | 26000 | [7 empty] | 9000 | 2129.16 | 9000 | 6870.84 | 2129.16 | 10000 | 760.243 | 10000 | 9239.757 | 760.243 | 5765 |  | 5765 | 5765 |  | 1235 |  | 1235 | 1235 |  |  | 30000
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022 | 2024 | 01 nhà (10 phòng học văn hóa, 2 phòng bộ môn); 01 nhà ban giám hiệu; 2 phòng công vụ giáo viên; 18 phòng nội trú; 01 nhà bảo vệ; 01 nhà bếp + ăn; và các hạng mục PT | 1429/QĐ-UBND; 14/8/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | [7 empty] | 10000 | 1634.616 | 10000 | 8365.384 | 1634.616 | 5000 | 72.904 | 5000 | 4927.096 | 72.904 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 7000 |  | 7000 | 7000
4 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | Nhóm C | Xã Rạng Đông, xã Nà Tòng | 2023 | 2025 | 12,3km quy mô đường GTNT cấp C | 2213/QĐ-UBND; 02/12/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | [12 empty] | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
5 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mùn Chung | Nhóm C | Xã Mùn Chung | 2023 | 2025 | Nhà lớp học 4 phòng + 6 phòng chức năng; Nhà nội trú 18 phòng | 140/QĐ-UBND; 27/11/2023 | 14000 | 14000 |  |  | 14000 | [17 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 11000 |  | 11000 | 11000
* | Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
6 | Đường Quốc lộ 6 - Khu du lịch nước nóng xã Quài Cang - xã Tỏa Tình | Nhóm C | Xã Quài Cang, xã Tỏa Tình | 2023 | 2025 | 1,316km đường đô thị tiêu chuẩn TCVN 13592:2022; 1,131km đường GTNT cấp C | 1954/QĐ-UBND; 30/11/2023 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | [17 empty] | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
7 | Đường liên xã Chiềng Đông - Chiềng Sinh - Nà Sáy | Nhóm C | Xã Chiềng Đông, xã Chiềng Sinh, xã Nà Sáy | 2023 | 2025 | 6,534km đường GTNT cấp A | 1955/QĐ-UBND; 30/11/2023 | 56531 | 56531 |  |  | 56531 | [17 empty] | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 41531 |  | 41531 | 41531
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 | [6 empty] | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1587 | 0 | 1587 | 1587 | 0
* | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
1 | Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi | Nhóm C | Xã Pú Xi | 2024 | 2026 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng | 1554/QĐ-UBND; 23/8/2024 | 28000 | 28000 |  |  | 1787 | [17 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  | 1587 |  | 1587 | 1587
"C | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [6 empty] | 112812.758 | 81695.4 | 27509.4 | 27209.4 | 54486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28336 | 7008.302 | 26505.56 | 21311.305 | 5194.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 12354 | 0 | 12354 | 12354 | 0
I | Vốn trong nước | [6 empty] | 112812.758 | 81695.4 | 27509.4 | 27209.4 | 54486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28336 | 7008.302 | 26505.56 | 21311.305 | 5194.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 12354 | 0 | 12354 | 12354 | 0
* | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 34912.758 | 29355.4 | 27209.4 | 27209.4 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 93 | 2037.06 | 2037.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Tòng | Nhóm C | Xã Nà Tòng |  |  |  |  | 3612.758 | 3564.6 | 3530.6 | 3530.6 | 34 | [7 empty] | 34 |  | 25.807 | 25.807
2 | Đường QL279 - TT xã Pú Nhung | Nhóm C | Xã Pú Nhung |  |  |  |  | 14950 | 10188 | 8239 | 8239 | 1949 | [7 empty] | 1949 |  | 1949 | 1949
3 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá xã Nà Sáy | Nhóm C | Xã Nà Sáy |  |  |  |  | 5700 | 5536 | 5517 | 5517 | 19 | [7 empty] | 19 |  | 18.963 | 18.963
4 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | Nhóm C | Xã Mường Thín |  |  |  |  | 1400 | 1053.43 | 1047.43 | 1047.43 | 6 | [7 empty] | 6 |  | 6 | 6
5 | Đường giao thông từ bản Sáng đến bản Ten Cá xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang |  |  |  |  | 3050 | 3025 | 3009 | 3009 | 16 | [7 empty] | 16 |  | 15.616 | 15.616
6 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang |  |  |  |  | 1900 | 1850 | 1839 | 1839 | 11 | [7 empty] | 11 |  | 10.727 | 10.727
7 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong |  |  |  |  | 2300 | 2276.9 | 2183.9 | 2183.9 | 93 | [7 empty] | 93 | 93
8 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | Nhóm C | Xã Tênh Phông |  |  |  |  | 2000 | 1861.47 | 1843.47 | 1843.47 | 18 | [7 empty] | 18 |  | 10.947 | 10.947
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 77900 | 52340 | 300 | 0 | 52340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190 | 6915.302 | 24468.5 | 19274.245 | 5194.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 12354 | 0 | 12354 | 12354 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 77900 | 52340 | 300 | 0 | 52340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190 | 6915.302 | 24468.5 | 19274.245 | 5194.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 12354 | 0 | 12354 | 12354 | 0
1 | Đường giao thông bản Bông Ban + bản Băng Sản | C | xã Quài Tở | 2023 | 2025 | 2,485 km đường GTNT cấp C | Số 99/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | [17 empty] | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
2 | Đường giao thông Hới Nọ | C | xã Quài Tở | 2023 | 2025 | 1,53km đường GTNT cấp C | Số 100/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 5100 | 5100 |  |  | 5100 | [17 empty] | 2500 |  | 2500 | 2500 |  | 2600 |  | 2600 | 2600
3 | Đường giao thông bản Ngúa | C | xã Quài Tở | 2023 | 2025 | 2,511 km đường GTNT cấp C | Số 101/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | [17 empty] | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000
4 | Nâng cấp thủy lợi bản Có - bản Lạ | C | xã Quài Tở | 2023 | 2025 | Cung cấp nước cho 8ha lúa hai vụ | Số 102/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 1900 | 1900 |  |  | 1900 | [17 empty] | 1805 |  | 1805 | 1805 |  | 95 |  | 95 | 95
5 | Đường giao thông bản Cuông + bản Giăng | C | xã Quài Cang | 2023 | 2025 | 1,401 km đường GTNT cấp C | Số 103/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 3200 | 3200 |  |  | 3200 | [17 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1700 |  | 1700 | 1700
6 | Đường giao thông bản Cang | C | xã Quài Nưa | 2023 | 2025 | 0,512 km đường GTNT cấp C | Số 104/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | [17 empty] | 1491 |  | 1491 | 1491 |  | 1309 |  | 1309 | 1309
7 | Trụ sở xã Mường Khong | C | xã Mường Khong | 2022 | 2023 | 1 nhà làm việc 3 tầng, 1 nhà ăn, 1 nhà công vụ, 1 nhà bảo vệ | 111/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14900 | 14155 |  |  | 14155 | [7 empty] | 14155 | 3934.894 | 13587.338 | 10220.1 | 3367.238
8 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | C | xã Mường Thín | 2022 | 2023 | 2,924 km đường GTNT cấp C | 113/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 6150 | 6185 |  |  | 6185 | [7 empty] | 6185 | 2207.953 | 5647.782 | 3977 | 1670.782
9 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | C | xã Quài Tở | 2022 | 2023 | 1 nhà văn hóa, 1 nhà vệ sinh | 112/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1950 | 1850 |  |  | 1850 | [7 empty] | 1850 | 43.6 | 1806 | 1806
10 | Dự án Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967)- bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Tênh Phông | 2020 | 2022 | 4,44km đường GTNT loại C | 1491 ngày 30/12/2020 | 14000 | 2000 | 100 |  | 2000 | [7 empty] | 2000 |  | 2000 | 2000
11 | Dự án Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa, xã Mường Khong huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Nà Sáy - Mường Khong | 2021 | 2023 | 3,1Km đường cấp VI miền núi | 53 ngày 14/01/2021 | 12000 | 2000 | 200 |  | 2000 | [7 empty] | 2000 | 728.855 | 1427.38 | 1271.145 | 156.235
12 | HTX nông sản sạch tây bắc | [6 empty] | 2100 | 600 |  |  | 600 | [22 empty] | 600 |  | 600 | 600
13 | HTX nông, lâm sản và dịch vụ | [6 empty] | 1800 | 550 |  |  | 550 | [22 empty] | 550 |  | 550 | 550
II | Vốn nước ngoài

## Su nghiep CTMTQG21-25
Biếu số 5
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [29 empty] | Ghi chú | Dự kiến vốn 2016-2030
[5 empty] | Năm 2021 | [5 empty] | Năm 2022 | [5 empty] | Năm 2023 | [5 empty] | Năm 2024 | [5 empty] | Năm 2025
|  | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  |  | Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2022 và giải ngân của KH 2021 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | KH vốn giao |  |  | Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2023 và giải ngân của KH 2022 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | KH vốn giao |  |  | Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2024 và giải ngân của KH 2023 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | KH vốn giao |  |  | Ước Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2025 và giải ngân của KH 2024 được phép kéo dài theo quy định) |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  |  | Ước Giải ngân (bao gồm: Giải ngân đến 31/1/2026 và giải ngân của KH 2025 được phép kéo dài theo quy định) |  |  |  | Dự kiến KH vốn giao
|  |  | NSTW | NSĐP | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 326601.9028 | 311210 | 15391.9028 |  |  |  | 326601.9028 | 311210 | 15391.9028 | 31974.9028 | 30803 | 1171.9028 | 31974.9028 | 30803 | 1171.9028 | 87260 | 78497 | 8763 | 87260 | 78497 | 8763 | 105437 | 99980 | 5457 | 105437 | 99980 | 5457 | 101930 | 101930 | 0 | 101930 | 101930 | 0 |  |  | 250570 |  | 250570
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt | 17226.57 | 17184 | 42.57 |  |  |  | 17226.57 | 17184 | 42.57 | 1030.57 | 988 | 42.57 | 1030.57 | 988 | 42.57 | 4318 | 4318 | 0 | 4318 | 4318 | 0 | 8878 | 8878 | 0 | 8878 | 8878 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 11250
- | Hỗ trợ chuyển đổi nghề (sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề) | [10 empty] | 133 |  |  | 133 | 0 | [10 empty] | 0
- | Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (sự nghiệp kinh tế) | [10 empty] | 855 | 42.57 |  | 855 | 42.57 |  | 4318 | 0 |  | 4318 | 0 |  | 8878 | 0 |  | 8878 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 3000
| + Sự nghiệp kinh tế | [10 empty] | 320 | 16 |  | 320 | 16 |  | 4318 |  |  | 4318 |  |  | 8878 |  |  | 8878 |  |  | 0
| + Đảm bảo xã hội | [10 empty] | 535 | 26.57 |  | 535 | 26.57
2 | Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
3 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 239297 | 232821 | 6476 |  |  |  | 239297 | 232821 | 6476 | 21591 | 20572 | 1019 | 21591 | 20572 | 1019 | 48590 | 48590 | 0 | 48590 | 48590 | 0 | 82176 | 76719 | 5457 | 82176 | 76719 | 5457 | 86940 | 86940 | 0 | 86940 | 86940 | 0 |  |  | 165000
- | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | [28 empty] | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 15000
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | [6 empty] | 235297 | 228821 | 6476 |  | 20572 | 1019 |  | 20572 | 1019 |  | 48590 | 0 |  | 48590 | 0 |  | 76719 | 5457 |  | 76719 | 5457 |  | 82940 | 0 |  | 82940 | 0 |  |  | 150000
| + Sự nghiệp y tế | [10 empty] | 2805 |  |  | 2805 | [5 empty] | 0
| + Sự nghiệp kinh tế | [10 empty] | 17767 | 1019 |  | 17767 | 1019 |  | 48590 |  |  | 48590 |  |  | 76719 | 5457 |  | 76719 | 5457 |  | 82940 |  |  | 82940
4 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực | 30088 | 21225 | 8863 |  |  |  | 30088 | 21225 | 8863 | 2077 | 1977 | 100 | 2077 | 1977 | 100 | 14023 | 5260 | 8763 | 14023 | 5260 | 8763 | 6168 | 6168 | 0 | 6168 | 6168 | 0 | 7820 | 7820 | 0 | 7820 | 7820 | 0 |  |  | 33750 |  | 33750
- | Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế) | [10 empty] | 1977 | 100 |  | 1977 | 100 |  | 5260 | 8763 |  | 5260 | 8763 |  | 6168 |  |  | 6168 |  |  | 7820 |  |  | 7820 |  |  |  | 33750
5 | Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 20403 | 20403 | 0 |  |  |  | 20403 | 20403 | 0 | 4979 | 4979 | 0 | 4979 | 4979 | 0 | 12674 | 12674 | 0 | 12674 | 12674 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 |  |  | 18430
- | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN(sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề) | [6 empty] | 2588 | 2588 | 0 |  | 555 |  |  | 555 |  |  | 1631 |  |  | 1631 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 170 |  |  | 170
- | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề) | [6 empty] | 17815 | 17815 | 0 |  | 4424 |  |  | 4424 |  |  | 11043 |  |  | 11043 |  |  | 2348 |  |  | 2348
6 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 2379 | 2379 | 0 |  |  |  | 2379 | 2379 | 0 | 270 | 270 |  | 270 | 270 |  | 483 | 483 |  | 483 | 483 |  | 626 | 626 |  | 626 | 626 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 5000
7 | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
8 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 8985 | 8985 | 0 |  |  |  | 8985 | 8985 | 0 | 1238 | 1238 | 0 | 1238 | 1238 | 0 | 3846 | 3846 | 0 | 3846 | 3846 | 0 | 2951 | 2951 | 0 | 2951 | 2951 | 0 |  | 950 | 0 |  | 950 | 0 |  |  | 8500
| + Sự nghiệp kinh tế | [10 empty] | 789 |  |  | 789 |  |  | 0
| + Đảm bảo xã hội | [10 empty] | 449 |  |  | 449 |  |  | 3846 |  |  | 3846 |  |  | 2951 |  |  | 2951 |  |  | 950 |  |  | 950
9 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 2798.4328 | 2791 | 7.4328 |  |  |  | 2798.4328 | 2791 | 7.4328 | 440.4328 | 433 | 7.4328 | 440.4328 | 433 | 7.4328 | 816 | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 | 792 | 0 |  | 750 | 0 |  | 750 | 0 |  |  | 3520 | 0
- | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển KT-XH các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù (sự nghiệp văn hóa thông tin) | [10 empty] | 191 |  |  | 191
- | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đảm bảo xã hội) | [6 empty] | 2607.4328 | 2600 | 7.4328 |  | 242 | 7.4328 |  | 242 | 7.4328 |  | 816 | 0 |  | 816 | 0 |  | 792 | 0 |  | 792 | 0 |  | 750 |  |  | 750 |  |  |  | 3520 |  | xã+PDT
| + Sự nghiệp kinh tế | [10 empty] | 242 | 7.4328 |  | 242 | 7.4328
| + Đảm bảo xã hội | [16 empty] | 816 |  |  | 816 |  |  | 792 |  |  | 792 |  |  | 750 |  |  | 750
10 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 5424.9 | 5422 | 2.9 |  |  |  | 5424.9 | 5422 | 2.9 | 348.9 | 346 | 2.9 | 348.9 | 346 | 2.9 | 2510 | 2510 | 0 | 2510 | 2510 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 5120 | 0
- | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sự nghiệp văn hóa thông tin) | [6 empty] | 3373.9 | 3371 | 2.9 |  | 162 | 2.9 |  | 162 | 2.9 |  | 1527 |  |  | 1527 |  |  | 832 |  |  | 832 |  |  | 850 |  |  | 850 |  |  |  | 2370
- | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin) | [6 empty] | 502 | 502 | 0 |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 432 |  |  | 432
- | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (sự nghiệp kinh tế) | [6 empty] | 1549 | 1549 | 0 |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 551 |  |  | 551 |  |  | 434 |  |  | 434 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 2750
II | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 195695.9 | 185284.9 | 10411 | [6 empty] | 13065 | 12684 | 381 | 12728.76 | 12684 | 44.76 | 51128 | 48468 | 2660 | 51108 | 48448 | 2660 | 49656 | 45946 | 3710 | 49656 | 45946 | 3710 | 81846.9 | 78186.9 | 3660 | 81846.9 | 78186.9 | 3660
1 | Dự án 1 | 32005 | 31676 | 329 | [6 empty] | 2031 | 1972 | 59 | 2016.76 | 1972 | 44.76 | 10714 | 10714 | 0 | 10714 | 10714 | 0 | 7931 | 7661 | 270 | 7931 | 7661 | 270 | 11329 | 11329 | 0 | 11329 | 11329 | 0
1.1 | Tiểu Dự án 1 Dự án 1 | 22838 | 22779 | 59 | [6 empty] | 2031 | 1972 | 59 | 2016.76 | 1972 | 44.76 | 4304 | 4304 |  | 4304 | 4304 | 0 | 5174 | 5174 |  | 5174 | 5174 | 0 | 11329 | 11329 |  | 11329 | 11329 | 0
1.2 | Tiểu Dự án 2 Dự án 1 | 9167 | 8897 | 270 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6410 | 6410 |  | 6410 | 6410 | 0 | 2757 | 2487 | 270 | 2757 | 2487 | 270 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Dự án 2 | 69108 | 68974 | 134 | [6 empty] | 4550 | 4416 | 134 | 4416 | 4416 |  | 11123 | 11123 |  | 11123 | 11123 | 0 | 10646 | 10646 |  | 10646 | 10646 | 0 | 42789 | 42789 |  | 42789 | 42789 | 0
3 | Dự án 3 | 20995 | 20939 | 56 | [6 empty] | 1928 | 1872 | 56 | 1872 | 1872 | 0 | 6623 | 6623 | 0 | 6623 | 6623 | 0 | 6845 | 6845 | 0 | 6845 | 6845 | 0 | 5599 | 5599 | 0 | 5599 | 5599 | 0
3.1 | Tiểu Dự án 1 Dự án 3 | 14194 | 14138 | 56 | [6 empty] | 1928 | 1872 | 56 | 1872 | 1872 |  | 4808 | 4808 |  | 4808 | 4808 | 0 | 4959 | 4959 |  | 4959 | 4959 | 0 | 2499 | 2499 |  | 2499 | 2499 | 0
3.2 | Tiểu Dự án 2 Dự án 3 | 6801 | 6801 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1815 | 1815 |  | 1815 | 1815 | 0 | 1886 | 1886 |  | 1886 | 1886 | 0 | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 | 0
4 | Dự án 4 | 13677.9 | 13588.9 | 89 | [6 empty] | 3080 | 2991 | 89 | 2991 | 2991 | 0 | 5566 | 5566 | 0 | 5566 | 5566 | 0 | 3604 | 3604 | 0 | 3604 | 3604 | 0 | 1427.9 | 1427.9 | 0 | 1427.9 | 1427.9 | 0
4.1 | Tiểu Dự án 1 Dự án 4 | 8958.9 | 8890.9 | 68 | [6 empty] | 2353 | 2285 | 68 | 2285 | 2285 |  | 3450 | 3450 |  | 3450 | 3450 | 0 | 2528 | 2528 |  | 2528 | 2528 | 0 | 627.9 | 627.9 |  | 627.9 | 627.9 | 0
4.2 | Tiểu Dự án 2 Dự án 4 | 1936 | 1928 | 8 | [6 empty] | 284 | 276 | 8 | 276 | 276 |  | 979 | 979 |  | 979 | 979 | 0 | 373 | 373 |  | 373 | 373 | 0 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 0
4.3 | Tiểu Dự án 3 Dự án 4 | 2783 | 2770 | 13 | [6 empty] | 443 | 430 | 13 | 430 | 430 |  | 1137 | 1137 |  | 1137 | 1137 | 0 | 703 | 703 |  | 703 | 703 | 0 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 0
5 | Dự án 5 | 48820 | 39060 | 9760 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13320 | 10660 | 2660 | 13300 | 10640 | 2660 | 17200 | 13760 | 3440 | 17200 | 13760 | 3440 | 18300 | 14640 | 3660 | 18300 | 14640 | 3660
6 | Dự án 6 | 5443 | 5430 | 13 | [6 empty] | 459 | 446 | 13 | 446 | 446 | 0 | 2207 | 2207 | 0 | 2207 | 2207 | 0 | 2035 | 2035 | 0 | 2035 | 2035 | 0 | 742 | 742 | 0 | 742 | 742 | 0
6.1 | Tiểu Dự án 1 Dự án 6 | 3897 | 3886 | 11 | [6 empty] | 381 | 370 | 11 | 370 | 370 |  | 1730 | 1730 |  | 1730 | 1730 | 0 | 1586 | 1586 |  | 1586 | 1586 | 0 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 0
6.2 | Tiểu Dự án 2 Dự án 6 | 1546 | 1544 | 2 | [6 empty] | 78 | 76 | 2 | 76 | 76 |  | 477 | 477 |  | 477 | 477 | 0 | 449 | 449 |  | 449 | 449 | 0 | 542 | 542 |  | 542 | 542 | 0
7 | Dự án 7 | 5647 | 5617 | 30 | [6 empty] | 1017 | 987 | 30 | 987 | 987 | 0 | 1575 | 1575 | 0 | 1575 | 1575 | 0 | 1395 | 1395 | 0 | 1395 | 1395 | 0 | 1660 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 | 0
7.1 | Tiểu Dự án 1 Dự án 7 | 3665 | 3645 | 20 | [6 empty] | 665 | 645 | 20 | 645 | 645 |  | 1061 | 1061 |  | 1061 | 1061 | 0 | 874 | 874 |  | 874 | 874 | 0 | 1065 | 1065 |  | 1065 | 1065 | 0
7.2 | Tiểu Dự án 2 Dự án 7 | 1982 | 1972 | 10 | [6 empty] | 352 | 342 | 10 | 342 | 342 |  | 514 | 514 |  | 514 | 514 | 0 | 521 | 521 |  | 521 | 521 | 0 | 595 | 595 |  | 595 | 595 | 0
III | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 43122.25 | 43055 | 67.25 | 110 | 100 | 10 | 108.669 | 98.669 | 10 | 430.5 | 410 | 20.5 | 337.9896 | 322.9896 | 15 | 771.75 | 735 | 36.75 | 405.6649 | 386.1825 | 19.4824 | 1810 | 1810 | 0 | 2151.2676 | 2135.0176 | 16.25 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0
1 | Nội dung thành phần số 01:Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch | 11691.25 | 11675 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.25 | 325 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 941.25 | 925 | 16.25 | 10750 | 10750 | 0 | 10750 | 10750 | 0
- | Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai , thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa … | 11691.25 | 11675 | 16.25 | 0 | [11 empty] | 341.25 | 325 | 16.25 | 0 |  |  | 600 | 600 |  | 941.25 | 925 | 16.25 | 10750 | 10750 |  | 10750 | 10750
2 | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền | 8000 | 8000 | 0 | [24 empty] | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0
- | Nội dung 02: Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu | 2000 | 2000 | 0 | [24 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
- | Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 06: Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã; các chợ trung tâm, chợ đầu mối, trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện; trung tâm kỹ thuật nông nghiệp; hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 07: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị, cơ sở hạ tầng các cụm làng nghề, ngành nghề nông thôn | 1500 | 1500 | 0 | [24 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
- | Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 11: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn; thu hút các doanh nghiệp đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung quy mô liên huyện, liên tỉnh; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô tập trung (cấp huyện và liên huyện), ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ phù hợp; trong đó có phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn | 3000 | 3000 | 0 | [24 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
3 | Nội dung thành phần số 03: CTMT: 0493 tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã 1 SP ( OCOP) nhằm nâng cao giá trị tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biển đổi khí hậu. | 7230 | 7200 | 30 | 110 | 100 | 10 | 108.669 | 98.669 | 10 | 210 | 200 | 10 | 210 | 200 | 10 | 210 | 200 | 10 | 209.9824 | 200 | 9.9824 | 700 | 700 | 0 | 700.0176 | 700.0176 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0
- | Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp | 1000 | 1000 | 0 | [24 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
- | Nội dung 4: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền | 1230 | 1200 | 30 | 110 | 100 | 10 | 108.669 | 98.669 | 10 | 210 | 200 | 10 | 210 | 200 | 10 | 210 | 200 | 10 | 209.9824 | 200 | 9.9824 | 200 | 200 |  | 200.0176 | 200.0176 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 05: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất trong đó, ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị; thu hút khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp | 1000 | 1000 | 0 | [24 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
- | Nội dung 06: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản; đa dạng hoá hệ thống kênh phân phối, tiêu thụ đảm bảo bền vững trước các biến động của thiên tai, dịch bệnh, trong đó ưu tiên phát triển thương mại điện tử; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn gắn với việc đáp ứng các tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và đáp ứng nhu cầu thị trường | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 07: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 | 1500 | 1500 | 0 | [24 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
- | Nội dung 8: Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch nông thông trong xây dựng nông thôn mới | 1500 | 1500 | 0 | 0 | [17 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
- | Nội dung 09: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo ở nông thôn | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
4 | Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0
- | Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ, văn hóa, văn nghệ quần chúng phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống | 1500 | 1500 | 0 | [24 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
- | Nội dung 02: Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống và văn hóa mới, đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc phục vụ phát triển du lịch | 1000 | 1000 | 0 | [24 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
5 | Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống nông thôn | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 0
- | Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh | 1000 | 1000 | 0 | [24 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
- | Nội dung 03: Đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài nguyên | 3000 | 3000 | 0 | [24 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000
- | Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu | 1300 | 1300 | 0 | 0 | [17 empty] | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
- | Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 | 1500 | 1500 | 0 | [24 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
6 | Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0
- | Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp (xã, huyện, tỉnh); gắn mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025 | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 04: Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 05: Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý | 300 | 300 | 0 | [24 empty] | 300 | 300 |  | 300 | 300
- | Nội dung 06: Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội | 300 | 300 | 0 | [24 empty] | 300 | 300 |  | 300 | 300
7 | Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0
- | Nội dung 01: Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng NTM; tăng cường vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
8 | Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0
- | Nội dung 01: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất phát và ngay tại cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự...; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hòa giải...; triển khai hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
- | Nội dung 02: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng NTM | 500 | 500 | 0 | [24 empty] | 500 | 500 |  | 500 | 500
9 | Nội dung thành phần số 11: CTMT: 0502 Tăng cường công tác giám sát đánh giá thực hiện chương trình nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới truyền thống về XDNT mới thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức XDNT mới | 1301 | 1280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 210 | 10.5 | 127.9896 | 122.9896 | 5 | 220.5 | 210 | 10.5 | 195.6825 | 186.1825 | 9.5 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0
- | Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ… | 901 | 880 | 21 | 0 | [5 empty] | 220.5 | 210 | 10.5 | 127.9896 | 122.9896 | 5 | 220.5 | 210 | 10.5 | 195.6825 | 186.1825 | 9.5 | 210 | 210 |  | 210 | 210 |  | 250 | 250 |  | 250 | 250
- | Nội dung 02: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở | 200 | 200 | 0 | [24 empty] | 200 | 200 |  | 200 | 200
- | Nội dung 03: Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  |  | 0
- | Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM | 200 | 200 | 0 | [24 empty] | 200 | 200 |  | 200 | 200

## Von ĐVSN 21-25 (hidden)
Biếu số 7
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
I | ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP: ….
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025
Dự án….
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025
Dự án….
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
Dự án….
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030
Dự án….
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …

## TH nhu cau 26-30
Biếu số 6
TỔNG HỢP NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  |  | Ghi chú
|  | Số dự án | Tổng số vốn | Trong đó: |  | Số dự án | Tổng số vốn | Trong đó:
|  |  |  | Trong nước | Nước ngoài |  |  | Trong nước | Nước ngoài
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 106 | 1027547.34 | 1020082.1921 | 0 | 104 | 3623825 | 2540163 | 1083662
A | Vốn ngân sách nhà nước | 106 | 1027547.34 | 1020082.1921 | 0 | 104 | 3623825 | 2540163 | 1083662
I | Vốn ngân sách địa phương | 26 | 168150.193 | 168150.193 |  | 18 | 257100 | 257100
1 | Vốn xây dựng cơ bản trong CĐNSĐP (theo tiêu chí QĐ 26/2020/QĐ-TTg) | 26 | 168150.193 | 168150.193 |  | 18 | 257100 | 257100
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
3 | Vốn xổ số kiến thiết
4 | Vốn đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP
II | Vốn Ngân sách trung ương | 4 | 222791 | 221656.5881 | 0 | 9 | 2407168 | 1323506 | 1083662
1 | Vốn trong nước | 4 | 222791 | 221656.5881 |  | 8 | 1017470 | 1017470
2 | Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 1 | 1389698 | 306036 | 1083662
III | Vốn Chương trình MTQG | 76 | 636606.147 | 630275.411 |  | 77 | 959557 | 959557 |  |  | 1.5073
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 47 | 323802.147 | 319301.851 |  | 40 | 484807 | 484807
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 8 | 258318 | 258318 |  | 29 | 389150 | 389150
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 21 | 54486 | 52655.56 |  | 8 | 85600 | 85600
B | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## NSĐP 26-30
Biếu số 7
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG (A+B) | [6 empty] | 280700 | 280700 | 23600 | 23600 | 257100
A | Ngân sách cấp tỉnh quản lý | [6 empty] | 99950 | 99950 |  |  | 99950
I | Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000
1 | Nâng cấp nhà khách UBND huyện | Nhóm C | TT Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Nhà ăn + nhà nghỉ 3 tầng DTxd 800 m2; |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000
II | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 34950 | 34950 |  |  | 34950
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 34950 | 34950 |  |  | 34950
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 34950 | 34950 |  |  | 34950
1 | Đường từ bản Xá Tự đi khu Cách Mạng xã Pú Nhung | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài tuyến 6,5km; đường GTNT cấp C miền núi |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000
2 | Quảng trường trung tâm huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Diện tích san nền 4.900m2, phá dỡ 1.300 m2 sàn, Diện tích sân 3.500 m2 và các hạng mục phụ trợ khác như (thảm cỏ, bồn hoa, cây sanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước) |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950 |  |  | Khu đất Bưu điện + VNPT + Trường MN thị trấn
III | Lĩnh vực đầu tư: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ | [6 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000
1 | Chợ trung tâm huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Diện tích san nền 1ha, với 300 điểm bán hàng; nhà điều hành 200m2; diện tích mái tôn 900 m2; DT sân bê tông và đường nội bộ 7000m2; và các hạng mục phụ trợ (hố rác, nhà vệ sinh, garaxe, bồ hoa, cấp điện, cấp thoát nước, pccc...) |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000
B | Ngân sách cấp huyện quản lý | [6 empty] | 180750 | 180750 | 23600 | 23600 | 157150
I | Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng | [6 empty] | 87350 | 87350 | 600 | 600 | 86750
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 87350 | 87350 | 600 | 600 | 86750
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 87350 | 87350 | 600 | 600 | 86750
1 | Trụ sở xã Quài Cang | Nhóm C | Bản Cản | 2026 | 2028 | Xây dựng trụ sở xã 3 tầng DTxd 390m2; DT sàn 1.100m2 và các hạng mục phụ trợ | 17; ngày 22/7/2022 | 14000 | 14000 | 300 | 300 | 13700
2 | Trụ sở xã Rạng Đông | Nhóm C | Xã Rạng Đông | 2026 | 2028 | Xây dựng trụ sở xã 3 tầng DTxd 390m2; DT sàn 1.100m2; nhà ăn DTxd 100m2; Nhà bếp 40m2; Nhà công vụ 70m2 và các hạng mục phụ trợ |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
3 | Trụ sở xã Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Xây dựng Trụ sở xã Sxd khoảng 390m2 và các hạng mục: Nhà bếp + ăn và phụ trợ khác |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Trụ sở xã Nà Tòng | Nhóm C | xã Nà Tòng | 2026 | 2028 | Xây dựng Trụ sở xã Sxd khoảng 390m2 và các hạng mục: Nhà bếp + ăn và phụ trợ khác |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
5 | Trụ sở xã Pú Xi | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | Xây dựng Trụ sở xã Sxd khoảng 390m2 và các hạng mục: Nhà bếp + ăn và phụ trợ khác |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
6 | Trụ sở thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Xây dựng trụ sở xã 3 tầng DTxd 390m2; DT sàn 1.100m2 và các hạng mục phụ trợ | 16; ngày 22/7/2022 | 14000 | 14000 | 300 | 300 | 13700
II | Lĩnh vực đầu tư: Giao thông | [6 empty] | 22450 | 22450 |  |  | 22450
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 22450 | 22450 |  |  | 22450
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 22450 | 22450 |  |  | 22450
1 | Đường nội thị các khối trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài L=4,9km đường GTNT cấp B MN Bmặt=3,0m dày 18cm + ngầm tràn; đường vào thao trường Bmặt=7,5m dày 18cm |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Đường nội thị từ Khối 20/7 đến bản Đông | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài L=250,78 m; Bnền=9,5m, Bmặt=5,5m; BTXM M300 dày 18cm, thiết kế bó vỉa, công trình thoát nước trên tuyến + Cầu bản |  | 7500 | 7500 |  |  | 7500
III | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 14500 | 14500 |  |  | 14500
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14500 | 14500 |  |  | 14500
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14500 | 14500 |  |  | 14500
1 | Khu thể thao liên hợp huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Nhà thi đấu DTxd 1.200 m2; Bể bơi và hạ tầng một số môn thể thao khác |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
IV | Lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật | [6 empty] | 28450 | 28450 | 23000 | 23000 | 5450
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 28450 | 28450 | 23000 | 23000 | 5450
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 28450 | 28450 | 23000 | 23000 | 5450
1 | Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 | Phá dỡ; San nền 4770 m2 và các hạng mục khác | 147; ngày 08/12/2023 | 13500 | 13500 | 11000 | 11000 | 2500
2 | Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 | San nền 7046 m2; Lát vỉa hè; Kè bê tông; công trình thoát nước; di chuyển đường điện | 146; ngày 08/12/2023 | 14950 | 14950 | 12000 | 12000 | 2950
V | Lĩnh vực đầu tư: Quốc Phòng | [6 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 12000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 12000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 12000
1 | Nâng cấp sửa chữa ban chỉ huy quân sự huyện | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Xây dựng kho quân khí DTxd 70m2; làm kè chống sạt sân tập luyện đội ngũ + khán đài; Xây dựng nhà phục vụ huấn luyện DQTV, DBĐV 3 tầng DTxd 300m2, DT sàn 900m2; Sửa chữa nhà làm việc sở chỉ huy, nhà nghỉ sĩ quan, bếp ăn |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
VI | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 14000 | 14000 |  |  | 14000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14000 | 14000 |  |  | 14000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14000 | 14000 |  |  | 14000
1 | Trường TH Số 1 Thị trấn và Trường THCS Thị Trấn | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | - Trường TH Số 1 Thị trấn: Xây mới Nhà đa năng, Nhà vệ ính và các hạng mục phụ trợ - Trường THCS Thị Trấn: Xây mới Nhà đa năng, WC, PCCC, sân, phụ trợ |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
VII | Lĩnh vực đầu tư: Khác | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 2000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 2000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 2000
1 | Bãi đổ thải bản Sái Ngoài xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang | 2026 | 2028 | Diện tích 1,5 ha, kè rọ đá dài 18m cao 3 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000

## NSTW 26-30
Biếu số 8
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 1060000 | 1060000 | 42530 | 42530 | 1017470
I | Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng | [6 empty] | 60000 | 60000 |  |  | 60000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 60000 | 60000 |  |  | 60000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 60000 | 60000 |  |  | 60000
1 | Trụ sở hợp khối (115 nhân sự) | Nhóm B | TT Tuần Giáo | 2026 | 2029 | Nhà làm việc 4 tầng DTxd 1.500m2; DT sàn 5.500 m2 và các hạng mục phụ trợ |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000
II | Lĩnh vực đầu tư: giao thông | [6 empty] | 380000 | 380000 | 42530 | 42530 | 337470
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 42530 | 42530 | 37470
1 | Nâng cấp đường QL6-TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Rạng Đông - Phình Sáng | 2023 | 2026 |  | 2098; ngày 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 42530 | 42530 | 37470
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 300000 | 300000 |  |  | 300000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 300000 | 300000 |  |  | 300000
1 | Đầu tư xây dựng Trục đô thị trọng yếu phía Đông thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên | Nhóm B | TT Tuần Giáo | 2026 | 2029 | - Trục chính: Đoạn từ Km00+00 đến Km05+200: Là trục đô thị (TCXDVN 104:2007); bề rộng nền đường Bn= 20,5m (Bm=13,5m, Bvh=2x3,5m) đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh, chiều dài dự kiến L= 5,2Km; - Trục ngang: Bn=22m (Bm=16m, Bvh=2x3m) kéo dài từ Công viên cây xanh trung tâm huyện giao với Trục đô thị trọng yếu phía Đông thị trấn Tuần Giáo tại Km 0+ 600m |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000
III | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 80000 | 80000 |  |  | 80000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 80000 | 80000 |  |  | 80000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 80000 | 80000 |  |  | 80000
1 | Trường MN Thị trấn Tuần Giáo | Nhóm B | TT Tuần Giáo | 2026 | 2029 | - Giải phòng mặt; san lấp mặt bằng 2ha; Phòng học: 22 phòng; Phòng bộ môn: 05 phòng; Phòng ngủ cho trẻ: 06; Phòng quản trị hành chính: 08 phòng; phòng Thư viện: 02 (Giáo viên và trẻ); Khối phòng phụ trợ: 04 phòng; Khối phòng tổ chức ăn: 02 phòng; Nhà bếp; Nhà vệ sinh; Nhà để xe; Sân khấu; Nhà bảo vệ; Các hạ tầng kỹ thuật và Các hạng mục phụ trợ khác. |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000
IV | Lĩnh vực đầu tư: Quốc Phòng | [6 empty] | 120000 | 120000 |  |  | 120000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 120000 | 120000 |  |  | 120000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 120000 | 120000 |  |  | 120000
1 | Xây dựng thao trường diễn tập tổng hợp tại xã Nà Sáy + Nâng cấp thao trường huấn luyện xã Quài Cang và Xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Rạng Đông, Pú Nhung, Tênh Phông, Ta Ma, Phình Sáng, Tỏa Tình, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Mường Khong, Mường Thín, Nà Tòng, Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Xi. | Nhóm B | Các xã trên địa bàn huyện | 2026 | 2029 | Mỗi xã xây dựng trụ sở 2 tầng DTxd 250 m2; DT sàn 500 m2 và các hạng mục phụ trợ; Giải phóng mặt bằng 13ha tại xã Nà Sáy; San nền 1.000 m2; Đổ bê tông 1.000 m2 và các hạng mục phụ trợ khác |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000
2 | Chốt dân quân và điểm tựa phòng ngự cấp đại đội xã Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Diện tịch 5ha; Xây dựng hào, đường hầm và các công trình phục vụ cho chốt và điểm tựa phòng ngự |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000
V | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | [6 empty] | 420000 | 420000 |  |  | 420000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 420000 | 420000 |  |  | 420000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 420000 | 420000 |  |  | 420000
1 | Hồ chứa nước Nậm mùn | Nhóm B | xã Mường Mùn | 2027 | 2030 | Dung tích khoảng 2 triệu m3. |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000
2 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Chăn + bản Nôm | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2030 | - Xây dựng tuyến kè và công trình trên tuyến, hình thức kè tường đứng, chiều dài dự kiến 2 km, chiều cao tường H=2m -:- 2,5m, kết cấu BTCT |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000

## ODA 26-30
Biếu số 9
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [8 empty] | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 | [6 empty] | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (2) | Trong đó: | [7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài
[7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | NSĐP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | NSĐP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[8 empty] | NSTW | NSĐP |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |  |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030
Dự án….
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456
1 | Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456 | Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tại QĐ số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2030
Dự án….
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2031-2035
Dự án….

## CTMTQG 26-30
Biếu số 10
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 959850 | 959557 | 293 | 293 | 959557
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 485100 | 484807 | 293 | 293 | 484807
I | Lĩnh vực đầu tư: giao thông | [6 empty] | 191950 | 191657 | 293 | 293 | 191657
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 191950 | 191657 | 293 | 293 | 191657
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 191950 | 191657 | 293 | 293 | 191657
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
1 | Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1) | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 4,0 Km, đường GTNT C |  | 13000 | 12707 | 293 | 293 | 12707 |  |  | Giai đoạn 2021-2025 đã bố trí 293 triệu đồng nguồn NSĐP huyện quản lý
2 | Đường giao thông nội bản Khá + bản Phung + bản Nát + bản Cuông + bản Sáng + bản Kệt + bản sảo, xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 5,7 km, đường GTNT C |  | 13000 | 13000 |  |  | 13000
3 | Đường giao thông nội bản Cang + bản Mạ Khúa + bản Giảng + bản Bó Giáng + bản Nong Liếng, xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 7,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Đường liên bản Lé Xôm, bản Lói, bản Ngúa, bản Lạ, bản Có | Nhóm C | xã Quài Tở | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 4,0 Km, đường GTNT C |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
5 | Đường nội bản Đề Chia B, Đề Chia A, khu dân cư Há Chu Tu xã Pú Nhung, liên bản Đề chia B xã Pú Nhung đến bản Củ xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
6 | Đường giao thông nội bản các bản Thớ Tỷ, Phình Cứ, Nà Đắng, Kể Cải, Trạm Củ, Háng Chua xã Ta Ma | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,3 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
7 | Đường nội bản các bản Phảng Củ, Háng Chua, Mý Làng B, Phiêng Cải, Háng Khúa, Khua Trá, Phình Sáng xã Phình Sáng | Nhóm C | xã Phình Sáng | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
8 | Đường nội bản các bản Hua Sa A, Hua Sa B, Chế Á, Tỏa Tình xã Tỏa Tình | Nhóm C | xã Tỏa Tình | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
9 | Đường + ngầm tràn các bản Co Đứa, Khoong Tở xã Mường Khong | Nhóm C | xã Mường Khong | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 2,1 Km, đường GTNT C (02 ngầm tràn) |  | 10500 | 10500 |  |  | 10500
10 | Đường bê tông bản Nong Tóng, bản Nà Tòng, bản Pá Tong xã Nà Tong | Nhóm C | xã Nà Tong | 2026 | 2030 | GTNT cấp C miền núi, L=4,7km |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
11 | Đường bê tông nội bản Bó Lếch, bản Ta Lếch, bản Chiềng Ban, bản Hú Cang, bản Co En, bản Huổi Lóng, bản Co Sản | Nhóm C | xã Mùn Chung | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 5,5 Km, đường GTNT C và GTNT D |  | 13800 | 13800 |  |  | 13800
12 | Đường nội bản nhóm bản Ta Pao, Huổi Lốt, Huổi Khạ, Pú Piến và cầu sang khu sản xuất Ta Pao, Huổi Lốt | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 5,0 Km, đường GTNT C + cầu Lram |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
13 | Đường Bê Tông trung tâm xã đến Hua Mức 2 và Hát Láu | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2030 | GTNT cấp C miền núi, L=6km |  | 13000 | 13000 |  |  | 13000
14 | Nâng cấp tuyến đường từ Trung tâm xã - bản Khua Trá + háng khúa) | Nhóm C | xã Phình Sáng | 2026 | 2030 | Tăng cường mặt đường láng nhựa với tổng chiều dài 4,9km với Bm=3,5m; sửa chữa hư hỏng công trình thoát nước |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500
15 | Đường từ bản Pa Sát - bản Dửn xã Chiềng Sinh | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2030 | GTNT cấp B miền núi, L = 1,6 km; |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000
II | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | [6 empty] | 83300 | 83300 |  |  | 83300
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 83300 | 83300 |  |  | 83300
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 83300 | 83300 |  |  | 83300
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
1 | Kè nắn suối bảo vệ khu dân cư Ná Đốc bản Vánh 1 | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2030 | Chiều dài tuyến kè và công trình trên tuyếndự kiến 900 m, chiều cao tường H=2,5m -:-4m, kết cấu BTCT |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Nôm | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè và công trình trên tuyến, hình thức kè tường đứng. Chiều dài dự kiến 1200 m, chiều cao tường H=2m -:- 2,5m, kết cấu BTCT |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
3 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Nà Sáy 1 | Nhóm C | xã Nà Sáy | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè chiều dài dự kiến khoảng 1,2 km chiều cao tường H=2m -:- 3m, kết cấu BTCT |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Kiên cố hóa kênh nội đồng bản Dửn, bản Hiệu, bản Kép, bản Ly Xôm | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kênh chiều dài khoảng 8 km, kết cấu BTCT |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500
5 | Sửa chữa, Nâng cấp kênh thủy lợi Nà Đén + Kênh tưới, tiêu thoát nước bản Nà Sáy 2 | Nhóm C | xã Nà Sáy | 2026 | 2030 | Sửa chữa nâng cấp tuyến kênh Nà Đén chiều dài khoảng 2 km, Nâng cấp kênh tưới, tiêu thoát nước bản Nà Sáy 2 chiều dài khoảng 1,3km, kết cấu BTCT |  | 4500 | 4500 |  |  | 4500
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
6 | Cấp nước sinh hoạt bản Sông Ia, bản Lồng ( nhóm 1) | Nhóm C | xã Tỏa Tình | 2026 | 2030 | Xây dựng đầu mối, trạm lọc, bể tập trung, tuyến ống và công trình trên tuyến chiều dài dự kiến 12,5 km |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000
7 | Nước sinh hoạt bản Xá Tự, bản Há Dùa | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Xây dựng đầu mối, trạm lọc, bể tập trung, tuyến ống và công trình trên tuyến chiều dài dự kiến 11 km |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500
8 | Cấp nước sinh hoạt các bản Hát Khoang, bản Hua Mức 2, bản Thẩm Táng, Pú Xi 1, | Nhóm C | Xã Pú Xi | 2026 | 2030 | Xây dựng đầu mối, trạm lọc, bể tập trung, tuyến ống và công trình trên tuyến chiều dài dự kiến 20 km |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
III | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 11000 | 11000 |  |  | 11000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 11000 | 11000 |  |  | 11000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 11000 | 11000 |  |  | 11000
* | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
1 | Nâng cấp khu tưởng niệm Anh hùng Vừ A Dính và các liệt sỹ xã Pú Nhung | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | Bãi đỗ xe 1.800 m2; nhà trưng bày DTxd 120m2; Nhà Tưởng niệm DTxd 120m2; Bậc tam cấp + sân lát đá 1.300 m2 và các hạng mục phụ trợ khác, |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
IV | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 158450 | 158450 |  |  | 158450
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 158450 | 158450 |  |  | 158450
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 158450 | 158450 |  |  | 158450
* | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1 | Trường TH số 1 Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 06 phòng; phòng bộ môn 06 phòng; - Xây mới nhà đa năng; - Xây mới phòng nội trú: 12 phòng; - Xây mới phòng bảo vệ: 01 phòng - Xây mới bếp, nhà ăn Các hạnh mục phụ trợ |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Trường TH Chiềng Sinh và Trường THCS Chiềng Sinh | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2028 | -Trường TH Chiềng Sinh: Xây mới Nhà đa năng, WC, PCCC, sân, phụ trợ '- Trường THCS Chiềng Sinh: Xây mới Nhà đa năng, WC, PCCC, sân, phụ trợ |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3 | Trường MN Bình Minh và Trường THCS Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | - Trường MN Bình Minh: Xây mới phòng học: 01 phòng ở điểm bản Phang và các hạng mục phụ trợ -Trường THCS Chiềng Đông: Xấy mới phòng học: 02 phòng; Xây mới phòng bộ môn: 04 phòng; - Xây mới sân khấu; - Xây mới nhà đa năng. |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
4 | Trường THCS Khong Hin | Nhóm C | xã Mường Khong | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 02 phòng học, 02 phòng bộ môn; - Xây 01 nhà đa năng; - Xây mới kè đá 40 m, tường bao 250 m |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000
5 | Trường TH Mường Thín | Nhóm C | xã Mường Thín | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học : 10 phòng; '- Xây mới phòng bộ môn; 06; Nhà đa năng '- Xây mới phòng nội trú: 08 phòng; phòng công vụ: 05 phòng, 01bếp, 01nhà ăn; '- Xây mới phòng bảo vệ: 01 phòng. |  | 22000 | 22000 |  |  | 22000
6 | Trường THCS Mường Thín | Nhóm C | xã Mường Thín | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới phòng nội trú: 10 phòng; - Xây mới nhà đa năng; - Xây nhà bếp, nhà ăn |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
7 | Trường TH và THCS Mường Mùn | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2028 | - Xây mới 02 phòng công vụ; 01 nhà bếp xây, 01 nhà ăn, - Xây mới tường bao 400m, Đổ sân khu nội trú đã xuống cấp. - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng, nhà đa năng, 01 nhà ăn; 01 nhà vệ sinh của học sinh; phòng bảo vệ: 01 phòng; - Xây mới cổng, tường bao 800m. |  | 14800 | 14800 |  |  | 14800
8 | Trường MN Pú Xi | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 06 phòng (Hua mức 1: 02 phòng; Pu xi 1: 01 phòng; Hua mùn: 02 phòng: Thẩm Pung: 01). - Xây mới phòng công vụ: 06 phòng (Trung tâm 02 phòng; Hua mức1: 01 phòng; Pú Xi 1: 01 phòng; Hua mùn: 02 phòng). - Xây mới 01 nhà vệ sinh ở khu trung tâm, Tường bao điểm Pú Xi 1, Hua Mùn, Hua Mức 1, Thẩm Mú; nhà bếp, nhà vệ sinh điểm Hua Mùn, Pú Xi 1, Hua Mức 1, Thẩm Mú. |  | 8200 | 8200 |  |  | 8200
9 | Trường MN Mùn Chung | Nhóm C | xã Mùn Chung | 2026 | 2028 | - Xây mới 01 phòng GDTC ở trung tâm - Xây mới phòng học: 01 phòng học, 01 phòng ngủ và các hạng mục phụ trợ ở điểm bản phiêng Pẻn; - Xây mới 02 phòng ngủ và các hạng mục phụ trợ ở điểm bản Ta Lếch. |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500
10 | Trường TH Pú Nhung | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | - Xây mới nhà hành chính quản trị 08 phòng; thư viện, thiết bị; - Xây mới 04 phòng học; - Xây mới phòng học bộ môn: 06; - xây mới nhà đa năng, tường rào. - Xây mới 1 nhà bếp, 1 nhà ăn, 1 nhà tắm cho HS nội trú; - Xây mới nhà bảo vệ, hệ thống PCCC |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
11 | Trường THCS Vừ A Dính | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng hành chính: 08 phòng; thư viện, thiết bị; 06 phòng học bộ môn; Nhà đa năng; nhà bảo vệ, |  | 13500 | 13500 |  |  | 13500
12 | Trường TH&THCS Tỏa Tình | Nhóm C | xã Tỏa Tình | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng hành chính: 08 phòng; phòng học: 08 phòng; phòng bộ môn: 06 phòng; phòng nội trú: 10 phòng; Nhà đa năng; 02 nhà ăn, 01 nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác. |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000
V | Lĩnh vực đầu tư: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ | [6 empty] | 14900 | 14900 |  |  | 14900
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14900 | 14900 |  |  | 14900
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14900 | 14900 |  |  | 14900
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
1 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn các xã: Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, Pú Nhung, Mường Mùn, Mùn Chung, Rạng Đông, Phình Sáng | Nhóm C | các xã Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, Pú Nhung | 2026 | 2028 | Xây dựng 15km đường điện chiếu sáng nông thôn |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
VI | Lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật | [6 empty] | 25500 | 25500 |  |  | 25500
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 25500 | 25500 |  |  | 25500
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 25500 | 25500 |  |  | 25500
* | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
1 | Sắp xếp ổn định dân cư, chỉnh trị dòng suối phòng chống sạt lở, lũ ống bản Háng Khúa xã Phình Sáng, đường liên bản Bon A - bon B xã Rạng Đông | Nhóm C | Phình Sáng + Rạng Đông | 2026 | 2028 | Đắp bờ, khơi thông dòng chảy 500m, kè 2 bên dòng suối 2x250m, gia cố lòng suối 250m; xây dựng mới tuyến đường khoảng 1km; điện chiếu sáng 0,4kw |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
2 | Khu tái định cư xã Nà Tòng | Nhóm C | xã Tà Tòng | 2026 | 2028 | Phụ vụ tái định cư cho 20 hộ dân mỗi hộ 400m2; đầu tư cơ sở hạ tầng gồm san nền, đường vào, cấp điện, cấp thoát nước |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
3 | Nâng cấp vỉa hè khu trung tâm xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài vỉa hè 2 bên đường 2,0km, Bvh từ 5m đến 6m; Đường điện và các hạng mục phụ trợ (tấm đan chịu lực, mũ mố, hố ga, cây xanh …) |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500
B | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [6 empty] | 85600 | 85600 |  |  | 85600
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 85600 | 85600 |  |  | 85600
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 85600 | 85600 |  |  | 85600
* | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.
1 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: bản Nà Đắng, bản Thớ Tỷ, bản Phình Cứ, bản Kể Cải - xã Ta Ma | Nhóm C | Bản Nà Đắng, bản Thớ Tỷ, bản Phình Cứ, bản Kể Cải | 2026 | 2028 | Xây dựng 04 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Nà Đắng, Thớ Tỷ, Phình Cứ, Kể Cải. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 6800 | 6800 |  |  | 6800
2 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Phảng Củ, Háng Chua, Phiêng Cải, Háng Khúa, Phình Sáng, Khua Trá - xã Phình Sáng | Nhóm C | Bản Phảng Củ, bản Háng Chua, bản Phiêng Cải, bản Háng Khúa, bản Phình Sáng, bản Khua Trá | 2026 | 2028 | Xây dựng 06 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Phảng Củ, Háng Chua, Phiêng Cải, Háng Khúa, Phình Sáng, Khua Trá. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 10200 | 10200 |  |  | 10200
3 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Hua Sa A, Háng Tầu, Sông Ia, Tỏa Tình, Chế Á, bản Lồng - xã Tỏa Tình | Nhóm C | Bản Hua Sa A, bản Háng Tầu, bản Sông Ia, bản Tỏa Tình, bản Chế Á, bản Lồng | 2026 | 2028 | - Xây dựng 05 nhà văn hóa kết hợp nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Hua Sa A, bản Háng Tầu, bản Tỏa Tình, bản Chế Á, bản Lồng. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... - Xây dựng 01 nhà văn hóa DTxd = 100 m2 cho bản Sông Ia. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
4 | Nhà văn hóa các bản: Che Phai 1, Che Phai 2, Kép, Ly Xôm, Dửn - xã Chiềng Sinh; bản Hả, Hong Lực, Nà Sáy 2, Huổi Sáy - xã Nà Sáy | Nhóm C | xã Chiềng Sinh- xã Nà Sáy | 2026 | 2028 | Xây dựng 05 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
5 | Nhà văn hóa các bản: Cộng, Bó, Nôm, Chăn, Hua Nạ, Hua Chăn, Phang xã Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Xây dựng 07 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… |  | 11900 | 11900 |  |  | 11900
6 | Nhà văn hóa các bản: Khong Tở, Khong Nưa, Phai Mướng, Nôm, Huổi Nôm, Hua Sát | Nhóm C | xã Mường Khong | 2026 | 2028 | Xây dựng 04 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Khong Tở, Khong Nưa, Phai Mướng, Nôm. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Huổi Nôm, Hua Sát; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 9800 | 9800 |  |  | 9800
7 | Nhà văn hóa các bản: Hốc Chứn, Yên, Đông Thấp, Thẩm Xả - xã Mường Thín; bản Huổi Cáy, Chiềng Ban, Phiêng Pẻn, Co En - xã Mùn Chung | Nhóm C | xã Mường Thín - Mùn Chung | 2026 | 2028 | - Xây dựng 04 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Hốc Chứn, Yên, Đông Thấp. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Thẩm Xả; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 13500 | 13500 |  |  | 13500
8 | Nhà văn hóa các bản: Pá Tong, Nậm Bay, Co Phát, Nong Tóng, Co Muông | Nhóm C | xã Nà Tòng | 2026 | 2028 | Xây dựng 05 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Pá Tong, Nậm Bay, Co Phát, Nong Tóng, Co Muông. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500
C | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [6 empty] | 389150 | 389150 |  |  | 389150
* | Dự án 1 : Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
- | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
I | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 133950 | 133950 |  |  | 133950
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 133950 | 133950 |  |  | 133950
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 133950 | 133950 |  |  | 133950
1 | Sân thể thao các xã: Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng, Pú Xi, Chiềng Đông | Nhóm C | Các xã: Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng, Pú Xi, Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Sân thể thao mỗi xã diện tích 1ha và các hạng mục phụ trợ khác như GPMB, san nền, kè đá, đường xung quang sân.. |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
2 | Sân thể thao + nhà đa năng xã Quài Nưa | Nhóm C | Xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | Sân thể thao mỗi xã diện tích 1ha và các hạng mục phụ trợ khác như GPMB, san nền, kè đá, đường xung quang sân.. |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
3 | Sân thể thao + nhà đa năng xã Quài Tở | Nhóm C | xã Quài Tở | 2026 | 2028 | Sân thể thao mỗi xã diện tích 1ha và các hạng mục phụ trợ khác như GPMB, san nền, kè đá, đường xung quang sân.. |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
4 | Chợ nông thôn các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông | Nhóm C | Các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Mỗi xã Chợ diện tích khoảng 3.000 m2 đầu tư các hạng mục như: San nền, hệ thống kè, đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước, hệ thống cấp điện, nước, nhà vệ sinh… |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
5 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Bản Cá, bản Cuông, bản Phung, bản Phủ, bản Nát, bản Sáng - xã Quài Cang | Nhóm C | xã Quài Cang | 2026 | 2028 | Xây dựng 06 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 10500 | 10500 |  |  | 10500
6 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: bản Ten, bản Cọ, bản Minh Thắng, bản Giáng, bản Chá, bản Pha Nàng, bản Mạ Khúa - xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | - Xây dựng 06 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 mỗi nhà cho các bản Ten, bản Cọ, bản Minh Thắng, bản Giáng, bản Chá, bản Pha Nàng. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Mạ Khúa; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 11500 | 11500 |  |  | 11500
7 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Thẩm Pao, Hua Ca, bản Lạ, bản Món, Én Pậu, Pom Ban, Lé Xôm, Hới Nọ, bản Biếng - xã Quài Tở | Nhóm C | xã Quài Tở | 2026 | 2028 | - Xây dựng 08 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 mỗi nhà cho các bản Hua Ca, bản Lạ, bản Món, bản Én Pậu, bản Pom Ban, bản Lé Xôm, bản Hới Nọ, bản Biếng. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Thẳm Pao; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
8 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: bản Nong Luông, bản Xá Nhè, bản Bon B - xã Rạng Đông; Bản Trung Dình, bản Xá Tự, bản Khó Bua - xã Pú Nhung; bản Xá Tự, Há Dùa, Thẳm Nặm - xã Tênh Phông | Nhóm C | Bản Nong Luông, bản Xá Nhè, bản Bon B | 2026 | 2028 | - Xây dựng 03 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Nong Luông, bản Xá Nhè, bản Bon B. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
9 | Nhà văn hóa các bản: Huổi Cáy, Pú Piến, Gia Bọp, Lúm, Ta Pao, Nà Chua, Huổi Khạ, Xuân Tươi, Hỏm Hốc | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2028 | - Xây dựng 07 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Gia Bọp, Lúm, Ta Pao, Nà Chua, Huổi Khạ, Xuân Tươi, Hỏm Hốc. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 02 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Huổi Cáy, Pú Piến; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 13200 | 13200 |  |  | 13200
10 | Nhà văn hóa các bản: Thẩm Mú, Pú Xi 1, Hát Khoang, Hua Mức 3, Thẩm Táng, Hua Mùn, Hua Mức 1 | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | - Xây dựng 03 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Thẩm Táng, Hua Mùn, Hua Mức 1. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 04 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Thẩm Mú, Pú Xi 1, Hát Khoang, Hua Mức 3; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
II | Lĩnh vực đầu tư: giao thông | [6 empty] | 73800 | 73800 |  |  | 73800
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 73800 | 73800 |  |  | 73800
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 73800 | 73800 |  |  | 73800
1 | Đường từ trung tâm xã Pú Nhung sang Rạng Đông (ngã 3 đi ta ma) | Nhóm C | Pú Nhung - Rạng đông | 2026 | 2030 | Tổng chiều dài L=13km; Sửa chữa tại vi trí mặt đường bê tông xuống cấp; Gia cố lề; Bố trí điểm tránh xe, phòng vệ và các công trình thoát nước trên tuyến |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Đường nội bản và đường đi khu sản xuất các bản Rạng Đông, Nậm Mu, Bon A, Bon B, Háng Á | Nhóm C | xã Rạng Đông | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
3 | Đường nội bản và đường đi khu sản xuất bản Huổi Anh xã Tênh Phông | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Gia cố lề 4,5km đường bê tông đã có. Xây dựng mới các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 5,2km với quy mô đường GTNT cấp C miền núi |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Đường nội bản và đường đi khu sản xuất bản Ten Hon xã Tênh Phông | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
5 | Đường nội đồng các bản Xuân Tươi, bản Lúm, bản Hốc Hỏm, bản Mường 1 xã Mường Mùn | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 4,5 Km, đường GTNT C + ngầm tràn |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
III | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 111900 | 111900 |  |  | 111900
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 111900 | 111900 |  |  | 111900
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 111900 | 111900 |  |  | 111900
1 | Trường TH số 2 Quài Cang và Trường THCS Quài Cang | Nhóm C | xã Quài Cang | 2026 | 2028 | - Trường TH số 2 Quài Cang: Xây mới phòng học 06 ở trung tâm; Các hạng mục phụ trợ (02 nhà vệ sinh; tương bao 200m; sân 1200 m2. - Trường THCS Quài Cang: Xấy mới nhà đa năng, WC, PCCC, sân ...; xây mới 110m kè sau dãy phòng học |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
2 | Trường THCS Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới nhà ban giám hiệu + thư viện |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3 | Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | - Xây mới Phòng học: 04; - Xây mới phòng học bộ môn: 06; '- Xây mới nhà đa nhăng - Phòng nội trú 08, phòng công vụ 04 phòng. |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
4 | Trường TH Mùn Chung và Trường PTDTBT THCS Mùn Chung | Nhóm C | xã Mùn Chung | 2026 | 2028 | '- Xây mới phòng phòng bộ môn: 06 phòng; nhà ăn, nhà tắm, tường bao 600m; '- Xây mới 05 phòng công vụ; - Xây mới tắm, nhà vệ sinh khu nội trú; - Xây mới nhà đa năng, Sân bóng, Tường bao 400m |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
5 | Trường PTDTBT TH Rạng Đông | Nhóm C | xã Rạng Đông | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 06 phòng; - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới 20 phòng nội trú; Nhà đa năng; - xây mới nhà ăn, bếp, nhà vệ sinh cho HS. |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
6 | Trường PTDTBT TH Ta Ma | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2028 | - San lấp mặt bằng - Phòng học: 16 phòng; - Phòng bộ môn: 06 phòng; - Phòng quản trị hành chính: 08 phòng, thư viện, thiết bị; Nhà đa năng - Khối phòng phụ trợ: 04 phòng; - Các hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục phụ trợ khác; |  | 28000 | 28000 |  |  | 28000
7 | Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2028 | - Xây mới Phòng học: 06 phòng; - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới phòng nội trú: 12 phòng; - Xây mới 01 nhà Đa năng - xây mới bếp, 01 nhà ăn. |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
8 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Nhóm C | xã Phình Sáng | 2026 | 2028 | - Xây 01 nhà đa năng |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000
IV | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | [6 empty] | 69500 | 69500 |  |  | 69500
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 69500 | 69500 |  |  | 69500
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 69500 | 69500 |  |  | 69500
1 | Cấp nước Nông nghiệp khu vực Huổi Anh, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Xây dựng đập dâng trên suối Huổi Anh; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 6km, ống nhánh dài khoảng 8km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 12500 | 12500 |  |  | 12500
2 | Cấp nước Nông nghiệp khu vực Ten Hon, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Xây dựng Đường quản lý, cải tạo lòng hồ, đập dâng; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 5km, ống nhánh dài khoảng 9km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
3 | Cấp nước Nông nghiệp các bản Sông Ia, Tỏa Tình, xã Tỏa Tình và bản Ten, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Tỏa Tình + Quài Nưa | 2026 | 2030 | Xây dựng đập dâng trên suối Há Dơ Tu; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 10km, ống nhánh dài khoảng 8km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
4 | Cấp nước Nông nghiệp bản Hua Mức 3, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2030 | Xây dựng đập dâng trên suối Cảnh Luông; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 5km, ống nhánh dài khoảng 8km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
5 | Kè bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp bản Mường 1, Mường 2 | Nhóm C | xã Mường mùn | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè chiều dài dự kiến khoảng 1,2 km chiều cao tường H=2m -:- 3m, kết cấu BTCT |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
6 | Kè bảo vệ đất sản xuất bản Hỏm Hốc | Nhóm C | Xã Mường Mùn | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè chiều dài dự kiến khoảng 0,35 km chiều cao tường H=1,5m -:- 2,5m, kết cấu BTCT |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000

## ĐVSN 26-30 (hidden)
Biếu số 13
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:…
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030
Dự án….
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030
Dự án….
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2030
Dự án….
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2031-2035
Dự án….
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …