## ODA 21-25 (hidden)
Biếu số 4
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2021-2025
#REF!
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [8 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao | [5 empty] | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[20 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Giải ngân |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Giải ngân |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Giải ngân |  |  | KH vốn nước ngoài |  | Ước Giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn nước ngoài |  | Ước Giải ngân
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (2) | Trong đó: | [7 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài |  |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Tổng số | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
[7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[8 empty] | NSTW | NSĐP |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## Von ĐVSN 21-25 (hidden)
Biếu số 7
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025
#REF!
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được giao (theo nguồn vốn báo cáo) |  |  | Chi tiết thực hiện các năm | [24 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số | Trong đó |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Giải ngân |  |  | KH vốn giao |  | Ước giải ngân |  |  | Dự kiến KH vốn giao |  | Ước giải ngân
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026 | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Giải ngân KH vốn 2021 đến 31/1/2022 | Giải ngân KH vốn 2021 được kéo dài sang năm 2022 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2022 đến 31/1/2023 | Giải ngân KH vốn 2022 được kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2023 đến 31/1/2024 | Giải ngân KH vốn 2023 được kéo dài sang năm 2024 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2024 đến 31/1/2025 | Giải ngân KH vốn 2024 được kéo dài sang năm 2025 |  |  |  | Giải ngân KH vốn 2025 đến 31/1/2026 | Giải ngân KH vốn 2025 được kéo dài sang năm 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=19+20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=24+25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28=29+30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33=34+35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+40 | 39 | 40 | 41
I | ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP: ….
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025
Dự án….
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025
Dự án….
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
Dự án….
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030
Dự án….
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …

## TH nhu cau 26-30
Biếu số 01
TỔNG HỢP NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  |  | Ghi chú
|  | Số dự án | Tổng số vốn | Trong đó:
|  |  |  | Trong nước | Nước ngoài
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 104 | 3623825 | 2540163 | 1083662
A | Vốn ngân sách nhà nước | 104 | 3623825 | 2540163 | 1083662
I | Vốn ngân sách địa phương | 18 | 257100 | 257100
1 | Vốn xây dựng cơ bản trong CĐNSĐP (theo tiêu chí QĐ 26/2020/QĐ-TTg) | 18 | 257100 | 257100
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
3 | Vốn xổ số kiến thiết
4 | Vốn đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP
II | Vốn Ngân sách trung ương | 9 | 2407168 | 1323506 | 1083662
1 | Vốn trong nước | 8 | 1017470 | 1017470
2 | Vốn nước ngoài | 1 | 1389698 | 306036 | 1083662
III | Vốn Chương trình MTQG | 77 | 959557 | 959557
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 40 | 484807 | 484807
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 29 | 389150 | 389150
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 8 | 85600 | 85600
B | Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## NSĐP 26-30
Biếu số 02
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG (A+B) | [6 empty] | 280700 | 280700 | 23600 | 23600 | 257100
A | Ngân sách cấp tỉnh quản lý | [6 empty] | 99950 | 99950 |  |  | 99950
I | Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 30000
1 | Nâng cấp nhà khách UBND huyện | Nhóm C | TT Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Nhà ăn + nhà nghỉ 3 tầng DTxd 800 m2; |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000
II | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 34950 | 34950 |  |  | 34950
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 34950 | 34950 |  |  | 34950
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 34950 | 34950 |  |  | 34950
1 | Đường từ bản Xá Tự đi khu Cách Mạng xã Pú Nhung | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài tuyến 6,5km; đường GTNT cấp C miền núi |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000
2 | Quảng trường trung tâm huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Diện tích san nền 4.900m2, phá dỡ 1.300 m2 sàn, Diện tích sân 3.500 m2 và các hạng mục phụ trợ khác như (thảm cỏ, bồn hoa, cây sanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước) |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950 |  |  | Khu đất Bưu điện + VNPT+Trường MN thị trấn
III | Lĩnh vực đầu tư: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ | [6 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000
1 | Chợ trung tâm huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Diện tích san nền 1ha, với 300 điểm bán hàng; nhà điều hành 200m2; diện tích mái tôn 900 m2; DT sân bê tông và đường nội bộ 7000m2; và các hạng mục phụ trợ (hố rác, nhà vệ sinh, garaxe, bồ hoa, cấp điện, cấp thoát nước, pccc...) |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000
B | Ngân sách cấp huyện quản lý | [6 empty] | 180750 | 180750 | 23600 | 23600 | 157150
I | Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng | [6 empty] | 87350 | 87350 | 600 | 600 | 86750
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 87350 | 87350 | 600 | 600 | 86750
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 87350 | 87350 | 600 | 600 | 86750
1 | Trụ sở xã Quài Cang | Nhóm C | Bản Cản | 2026 | 2028 | Xây dựng trụ sở xã 3 tầng DTxd 390m2; DT sàn 1.100m2 và các hạng mục phụ trợ | 17; ngày 22/7/2022 | 14000 | 14000 | 300 | 300 | 13700
2 | Trụ sở xã Rạng Đông | Nhóm C | Xã Rạng Đông | 2026 | 2028 | Xây dựng trụ sở xã 3 tầng DTxd 390m2; DT sàn 1.100m2; nhà ăn DTxd 100m2; Nhà bếp 40m2; Nhà công vụ 70m2 và các hạng mục phụ trợ |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
3 | Trụ sở xã Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Xây dựng Trụ sở xã Sxd khoảng 390m2 và các hạng mục: Nhà bếp + ăn và phụ trợ khác |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Trụ sở xã Nà Tòng | Nhóm C | xã Nà Tòng | 2026 | 2028 | Xây dựng Trụ sở xã Sxd khoảng 390m2 và các hạng mục: Nhà bếp + ăn và phụ trợ khác |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
5 | Trụ sở xã Pú Xi | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | Xây dựng Trụ sở xã Sxd khoảng 390m2 và các hạng mục: Nhà bếp + ăn và phụ trợ khác |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
6 | Trụ sở thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Xây dựng trụ sở xã 3 tầng DTxd 390m2; DT sàn 1.100m2 và các hạng mục phụ trợ | 16; ngày 22/7/2022 | 14000 | 14000 | 300 | 300 | 13700
II | Lĩnh vực đầu tư: giao thông | [6 empty] | 22450 | 22450 |  |  | 22450
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 22450 | 22450 |  |  | 22450
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 22450 | 22450 |  |  | 22450
1 | Đường nội thị các khối trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài L=4,9km đường GTNT cấp B MN Bmặt=3,0m dày 18cm + ngầm tràn; đường vào thao trường Bmặt=7,5m dày 18cm |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Đường nội thị từ Khối 20/7 đến bản Đông | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài L=250,78 m; Bnền=9,5m, Bmặt=5,5m; BTXM M300 dày 18cm, thiết kế bó vỉa, công trình thoát nước trên tuyến + Cầu bản |  | 7500 | 7500 |  |  | 7500
III | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 14500 | 14500 |  |  | 14500
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14500 | 14500 |  |  | 14500
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14500 | 14500 |  |  | 14500
1 | Khu thể thao liên hợp huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Nhà thi đấu DTxd 1.200 m2; Bể bơi và hạ tầng một số môn thể thao khác |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
IV | Lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật | [6 empty] | 28450 | 28450 | 23000 | 23000 | 5450
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 28450 | 28450 | 23000 | 23000 | 5450
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 28450 | 28450 | 23000 | 23000 | 5450
1 | Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 | Phá dỡ; San nền 4770 m2 và các hạng mục khác | 147; ngày 08/12/2023 | 13500 | 13500 | 11000 | 11000 | 2500
2 | Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2024 | 2026 | San nền 7046 m2; Lát vỉa hè; Kè bê tông; công trình thoát nước; di chuyển đường điện | 146; ngày 08/12/2023 | 14950 | 14950 | 12000 | 12000 | 2950
V | Lĩnh vực đầu tư: Quốc Phòng | [6 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 12000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 12000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 12000 | 12000 |  |  | 12000
1 | Nâng cấp sửa chữa ban chỉ huy quân sự huyện | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | Xây dựng kho quân khí DTxd 70m2; làm kè chống sạt sân tập luyện đội ngũ + khán đài; Xây dựng nhà phục vụ huấn luyện DQTV, DBĐV 3 tầng DTxd 300m2, DT sàn 900m2; Sửa chữa nhà làm việc sở chỉ huy, nhà nghỉ sĩ quan, bếp ăn |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
VI | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 14000 | 14000 |  |  | 14000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14000 | 14000 |  |  | 14000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14000 | 14000 |  |  | 14000
1 | Trường TH Số 1 Thị trấn và Trường THCS Thị Trấn | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2026 | 2028 | - Trường TH Số 1 Thị trấn: Xây mới Nhà đa năng, Nhà vệ ính và các hạng mục phụ trợ - Trường THCS Thị Trấn: Xây mới Nhà đa năng, WC, PCCC, sân, phụ trợ |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
VII | Lĩnh vực đầu tư: Khác | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 2000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 2000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 2000
1 | Bãi đổ thải bản Sái Ngoài xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang | 2026 | 2028 | Diện tích 1,5 ha, kè rọ đá dài 18m cao 3 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000

## NSTW 26-30
Biếu số 03
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 1060000 | 1060000 | 42530 | 42530 | 1017470
I | Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng | [6 empty] | 60000 | 60000 |  |  | 60000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 60000 | 60000 |  |  | 60000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 60000 | 60000 |  |  | 60000
1 | Trụ sở hợp khối (115 nhân sự) | Nhóm B | TT Tuần Giáo | 2026 | 2029 | Nhà làm việc 4 tầng DTxd 1.500m2; DT sàn 5.500 m2 và các hạng mục phụ trợ |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000
II | Lĩnh vực đầu tư: giao thông | [6 empty] | 380000 | 380000 | 42530 | 42530 | 337470
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 42530 | 42530 | 37470
1 | Nâng cấp đường QL6-TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Rạng Đông - Phình Sáng | 2023 | 2026 |  | 2098; ngày 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 42530 | 42530 | 37470
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 300000 | 300000 |  |  | 300000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 300000 | 300000 |  |  | 300000
1 | Đầu tư xây dựng Trục đô thị trọng yếu phía Đông thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên | Nhóm B | TT Tuần Giáo | 2026 | 2029 | - Trục chính: Đoạn từ Km00+00 đến Km05+200: Là trục đô thị (TCXDVN 104:2007); bề rộng nền đường Bn= 20,5m (Bm=13,5m, Bvh=2x3,5m) đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh, chiều dài dự kiến L= 5,2Km; - Trục ngang: Bn=22m (Bm=16m, Bvh=2x3m) kéo dài từ Công viên cây xanh trung tâm huyện giao với Trục đô thị trọng yếu phía Đông thị trấn Tuần Giáo tại Km 0+ 600m |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000
III | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 80000 | 80000 |  |  | 80000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 80000 | 80000 |  |  | 80000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 80000 | 80000 |  |  | 80000
1 | Trường MN Thị trấn Tuần Giáo | Nhóm B | TT Tuần Giáo | 2026 | 2029 | - Giải phòng mặt; san lấp mặt bằng 2ha; Phòng học: 22 phòng; Phòng bộ môn: 05 phòng; Phòng ngủ cho trẻ: 06; Phòng quản trị hành chính: 08 phòng; phòng Thư viện: 02 (Giáo viên và trẻ); Khối phòng phụ trợ: 04 phòng; Khối phòng tổ chức ăn: 02 phòng; Nhà bếp; Nhà vệ sinh; Nhà để xe; Sân khấu; Nhà bảo vệ; Các hạ tầng kỹ thuật và Các hạng mục phụ trợ khác. |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000
IV | Lĩnh vực đầu tư: Quốc Phòng | [6 empty] | 120000 | 120000 |  |  | 120000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 120000 | 120000 |  |  | 120000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 120000 | 120000 |  |  | 120000
1 | Xây dựng thao trường diễn tập tổng hợp tại xã Nà Sáy + Nâng cấp thao trường huấn luyện xã Quài Cang và Xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Rạng Đông, Pú Nhung, Tênh Phông, Ta Ma, Phình Sáng, Tỏa Tình, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Mường Khong, Mường Thín, Nà Tòng, Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Xi. | Nhóm B | Các xã trên địa bàn huyện | 2026 | 2029 | Môi xã xây dựng trụ sở 2 tầng DTxd 250 m2; DT sàn 500 m2 và các hạng mục phụ trợ; Giải phóng mặt bằng 13ha tại xã Nà Sáy; San nền 1.000 m2; Đổ bê tông 1.000 m2 và các hạng mục phụ trợ khác |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000
2 | Chôt dân quân và điểm tựa phòng ngự cấp đại đội xã Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Diện tịch 5ha; Xây dựng hào, đường hầm và các công trình phục vụ cho chốt và điểm tựa phòng ngự |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000
V | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | [6 empty] | 420000 | 420000 |  |  | 420000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 420000 | 420000 |  |  | 420000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 420000 | 420000 |  |  | 420000
1 | Hồ chứa nước Nậm mùn | Nhóm B | xã Mường Mùn | 2027 | 2030 | Dung tích khoảng 2 triệu m3. |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000
2 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Chăn + bản Nôm | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2030 | - Xây dựng tuyến kè và công trình trên tuyến, hình thức kè tường đứng, chiều dài dự kiến 2 km, chiều cao tường H=2m -:- 2,5m, kết cấu BTCT |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000

## ODA 26-30
Biếu số 04
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [8 empty] | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 | [6 empty] | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (2) | Trong đó: | [7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài
[7 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Tổng số (2) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | NSĐP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | NSĐP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[8 empty] | NSTW | NSĐP |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |  |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030
Dự án….
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456
1 | Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) |  |  |  | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 41,579 triệu Euro | 1083662 | 979206 | 104456 | [7 empty] | 1389698 | 306036 |  | 306036 | 1083662 | 979206 | 104456 | Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tại QĐ số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2030
Dự án….
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2031-2035
Dự án….

## CTMTQG 26-30
Biếu số 05
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2024 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 959850 | 959557 | 293 | 293 | 959557
A | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [6 empty] | 485100 | 484807 | 293 | 293 | 484807 |  |  |  | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
I | Lĩnh vực đầu tư: giao thông | [6 empty] | 191950 | 191657 | 293 | 293 | 191657
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 191950 | 191657 | 293 | 293 | 191657
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 191950 | 191657 | 293 | 293 | 191657
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
1 | Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1) | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 4,0 Km, đường GTNT C |  | 13000 | 12707 | 293 | 293 | 12707 |  |  | Giai đoạn 2021-2025 đã bố trí 293 triệu đồng nguồn NSĐP huyện quản lý
2 | Đường giao thông nội bản Khá + bản Phung + bản Nát + bản Cuông + bản Sáng + bản Kệt + bản sảo, xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 5,7 km, đường GTNT C |  | 13000 | 13000 |  |  | 13000
3 | Đường giao thông nội bản Cang + bản Mạ Khúa + bản Giảng + bản Bó Giáng + bản Nong Liếng, xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 7,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Đường liên bản Lé Xôm, bản Lói, bản Ngúa, bản Lạ, bản Có | Nhóm C | xã Quài Tở | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 4,0 Km, đường GTNT C |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
5 | Đường nội bản Đề Chia B, Đề Chia A, khu dân cư Há Chu Tu xã Pú Nhung, liên bản Đề chia B xã Pú Nhung đến bản Củ xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
6 | Đường giao thông nội bản các bản Thớ Tỷ, Phình Cứ, Nà Đắng, Kể Cải, Trạm Củ, Háng Chua xã Ta Ma | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,3 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
7 | Đường nội bản các bản Phảng Củ, Háng Chua, Mý Làng B, Phiêng Cải, Háng Khúa, Khua Trá, Phình Sáng xã Phình Sáng | Nhóm C | xã Phình Sáng | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
8 | Đường nội bản các bản Hua Sa A, Hua Sa B, Chế Á, Tỏa Tình xã Tỏa Tình | Nhóm C | xã Tỏa Tình | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
9 | Đường + ngầm tràn các bản Co Đứa, Khoong Tở xã Mường Khong | Nhóm C | xã Mường Khong | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 2,1 Km, đường GTNT C (02 ngầm tràn) |  | 10500 | 10500 |  |  | 10500
10 | Đường bê tông bản Nong Tóng, bản Nà Tòng, bản Pá Tong xã Nà Tong | Nhóm C | xã Nà Tong | 2026 | 2030 | GTNT cấp C miền núi, L=4,7km |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
11 | Đường bê tông nội bản Bó Lếch, bản Ta Lếch, bản Chiềng Ban, bản Hú Cang, bản Co En, bản Huổi Lóng, bản Co Sản | Nhóm C | xã Mùn Chung | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 5,5 Km, đường GTNT C và GTNT D |  | 13800 | 13800 |  |  | 13800
12 | Đường nội bản nhóm bản Ta Pao, Huổi Lốt, Huổi Khạ, Pú Piến và cầu sang khu sản xuất Ta Pao, Huổi Lốt | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 5,0 Km, đường GTNT C + cầu Lram |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
13 | Đường Bê Tông trung tâm xã đến Hua Mức 2 và Hát Láu | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2030 | GTNT cấp C miền núi, L=6km |  | 13000 | 13000 |  |  | 13000
14 | Nâng cấp tuyến đường từ Trung tâm xã - bản Khua Trá + háng khúa) | Nhóm C | xã Phình Sáng | 2026 | 2030 | Tăng cường mặt đường láng nhựa với tổng chiều dài 4,9km với Bm=3,5m; sửa chữa hư hỏng công trình thoát nước |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500
15 | Đường từ bản Pa Sát - bản Dửn xã Chiềng Sinh | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2030 | GTNT cấp B miền núi, L = 1,6 km; |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000
II | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | [6 empty] | 83300 | 83300 |  |  | 83300
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 83300 | 83300 |  |  | 83300
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 83300 | 83300 |  |  | 83300
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
1 | Kè nắn suối bảo vệ khu dân cư Ná Đốc bản Vánh 1 | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2030 | Chiều dài tuyến kè và công trình trên tuyếndự kiến 900 m, chiều cao tường H=2,5m -:-4m, kết cấu BTCT |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Nôm | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè và công trình trên tuyến, hình thức kè tường đứng. Chiều dài dự kiến 1200 m, chiều cao tường H=2m -:- 2,5m, kết cấu BTCT |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
3 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp bản Nà Sáy 1 | Nhóm C | xã Nà Sáy | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè chiều dài dự kiến khoảng 1,2 km chiều cao tường H=2m -:- 3m, kết cấu BTCT |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Kiên cố hóa kênh nội đồng bản Dửn, bản Hiệu, bản Kép, bản Ly Xôm | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kênh chiều dài khoảng 8 km, kết cấu BTCT |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500
5 | Sửa chữa, Nâng cấp kênh thủy lợi Nà Đén + Kênh tưới, tiêu thoát nước bản Nà Sáy 2 | Nhóm C | xã Nà Sáy | 2026 | 2030 | Sửa chữa nâng cấp tuyến kênh Nà Đén chiều dài khoảng 2 km, Nâng cấp kênh tưới, tiêu thoát nước bản Nà Sáy 2 chiều dài khoảng 1,3km, kết cấu BTCT |  | 4500 | 4500 |  |  | 4500
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
6 | Cấp nước sinh hoạt bản Sông Ia, bản Lồng ( nhóm 1) | Nhóm C | xã Tỏa Tình | 2026 | 2030 | Xây dựng đầu mối, trạm lọc, bể tập trung, tuyến ống và công trình trên tuyến chiều dài dự kiến 12,5 km |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000
7 | Nước sinh hoạt bản Xá Tự, bản Há Dùa | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Xây dựng đầu mối, trạm lọc, bể tập trung, tuyến ống và công trình trên tuyến chiều dài dự kiến 11 km |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500
8 | Cấp nước sinh hoạt các bản Hát Khoang, bản Hua Mức 2, bản Thẩm Táng, Pú Xi 1, | Nhóm C | Xã Pú Xi | 2026 | 2030 | Xây dựng đầu mối, trạm lọc, bể tập trung, tuyến ống và công trình trên tuyến chiều dài dự kiến 20 km |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
III | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 11000 | 11000 |  |  | 11000
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 11000 | 11000 |  |  | 11000
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 11000 | 11000 |  |  | 11000
* | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
1 | Nâng cấp khu tưởng niệm Anh hùng Vừ A Dính và các liệt sỹ xã Pú Nhung | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | Bãi đỗ xe 1.800 m2; nhà trưng bày DTxd 120m2; Nhà Tưởng niệm DTxd 120m2; Bậc tam cấp + sân lát đá 1.300 m2 và các hạng mục phụ trợ khác, |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
IV | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 158450 | 158450 |  |  | 158450
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 158450 | 158450 |  |  | 158450
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 158450 | 158450 |  |  | 158450
* | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1 | Trường TH số 1 Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 06 phòng; phòng bộ môn 06 phòng; - Xây mới nhà đa năng; - Xây mới phòng nội trú: 12 phòng; - Xây mới phòng bảo vệ: 01 phòng - Xây mới bếp, nhà ăn Các hạnh mục phụ trợ |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Trường TH Chiềng Sinh và Trường THCS Chiềng Sinh | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2026 | 2028 | -Trường TH Chiềng Sinh: Xây mới Nhà đa năng, WC, PCCC, sân, phụ trợ '- Trường THCS Chiềng Sinh: Xây mới Nhà đa năng, WC, PCCC, sân, phụ trợ |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3 | Trường MN Bình Minh và Trường THCS Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | - Trường MN Bình Minh: Xây mới phòng học: 01 phòng ở điểm bản Phang và các hạng mục phụ trợ -Trường THCS Chiềng Đông: Xấy mới phòng học: 02 phòng; Xây mới phòng bộ môn: 04 phòng; - Xây mới sân khấu; - Xây mới nhà đa năng. |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
4 | Trường THCS Khong Hin | Nhóm C | xã Mường Khong | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 02 phòng học, 02 phòng bộ môn; - Xây 01 nhà đa năng; - Xây mới kè đá 40 m, tường bao 250 m |  | 9000 | 9000 |  |  | 9000
5 | Trường TH Mường Thín | Nhóm C | xã Mường Thín | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học : 10 phòng; '- Xây mới phòng bộ môn; 06; Nhà đa năng '- Xây mới phòng nội trú: 08 phòng; phòng công vụ: 05 phòng, 01bếp, 01nhà ăn; '- Xây mới phòng bảo vệ: 01 phòng. |  | 22000 | 22000 |  |  | 22000
6 | Trường THCS Mường Thín | Nhóm C | xã Mường Thín | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới phòng nội trú: 10 phòng; - Xây mới nhà đa năng; - Xây nhà bếp, nhà ăn |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
7 | Trường TH và THCS Mường Mùn | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2028 | - Xây mới 02 phòng công vụ; 01 nhà bếp xây, 01 nhà ăn, - Xây mới tường bao 400m, Đổ sân khu nội trú đã xuống cấp. - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng, nhà đa năng, 01 nhà ăn; 01 nhà vệ sinh của học sinh; phòng bảo vệ: 01 phòng; - Xây mới cổng, tường bao 800m. |  | 14800 | 14800 |  |  | 14800
8 | Trường MN Pú Xi | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 06 phòng (Hua mức 1: 02 phòng; Pu xi 1: 01 phòng; Hua mùn: 02 phòng: Thẩm Pung: 01). - Xây mới phòng công vụ: 06 phòng (Trung tâm 02 phòng; Hua mức1: 01 phòng; Pú Xi 1: 01 phòng; Hua mùn: 02 phòng). - Xây mới 01 nhà vệ sinh ở khu trung tâm, Tường bao điểm Pú Xi 1, Hua Mùn, Hua Mức 1, Thẩm Mú; nhà bếp, nhà vệ sinh điểm Hua Mùn, Pú Xi 1, Hua Mức 1, Thẩm Mú. |  | 8200 | 8200 |  |  | 8200
9 | Trường MN Mùn Chung | Nhóm C | xã Mùn Chung | 2026 | 2028 | - Xây mới 01 phòng GDTC ở trung tâm - Xây mới phòng học: 01 phòng học, 01 phòng ngủ và các hạng mục phụ trợ ở điểm bản phiêng Pẻn; - Xây mới 02 phòng ngủ và các hạng mục phụ trợ ở điểm bản Ta Lếch. |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500
10 | Trường TH Pú Nhung | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | - Xây mới nhà hành chính quản trị 08 phòng; thư viện, thiết bị; - Xây mới 04 phòng học; - Xây mới phòng học bộ môn: 06; - xây mới nhà đa năng, tường rào. - Xây mới 1 nhà bếp, 1 nhà ăn, 1 nhà tắm cho HS nội trú; - Xây mới nhà bảo vệ, hệ thống PCCC |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
11 | Trường THCS Vừ A Dính | Nhóm C | xã Pú Nhung | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng hành chính: 08 phòng; thư viện, thiết bị; 06 phòng học bộ môn; Nhà đa năng; nhà bảo vệ, |  | 13500 | 13500 |  |  | 13500
12 | Trường TH&THCS Tỏa Tình | Nhóm C | xã Tỏa Tình | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng hành chính: 08 phòng; phòng học: 08 phòng; phòng bộ môn: 06 phòng; phòng nội trú: 10 phòng; Nhà đa năng; 02 nhà ăn, 01 nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác. |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000
V | Lĩnh vực đầu tư: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ | [6 empty] | 14900 | 14900 |  |  | 14900
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14900 | 14900 |  |  | 14900
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 14900 | 14900 |  |  | 14900
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
1 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn các xã: Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, Pú Nhung, Mường Mùn, Mùn Chung, Rạng Đông, Phình Sáng | Nhóm C | các xã Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, Pú Nhung | 2026 | 2028 | Xây dựng 15km đường điện chiếu sáng nông thôn |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
VI | Lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật | [6 empty] | 25500 | 25500 |  |  | 25500
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 25500 | 25500 |  |  | 25500
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 25500 | 25500 |  |  | 25500
* | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
1 | Sắp xếp ổn định dân cư, chỉnh trị dòng suối phòng chống sạt lở, lũ ống bản Háng Khúa xã Phình Sáng, đường liên bản Bon A - bon B xã Rạng Đông | Nhóm C | Phình Sáng + Rạng Đông | 2026 | 2028 | Đắp bờ, khơi thông dòng chảy 500m, kè 2 bên dòng suối 2x250m, gia cố lòng suối 250m; xây dựng mới tuyến đường khoảng 1km; điện chiếu sáng 0,4kw |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
2 | Khu tái định cư xã Nà Tòng | Nhóm C | xã Tà Tòng | 2026 | 2028 | Phụ vụ tái định cư cho 20 hộ dân mỗi hộ 400m2; đầu tư cơ sở hạ tầng gồm san nền, đường vào, cấp điện, cấp thoát nước |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000
* | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
3 | Nâng cấp vỉa hè khu trung tâm xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | Tổng chiều dài vỉa hè 2 bên đường 2,0km, Bvh từ 5m đến 6m; Đường điện và các hạng mục phụ trợ (tấm đan chịu lực, mũ mố, hố ga, cây xanh …) |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500
B | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | [6 empty] | 85600 | 85600 |  |  | 85600 |  |  |  | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 85600 | 85600 |  |  | 85600
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 85600 | 85600 |  |  | 85600
* | Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.
1 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: bản Nà Đắng, bản Thớ Tỷ, bản Phình Cứ, bản Kể Cải - xã Ta Ma | Nhóm C | Bản Nà Đắng, bản Thớ Tỷ, bản Phình Cứ, bản Kể Cải | 2026 | 2028 | Xây dựng 04 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Nà Đắng, Thớ Tỷ, Phình Cứ, Kể Cải. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 6800 | 6800 |  |  | 6800
2 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Phảng Củ, Háng Chua, Phiêng Cải, Háng Khúa, Phình Sáng, Khua Trá - xã Phình Sáng | Nhóm C | Bản Phảng Củ, bản Háng Chua, bản Phiêng Cải, bản Háng Khúa, bản Phình Sáng, bản Khua Trá | 2026 | 2028 | Xây dựng 06 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Phảng Củ, Háng Chua, Phiêng Cải, Háng Khúa, Phình Sáng, Khua Trá. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 10200 | 10200 |  |  | 10200
3 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Hua Sa A, Háng Tầu, Sông Ia, Tỏa Tình, Chế Á, bản Lồng - xã Tỏa Tình | Nhóm C | Bản Hua Sa A, bản Háng Tầu, bản Sông Ia, bản Tỏa Tình, bản Chế Á, bản Lồng | 2026 | 2028 | - Xây dựng 05 nhà văn hóa kết hợp nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Hua Sa A, bản Háng Tầu, bản Tỏa Tình, bản Chế Á, bản Lồng. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... - Xây dựng 01 nhà văn hóa DTxd = 100 m2 cho bản Sông Ia. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
4 | Nhà văn hóa các bản: Che Phai 1, Che Phai 2, Kép, Ly Xôm, Dửn - xã Chiềng Sinh; bản Hả, Hong Lực, Nà Sáy 2, Huổi Sáy - xã Nà Sáy | Nhóm C | xã Chiềng Sinh- xã Nà Sáy | 2026 | 2028 | Xây dựng 05 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
5 | Nhà văn hóa các bản: Cộng, Bó, Nôm, Chăn, Hua Nạ, Hua Chăn, Phang xã Chiềng Đông | Nhóm C | xã Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Xây dựng 07 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… |  | 11900 | 11900 |  |  | 11900
6 | Nhà văn hóa các bản: Khong Tở, Khong Nưa, Phai Mướng, Nôm, Huổi Nôm, Hua Sát | Nhóm C | xã Mường Khong | 2026 | 2028 | Xây dựng 04 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Khong Tở, Khong Nưa, Phai Mướng, Nôm. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Huổi Nôm, Hua Sát; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 9800 | 9800 |  |  | 9800
7 | Nhà văn hóa các bản: Hốc Chứn, Yên, Đông Thấp, Thẩm Xả - xã Mường Thín; bản Huổi Cáy, Chiềng Ban, Phiêng Pẻn, Co En - xã Mùn Chung | Nhóm C | xã Mường Thín - Mùn Chung | 2026 | 2028 | - Xây dựng 04 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Hốc Chứn, Yên, Đông Thấp. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Thẩm Xả; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 13500 | 13500 |  |  | 13500
8 | Nhà văn hóa các bản: Pá Tong, Nậm Bay, Co Phát, Nong Tóng, Co Muông | Nhóm C | xã Nà Tòng | 2026 | 2028 | Xây dựng 05 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Pá Tong, Nậm Bay, Co Phát, Nong Tóng, Co Muông. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500
C | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | [6 empty] | 389150 | 389150 |  |  | 389150 |  |  |  | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
* | Dự án 1 : Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
- | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
I | Lĩnh vực đầu tư: Văn hóa, thể thao và du lịch | [6 empty] | 133950 | 133950 |  |  | 133950
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 133950 | 133950 |  |  | 133950
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 133950 | 133950 |  |  | 133950
1 | Sân thể thao các xã: Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng, Pú Xi, Chiềng Đông | Nhóm C | Các xã: Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng, Pú Xi, Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Sân thể thao mỗi xã diện tích 1ha và các hạng mục phụ trợ khác như GPMB, san nền, kè đá, đường xung quang sân.. |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
2 | Sân thể thao + nhà đa năng xã Quài Nưa | Nhóm C | Xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | Sân thể thao mỗi xã diện tích 1ha và các hạng mục phụ trợ khác như GPMB, san nền, kè đá, đường xung quang sân.. |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
3 | Sân thể thao + nhà đa năng xã Quài Tở | Nhóm C | xã Quài Tở | 2026 | 2028 | Sân thể thao mỗi xã diện tích 1ha và các hạng mục phụ trợ khác như GPMB, san nền, kè đá, đường xung quang sân.. |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
4 | Chợ nông thôn các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông | Nhóm C | Các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông | 2026 | 2028 | Mỗi xã Chợ diện tích khoảng 3.000 m2 đầu tư các hạng mục như: San nền, hệ thống kè, đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước, hệ thống cấp điện, nước, nhà vệ sinh… |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
5 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Bản Cá, bản Cuông, bản Phung, bản Phủ, bản Nát, bản Sáng - xã Quài Cang | Nhóm C | xã Quài Cang | 2026 | 2028 | Xây dựng 06 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 10500 | 10500 |  |  | 10500
6 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: bản Ten, bản Cọ, bản Minh Thắng, bản Giáng, bản Chá, bản Pha Nàng, bản Mạ Khúa - xã Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | - Xây dựng 06 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 mỗi nhà cho các bản Ten, bản Cọ, bản Minh Thắng, bản Giáng, bản Chá, bản Pha Nàng. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Mạ Khúa; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 11500 | 11500 |  |  | 11500
7 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: Thẩm Pao, Hua Ca, bản Lạ, bản Món, Én Pậu, Pom Ban, Lé Xôm, Hới Nọ, bản Biếng - xã Quài Tở | Nhóm C | xã Quài Tở | 2026 | 2028 | - Xây dựng 08 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 mỗi nhà cho các bản Hua Ca, bản Lạ, bản Món, bản Én Pậu, bản Pom Ban, bản Lé Xôm, bản Hới Nọ, bản Biếng. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... - Xây dựng 01 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Thẳm Pao; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
8 | Nhà văn hóa - thể thao các bản: bản Nong Luông, bản Xá Nhè, bản Bon B - xã Rạng Đông; Bản Trung Dình, bản Xá Tự, bản Khó Bua - xã Pú Nhung; bản Xá Tự, Há Dùa, Thẳm Nặm - xã Tênh Phông | Nhóm C | Bản Nong Luông, bản Xá Nhè, bản Bon B | 2026 | 2028 | - Xây dựng 03 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd = 200m2 mỗi nhà cho các bản Nong Luông, bản Xá Nhè, bản Bon B. Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 14900 | 14900 |  |  | 14900
9 | Nhà văn hóa các bản: Huổi Cáy, Pú Piến, Gia Bọp, Lúm, Ta Pao, Nà Chua, Huổi Khạ, Xuân Tươi, Hỏm Hốc | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2028 | - Xây dựng 07 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Gia Bọp, Lúm, Ta Pao, Nà Chua, Huổi Khạ, Xuân Tươi, Hỏm Hốc. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 02 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Huổi Cáy, Pú Piến; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 13200 | 13200 |  |  | 13200
10 | Nhà văn hóa các bản: Thẩm Mú, Pú Xi 1, Hát Khoang, Hua Mức 3, Thẩm Táng, Hua Mùn, Hua Mức 1 | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | - Xây dựng 03 nhà văn hóa kết hợp với nhà thể thao DTxd= 200m2 cho các bản Thẩm Táng, Hua Mùn, Hua Mức 1. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… - Xây dựng 04 nhà văn hóa Sxd=100m2 cho bản Thẩm Mú, Pú Xi 1, Hát Khoang, Hua Mức 3; các hạng mục phụ trợ khác: Nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông... |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
II | Lĩnh vực đầu tư: giao thông | [6 empty] | 73800 | 73800 |  |  | 73800
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 73800 | 73800 |  |  | 73800
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 73800 | 73800 |  |  | 73800
1 | Đường từ trung tâm xã Pú Nhung sang Rạng Đông (ngã 3 đi ta ma) | Nhóm C | Pú Nhung - Rạng đông | 2026 | 2030 | Tổng chiều dài L=13km; Sửa chữa tại vi trí mặt đường bê tông xuống cấp; Gia cố lề; Bố trí điểm tránh xe, phòng vệ và các công trình thoát nước trên tuyến |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
2 | Đường nội bản và đường đi khu sản xuất các bản Rạng Đông, Nậm Mu, Bon A, Bon B, Háng Á | Nhóm C | xã Rạng Đông | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
3 | Đường nội bản và đường đi khu sản xuất bản Huổi Anh xã Tênh Phông | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Gia cố lề 4,5km đường bê tông đã có. Xây dựng mới các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 5,2km với quy mô đường GTNT cấp C miền núi |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
4 | Đường nội bản và đường đi khu sản xuất bản Ten Hon xã Tênh Phông | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 6,0 Km, đường GTNT C |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
5 | Đường nội đồng các bản Xuân Tươi, bản Lúm, bản Hốc Hỏm, bản Mường 1 xã Mường Mùn | Nhóm C | xã Mường Mùn | 2026 | 2030 | Chiều dài khoảng 4,5 Km, đường GTNT C + ngầm tràn |  | 14000 | 14000 |  |  | 14000
III | Lĩnh vực đầu tư: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | [6 empty] | 111900 | 111900 |  |  | 111900
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 111900 | 111900 |  |  | 111900
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 111900 | 111900 |  |  | 111900
1 | Trường TH số 2 Quài Cang và Trường THCS Quài Cang | Nhóm C | xã Quài Cang | 2026 | 2028 | - Trường TH số 2 Quài Cang: Xây mới phòng học 06 ở trung tâm; Các hạng mục phụ trợ (02 nhà vệ sinh; tương bao 200m; sân 1200 m2. - Trường THCS Quài Cang: Xấy mới nhà đa năng, WC, PCCC, sân ...; xây mới 110m kè sau dãy phòng học |  | 11000 | 11000 |  |  | 11000
2 | Trường THCS Quài Nưa | Nhóm C | xã Quài Nưa | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới nhà ban giám hiệu + thư viện |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3 | Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2028 | - Xây mới Phòng học: 04; - Xây mới phòng học bộ môn: 06; '- Xây mới nhà đa nhăng - Phòng nội trú 08, phòng công vụ 04 phòng. |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
4 | Trường TH Mùn Chung và Trường PTDTBT THCS Mùn Chung | Nhóm C | xã Mùn Chung | 2026 | 2028 | '- Xây mới phòng phòng bộ môn: 06 phòng; nhà ăn, nhà tắm, tường bao 600m; '- Xây mới 05 phòng công vụ; - Xây mới tắm, nhà vệ sinh khu nội trú; - Xây mới nhà đa năng, Sân bóng, Tường bao 400m |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
5 | Trường PTDTBT TH Rạng Đông | Nhóm C | xã Rạng Đông | 2026 | 2028 | - Xây mới phòng học: 06 phòng; - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới 20 phòng nội trú; Nhà đa năng; - xây mới nhà ăn, bếp, nhà vệ sinh cho HS. |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
6 | Trường PTDTBT TH Ta Ma | Nhóm C | xã Ta Ma | 2026 | 2028 | - San lấp mặt bằng - Phòng học: 16 phòng; - Phòng bộ môn: 06 phòng; - Phòng quản trị hành chính: 08 phòng, thư viện, thiết bị; Nhà đa năng - Khối phòng phụ trợ: 04 phòng; - Các hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục phụ trợ khác; |  | 28000 | 28000 |  |  | 28000
7 | Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2028 | - Xây mới Phòng học: 06 phòng; - Xây mới phòng bộ môn: 06 phòng; - Xây mới phòng nội trú: 12 phòng; - Xây mới 01 nhà Đa năng - xây mới bếp, 01 nhà ăn. |  | 14950 | 14950 |  |  | 14950
8 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Nhóm C | xã Phình Sáng | 2026 | 2028 | - Xây 01 nhà đa năng |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000
IV | Lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | [6 empty] | 69500 | 69500 |  |  | 69500
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 69500 | 69500 |  |  | 69500
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030 | [6 empty] | 69500 | 69500 |  |  | 69500
1 | Cấp nước Nông nghiệp khu vực Huổi Anh, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Xây dựng đập dâng trên suối Huổi Anh; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 6km, ống nhánh dài khoảng 8km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 12500 | 12500 |  |  | 12500
2 | Cấp nước Nông nghiệp khu vực Ten Hon, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Tênh Phông | 2026 | 2030 | Xây dựng Đường quản lý, cải tạo lòng hồ, đập dâng; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 5km, ống nhánh dài khoảng 9km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
3 | Cấp nước Nông nghiệp các bản Sông Ia, Tỏa Tình, xã Tỏa Tình và bản Ten, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Tỏa Tình + Quài Nưa | 2026 | 2030 | Xây dựng đập dâng trên suối Há Dơ Tu; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 10km, ống nhánh dài khoảng 8km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
4 | Cấp nước Nông nghiệp bản Hua Mức 3, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | xã Pú Xi | 2026 | 2030 | Xây dựng đập dâng trên suối Cảnh Luông; hệ thống đường ống cấp nước từ đập dâng với chiều dài ống chính khoảng 5km, ống nhánh dài khoảng 8km và các công trình trên tuyến gồm: Hố van điều tiết, chia nước; bể tập trung |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000
5 | Kè bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp bản Mường 1, Mường 2 | Nhóm C | xã Mường mùn | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè chiều dài dự kiến khoảng 1,2 km chiều cao tường H=2m -:- 3m, kết cấu BTCT |  | 14500 | 14500 |  |  | 14500
6 | Kè bảo vệ đất sản xuất bản Hỏm Hốc | Nhóm C | Xã Mường Mùn | 2026 | 2030 | Xây dựng tuyến kè chiều dài dự kiến khoảng 0,35 km chiều cao tường H=1,5m -:- 2,5m, kết cấu BTCT |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000

## ĐVSN 26-30 (hidden)
Biếu số 13
CHI TIẾT NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030
#REF!
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định chủ trương đầu tư/hoặc quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2025 |  | Nhu cầu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:…
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030
Dự án….
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030
Dự án….
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2030
Dự án….
3 | Dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2031-2035
Dự án….
Lưu ý: Năng lực thiết kế ghi ngắn gọn, ví dụ như: 30km đường GTNT cấp C; 10 phòng học; TĐC cho 100 hộ dân …