## tổng hợp
BIỂU TỔNG HỢP - PHỤ BIỂU SỐ 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 06 NĂM 2024, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2022 | [7 empty] | Kế hoạch vốn năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú
|  | Kế hoạch vốn do TTgCP giao | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua | Thực hiện đến 31/10/2022 |  |  | Ước thực hiện đến 31/01/2023 |  |  |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
| TỔNG SỐ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 308395 | 89840.125 | 450415.5847 | 86942.98 | 498796.6419 | 28.19% |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Vốn ngân sách địa phương | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24745 | 9143 | 83955.1247 | 10092.395 | 81399.889 | 40.79% |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | Vốn ngân sách địa phương (Do huyện quản lý) | [8 empty] | 24045 | 9143 | 71083.58 | 9892.395 | 69599.889 | 41.14% | Biểu số 1
- | Vốn ngân sách địa phương (Do tỉnh quản lý) | [8 empty] | 700 | 0 | 12871.5447 | 200 | 11800 | 28.57% | Biểu số 2
2 | Vốn ngân sách trung ương | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20563 | 7881 | 51455.5989 | 7482.691 | 75133.3509 | 36.39% | Biểu số 4 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | 964526 | 964526 | 98224.3522 | 10.1837 | 10.1837 | 964526 | 100 | 100 | 202176 | 67690.314 | 224674.7 | 55412.729 | 243355.313 | 27.41% |  | 1068538 | 10.7837 | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 477821 | 477821 | 32833.5924 | 6.8715 | 6.8715 | 477821 | 100 | 100 | 118337 | 38275.414 | 132891.9 | 43371.606 | 139958.337 | 36.65% | Biểu số 5 | 632564 | 32.3851 | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 486705 | 486705 | 65390.7599 | 13.4354 | 13.4354 | 486705 | 100 | 100 | 70043 | 28349 | 90716.9 | 8441.2 | 99797.053 | 12.05% | Biểu số 6 | 435974 | -10.4234 | #REF!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia NTM | 486705 | 486705 | 65390.7599 | 13.4354 | 13.4354 | 486705 | 100 | 100 | 13796 | 1065.9 | 1065.9 | 3599.923 | 3599.923 | 26.09% | Biểu số 7 | 435974 | -10.4234 | #REF!
4 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [8 empty] | 12600 | 1237 | 8565.3 | 0 | 5217.6 | 0%
- | Ban QLDA các công trình | 477821 | 477821 | 32833.5924 | 6.8715 | 6.8715 | 477821 | 100 | 100 | 10080 | 1237 | 8565.3 | 0 | 5217.6 | 0% | Biểu số 3 | 632564 | 32.3851 | #REF!
- | UBND thị trấn Tuần Giáo | 477821 | 477821 | 32833.5924 | 6.8715 | 6.8715 | 477821 | 100 | 100 | 2520 | [5 empty] | Biểu số 3 | 632564 | 32.3851 | #REF!
5 | Ngân sách huyện | [8 empty] | 48311 | 3888.811 | 81764.861 | 13955.165 | 93690.489 | 28.89%
- | Sự nghiệp giáo dục | [8 empty] | 23571 | 2260 | 22546 | 9550 | 29836 | 40.52% | Biểu số 8
- | Sự nghiệp kinh tế, đất lúa | [8 empty] | 24740 | 1628.811 | 59218.861 | 4405.165 | 63854.489 | 17.81% | Biểu số 9

## NSDP (hUYỆN QL)
Biểu số 02.1 - PHỤ BIỂU SỐ 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DO HUYỆN QUẢN LÝ) NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn NSĐP năm 2024 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 | Tổng số | Trong đó: |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  | 119450 | 119450 | 22485 | 22485 | 20580.725 | 20580.725 | 22485 | 22485 | 22485 | 22485 | 55113 | 55113 | 63687.8 | 59713 | 112496 | 55113 | 24045 | 4600 | 0 | 9143 | 71083.58 | 9892.395 | 69599.889
I | Công trình tiếp chi |  | 91000 | 91000 | 22485 | 22485 | 20580.725 | 20580.725 | 22485 | 22485 | 22485 | 22485 | 55113 | 55113 | 63687.8 | 59713 | 88603 | 55113 | 18045 | 4600 | 0 | 9143 | 71083.58 | 9892.395 | 69599.889
* | Ban QLDA các công trình |  | 91000 | 91000 | 22485 | 22485 | 20580.725 | 20580.725 | 22485 | 22485 | 22485 | 22485 | 55113 | 55113 | 63687.8 | 59713 | 88603 | 55113 | 18045 | 4600 | 0 | 9143 | 71083.58 | 9892.395 | 69599.889
1 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 21909 | 21909 | 24484.8 | 24210 | 40000 | 21909 | 8020 | 2301.032 |  | 3064 | 28655 | 3867.464 | 28077.496 | Tiếp chi
2 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 6000 | 6000 | 4095.725 | 4095.725 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 15034 | 15034 | 17676 | 15034 | 18000 | 15034 | 2966 | 0 |  | 300 | 17759.58 | 2725.931 | 17759.931 | Tiếp chi
3 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 18170 | 18170 | 21527 | 20469 | 30603 | 18170 | 7059 | 2298.968 |  | 5779 | 24669 | 3299 | 23762.462 | Tiếp chi
II | Công trình khởi công mới năm 2024 |  | 28450 | 28450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23893 | 0 | 6000
* | Ban QLDA các công trình |  | 28450 | 28450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23893 | 0 | 6000
1 | Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách | 147 ngày 18/12/2023 | 13500 | 13500 | [12 empty] | 11893 |  | 3000 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | KCM 2024
2 | Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo |  | 14950 | 14950 | [12 empty] | 12000 |  | 3000 | [6 empty] | KCM 2024

## NSDP (TỈNH QL)
Bộ, cơ quan trung ương/Tỉnh, thành phố ……………
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu số 02.2 - PHỤ BIỂU SỐ 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DO TỈNH QUẢN LÝ) NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSĐP năm 2024 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
[9 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Tổng số | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
[12 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 58500 | 34600 | 34500 |  |  | 9500 |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 12871.5447 | 200 | 11800 |  | #VALUE! | 0 | 500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Ban QLDA các công trình |  |  |  |  | 58500 | 34600 | 34500 |  |  | 9500 |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 12871.5447 | 200 | 11800
1 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo |  |  |  | 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 10100 | 10000 |  |  | 9500 |  |  | 200 |  |  |  | 12871.5447 | 200 | 11800 | Tiếp chi | HT23 |  | 500
2 | Sân vận động huyện Tuần Giáo |  |  |  |  | 44500 | 24500 | 24500 |  |  | 0 |  |  | 500 | [6 empty] | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 24500
0

## Nguồn thu tiền SDD
Biểu số 02
Biểu số 02.3 - PHỤ BIỂU SỐ 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Năm 2023 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023 | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
|  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
[12 empty] | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 63950 | 7100 | 4058.888 | 6758.888 | 6758.888 | 5217.594 | 6941.1 | 5449.7 | 12600 | 1237 | 8565.3 | 0 | 5217.6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | Ban Quản lý dự án các công trình |  | 63950 | 4400 | 4058.888 | 4058.888 | 4058.888 | 5217.594 | 6941.1 | 5449.7 | 10080 | 1237 | 8565.3 | 0 | 5217.6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | Công trình tiếp chi |  | 11800 | 4400 | 4058.888 | 4058.888 | 4058.888 | 5217.594 | 6941.1 | 5449.7 | 3280 | 1237 | 8565.3 | 0 | 5217.6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2104315841
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4600 | 1700 | 1358.888 | 1358.888 | 1358.888 | 2287.888 | 1862.9 | 2520 | 1080 | 1237 | 3487.1 |  | 2287.9 | Tiếp chi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1429.706 | 3342.4 | 1429.7 | 1200 |  | 3342.4 |  | 1429.7 | Tiếp chi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2104.3158
3 | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 3600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1735.8 | 1500 | 1000 |  | 1735.8 |  | 1500 | Tiếp chi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | Công trình KCM 2024 |  | 52150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
1 | Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang) |  | 1600 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | KCM 2024
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở |  | 350 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | KCM 2024
3 | Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở |  | 1600 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | KCM 2024
4 | Sân vận động huyện Tuần Giáo |  | 44500 | [7 empty] | 1500 |  |  |  |  | Lồng ghép: Ngân sách tỉnh là 24.500 triệu đồng; Ngân sách huyện 20.000 triệu đồng
5 | Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo |  | 4100 | [7 empty] | 1500 |  |  |  |  | Thực hiện công tác GPMB năm 2024
* | Chuẩn bị đầu tư năm 2024 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
1 | Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng Sinh |  | 1500 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | CBDT
2 | Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông |  | 1500 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | CBDT
3 | Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh |  | 1500 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | CBDT
* | Vốn chưa phân bổ | [9 empty] | 1000
II | UBND thị trấn Tuần Giáo |  |  | 2700 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  | 2520 |  |  |  |  | Chưa phân bổ chi tiết | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## NSTW
Biểu số 02.4 - PHỤ BIỂU SỐ 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSTW năm 2024 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
[9 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Tổng số | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
[12 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 147836 | 147836 | 116643 | 0 | 0 | 67256.1 | 0 | 0 | 20563 | 0 | 0 | 7881 | 62683.2849 | 7482.691 | 75133.3509
I | Ban QLDA các công trình |  |  |  |  | 125000 | 125000 | 93807 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 7881 | 51455.5989 | 7482.691 | 63905.665
1 | Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên |  |  |  | 992/QĐ-UBND 31/5/2021 | 45000 | 45000 | 45000 |  |  | 35500 |  |  | 9500 |  |  | 3781 | 38376 | 2968.204 | 38891.178 | Tiếp chi
2 | Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo. |  |  |  | 2098/QĐ-UBND 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 48807 |  |  | 20500 |  |  | 5000 |  |  | 4100 | 13079.5989 | 4514.487 | 25014.487 | Tiếp chi
II | Ban QL rừng phòng hộ |  |  |  |  | 22836 | 22836 | 22836 | 0 | 0 | 11256.1 | 0 | 0 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 11227.6859 | 0 | 11227.6859
1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | QĐ số 945/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 22836 | 22836 | 22836 |  |  | 11256.1 |  |  | 6063 |  |  | 0 | 11227.6859 | 0 | 11227.6859 | Tiếp chi

## NQ88
Biểu số 02.5 - PHỤ BIỂU SỐ 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Năm 2022 | [6 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2022 |  | Kế hoạch vốn năm 2022 ( bao gồm vốn năm 2021) sau điều chỉnh |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2024 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[8 empty] | Kế hoạch vốn năm 2022 ( bao gồm vốn năm 2021) |  |  | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/10/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/01/2023
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao KH các năm 2021, 2022, 2023 |  |  | Tăng | Giảm | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | [13 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số | Trong đó: | [6 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[21 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
* | TỔNG CỘNG (A+B) |  | 296042 | 281063.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281063.75 | 0 | 0 | 104670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118337 | 0 | 0 | 38275.414 | 132891.9 | 43371.606 | 139958.337
A | NGUỒN VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.1 | Đầu tư CSHT |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024 |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Ban QLDA các công trình |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng | Số 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 | [12 empty] | 32000 |  |  | 7670 | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | Tiếp chi
B | NGUỒN VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  | 264042 | 249063.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249063.75 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108337 | 0 | 0 | 38275.414 | 132891.9 | 43371.606 | 139958.337
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 7247 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 3495.8 | 6545.8 | 1788.531 | 5288.531
a) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  | 7247 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 3495.8 | 6545.8 | 1788.531 | 5288.531
* | Ban QLDA các công trình |  | 7247 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 3495.8 | 6545.8 | 1788.531 | 5288.531
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | Số 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 | [12 empty] | 2755 |  |  | 1000 | [6 empty] | 1755 |  |  | 1000 | 2720 | 1712.086 | 2712.086 | Tiếp chi
2 | NSH bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | Số 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | [12 empty] | 4130 |  |  | 2500 | [6 empty] | 1630 |  |  | 2495.8 | 3825.8 | 76.445 | 2576.445 | Tiếp chi
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 8822 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2024 |  | 8822 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Ban QLDA các công trình |  | 8822 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo | Số 174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 | 8822 | 8381 | [12 empty] | 8381 |  |  | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | KCM 2024
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 159481 | 149487.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149487.75 |  |  | 53000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63006 | 0 | 0 | 19491.614 | 69050.1 | 25579.736 | 78166.467
III.1 | Đầu tư CSHT |  | 159481 | 149487.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149487.75 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63006 | 0 | 0 | 19491.614 | 69050.1 | 25579.736 | 78166.467
a) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  | 38086 | 35492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35492 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11902 | 0 | 0 | 7214.114 | 31197.6 | 6889.716 | 29976.447
* | Ban QLDA các công trình |  | 38086 | 35492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35492 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11902 | 0 | 0 | 7214.114 | 31197.6 | 6889.716 | 29976.447
1 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | Số 136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | [12 empty] | 3040 |  |  | 2000 | [6 empty] | 1040 |  |  | 971.114 | 3030.6 | 943.869 | 3030.6 | Tiếp chi
2 | Đường bản ly Xôm xã Chiềng Sinh | Số 19/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 2500 | 2375 | [12 empty] | 2375 |  |  | 1000 | [6 empty] | 1375 |  |  | 231.2 | 1231.2 |  | 1000 | Tiếp chi
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | Số 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2600 | 2415 | [12 empty] | 2415 |  |  | 1500 | [6 empty] | 915 |  |  | 540 | 2277 | 783.002 | 2283.002 | Tiếp chi
4 | Trường THCS Quài Nưa | Số 20/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 | [12 empty] | 4750 |  |  | 2000 | [6 empty] | 2750 |  |  | 1826.8 | 3826.8 |  | 2000 | Tiếp chi
5 | Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) | Số 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | [12 empty] | 5700 |  |  | 5000 | [6 empty] | 700 |  |  | 126 | 5511 | 559.942 | 5559.942 | Tiếp chi
6 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | Số 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5400 | [12 empty] | 5400 |  |  | 5000 | [6 empty] | 340 |  |  |  | 5338 | 103.523 | 5103.523 | Tiếp chi
7 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | Số 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | [12 empty] | 3800 |  |  | 3000 | [6 empty] | 770 |  |  |  | 3770 | 723.648 | 3723.648 | Tiếp chi
8 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | Số 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 4890 | [12 empty] | 4890 |  |  | 2500 | [6 empty] | 2390 |  |  | 1660 | 3316 | 2390 | 4890 | Tiếp chi
9 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | Số 21/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 3286 | 3122 | [12 empty] | 3122 |  |  | 1500 | [6 empty] | 1622 |  |  | 1859 | 2897 | 1385.732 | 2385.732 | Tiếp chi
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024 |  | 66445 | 61012.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61012.75 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 10201 | 35776 | 5944.19 | 35444.19
* | Ban QLDA các công trình |  | 66445 | 61012.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61012.75 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 10201 | 35776 | 5944.19 | 35444.19
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | Số 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 12867.75 | [12 empty] | 12867.75 |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 864 | 5061 | 838.541 | 5838.541 | Tiếp chi
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | Số 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 13365 | [12 empty] | 13365 |  |  | 6000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 950 | 4123 | 100 | 6100 | Tiếp chi
3 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | Số 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 12020 | [12 empty] | 12020 |  |  | 5000 | [6 empty] | 6500 |  |  | 3036 | 11239 | 3168.749 | 8168.749 | Tiếp chi
4 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | Số 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 8776 | [12 empty] | 8776 |  |  | 5000 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 4483 | 80 | 5080 | Tiếp chi
5 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | Số 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 13984 | [12 empty] | 13984 |  |  | 8500 | [6 empty] | 4000 |  |  | 5351 | 10870 | 1756.9 | 10256.9 | Tiếp chi
c) | Dự án khởi công mới năm 2024 |  | 54950 | 52983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27604 | 0 | 0 | 2076.5 | 2076.5 | 12745.83 | 12745.83
* | Ban QLDA các công trình |  | 51300 | 49515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25304 | 0 | 0 | 2076.5 | 2076.5 | 12745.83 | 12745.83
1 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung | Số 111/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3300 | 2850 | [12 empty] | 2850 | [9 empty] | 2790 |  |  | 181.5 | 181.5 | 1051.469 | 1051.469 | KCM 2024
2 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh | Số 110/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 | [12 empty] | 3420 | [9 empty] | 1500 |  |  | 160 | 160 | 1108.773 | 1108.773 | KCM 2024
3 | Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín | Số 114/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 1900 | 1805 | [12 empty] | 1805 | [9 empty] | 1769 | [6 empty] | KCM 2024
4 | Điểm trường mầm non + Tiểu học khu TĐC Á Lềnh xã Phình Sáng | Số 112/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3300 | 3135 | [12 empty] | 3135 | [9 empty] | 1500 | [6 empty] | KCM 2024
5 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai | Số 109/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 7000 | 6650 | [12 empty] | 6650 | [9 empty] | 4205 |  |  | 300 | 300 | 2150.05 | 2150.05 | KCM 2024
6 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | Số 113/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3200 | 3040 | [12 empty] | 3040 | [9 empty] | 1000 |  |  | 160 | 160 | 997.4 | 997.4 | KCM 2024
7 | Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung | Số 115/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 1100 | 1045 | [12 empty] | 1045 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | KCM 2024
8 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông | Số 108/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 | [12 empty] | 3420 | [9 empty] | 2040 |  |  | 160 | 160 | 1000 | 1000 | KCM 2024
9 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | Số 116/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3000 | 2850 | [12 empty] | 2850 | [9 empty] | 1500 |  |  | 150 | 150 | 886.638 | 886.638 | KCM 2024
10 | Nước sinh hoạt bản Chu Lú | Số 105/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 2900 | 2900 | [12 empty] | 2900 | [9 empty] | 1500 | [6 empty] | KCM 2024
11 | Nhà văn hóa xã Pú Xi | Số 106/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3500 | 3500 | [12 empty] | 3500 | [9 empty] | 1500 |  |  | 165 | 165 | 965 | 965 | KCM 2024
12 | Đường vào khu dân cư Huổi Máu, xã Mường Khong | Số 107/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 14900 | 14900 | [12 empty] | 14900 | [9 empty] | 5000 |  |  | 800 | 800 | 4586.5 | 4586.5 | KCM 2024
* | UBND xã Quài Tở |  | 2200 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Bông ban xã Quài Tở | Số 79/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 | 2200 | 2090 | [12 empty] | 2090 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | Thực hiện theo cơ chế đặc thù
* | UBND xã Tỏa Tình |  | 1450 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình | Số 110/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 | 1450 | 1378 | [12 empty] | 1378 | [9 empty] | 1300 | [6 empty] | Thực hiện theo cơ chế đặc thù
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 83628 | 79446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79446 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38946 | 0 | 0 | 15288 | 57296 | 16003.339 | 56503.339
a) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  | 83628 | 79446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79446 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38946 | 0 | 0 | 15288 | 57296 | 16003.339 | 56503.339
* | Ban QLDA các công trình |  | 83628 | 79446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79446 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38946 | 0 | 0 | 15288 | 57296 | 16003.339 | 56503.339
1 | Trường PTDT BT TH Bình Minh | Số 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 | [12 empty] | 13326 |  |  | 7500 | [6 empty] | 5826 |  |  | 2130 | 12576 | 3512.213 | 11012.213 | Tiếp chi
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | Số 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 | [12 empty] | 9500 |  |  | 4000 | [6 empty] | 5500 |  |  | 2367 | 6267 | 2901.538 | 6901.538 | Tiếp chi
3 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | Số 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | [12 empty] | 14155 |  |  | 6000 | [6 empty] | 8155 |  |  | 833 | 6042 | 1165.712 | 7165.712 | Tiếp chi
4 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | Số 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | [12 empty] | 14155 |  |  | 11000 | [6 empty] | 3155 |  |  | 6152 | 14027 | 3016.615 | 14016.615 | Tiếp chi
5 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | Số 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | [12 empty] | 14155 |  |  | 6000 | [6 empty] | 8155 |  |  | 1973 | 8623 | 1049.077 | 7049.077 | Tiếp chi
6 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Số 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | [12 empty] | 14155 |  |  | 6000 | [6 empty] | 8155 |  |  | 1833 | 9761 | 4358.184 | 10358.184 | Tiếp chi
V | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Ban QLDA các công trình |  | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 4864 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Giam ngheo
Biểu số 02.6 - PHỤ BIỂU SỐ 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSTW năm 2024 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
[6 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Tổng số | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[9 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 284531 | 284531 | 258318 | 0 | 0 | 92689 | 0 | 0 | 70043 | 0 | 0 | 28349 | 90716.9 | 8441.2 | 99797.053
I | Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý |  | 270531 | 270531 | 244318 | 0 | 0 | 92689 | 0 | 0 | 67043 | 0 | 0 | 28349 | 90716.9 | 8441.2 | 99797.053
* | Ban QLDA các công trình |  | 270531 | 270531 | 244318 | 0 | 0 | 92689 | 0 | 0 | 67043 | 0 | 0 | 28349 | 90716.9 | 8441.2 | 99797.053
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 65000 |  |  | 48689 |  |  | 13078 |  |  | 16290 | 52961.244 | 4900 | 53589 | Tiếp chi
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 26000 |  |  | 19000 |  |  | 5765 |  |  | 1850 | 18165.281 |  | 18239.757 | Tiếp chi
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 15000 |  |  | 8000 |  |  | 5680 | 12822.032 | 500 | 14927.096 | Tiếp chi
4 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | 2213/QĐ-UBND 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 3250 | 5489.343 | 1762.2 | 11762.2 | Tiếp chi
5 | Đường Quốc lộ 6 - Khu du lịch nước nóng xã Quài Cang – xã Tỏa Tình | Số 1954/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 0 |  |  | 15000 |  |  | 564 | 564 | 564 | 564 | KCM 2024
6 | Đường liên xã Chiềng Đông – Chiềng Sinh – Nà Sáy | Số 1955/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 56531 | 56531 | 56531 |  |  | 0 |  |  | 15000 |  |  | 715 | 715 | 715 | 715 | KCM 2024
7 | Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi |  | 28000 | 28000 | 1787 | [5 empty] | 200 | [6 empty] | Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
II | Nguồn vốn cấp huyện quản lý |  | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Ban QLDA các công trình |  | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mùn Chung | Số 140/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 | 14000 | 14000 | 14000 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | KCM 2024

## NTM
Biểu số 02.7 - PHỤ BIỂU SỐ 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NSTW năm 2024 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
[6 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | Tổng số | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[9 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
| TỔNG CỘNG |  | 25000 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 13796 |  |  | 1065.9 | 1065.9 | 3599.923 | 3599.923
* | Ban QLDA các công trình |  | 25000 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 13796 |  |  | 1065.9 | 1065.9 | 3599.923 | 3599.923
1 | Đường giao thông bản Bông Ban + bản Băng Sản | Số 99/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 3500 |  |  | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | KCM 2024
2 | Đường giao thông Hới Nọ | Số 100/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 5100 | 5100 | 5100 | [5 empty] | 2500 |  |  | 266 | 266 | 1286.215 | 1286.215 | KCM 2024
3 | Đường giao thông bản Ngúa | Số 101/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | KCM 2024
4 | Nâng cấp thủy lợi bản Có - bản Lạ | Số 102/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 1900 | 1900 | 1900 | [5 empty] | 1805 |  |  | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | KCM 2024
5 | Đường giao thông bản Cuông + bản Giăng | Số 103/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 3200 | 3200 | 3200 | [5 empty] | 1500 |  |  | 202 | 202 | 1025.94 | 1025.94 | KCM 2024
6 | Đường giao thông bản Cang | Số 104/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 2800 | 2800 | 2800 | [5 empty] | 1491 |  |  | 144 | 144 | 833.868 | 833.868 | KCM 2024

## SN Giáo dục
Biểu số 02.8 - PHỤ BIỂU SỐ 02
CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐỂ SỬA CHỮA, DUY TU CÁC TRƯỜNG LỚP HỌC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: triệu đồng
TT | Tên công trình | Tổng mức đầu tư | Khối lượng thực hiện từ khởi công | Giá trị giải ngân từ khởi công | Kế hoạch vốn bố trí năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[6 empty] | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
| TỔNG CỘNG | 49300 | 24268 | 12897 | 23571 | 2260 | 22546 | 9550 | 29836
I | Công trình tiếp chi năm 2023 | 25000 | 24268 | 12897 | 11371 | 2260 | 22546 | 2260 | 22546
1 | Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Thín | 1600 | 1541 | 900 | 641 | 51 | 1440 | 51 | 1440
2 | Duy tu, sửa chữa trường MN Nà Sáy | 1500 | 1360 | 800 | 560 | 42 | 1223 | 42 | 1223
3 | Duy tu, sửa chữa trường MN Phình Sáng | 1800 | 1800 | 1100 | 700 | 60 | 1733 | 60 | 1733
4 | Duy tu, sửa chữa trường MN Ta Ma | 2500 | 2408 | 1170 | 1238 | 594 | 1764 | 594 | 1764
5 | Duy tu, sửa chữa trường MN Mường Mùn | 2600 | 2546 | 1527 | 1019 | 1028 | 2458 | 1028 | 2458
6 | Duy tu, sửa chữa trường TH Mùn Chung | 3200 | 3069 | 1400 | 1669 | 102 | 2936 | 102 | 2936
7 | Duy tu, sửa chữa trường TH Số 1 Quài Nưa | 2000 | 1954 | 1000 | 954 | 68 | 1871 | 68 | 1871
8 | Duy tu, sửa chữa trường TH Số 2 Quài Nưa | 1600 | 1568 | 900 | 668 | 51 | 1498 | 51 | 1498
9 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Chiềng Sinh | 2200 | 2188 | 1000 | 1188 | 72 | 2070 | 72 | 2070
10 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Quài Nưa | 2400 | 2369 | 1000 | 1369 | 78 | 2222 | 78 | 2222
11 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Khong | 1700 | 1688 | 1000 | 688 | 55 | 1621 | 55 | 1621
12 | Duy tu, sửa chữa trường THCS Mường Thín | 1900 | 1777 | 1100 | 677 | 59 | 1710 | 59 | 1710
II | Công trình khởi công mới 2024 | 24300 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 7290 | 7290
1 | Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Tênh Phông | 2500 |  |  | 1250 |  |  | 750 | 750
2 | Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Quài Cang | 2500 |  |  | 1250 |  |  | 750 | 750
3 | Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Rạng Đông | 2500 |  |  | 1250 |  |  | 750 | 750
4 | Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca | 2000 |  |  | 1000 |  |  | 600 | 600
5 | Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Pú Nhung | 2100 |  |  | 1100 |  |  | 630 | 630
6 | Duy tu, sửa chữa Trường Mầm non Tỏa Tình | 1800 |  |  | 900 |  |  | 540 | 540
7 | Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu học Quài Tở | 3400 |  |  | 1700 |  |  | 1020 | 1020
8 | Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu học Chiềng Sinh | 2500 |  |  | 1250 |  |  | 750 | 750
9 | Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu học Bình Minh | 2500 |  |  | 1250 |  |  | 750 | 750
10 | Duy tu, sửa chữa Trường THCS Rạng Đông | 2500 |  |  | 1250 |  |  | 750 | 750

## SN kinh tế
Biểu số 02.9 - PHỤ BIỂU SỐ 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ, HỖ TRỢ ĐẤT LÚA NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên công trình | Tổng mức đầu tư | KH vốn năm 2024 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
|  |  |  | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế KLTH | Ước KLTH 06 tháng năm 2024 | Lũy kế GTGN
| Tổng cộng | 112400 | 24740 | 1628.811 | 59218.861 | 4405.165 | 63854.489
A | Ban QLDA các công trình | 103600 | 17740 | 1628.811 | 59218.861 | 4405.165 | 63854.489
I | Các dự án trả nợ sau QT | 46800 | 1520.199 | 0 | 43280.872 | 1520.199 | 43280.872
* | Sự nghiệp giao thông | 46800 | 1520.199 | 0 | 43280.872 | 1520.199 | 43280.872
1 | Đường Háng Chua - Nà Đắng | 4500 | 199.115 |  | 4248.423 | 199.115 | 4248.423
2 | Đường bản Lồng - bản Tỏa Tình (giai đoạn II) | 5200 | 244.798 |  | 4811.893 | 244.798 | 4811.893
3 | Nâng cấp đường từ bản Phiêng Pi B - bản Tênh Lá | 8000 | 177.421 |  | 7877.421 | 177.421 | 7877.421
4 | Sửa chữa, nâng cấp đường từ ngã ba Há Dùa đến bản Há Dùa | 5500 | 213.4107 |  | 5208.994 | 213.4107 | 5208.994
5 | Sửa chữa, nâng cấp ngầm tràn bản Hua Mức 3 và bản Thẩm Táng | 3500 | 110.2393 |  | 3061.817 | 110.2393 | 3061.817
6 | Nâng cấp đường bản Đứa | 2600 | 83.689 |  | 2291.5 | 83.689 | 2291.5
7 | Nâng cấp đường bản Có | 4100 | 46.992 |  | 4017.668 | 46.992 | 4017.668
8 | Nâng cấp đường vào bản Kể Cải | 3000 | 158.587 |  | 2945.097 | 158.587 | 2945.097
9 | Nâng cấp đường QL279 - bản Pom Sinh | 3600 | 155.319 |  | 2934.513 | 155.319 | 2934.513
10 | Nâng cấp đường bản Lạ | 1800 | 8.137 |  | 1418.67 | 8.137 | 1418.67
11 | Nâng cấp đường vào bản Co Phát (Giai đoạn 1) | 5000 | 122.491 |  | 4464.876 | 122.491 | 4464.876
II | Các dự án đã hoàn thành, đang chờ quyết toán | 9500 | 1249.624 | 0 | 9347.989 | 1046.155 | 9347.989
* | Sự nghiệp giao thông | 5500 | 596.939 | 0 | 5479.835 | 593.527 | 5479.835
1 | Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma | 5500 | 596.939 |  | 5479.835 | 593.527 | 5479.835
* | Sự nghiệp kinh tế khác | 4000 | 652.685 | 0 | 3868.154 | 452.628 | 3868.154
1 | Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng khu vực trung tâm thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở (Trục QL6 và QL279) | 1500 | 443.239 |  | 1433.239 | 260.911 | 1433.239
2 | Sửa chữa nhà khách UBND huyện | 2500 | 209.446 |  | 2434.915 | 191.717 | 2434.915
III | Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024 | 28000 | 4756.177 | 1538.811 | 6500 | 1538.811 | 10925.628
* | Sự nghiệp giao thông | 28000 | 4756.177 | 1538.811 | 6500 | 1538.811 | 10925.628
1 | Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẳm Pao xã Quài Tở (giai đoạn 1) | 9800 | 2226.177 | 1538.811 | 6500 | 1538.811 | 6925.628
2 | Sửa chữa đường Mường Thín - Mường Mùn (Giai đoạn 1) | 9200 | 2260 |  |  |  | 4000
3 | Sửa chữa đường Rạng Đông - Ta Ma (giai đoạn II) | 9000 | 270 |  |  |  |  | Đối ứng Vốn Sự nghiệp CTMT GNBV
IV | Khởi công mới 2024 | 19300 | 10214 | 90 | 90 | 300 | 300
* | Sự nghiệp thủy lợi | 1000 | 600 | 90 | 90 | 300 | 300
1 | SC Kênh thủy lợi Mương Khinh, mương hới, Hới nọ, Xuân Ban xã Quài Tở; Sửa chữa thủy lợi bản Mường 1 - xã Mường Mùn | 1000 | 600 | 90 | 90 | 300 | 300
* | Sự nghiệp kinh tế khác | 7000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sữa chữa NSH bản Huổi Anh xã Tênh Phông | 1500 | 800 |  |  |  | 0
2 | Sửa chữa NSH bản Mý Làng A, Mý Làng B, bản Khua Trá xã Phình Sáng | 3500 | 1600 |  |  |  | 0
3 | Sửa chữa NSH bản Đông Liếng, xã Mường Thín | 2000 | 900 |  |  |  | 0
* | Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể | 600 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa trụ sở huyện ủy | 600 | 580
* | Sự nghiệp Giáo dục | 5500 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Duy tu, sửa chữa Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Din | 2500 | 1500 |  |  |  | 0
2 | Duy tu, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ta Ma | 3000 | 1700 |  |  |  | 0
* | Hỗ trợ đất lúa | 5200 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường vào khu sản xuất bản Lồng xã Tỏa Tình | 900 | 500 |  |  |  | 0
2 | Sửa chữa kênh mương bản Ta Lếch, xã Mùn Chung | 700 | 400 |  |  |  | 0
3 | Nâng cấp sửa chữa Thủy lợi Pá Tong 2 xã Nà Tòng | 1000 | 600 |  |  |  | 0
4 | Kênh Thủy lợi Nậm Chăn - Ná Lếch xã Chiềng Đông | 2600 | 1034 |  |  |  | 0
B | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 8800 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Giao thông | 6750 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa đường Tuần Giáo - Tênh Phông | 3000 | 2600
2 | Sửa chữa đường nội bản Thín A | 900 | 700
3 | Sửa chữa đường vào khu tái định cư Phiêng Xanh | 1200 | 900
4 | Sửa chữa đường nội bản Nong Liếng | 1000 | 800
5 | Sửa chữa đường lên trường Tiểu học + THCS Chiềng Sinh, Điểm trường TH Ban Mai | 650 | 400
* | Sự nghiệp kinh tế khác | 1600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa nước sinh hoạt xã Mùn Chung | 1600 | 1300
* | Sự nhiệp văn hóa | 450 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sửa chữa Nhà văn hóa bản Băng Sản | 450 | 300