## Biểu tổng hợp (hidden)
Biểu tổng hợp
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ + SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 14 / 6 /2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
STT | NỘI DUNG | Dự toán giao năm 2024 |  |  |  | Giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/12/2024 |  |  |  | Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2024 | Ghi chú
|  | Tổng số | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang | Tổng số | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang |  | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang
|  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng cộng | 445854.2521 | 349912 | 7760 | 88182.2521 | 102293.186 | 53707.1446 | 0 | 48586.0414 | 22.94% | 441354.2521 | 345412 | 7760 | 88182.2521 | 98.99%
1 | Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 279126.02 | 218317 | 4050 | 56759.02 | 75810.609 | 40234.909 | 0 | 35575.7 | 27.16% | 274626.02 | 213817 | 4050 | 56759.02 | 98.39%
| Đầu tư | 118337 | 118337 |  |  | 36648.909 | 36648.909 |  |  | 30.97% | 113837 | 113837 |  |  | 96.2%
| Sự nghiệp | 160789.02 | 99980 | 4050 | 56759.02 | 39161.7 | 3586 |  | 35575.7 | 24.36% | 160789.02 | 99980 | 4050 | 56759.02 | 100%
2 | Chương trình MTQG XDNTM | 15972.0851 | 15606 | 0 | 366.0851 | 3149.023 | 3148.9626 | 0 | 0.060376 | 19.72% | 15972.0851 | 15606 | 0 | 366.0851 | 100%
| Đầu tư | 13796 | 13796 |  |  | 3146.023 | 3146.023 |  |  | 22.8% | 13796 | 13796 |  |  | 100%
| Sự nghiệp | 2176.0851 | 1810 |  | 366.0851 | 3 | 2.9396 |  | 0.060376 | 0.1379% | 2176.0851 | 1810 | 0 | 366.0851 | 100%
3 | Chương trình MTQG GNBV | 150756.147 | 115989 | 3710 | 31057.147 | 23333.554 | 10323.273 | 0 | 13010.281 | 15.48% | 150756.147 | 115989 | 3710 | 31057.147 | 100%
| Đầu tư | 70876.147 | 70043 |  | 833.147 | 8300.256 | 8033.975 |  | 266.281 | 11.71% | 70876.147 | 70043 |  | 833.147 | 100%
| Sự nghiệp | 79880 | 45946 | 3710 | 30224 | 15033.298 | 2289.298 |  | 12744 | 18.82% | 79880 | 45946 | 3710 | 30224 | 100%

## TH vốn ĐT (hidden)
Biểu tổng hợp
VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 được cấp có thẩm quyền giao | [6 empty] | Tình hình phân bổ vốn năm 2024 (không bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước sang) |  |  | Tình hình giải ngân đến thời điểm báo cáo (ngày 12/6/2024) | [6 empty] | Tỷ lệ phân bổ KH vốn năm 2024 (%) |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | [5 empty] | Dự kiến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2024 (%) | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Vốn NSTW |  |  | Vốn đối ứng NSĐP | [5 empty] | Tổng số | Vốn NSTW |  |  | Vốn đối ứng NSĐP |  |  |  |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn đối ứng NSĐP
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | [17 empty] | Vốn NSTW | Vốn đối ứng NSĐP
[6 empty] | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn NSTW | Vốn đối ứng NSĐP |  | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+10 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=17+20 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23=14/7 | 24=15/10 | 27=17/7 | 26=18/8 | 27=19/9 | 28=20/10 | 29=21/11 | 30=22/12 | 31 | 32
| TỔNG SỐ |  | 600709 | 588907 | 203009.147 | 203009.147 | 833.147 | 202176 | 0 | 0 | 0 | 202176 | 202176 | 0 | 48095.188 | 48095.188 | 266.281 | 47828.907 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 23.6911 | 31.9609 | 23.6571 |  |  |  | 97.7742
Tên đơn vị báo cáo: UBND huyện Tuần Giáo
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  | 291178 | 279376 | 118337 | 118337 | 0 | 118337 | 0 | 0 | 0 | 118337 | 118337 | 0 | 36648.909 | 36648.909 | 0 | 36648.909 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 30.9699 |  | 30.9699 |  |  |  | 96.1973
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 7247 | 6885 | 3385 | 3385 |  | 3385 |  |  |  | 3385 | 3385 |  | 1788.532 | 1788.532 |  | 1788.532 |  |  |  | 100 |  | 52.837 |  | 52.837 |  |  |  | 100
a) | Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất
(1) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
1 | Dự án….
2 | Dự án….
b) | Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung |  | 7247 | 6885 | 3385 | 3385 |  | 3385 |  |  |  | 3385 | 3385 |  | 1788.532 | 1788.532 |  | 1788.532 |  |  |  | 100 |  | 52.837 |  | 52.837 |  |  |  | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 7247 | 6885 | 3385 | 3385 |  | 3385 |  |  |  | 3385 | 3385 |  | 1788.532 | 1788.532 |  | 1788.532 |  |  |  | 100 |  | 52.837 |  | 52.837 |  |  |  | 100
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | 191; ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 | 1755 | 1755 |  | 1755 |  |  |  | 1755 | 1755 |  | 1712.087 | 1712.087 |  | 1712.087 |  |  |  | 100 |  | 97.5548 |  | 97.5548 |  |  |  | 100
2 | NSH bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | 153; ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | 1630 | 1630 |  | 1630 |  |  |  | 1630 | 1630 |  | 76.445 | 76.445 |  | 76.445 |  |  |  | 100 |  | 4.6899 |  | 4.6899 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
a) | Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất |  | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo | 174; ngày 26/10/2022 | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Đề nghị giảm hết KHV năm 2024
b) | Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
(1) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 191481 | 184664 | 73006 | 73006 | 0 | 73006 | 0 | 0 | 0 | 73006 | 73006 | 0 | 18864.475 | 18864.475 | 0 | 18864.475 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 25.8396 |  | 25.8396 |  |  |  | 97.9454
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 104531 | 99681 | 35402 | 35402 |  | 35402 |  |  |  | 35402 | 35402 |  | 12587.452 | 12587.452 |  | 12587.452 |  |  |  | 100 |  | 35.5558 |  | 35.5558 |  |  |  | 100
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | 180; ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 838.541 | 838.541 |  | 838.541 |  |  |  | 100 |  | 16.7708 |  | 16.7708 |  |  |  | 100
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | 181; ngày 31/10/2022 | 14900 | 14155 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 100
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | 194; ngày 07/11/2022 | 2600 | 2600 | 915 | 915 |  | 915 |  |  |  | 915 | 915 |  | 783.002 | 783.002 |  | 783.002 |  |  |  | 100 |  | 85.574 |  | 85.574 |  |  |  | 100
4 | Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (giai đoạn 2) | 179; ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  | 559.942 | 559.942 |  | 559.942 |  |  |  | 100 |  | 79.9917 |  | 79.9917 |  |  |  | 100
5 | Đường + ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | 196; ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 | 340 | 340 |  | 340 |  |  |  | 340 | 340 |  | 103.523 | 103.523 |  | 103.523 |  |  |  | 100 |  | 30.4479 |  | 30.4479 |  |  |  | 100
6 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | 178; ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | 770 | 770 |  | 770 |  |  |  | 770 | 770 |  | 723.648 | 723.648 |  | 723.648 |  |  |  | 100 |  | 93.9803 |  | 93.9803 |  |  |  | 100
7 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | 177; ngày 27/10/2022 | 5500 | 5225 | 2390 | 2390 |  | 2390 |  |  |  | 2390 | 2390 |  | 2143.579 | 2143.579 |  | 2143.579 |  |  |  | 100 |  | 89.6895 |  | 89.6895 |  |  |  | 100
8 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | 182; ngày 31/10/2022 | 13000 | 12350 | 6500 | 6500 |  | 6500 |  |  |  | 6500 | 6500 |  | 3168.749 | 3168.749 |  | 3168.749 |  |  |  | 100 |  | 48.75 |  | 48.75 |  |  |  | 100
9 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | 183; ngày 01/11/2022 | 10100 | 9421 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 100 |  | 2.6667 |  | 2.6667 |  |  |  | 100
10 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | 184; ngày 02/11/2022 | 14900 | 14575 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 |  | 1756.867 | 1756.867 |  | 1756.867 |  |  |  | 100 |  | 43.9217 |  | 43.9217 |  |  |  | 100
11 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | 136; ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | 1040 | 1040 |  | 1040 |  |  |  | 1040 | 1040 |  | 943.869 | 943.869 |  | 943.869 |  |  |  | 100 |  | 90.7566 |  | 90.7566 |  |  |  | 100
12 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh | 19; ngày 12/5/2023 | 2500 | 2375 | 1375 | 1375 |  | 1375 |  |  |  | 1375 | 1375 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
13 | Trường THCS Quài Nưa | 20; ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 | 2750 | 2750 |  | 2750 |  |  |  | 2750 | 2750 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
14 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | 21; ngày 12/5/2023 | 3286 | 3122 | 1622 | 1622 |  | 1622 |  |  |  | 1622 | 1622 |  | 1385.732 | 1385.732 |  | 1385.732 |  |  |  | 100 |  | 85.4335 |  | 85.4335 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 86950 | 84983 | 37604 | 37604 |  | 37604 |  |  |  | 37604 | 37604 |  | 6277.023 | 6277.023 |  | 6277.023 |  |  |  | 100 |  | 16.6924 |  | 16.6924 |  |  |  | 96.0111
1 | Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lềnh, xã Phình Sáng | 2201a; ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
2 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung | 111; ngày 26/11/2023 | 3300 | 2850 | 2790 | 2790 |  | 2790 |  |  |  | 2790 | 2790 |  | 181.169 | 181.169 |  | 181.169 |  |  |  | 100 |  | 6.4935 |  | 6.4935 |  |  |  | 100
3 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh | 110; ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1124.906 | 1124.906 |  | 1124.906 |  |  |  | 100 |  | 74.9937 |  | 74.9937 |  |  |  | 100
4 | Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín | 114; ngày 26/11/2023 | 1900 | 1805 | 1769 | 1769 |  | 1769 |  |  |  | 1769 | 1769 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
5 | Điểm trường mầm non + Tiểu học khu TĐC Á Lềnh xã Phình Sáng | 112; ngày 26/11/2023 | 3300 | 3135 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Đề nghị giảm hết KHV năm 2024
6 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai | 109; ngày 25/11/2023 | 7000 | 6650 | 4205 | 4205 |  | 4205 |  |  |  | 4205 | 4205 |  | 1290.05 | 1290.05 |  | 1290.05 |  |  |  | 100 |  | 30.679 |  | 30.679 |  |  |  | 100
7 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | 113; ngày 26/11/2023 | 3200 | 3040 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 997.4 | 997.4 |  | 997.4 |  |  |  | 100 |  | 99.74 |  | 99.74 |  |  |  | 100
8 | Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung | 115; ngày 26/11/2023 | 1100 | 1045 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
9 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông | 175; ngày 26/10/2023 | 3600 | 3420 | 2040 | 2040 |  | 2040 |  |  |  | 2040 | 2040 |  | 997.616 | 997.616 |  | 997.616 |  |  |  | 100 |  | 48.9027 |  | 48.9027 |  |  |  | 100
10 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | 116; ngày 26/11/2023 | 3000 | 2850 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 899.418 | 899.418 |  | 899.418 |  |  |  | 100 |  | 59.9612 |  | 59.9612 |  |  |  | 100
11 | Nước sinh hoạt bản Chu Lú | 105; ngày 25/11/2023 | 2900 | 2900 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
12 | Nhà văn hóa xã Pú Xi | 106; ngày 25/11/2023 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
13 | Đường vào khu dân cư Huổi Máu, xã Mường Khong | 107; ngày 25/11/2023 | 14900 | 14900 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 786.464 | 786.464 |  | 786.464 |  |  |  | 100 |  | 15.7293 |  | 15.7293 |  |  |  | 100
14 | Nhà văn hóa bản Bông ban xã Quài Tở | 79; ngày 23/11/2023 | 2200 | 2090 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
15 | Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình | 110; ngày 27/11/2023 | 1450 | 1378 | 1300 | 1300 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 83628 | 79446 | 38946 | 38946 | 0 | 38946 | 0 | 0 | 0 | 38946 | 38946 | 0 | 15995.902 | 15995.902 | 0 | 15995.902 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 41.072 |  | 41.072 |  |  |  | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 68728 | 65291 | 30791 | 30791 | 0 | 30791 | 0 | 0 | 0 | 30791 | 30791 | 0 | 14830.19 | 14830.19 | 0 | 14830.19 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 48.164 |  | 48.164 |  |  |  | 100
1 | Trường PTDTBT TH Bình Minh | 188; ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 | 5826 | 5826 |  | 5826 |  |  |  | 5826 | 5826 |  | 3512.213 | 3512.213 |  | 3512.213 |  |  |  | 100 |  | 60.2852 |  | 60.2852 |  |  |  | 100
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | 198; ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 | 5500 | 5500 |  | 5500 |  |  |  | 5500 | 5500 |  | 2901.538 | 2901.538 |  | 2901.538 |  |  |  | 100 |  | 52.7552 |  | 52.7552 |  |  |  | 100
3 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | 186; ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 3155 | 3155 |  | 3155 |  |  |  | 3155 | 3155 |  | 3009.178 | 3009.178 |  | 3009.178 |  |  |  | 100 |  | 95.3781 |  | 95.3781 |  |  |  | 100
4 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | 189; ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 |  | 8155 |  |  |  | 8155 | 8155 |  | 1049.077 | 1049.077 |  | 1049.077 |  |  |  | 100 |  | 12.8642 |  | 12.8642 |  |  |  | 100
5 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | 185; ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 |  | 8155 |  |  |  | 8155 | 8155 |  | 4358.184 | 4358.184 |  | 4358.184 |  |  |  | 100 |  | 53.4419 |  | 53.4419 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 0 | 0 | 8155 | 8155 | 0 | 1165.712 | 1165.712 | 0 | 1165.712 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 14.2944 |  | 14.2944 |  |  |  | 100
1 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | 187; ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 |  | 8155 |  |  |  | 8155 | 8155 |  | 1165.712 | 1165.712 |  | 1165.712 |  |  |  | 100 |  | 14.2944 |  | 14.2944 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VIII | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  | 25000 | 25000 | 13796 | 13796 | 0 | 13796 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 3146.023 | 3146.023 | 0 | 3146.023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22.8039 | 0 | 22.8039 | 0 | 0 | 0 | 100
I | Vốn phân bổ giao theo tiêu chí xã
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
II | Vốn phân bổ giao theo tiêu chí cấp huyện |  | 25000 | 25000 | 13796 | 13796 | 0 | 13796 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 3146.023 | 3146.023 | 0 | 3146.023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22.8039 | 0 | 22.8039 | 0 | 0 | 0 | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 25000 | 25000 | 13796 | 13796 | 0 | 13796 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 3146.023 | 3146.023 | 0 | 3146.023 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 22.8039 |  | 22.8039 |  |  |  | 100
1 | Đường giao thông bản Bông Ban + bản Băng Sản | 99; ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
2 | Đường giao thông Hới Nọ | 100; ngày 24/11/2023 | 5100 | 5100 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 1286.215 | 1286.215 |  | 1286.215 |  |  |  | 100 |  | 51.4486 |  | 51.4486 |  |  |  | 100
3 | Đường giao thông bản Ngúa | 101; ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
4 | Nâng cấp thủy lợi bản Có - bản Lạ | 102; ngày 24/11/2023 | 1900 | 1900 | 1805 | 1805 |  | 1805 |  |  |  | 1805 | 1805 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
5 | Đường giao thông bản Cuông + bản Giăng | 103; ngày 24/11/2023 | 3200 | 3200 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1025.94 | 1025.94 |  | 1025.94 |  |  |  | 100 |  | 68.396 |  | 68.396 |  |  |  | 100
6 | Đường giao thông bản Cang | 104; ngày 24/11/2023 | 2800 | 2800 | 1491 | 1491 |  | 1491 |  |  |  | 1491 | 1491 |  | 833.868 | 833.868 |  | 833.868 |  |  |  | 100 |  | 55.9268 |  | 55.9268 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
III | Vốn phân bổ thực hiện các chuyên Đề, Chương trình, Đề án, (Không quá 10% vốn giai đoạn 2022-2025)
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
IV | Vốn phân bổ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
V | Vốn cấp huyện xóa trắng xã nông thôn mới
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VI | Vốn thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
C | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  | 284531 | 284531 | 70876.147 | 70876.147 | 833.147 | 70043 | 0 | 0 | 0 | 70043 | 70043 | 0 | 8300.256 | 8300.256 | 266.281 | 8033.975 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11.7109 | 31.9609 | 11.4701 | 0 | 0 | 0 | 100
I | DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. |  | 284531 | 284531 | 70876.147 | 70876.147 | 833.147 | 70043 | 0 | 0 | 0 | 70043 | 70043 | 0 | 8300.256 | 8300.256 | 266.281 | 8033.975 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 11.7109 | 31.9609 | 11.4701 |  |  |  | 100
1 | Tiểu DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  | 193000 | 193000 | 40876.147 | 40876.147 | 833.147 | 40043 | 0 | 0 | 0 | 40043 | 40043 | 0 | 7348.66 | 7348.66 | 266.281 | 7082.379 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17.9779 | 31.9609 | 17.6869 | 0 | 0 | 0 | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 65000 | 65000 | 13078 | 13078 | 0 | 13078 | 0 | 0 | 0 | 13078 | 13078 | 0 | 5320.161 | 5320.161 | 0 | 5320.161 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40.6802 | 0 | 40.6802 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427; ngày 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 13078 | 13078 |  | 13078 |  |  |  | 13078 | 13078 |  | 5320.161 | 5320.161 |  | 5320.161 |  |  |  | 100 |  | 40.6802 |  | 40.6802 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 100000 | 100000 | 27598.147 | 27598.147 | 833.147 | 26765 | 0 | 0 | 0 | 26765 | 26765 | 0 | 2028.499 | 2028.499 | 266.281 | 1762.218 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 7.3501 | 31.9609 | 6.584 |  |  |  | 100
1 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 1427; ngày 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 6525.243 | 6525.243 | 760.243 | 5765 |  |  |  | 5765 | 5765 |  | 266.281 | 266.281 | 266.281 |  |  |  |  | 100 |  | 4.0808 | 35.0258 | 0 |  |  |  | 100
2 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 1429; ngày 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 8072.904 | 8072.904 | 72.904 | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
3 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | 2213; ngày 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 1762.218 | 1762.218 |  | 1762.218 |  |  |  | 100 |  | 17.6222 |  | 17.6222 |  |  |  | 100
4 | Trường PTDTBT THCS Mùn Chung | 140; ngày 27/11/2023 | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư |  | 28000 | 28000 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | Trường PTDTBT THCS và tiều học Pú Xi |  | 28000 | 28000 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
2 | Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK gđ 2022-2025 do TTCP phê duyệt |  | 91531 | 91531 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 951.596 | 951.596 | 0 | 951.596 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.172 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  |  |  | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 91531 | 91531 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 951.596 | 951.596 | 0 | 951.596 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 3.172 |  | 3.172 |  |  |  | 100
1 | Đường QL6 khu du lịch nước nóng xã Quài Cang - xã Tỏa Tình | 1954; ngày 30/11/2023 | 35000 | 35000 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 236.672 | 236.672 |  | 236.672 |  |  |  | 100 |  | 1.5778 |  | 1.5778 |  |  |  | 100
2 | Đường liên xã Chiềng Đông - Chiềng Sinh - Nà Sáy | 1955; ngày 30/11/2023 | 56531 | 56531 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 714.924 | 714.924 |  | 714.924 |  |  |  | 100 |  | 4.7662 |  | 4.7662 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
IV | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
1 | Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
3 | Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư

## Vốn ĐT (hidden)
BIỂU SỐ 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 được cấp có thẩm quyền giao | [6 empty] | Tình hình phân bổ vốn năm 2024 (không bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước sang) |  |  | Tình hình giải ngân đến thời điểm báo cáo (ngày 12/6/2024) | [6 empty] | Tỷ lệ phân bổ KH vốn năm 2024 (%) |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | [5 empty] | Dự kiến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2024 (%) | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Vốn NSTW |  |  | Vốn đối ứng NSĐP | [5 empty] | Tổng số | Vốn NSTW |  |  | Vốn đối ứng NSĐP |  |  |  |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn đối ứng NSĐP
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | [17 empty] | Vốn NSTW | Vốn đối ứng NSĐP
[6 empty] | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn NSTW | Vốn đối ứng NSĐP |  | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tổng số | Vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 | Kế hoạch vốn năm 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+10 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=17+20 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23=14/7 | 24=15/10 | 27=17/7 | 26=18/8 | 27=19/9 | 28=20/10 | 29=21/11 | 30=22/12 | 31 | 32
| TỔNG SỐ |  | 600709 | 588907 | 203009.147 | 203009.147 | 833.147 | 202176 | 0 | 0 | 0 | 202176 | 202176 | 0 | 48095.188 | 48095.188 | 266.281 | 47828.907 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 23.6911 | 31.9609 | 23.6571 |  |  |  | 97.7742
Tên đơn vị báo cáo: UBND huyện Tuần Giáo
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  | 291178 | 279376 | 118337 | 118337 | 0 | 118337 | 0 | 0 | 0 | 118337 | 118337 | 0 | 36648.909 | 36648.909 | 0 | 36648.909 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 30.9699 |  | 30.9699 |  |  |  | 96.1973
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 7247 | 6885 | 3385 | 3385 |  | 3385 |  |  |  | 3385 | 3385 |  | 1788.532 | 1788.532 |  | 1788.532 |  |  |  | 100 |  | 52.837 |  | 52.837 |  |  |  | 100
a) | Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất
(1) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
1 | Dự án….
2 | Dự án….
b) | Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung |  | 7247 | 6885 | 3385 | 3385 |  | 3385 |  |  |  | 3385 | 3385 |  | 1788.532 | 1788.532 |  | 1788.532 |  |  |  | 100 |  | 52.837 |  | 52.837 |  |  |  | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 7247 | 6885 | 3385 | 3385 |  | 3385 |  |  |  | 3385 | 3385 |  | 1788.532 | 1788.532 |  | 1788.532 |  |  |  | 100 |  | 52.837 |  | 52.837 |  |  |  | 100
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới | 191; ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 | 1755 | 1755 |  | 1755 |  |  |  | 1755 | 1755 |  | 1712.087 | 1712.087 |  | 1712.087 |  |  |  | 100 |  | 97.5548 |  | 97.5548 |  |  |  | 100
2 | NSH bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông | 153; ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | 1630 | 1630 |  | 1630 |  |  |  | 1630 | 1630 |  | 76.445 | 76.445 |  | 76.445 |  |  |  | 100 |  | 4.6899 |  | 4.6899 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
a) | Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất |  | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo | 174; ngày 26/10/2022 | 8822 | 8381 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Đề nghị giảm hết KHV năm 2024
b) | Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
(1) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 191481 | 184664 | 73006 | 73006 | 0 | 73006 | 0 | 0 | 0 | 73006 | 73006 | 0 | 18864.475 | 18864.475 | 0 | 18864.475 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 25.8396 |  | 25.8396 |  |  |  | 97.9454
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 104531 | 99681 | 35402 | 35402 |  | 35402 |  |  |  | 35402 | 35402 |  | 12587.452 | 12587.452 |  | 12587.452 |  |  |  | 100 |  | 35.5558 |  | 35.5558 |  |  |  | 100
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | 180; ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 838.541 | 838.541 |  | 838.541 |  |  |  | 100 |  | 16.7708 |  | 16.7708 |  |  |  | 100
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | 181; ngày 31/10/2022 | 14900 | 14155 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 100
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang | 194; ngày 07/11/2022 | 2600 | 2600 | 915 | 915 |  | 915 |  |  |  | 915 | 915 |  | 783.002 | 783.002 |  | 783.002 |  |  |  | 100 |  | 85.574 |  | 85.574 |  |  |  | 100
4 | Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (giai đoạn 2) | 179; ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  | 559.942 | 559.942 |  | 559.942 |  |  |  | 100 |  | 79.9917 |  | 79.9917 |  |  |  | 100
5 | Đường + ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong | 196; ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 | 340 | 340 |  | 340 |  |  |  | 340 | 340 |  | 103.523 | 103.523 |  | 103.523 |  |  |  | 100 |  | 30.4479 |  | 30.4479 |  |  |  | 100
6 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong | 178; ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | 770 | 770 |  | 770 |  |  |  | 770 | 770 |  | 723.648 | 723.648 |  | 723.648 |  |  |  | 100 |  | 93.9803 |  | 93.9803 |  |  |  | 100
7 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) | 177; ngày 27/10/2022 | 5500 | 5225 | 2390 | 2390 |  | 2390 |  |  |  | 2390 | 2390 |  | 2143.579 | 2143.579 |  | 2143.579 |  |  |  | 100 |  | 89.6895 |  | 89.6895 |  |  |  | 100
8 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | 182; ngày 31/10/2022 | 13000 | 12350 | 6500 | 6500 |  | 6500 |  |  |  | 6500 | 6500 |  | 3168.749 | 3168.749 |  | 3168.749 |  |  |  | 100 |  | 48.75 |  | 48.75 |  |  |  | 100
9 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | 183; ngày 01/11/2022 | 10100 | 9421 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 100 |  | 2.6667 |  | 2.6667 |  |  |  | 100
10 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | 184; ngày 02/11/2022 | 14900 | 14575 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 |  | 1756.867 | 1756.867 |  | 1756.867 |  |  |  | 100 |  | 43.9217 |  | 43.9217 |  |  |  | 100
11 | KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II | 136; ngày 31/8/2022 | 3200 | 3040 | 1040 | 1040 |  | 1040 |  |  |  | 1040 | 1040 |  | 943.869 | 943.869 |  | 943.869 |  |  |  | 100 |  | 90.7566 |  | 90.7566 |  |  |  | 100
12 | Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh | 19; ngày 12/5/2023 | 2500 | 2375 | 1375 | 1375 |  | 1375 |  |  |  | 1375 | 1375 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
13 | Trường THCS Quài Nưa | 20; ngày 12/5/2023 | 5000 | 4750 | 2750 | 2750 |  | 2750 |  |  |  | 2750 | 2750 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
14 | Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng | 21; ngày 12/5/2023 | 3286 | 3122 | 1622 | 1622 |  | 1622 |  |  |  | 1622 | 1622 |  | 1385.732 | 1385.732 |  | 1385.732 |  |  |  | 100 |  | 85.4335 |  | 85.4335 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 86950 | 84983 | 37604 | 37604 |  | 37604 |  |  |  | 37604 | 37604 |  | 6277.023 | 6277.023 |  | 6277.023 |  |  |  | 100 |  | 16.6924 |  | 16.6924 |  |  |  | 96.0111
1 | Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lềnh, xã Phình Sáng | 2201a; ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
2 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung | 111; ngày 26/11/2023 | 3300 | 2850 | 2790 | 2790 |  | 2790 |  |  |  | 2790 | 2790 |  | 181.169 | 181.169 |  | 181.169 |  |  |  | 100 |  | 6.4935 |  | 6.4935 |  |  |  | 100
3 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh | 110; ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1124.906 | 1124.906 |  | 1124.906 |  |  |  | 100 |  | 74.9937 |  | 74.9937 |  |  |  | 100
4 | Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín | 114; ngày 26/11/2023 | 1900 | 1805 | 1769 | 1769 |  | 1769 |  |  |  | 1769 | 1769 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
5 | Điểm trường mầm non + Tiểu học khu TĐC Á Lềnh xã Phình Sáng | 112; ngày 26/11/2023 | 3300 | 3135 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Đề nghị giảm hết KHV năm 2024
6 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai | 109; ngày 25/11/2023 | 7000 | 6650 | 4205 | 4205 |  | 4205 |  |  |  | 4205 | 4205 |  | 1290.05 | 1290.05 |  | 1290.05 |  |  |  | 100 |  | 30.679 |  | 30.679 |  |  |  | 100
7 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | 113; ngày 26/11/2023 | 3200 | 3040 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 997.4 | 997.4 |  | 997.4 |  |  |  | 100 |  | 99.74 |  | 99.74 |  |  |  | 100
8 | Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung | 115; ngày 26/11/2023 | 1100 | 1045 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
9 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông | 175; ngày 26/10/2023 | 3600 | 3420 | 2040 | 2040 |  | 2040 |  |  |  | 2040 | 2040 |  | 997.616 | 997.616 |  | 997.616 |  |  |  | 100 |  | 48.9027 |  | 48.9027 |  |  |  | 100
10 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | 116; ngày 26/11/2023 | 3000 | 2850 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 899.418 | 899.418 |  | 899.418 |  |  |  | 100 |  | 59.9612 |  | 59.9612 |  |  |  | 100
11 | Nước sinh hoạt bản Chu Lú | 105; ngày 25/11/2023 | 2900 | 2900 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
12 | Nhà văn hóa xã Pú Xi | 106; ngày 25/11/2023 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
13 | Đường vào khu dân cư Huổi Máu, xã Mường Khong | 107; ngày 25/11/2023 | 14900 | 14900 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 786.464 | 786.464 |  | 786.464 |  |  |  | 100 |  | 15.7293 |  | 15.7293 |  |  |  | 100
14 | Nhà văn hóa bản Bông ban xã Quài Tở | 79; ngày 23/11/2023 | 2200 | 2090 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
15 | Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình | 110; ngày 27/11/2023 | 1450 | 1378 | 1300 | 1300 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 83628 | 79446 | 38946 | 38946 | 0 | 38946 | 0 | 0 | 0 | 38946 | 38946 | 0 | 15995.902 | 15995.902 | 0 | 15995.902 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 41.072 |  | 41.072 |  |  |  | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 68728 | 65291 | 30791 | 30791 | 0 | 30791 | 0 | 0 | 0 | 30791 | 30791 | 0 | 14830.19 | 14830.19 | 0 | 14830.19 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 48.164 |  | 48.164 |  |  |  | 100
1 | Trường PTDTBT TH Bình Minh | 188; ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 | 5826 | 5826 |  | 5826 |  |  |  | 5826 | 5826 |  | 3512.213 | 3512.213 |  | 3512.213 |  |  |  | 100 |  | 60.2852 |  | 60.2852 |  |  |  | 100
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn | 198; ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 | 5500 | 5500 |  | 5500 |  |  |  | 5500 | 5500 |  | 2901.538 | 2901.538 |  | 2901.538 |  |  |  | 100 |  | 52.7552 |  | 52.7552 |  |  |  | 100
3 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | 186; ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 3155 | 3155 |  | 3155 |  |  |  | 3155 | 3155 |  | 3009.178 | 3009.178 |  | 3009.178 |  |  |  | 100 |  | 95.3781 |  | 95.3781 |  |  |  | 100
4 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | 189; ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 |  | 8155 |  |  |  | 8155 | 8155 |  | 1049.077 | 1049.077 |  | 1049.077 |  |  |  | 100 |  | 12.8642 |  | 12.8642 |  |  |  | 100
5 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | 185; ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 |  | 8155 |  |  |  | 8155 | 8155 |  | 4358.184 | 4358.184 |  | 4358.184 |  |  |  | 100 |  | 53.4419 |  | 53.4419 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 0 | 0 | 8155 | 8155 | 0 | 1165.712 | 1165.712 | 0 | 1165.712 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 14.2944 |  | 14.2944 |  |  |  | 100
1 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma | 187; ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | 8155 | 8155 |  | 8155 |  |  |  | 8155 | 8155 |  | 1165.712 | 1165.712 |  | 1165.712 |  |  |  | 100 |  | 14.2944 |  | 14.2944 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VIII | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  | 25000 | 25000 | 13796 | 13796 | 0 | 13796 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 3146.023 | 3146.023 | 0 | 3146.023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22.8039 | 0 | 22.8039 | 0 | 0 | 0 | 100
I | Vốn phân bổ giao theo tiêu chí xã
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
II | Vốn phân bổ giao theo tiêu chí cấp huyện |  | 25000 | 25000 | 13796 | 13796 | 0 | 13796 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 3146.023 | 3146.023 | 0 | 3146.023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22.8039 | 0 | 22.8039 | 0 | 0 | 0 | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 25000 | 25000 | 13796 | 13796 | 0 | 13796 | 0 | 0 | 0 | 13796 | 13796 | 0 | 3146.023 | 3146.023 | 0 | 3146.023 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 22.8039 |  | 22.8039 |  |  |  | 100
1 | Đường giao thông bản Bông Ban + bản Băng Sản | 99; ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
2 | Đường giao thông Hới Nọ | 100; ngày 24/11/2023 | 5100 | 5100 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 1286.215 | 1286.215 |  | 1286.215 |  |  |  | 100 |  | 51.4486 |  | 51.4486 |  |  |  | 100
3 | Đường giao thông bản Ngúa | 101; ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
4 | Nâng cấp thủy lợi bản Có - bản Lạ | 102; ngày 24/11/2023 | 1900 | 1900 | 1805 | 1805 |  | 1805 |  |  |  | 1805 | 1805 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
5 | Đường giao thông bản Cuông + bản Giăng | 103; ngày 24/11/2023 | 3200 | 3200 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1025.94 | 1025.94 |  | 1025.94 |  |  |  | 100 |  | 68.396 |  | 68.396 |  |  |  | 100
6 | Đường giao thông bản Cang | 104; ngày 24/11/2023 | 2800 | 2800 | 1491 | 1491 |  | 1491 |  |  |  | 1491 | 1491 |  | 833.868 | 833.868 |  | 833.868 |  |  |  | 100 |  | 55.9268 |  | 55.9268 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
III | Vốn phân bổ thực hiện các chuyên Đề, Chương trình, Đề án, (Không quá 10% vốn giai đoạn 2022-2025)
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
IV | Vốn phân bổ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
V | Vốn cấp huyện xóa trắng xã nông thôn mới
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
VI | Vốn thực hiện chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
C | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  | 284531 | 284531 | 70876.147 | 70876.147 | 833.147 | 70043 | 0 | 0 | 0 | 70043 | 70043 | 0 | 8300.256 | 8300.256 | 266.281 | 8033.975 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11.7109 | 31.9609 | 11.4701 | 0 | 0 | 0 | 100
I | DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. |  | 284531 | 284531 | 70876.147 | 70876.147 | 833.147 | 70043 | 0 | 0 | 0 | 70043 | 70043 | 0 | 8300.256 | 8300.256 | 266.281 | 8033.975 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 11.7109 | 31.9609 | 11.4701 |  |  |  | 100
1 | Tiểu DA 1: Hỗ trợ ĐTPT hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  | 193000 | 193000 | 40876.147 | 40876.147 | 833.147 | 40043 | 0 | 0 | 0 | 40043 | 40043 | 0 | 7348.66 | 7348.66 | 266.281 | 7082.379 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 17.9779 | 31.9609 | 17.6869 | 0 | 0 | 0 | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  | 65000 | 65000 | 13078 | 13078 | 0 | 13078 | 0 | 0 | 0 | 13078 | 13078 | 0 | 5320.161 | 5320.161 | 0 | 5320.161 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40.6802 | 0 | 40.6802 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427; ngày 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 13078 | 13078 |  | 13078 |  |  |  | 13078 | 13078 |  | 5320.161 | 5320.161 |  | 5320.161 |  |  |  | 100 |  | 40.6802 |  | 40.6802 |  |  |  | 100
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 100000 | 100000 | 27598.147 | 27598.147 | 833.147 | 26765 | 0 | 0 | 0 | 26765 | 26765 | 0 | 2028.499 | 2028.499 | 266.281 | 1762.218 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 7.3501 | 31.9609 | 6.584 |  |  |  | 100
1 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 1427; ngày 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 6525.243 | 6525.243 | 760.243 | 5765 |  |  |  | 5765 | 5765 |  | 266.281 | 266.281 | 266.281 |  |  |  |  | 100 |  | 4.0808 | 35.0258 | 0 |  |  |  | 100
2 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 1429; ngày 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 8072.904 | 8072.904 | 72.904 | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
3 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | 2213; ngày 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 1762.218 | 1762.218 |  | 1762.218 |  |  |  | 100 |  | 17.6222 |  | 17.6222 |  |  |  | 100
4 | Trường PTDTBT THCS Mùn Chung | 140; ngày 27/11/2023 | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư |  | 28000 | 28000 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | Trường PTDTBT THCS và tiều học Pú Xi |  | 28000 | 28000 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
2 | Tiểu DA 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, ĐBKK gđ 2022-2025 do TTCP phê duyệt |  | 91531 | 91531 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 951.596 | 951.596 | 0 | 951.596 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.172 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 100
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  |  |  | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  | 91531 | 91531 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 951.596 | 951.596 | 0 | 951.596 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 3.172 |  | 3.172 |  |  |  | 100
1 | Đường QL6 khu du lịch nước nóng xã Quài Cang - xã Tỏa Tình | 1954; ngày 30/11/2023 | 35000 | 35000 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 236.672 | 236.672 |  | 236.672 |  |  |  | 100 |  | 1.5778 |  | 1.5778 |  |  |  | 100
2 | Đường liên xã Chiềng Đông - Chiềng Sinh - Nà Sáy | 1955; ngày 30/11/2023 | 56531 | 56531 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 714.924 | 714.924 |  | 714.924 |  |  |  | 100 |  | 4.7662 |  | 4.7662 |  |  |  | 100
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
IV | DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
1 | Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư
3 | Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
(3) | Các dự án chuẩn bị đầu tư

## TH vốn SN
Biểu tổng hợp - PHỤ BIỂU SỐ 04
NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / 6 /2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
ĐVT: Triệu đồng
STT |  | Dự toán giao năm 2024 |  |  |  | Giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/12/2024 |  |  |  | Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2024 | Ghi chú
|  | Tổng số | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang | Tổng số | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang |  | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang
|  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP
| Tổng cộng | 242845.1051 | 147736 | 7760 | 87349.1051 | 54197.998 | 5878.2376 | 0 | 48319.7604 | 22.32% | 242845.1051 | 147736 | 7760 | 87349.1051 | 100%
1 | Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 160789.02 | 99980 | 4050 | 56759.02 | 39161.7 | 3586 |  | 35575.7 | 24.36% | 160789.02 | 99980 | 4050 | 56759.02 | 100%
2 | Chương trình MTQG XDNTM | 2176.0851 | 1810 |  | 366.0851 | 3 | 2.9396 |  | 0.060376 | 0.1379% | 2176.0851 | 1810 | 0 | 366.0851 | 100%
3 | Chương trình MTQG GNBV | 79880 | 45946 | 3710 | 30224 | 15033.298 | 2289.298 |  | 12744 | 18.82% | 79880 | 45946 | 3710 | 30224 | 100%

## NQ 88
PHỤ BIỂU 04.1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / 6 /2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | NỘI DUNG | Dự toán giao Năm 2024 |  |  |  | Giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 (%) | Ước giải ngân đến 31/12/2024 |  |  |  | Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2024 (%) | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang |  | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang
|  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP
| TỔNG CỘNG | 160789.02 | 99980 | 4050 | 56759.02 | 39161.7 | 3586 | 0 | 35575.7 | 24.36% | 104030 | 99980 | 4050 | 56759.02 | 64.7%
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt | 9137.46 | 8878 | 0 | 259.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9137.46 | 8878 | 0 | 259.46 | 100%
- | Hỗ trợ chuyển đổi nghề (sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề) | 133 |  |  | 133 | 0 |  |  |  |  | 133 |  | 0 | 133
- | Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (sự nghiệp kinh tế) | 9004.46 | 8878 | 0 | 126.46 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 9004.46 | 8878 | 0 | 126.46 | 100%
| + Sự nghiệp kinh tế | 9004.46 | 8878 |  | 126.46 | 0 |  |  |  | 0% | 9004.46 | 8878 | 0 | 126.46 | 100%
| + Đảm bảo xã hội | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 115046.5 | 76719 | 4050 | 34277.5 | 37863.5 | 3586 | 0 | 34277.5 | 32.91% | 115046.5 | 76719 | 4050 | 34277.5 | 100%
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | 115046.5 | 76719 | 4050 | 34277.5 | 37863.5 | 3586 | 0 | 34277.5 | 32.91% | 115046.5 | 76719 | 4050 | 34277.5 | 100%
| + Sự nghiệp y tế | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| + Sự nghiệp kinh tế | 115046.5 | 76719 | 4050 | 34277.5 | 37863.5 | 3586 |  | 34277.5 | 32.91% | 115046.5 | 76719 | 4050 | 34277.5 | 100% |  | 3586.5
4 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực | 7367.12 | 6168 | 0 | 1199.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 7367.12 | 6168 | 0 | 1199.12 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN (sự nghiệp kinh tế) | 7367.12 | 6168 |  | 1199.12 | 0 |  |  |  | 0% | 7367.12 | 6168 | 0 | 1199.12 | 100%
5 | Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 18638.95 | 2580 | 0 | 16058.95 | 850 | 0 | 0 | 850 | 4.56% | 18638.95 | 2580 | 0 | 16058.95 | 100%
- | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN(sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề) | 2147.72 | 232 |  | 1915.72 | 0 |  |  |  | 0% | 2147.72 | 232 | 0 | 1915.72 | 100%
- | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề) | 16491.23 | 2348 |  | 14143.23 | 850 |  |  | 850 | 5.154% | 16491.23 | 2348 | 0 | 14143.23 | 100%
6 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 694 | 626 |  | 68 | 0 |  |  |  | 0% | 694 | 626 | 0 | 68 | 100%
7 | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 6185 | 2951 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 6185 | 2951 | 0 | 3234 | 100%
| + Sự nghiệp kinh tế | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| + Đảm bảo xã hội | 6185 | 2951 |  | 3234 | 0 |  |  |  | 0% | 6185 | 2951 | 0 | 3234 | 100%
9 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 1543.87 | 792 | 0 | 751.87 | 448.2 | 0 | 0 | 448.2 | 29.03% | 1543.87 | 792 | 0 | 751.87 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển KT-XH các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 191 |  |  | 191 | 0 |  |  |  |  | 191 | 0 | 0 | 191
- | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đảm bảo xã hội) | 1352.87 | 792 | 0 | 560.87 | 448.2 |  | 0 | 448.2 | 33.13% | 1352.87 | 792 | 0 | 560.87 | 100%
| + Sự nghiệp kinh tế | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| + Đảm bảo xã hội | 1352.87 | 792 |  | 560.87 | 448.2 |  |  | 448.2 | 33.13% | 1352.87 | 792 | 0 | 560.87 | 100%
10 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 2176.12 | 1266 | 0 | 910.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2176.12 | 1266 | 0 | 910.12 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 1126.08 | 832 |  | 294.08 | 0 |  |  |  | 0% | 1126.08 | 832 | 0 | 294.08 | 100%
- | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 1.67 |  |  | 1.67 | 0 |  |  |  |  | 1.67 | 0 | 0 | 1.67
- | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình (sự nghiệp kinh tế) | 1048.37 | 434 |  | 614.37 | 0 |  |  |  | 0% | 1048.37 | 434 | 0 | 614.37 | 100%
Note on H19: 35.463 đến 29/5; 2.401 ước đến 30/6
Note on H24: 269 đến 29/5; 581 đến 30/6
Note on H34: Đã hoàn thiện ƯỚc GN Đến 30/6

## NTM
PHỤ BIỂU 04.2
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / 6 /2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | NỘI DUNG | Dự toán giao Năm 2024 |  |  |  | Giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/12/2024 |  |  |  | Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2024 | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang |  | Tổng cộng | Trong đó: |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang
|  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP
| TỔNG CỘNG | 2176.0851 | 1810 | 0 | 366.0851 | 3 | 2.9396 | 0 | 0.060376 | 0.1379% | 2176.0851 | 1810 | 0 | 366.0851 | 100%
1 | Nội dung thành phần số 01: CTMT: 00491 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QUY HOẠCH | 941.25 | 600 | 0 | 341.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 941.25 | 600 | 0 | 341.25 | 100%
- | Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai , thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa … | 941.25 | 600 |  | 341.25 | 0 | 0 |  |  |  | 941.25 | 600 |  | 341.25
2 | Nội dung thành phần số 03: CTMT: 0493 tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã 1 SP ( OCOP) nhằm nâng cao giá trị tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biển đổi khí hậu. | 700.0176 | 700 | 0 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 700.0176 | 700 | 0 | 0.01764 | 100%
- | Nội dung 4: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền | 200.0176 | 200 |  | 0.01764 | 0 |  |  |  |  | 200.0176 | 200 |  | 0.01764
- | Nội dung 8: Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch nông thông trong xây dựng nông thôn mới | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 500 | 500
3 | Nội dung thành phần số 07 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 300 | 300 |  |  | 100%
- | Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 300
4 | Nội dung thành phần số 11: CTMT: 0502 Tăng cường công tác giám sát đánh giá thực hiện chương trình nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới truyền thống về XDNT mới thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức XDNT mới | 234.8175 | 210 | 0 | 24.8175 | 3 | 2.9396 | 0 | 0.060376 | 1.278% | 234.8175 | 210 | 0 | 24.8175 | 100%
- | Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ… | 234.8175 | 210 |  | 24.8175 | 3 | 2.9396 |  | 0.060376 | 1.278% | 234.8175 | 210 |  | 24.8175 | 100%

## GNBV
PHỤ BIỂU 04.3
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / 6 /2024 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | NỘI DUNG | Dự toán giao Năm 2024 |  |  |  | Giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2024 | Ước giải ngân đến 31/12/2024 |  |  |  | Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2024 | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang | Tổng cộng | Năm 2024 |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang |  | Tổng cộng | Trong đó: |  | Nguồn năm 2023 chuyển sang
|  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP
| TỔNG CỘNG | 79880 | 45946 | 3710 | 30224 | 15563.298 | 2289.298 | 530 | 12744 | 19.48% | 79880 | 45946 | 3710 | 30224 | 100%
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo | 9345 | 7661 | 270 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9345 | 7661 | 270 | 1414 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (sự nghiệp kinh tế) | 6588 | 5174 |  | 1414 | 0 |  |  |  |  | 6588 | 5174 | 0 | 1414
- | Tiểu dự án 2: Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn (sự nghiệp kinh tế) | 2757 | 2487 | 270 |  | 0 |  |  |  |  | 2757 | 2487 | 270 | 0
2 | Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (sự nghiệp kinh tế) | 26185 | 10646 |  | 15539 | 12744 |  |  | 12744 | 48.67% | 26185 | 10646 | 0 | 15539 | 100%
3 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 13544 | 6845 | 0 | 6699 | 125.978 | 125.978 | 0 | 0 | 0.9301% | 13544 | 6845 | 0 | 6699 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Sự nghiệp kinh tế) | 11639 | 4959 |  | 6680 | 0 |  |  |  |  | 11639 | 4959 | 0 | 6680
- | Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng (Sự nghiệp y tế dân số và gia đình) | 1905 | 1886 |  | 19 | 125.978 | 125.978 |  |  |  | 1905 | 1886 | 0 | 19
4 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 9360 | 3604 | 0 | 5756 | 43.32 | 43.32 | 0 | 0 | 0.4628% | 9360 | 3604 | 0 | 5756 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) | 5860 | 2528 |  | 3332 | 0 |  |  |  |  | 5860 | 2528 | 0 | 3332
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sự nghiệp kinh tế) | 1614 | 373 |  | 1241 | 43.32 | 43.32 |  |  |  | 1614 | 373 | 0 | 1241
- | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (sự nghiệp kinh tế) | 1886 | 703 |  | 1183 | 0 |  |  |  |  | 1886 | 703 | 0 | 1183
5 | Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (sự nghiệp kinh tế) | 17270 | 13760 | 3440 | 70 | 2650 | 2120 | 530 |  | 15.34% | 17270 | 13760 | 3440 | 70 | 100%
6 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 2546 | 2035 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 2546 | 2035 | 0 | 511 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 2088 | 1586 |  | 502 | 20 |  |  | 20 |  | 2088 | 1586 | 0 | 502
- | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 458 | 449 |  | 9 | 0 |  |  |  |  | 458 | 449 | 0 | 9
7 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | 1630 | 1395 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1630 | 1395 | 0 | 235 | 100%
- | Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình (sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) | 1109 | 874 |  | 235 | 0 |  |  |  |  | 1109 | 874 | 0 | 235
- | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá (sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) | 521 | 521 |  |  | 0 |  |  |  |  | 521 | 521 | 0 | 0