## TH
BIỂU TỔNG HỢP - PHỤ LỤC SỐ 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 6 NĂM 2025, HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2022 | [7 empty] | Kế hoạch vốn năm 2025 | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú
|  | Kế hoạch vốn do TTgCP giao | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua | Thực hiện đến 31/10/2022 |  |  | Ước thực hiện đến 31/01/2023 |  |  |  | Ước KLTH từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế GTGN
| TỔNG SỐ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 310408 | 81806.033 | 479863.395 | 96621.576 | 544282.896 | 31.13% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Vốn ngân sách địa phương | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 89251 | 13708 | 91417.613 | 23653.63 | 96761.775 | 26.5% |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh | [8 empty] | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Biểu số 1
- | Vốn ngân sách địa phương (Do huyện quản lý) | [8 empty] | 24526 | 12346 | 76658.47 | 13418 | 79629.721 | 54.71% | Biểu số 1
- | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện | [8 empty] | 34200 | 0 | 13397.143 | 6118.63 | 13015.054 | 17.89% | Biểu số 1
- | Tăng thu ngân sách huyện | [8 empty] | 6025 | 1362 | 1362 | 4117 | 4117 | 68.33% | Biểu số 1
2 | Vốn ngân sách trung ương | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20610 | 7729 | 24994 | 6729 | 37229 | 32.65% | Biểu số 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | 964526 | 964526 | 98224.3522 | 10.1837 | 10.1837 | 964526 | 100 | 100 | 200547 | 60369.033 | 363451.782 | 66238.946 | 410292.121 | 33.03% |  | 1068538 | 10.7837 | #VALUE!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 477821 | 477821 | 32833.5924 | 6.8715 | 6.8715 | 477821 | 100 | 100 | 97424 | 27117.654 | 184584.968 | 32416.176 | 204005.279 | 33.27% | Biểu số 3 | 632564 | 32.3851 | #VALUE!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 486705 | 486705 | 65390.7599 | 13.4354 | 13.4354 | 486705 | 100 | 100 | 92972 | 27242.977 | 164646.721 | 28547.869 | 189753.125 | 30.71% | Biểu số 4 | 435974 | -10.4234 | #VALUE!
- | Chương trình mục tiêu quốc gia NTM | 486705 | 486705 | 65390.7599 | 13.4354 | 13.4354 | 486705 | 100 | 100 | 10151 | 6008.402 | 14220.093 | 5274.901 | 16533.717 | 51.96% | Biểu số 5 | 435974 | -10.4234 | #VALUE!

## NSDP
Biểu số 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2025 |  |  |  |  | KH đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn NSĐP năm 2025 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua |  | Thực hiện đến 31/10/2022
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023,2024 |  | Trong đó: |  | Ước KLTH từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế GTGN
[14 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[15 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 201880 | 181880 | 30842 | 30842 | 18529.261 | 18529.261 | 29342 | 29342 | 93603 | 4600 | 0 | 0 | #REF! | 4600 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 169480.83 | 82319.4922 | 89251 | 4800 | 0 | 13708 | 91417.613 | 23653.63 | 96761.775
A | Nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý |  |  |  |  | 44500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 44500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 44500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sân vận động huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2024-2026 | 2046/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 | 44500 | 24500 | [19 empty] | 24500 |  | 24500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | KCM 2025
B | Nguồn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý |  |  |  |  | 157380 | 157380 | 30842 | 30842 | 18529.261 | 18529.261 | 29342 | 29342 | 93603 | 4600 | 0 | 0 | #REF! | 4600 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 144980.83 | 82319.4922 | 64751 | 4800 | 0 | 13708 | 91417.613 | 23653.63 | 96761.775
I | Nguồn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) |  |  |  |  | 101450 | 101450 | 21342 | 21342 | 18529.261 | 18529.261 | 21342 | 21342 | 93603 | 4600 | 0 | 0 | #REF! | 4600 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 94173.23 | 61421 | 24526 | 4800 | 0 | 12346 | 76658.47 | 13418 | 79629.721
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 101450 | 101450 | 21342 | 21342 | 18529.261 | 18529.261 | 21342 | 21342 | 93603 | 4600 | 0 | 0 | #REF! | 4600 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 94173.23 | 61421 | 24526 | 4800 | 0 | 12346 | 76658.47 | 13418 | 79629.721
1 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2021-2024 | 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 40000 | 2301.032 |  |  | #REF! | 2301.032 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 40000 | 29929 | 7152 | 4800 |  | 2352 | 37651.976 | 2352 | 37077.721 | Tiếp chi
2 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2021-2023 | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 7322 | 7322 | 7059 | 7059 | 7322 | 7322 | 30603 | 2298.968 |  |  | #REF! | 2298.968 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 31173.23 | 25492 | 3725 |  |  | 500 | 25986.494 | 0 | 25486 | Tiếp chi
3 | Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2024-2026 | 147/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 13500 | 13500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 11000 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 11000 | 3000 | 6000 |  |  | 4116 | 4583 | 3418 | 6418 | KCM 2024
4 | Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2024-2026 | 146/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 14950 | 14950 | 3000 | 3000 | 450.261 | 450.261 | 3000 | 3000 | 12000 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 12000 | 3000 | 7649 |  |  | 5378 | 8437 | 7648 | 10648 | KCM 2024
II | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 50430 | 50430 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43307.6 | 20898.4922 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 13397.143 | 6118.63 | 13015.054
II.1 | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 50430 | 50430 | 6980 | 6980 | 0 | 0 | 5480 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28907.6 | 11647.6 | 19260 | 0 | 0 | 0 | 13397.143 | 6118.63 | 13015.054
a) | Đủ điều kiện phân bổ chi tiết |  |  |  |  | 23850 | 23850 | 5480 | 5480 | 0 | 0 | 5480 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20307.6 | 11647.6 | 9185 | 0 | 0 | 0 | 13397.143 | 6118.63 | 13015.054
* | Công trình tiếp chi |  |  |  |  | 15350 | 15350 | 5480 | 5480 | 0 | 0 | 5480 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14557.6 | 11647.6 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 13015.143 | 3188.63 | 13015.054
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | 2022-2024 | 42/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 | 4600 | 4600 | 1080 | 1080 |  |  | 1080 | 1080 | [13 empty] | 4415.9 | 3367.9 | 1027 |  |  |  | 4394.959 | 1027 | 4394.888 | Tiếp chi
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Nhóm C | Xã Quài Nưa | 2022-2024 | 16/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 | 3600 | 3600 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | [13 empty] | 3341.7 | 2629.7 | 890.933 |  |  |  | 3509.088 | 879.38 | 3509.088 | Tiếp chi
3 | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Nhóm C | Xã Phình Sáng | 2022-2024 | 30/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 | 3600 | 3600 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [13 empty] | 3500 | 3450 | 111 |  |  |  | 3561.018 | 111 | 3561 | Tiếp chi
4 | Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang) | Nhóm C | Xã Quài Cang | 2024-2025 | 16/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [13 empty] | 1500 | 1000 | 530 |  |  |  | 1407.658 | 529.962 | 1407.658 | Tiếp chi
5 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2024-2025 | 62/QĐ-UBND ngày 16/08/2024 | 350 | 350 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | [13 empty] | 300 | 200 | 350 |  |  |  | 36 | 36 | 36 | KCM 2024
6 | Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2024-2025 | 17/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [13 empty] | 1500 | 1000 | 1372.199 |  |  |  | 106.42 | 106.42 | 106.42 | KCM 2024
7 | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279) | [27 empty] | 210.248 |  |  |  |  | 210.248 |  | Trả nợ sau QT
8 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | [27 empty] | 87.832 |  |  |  |  | 87.832 |  | Trả nợ sau QT
9 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình | [27 empty] | 156.434 |  |  |  |  | 156.434 |  | Trả nợ sau QT
10 | Cổng chào huyện Tuần Giáo | [27 empty] | 38.437 |  |  |  |  | 38.437 |  | Trả nợ sau QT
11 | Nâng cấp đường Khối 20/7 - bản Đông | [27 empty] | 5.917 |  |  |  |  | 5.917 |  | Trả nợ sau QT
* | Khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 382 | 2930 | 0
1 | Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng Sinh |  |  |  |  | 1500 | 1500 | [21 empty] | 1430 |  |  |  |  | 1430 |  | (KCM 2025)
2 | Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh |  |  |  |  | 1500 | 1500 | [21 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | (KCM 2025)
3 | Đường vào khu sản xuất bản Phai Mướng xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2024-2025 | 120/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 5500 | 5500 | [19 empty] | 5500 |  | 1475 |  |  |  | 382 |  |  | (KCM 2025)
* | Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường nội thị các khối trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, đường nội thị kết nối với trục đường phía Đông | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | [23 empty] | 100 |  | 0 | [6 empty] | CBĐT 2025
2 | Quảng trường trung tâm huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | [23 empty] | 50 |  | 0 | [6 empty] | CBĐT 2025
3 | Nâng cấp nhà khách UBND huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo | [23 empty] | 100 |  | 0 | [6 empty] | CBĐT 2025
4 | Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Nhóm B | [24 empty] | 2000 |  | 0 | [6 empty] | CBĐT 2025
b) | Chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết |  |  |  |  | 26580 | 26580 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 10075 | 0 | 0
1 | Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo |  |  | 4100 | 4100 | 1500 | 1500 | [17 empty] | 3000 |  | 1000 | [6 empty] | Chưa có QĐ phê duyệt phương án
2 | Di chuyển đường điện khu vực bản Chiềng Khoang + bản Chiềng Chung + khối Sơn Thủy | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo |  |  | 3500 | 3500 | [19 empty] | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | Chưa có QĐ đầu tư
3 | Bãi đổ thải bản Sái Ngoài xã Quài Cang | Nhóm C | Xã Quài Cang |  |  | 2500 | 2500 | [19 empty] | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | Chưa có QĐ đầu tư
4 | Giải phóng mặt bằng Dự án: Sửa chữa, mở rộng QL279 đoạn tránh thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo |  |  | 5280 | 5280 | [19 empty] | 1200 |  | 1200 | [6 empty] | Chưa có QĐ đầu tư
5 | Giải phóng mặt bằng Dự án: Xử lý đoạn tuyến nguy cơ mất ATGT qua đèo Huổi Loóng Km405+200 - Km409+500, QL.6, tỉnh Điện Biên; sửa chữa hệ thống ATGT các đoạn từ Km410+00 - Km461+300, Km461+450 - Km461+870; Km462+800 - Km473+950; sửa chữa hư hỏng cầu Mường Mùn Km415+380, QL.6 tỉnh Điện Biên. | Nhóm C |  |  |  | 2200 | 2200 | [19 empty] | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | Chưa có QĐ đầu tư
6 | Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy | Nhóm C | Thị trấn Tuần Giáo |  |  | 9000 | 9000 | [19 empty] | 1400 |  | 1400 | [6 empty] | Chưa có QĐ đầu tư
II.2 | UBND thị trấn Tuần Giáo | [6 empty] | 2520 | 2520 |  |  | 2520 | 2520 | [13 empty] | 14400 | 9250.8922 | 4140
II.3 | UBND xã Chiềng Đông | [27 empty] | 10800
III | Tăng thu ngân sách huyện |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 6025 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 4117 | 4117
* | Khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 4025 | 0 | 0 | 1312 | 1312 | 2117 | 2117
1 | Đường vào khu sản xuất bản Phai Mướng xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2024-2025 | 120/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 5500 | 5500 | [19 empty] | 5500 |  | 4025 |  |  | 1312 | 1312 | 2117 | 2117 | (KCM 2025)
* | Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2000 | 2000
4 | Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên | Nhóm B | [24 empty] | 2000 |  | 2000 |  |  | 50 | 50 | 2000 | 2000 | CBĐT 2025

## NSTW
Biểu số 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | KH đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua |  | Thực hiện đến 31/10/2022
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023,2024 |  | Trong đó: |  | Ước KLTH từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế GTGN
[17 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 103175 | 103175 | 15195 | 15195 | 6540.723 | 6540.723 | 15195 | 15195 | 65366 | 47483.8 | 20610 | 0 | 0 | 7729 | 24994 | 6729 | 37229
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 10000 | 10000 | 5119.723 | 5119.723 | 10000 | 10000 | 42530 | 30500 | 12030 | 0 | 0 | 7729 | 24994 | 6729 | 37229
1 | Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phảng Củ, huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Xã Rạng Đông - Phình Sáng | 2023-2026 | 2098/QĐ-UBND 14/11/2022 | 80000 | 80000 | 10000 | 10000 | 5119.723 | 5119.723 | 10000 | 10000 | 42530 | 30500 | 12030 |  |  | 7729 | 24994 | 6729 | 37229 | Tiếp chi
* | Ban QL rừng phòng hộ |  |  |  |  | 23175 | 23175 | 5195 | 5195 | 1421 | 1421 | 5195 | 5195 | 22836 | 16983.8 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 | Nhóm C | Huyện Tuần Giáo | 2021-2025 | 945/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 23175 | 23175 | 5195 | 5195 | 1421 | 1421 | 5195 | 5195 | 22836 | 16983.8 | 8580 | [6 empty] | Tiếp chi

## NQ88
Biểu số 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | KH đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua |  | Thực hiện đến 31/10/2022
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023,2024 |  | Trong đó: |  | Ước KLTH từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế GTGN
[17 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 282443 | 272581.4 | 79456.4 | 79456.4 | 47968.995 | 47968.995 | 73456.4 | 73456.4 | 229725.4 | 139626.4 | 97424 | 0 | 0 | 27117.654 | 184584.968 | 32416.176 | 204005.279
A | NGUỒN VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 954.481 | 954.481 | 4000 | 4000 | 32000 | 17670 | 14330 | 0 | 0 | 3300 | 7000 | 0 | 13191
I | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 954.481 | 954.481 | 4000 | 4000 | 32000 | 17670 | 14330 | 0 | 0 | 3300 | 7000 | 0 | 13191
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 954.481 | 954.481 | 4000 | 4000 | 32000 | 17670 | 14330 | 0 | 0 | 3300 | 7000 | 0 | 13191
1 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng | Nhóm C | Xã Phình Sáng | 2023-2025 | 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 954.481 | 954.481 | 4000 | 4000 | 32000 | 17670 | 14330 |  |  | 3300 | 7000 |  | 13191 | Tiếp chi
B | NGUỒN VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 250443 | 240581.4 | 69456.4 | 69456.4 | 47014.514 | 47014.514 | 69456.4 | 69456.4 | 197725.4 | 121956.4 | 83094 | 0 | 0 | 23817.654 | 177584.968 | 32416.176 | 190814.279
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1790 | 1790
(1) | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1790 | 1790
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1790 | 1790
1 | Hệ thống cấp nước Trung tâm xã Ta Ma | Nhóm C | Xã Ta Ma | 2024-2025 |  | 5500 | 5500 | [6 empty] | 2000 |  | 5500 |  |  | 400 |  | 1790 | 1790 | KCM 2025
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 166451 | 159409 | 49044.4 | 49044.4 | 28389.514 | 28389.514 | 49044.4 | 49044.4 | 148257 | 78544.4 | 73383.6 | 0 | 0 | 20506.085 | 103289.04 | 27167.607 | 114752.351
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  |  |  |  | 9300 | 9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 231 | 9142.516 | 316 | 9150.06
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 9300 | 9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 231 | 9142.516 | 316 | 9150.06
1 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng |  |  |  | 113/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3200 | 3182 | [8 empty] | 142 |  |  | 142 | 3182 | 142 | 3182
2 | Nhà văn hóa xã Rạng Đông |  |  |  | 108/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3510 | [8 empty] | 90 |  |  | 89 | 3501.456 | 89 | 3509
3 | Đường bản ly Xôm xã Chiềng Sinh |  |  |  | 19/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 | 2500 | 2460 | [8 empty] | 85 |  |  |  | 2459.06 | 85 | 2459.06
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 111295 | 104401 | 49044.4 | 49044.4 | 28389.514 | 28389.514 | 49044.4 | 49044.4 | 104401 | 78544.4 | 27210.6 | 0 | 0 | 18425.085 | 92296.524 | 14725.189 | 93475.873
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 107645 | 100933 | 46744.4 | 46744.4 | 26789.514 | 26789.514 | 46744.4 | 46744.4 | 100933 | 76244.4 | 26042.6 | 0 | 0 | 17257.085 | 88828.524 | 13557.189 | 90007.873
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ | Nhóm C | Xã Chiềng Đông | 2022-2024 | 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 12868 | 5000 | 5000 | 871.377 | 871.377 | 5000 | 5000 | 12868 | 10000 | 3326 |  |  | 1767.243 | 12217.243 | 1767.638 | 12217.243 | Tiếp chi
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông | Nhóm C | Xã Chiềng Đông | 2022-2024 | 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 13365 | 2500 | 2500 | 168.151 | 168.151 | 2500 | 2500 | 13365 | 8500 | 5238 |  |  | 3354.48 | 12029.745 | 3530.745 | 12029.745 | Tiếp chi
3 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma | Nhóm C | Xã Ta Ma | 2022-2024 | 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 12020 | 6500 | 6500 | 5201.887 | 5201.887 | 6500 | 6500 | 12020 | 11500 | 284 |  |  | 198.594 | 11615 | 198.594 | 11615 | Tiếp chi
4 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 | Nhóm C | Xã Pú Xi | 2022-2024 | 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 8776 | 3000 | 3000 | 2012 | 2012 | 3000 | 3000 | 8776 | 8000 | 441 |  |  | 383.126 | 8258 | 383.126 | 8258 | Tiếp chi
5 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) | Nhóm C | Xã Pú Xi | 2022-2024 | 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 13984 | 5000 | 5000 | 3985.145 | 3985.145 | 5000 | 5000 | 13984 | 13500 | 464 |  |  |  | 13931 | 464 | 13930.399 | Tiếp chi
7 | Nhà văn hóa xã Pú Nhung | Nhóm C | Xã Pú Nhung | 2023-2025 | 111/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3300 | 2850 | 2790 | 2790 | 1076.169 | 1076.169 | 2790 | 2790 | 2850 | 2790 | 810 |  |  | 810 | 3600 | 810 | 3600 | Tiếp chi
8 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2023-2025 | 110/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3600 | 3420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3420 | 1500 | 2080 |  |  | 2821 | 3420 | 1800 | 3300 | Tiếp chi
9 | Nhà văn hóa bản Muông xã Mường Thín | Nhóm C | Xã Mường Thín | 2023-2025 | 114/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 1900 | 1805 | 1769 | 1769 | 1081 | 1081 | 1769 | 1769 | 1805 | 1769 | 98 |  |  | 54 | 1867.162 | 98 | 1867 | Tiếp chi
10 | Kiên cố hóa các điểm trường mầm non Pá Tong, Co Phát, Co Muông - trường mầm non Sao Mai | Nhóm C | Xã Nà Tòng | 2023-2025 | 109/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 7000 | 6650 | 5685.4 | 5685.4 | 2787 | 2787 | 5685.4 | 5685.4 | 6650 | 5685.4 | 1257.6 |  |  | 1089 | 6943.338 | 1257.6 | 6943 | Tiếp chi | -0.338
11 | Đường bản Huổi Lóng + bãi rác xã Mùn Chung | Nhóm C | Xã Mùn Chung | 2023-2025 | 115/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 1100 | 1045 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1045 | 1000 | 30 |  |  | 29.642 | 1029.642 | 29.642 | 1029.642 | Tiếp chi | 903
12 | Nhà văn hóa xã Ta Ma | Nhóm C | Xã Ta Ma | 2023-2025 | 116/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 3000 | 2850 | 2000 | 2000 | 1229.522 | 1229.522 | 2000 | 2000 | 2850 | 2000 | 990 |  |  | 1460 | 2999.394 | 990 | 2990 | Tiếp chi
13 | Nước sinh hoạt bản Chu Lú | Nhóm C | Xã Pú Nhung | 2023-2025 | 105/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 2900 | 2900 | 1500 | 1500 | 687.294 | 687.294 | 1500 | 1500 | 2900 | 1500 | 1203 |  |  | 1800 | 2780 | 1203 | 2703 | Tiếp chi
14 | Nhà văn hóa xã Pú Xi | Nhóm C | Xã Pú Xi | 2023-2025 | 106/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 1378.969 | 1378.969 | 1500 | 1500 | 3500 | 1500 | 1981 |  |  | 1000 | 1705 | 757 | 2257 | Tiếp chi
15 | Đường vào khu dân cư Huổi Máu, xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2023-2025 | 107/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | 14900 | 14900 | 7000 | 7000 | 4811 | 4811 | 7000 | 7000 | 14900 | 7000 | 7840 |  |  | 2490 | 6433 | 267.844 | 7267.844 | Tiếp chi
* | UBND xã Quài Tở |  |  |  |  | 2200 | 2090 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2090 | 1000 | 1090 |  |  | 1090 | 2090 | 1090 | 2090
16 | Nhà văn hóa bản Bông ban xã Quài Tở | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2023-2025 | 79/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 | 2200 | 2090 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2090 | 1000 | 1090 |  |  | 1090 | 2090 | 1090 | 2090 | Tiếp chi
* | UBND xã Tỏa Tình |  |  |  |  | 1450 | 1378 | 1300 | 1300 | 600 | 600 | 1300 | 1300 | 1378 | 1300 | 78 |  |  | 78 | 1378 | 78 | 1378
17 | Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã Tỏa Tình | Nhóm C | Xã Tỏa Tình | 2023-2025 | 110/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 | 1450 | 1378 | 1300 | 1300 | 600 | 600 | 1300 | 1300 | 1378 | 1300 | 78 |  |  | 78 | 1378 | 78 | 1378 | Tiếp chi
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 45856 | 45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43856 | 0 | 45856 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 12126.418 | 12126.418
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 45856 | 45856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43856 | 0 | 45856 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 12126.418 | 12126.418
1 | Chợ trung tâm cụm xã Rạng Đông + Ta Ma + Phình Sáng + Pú Nhung | Nhóm C | Xã Rạng Đông + Ta Ma + Phình Sáng + Pú Nhung | 2024-2025 | 114/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 4400 | 4400 | [6 empty] | 4400 |  | 4400 |  |  | 300 | 300 | 1209.741 | 1209.741 | KCM 2025
2 | Khu thể thao ngoài trời xã Quài Nưa | Nhóm C | Xã Quài Nưa | 2024-2025 | 116/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 7116 | 7116 | [6 empty] | 7116 |  | 7116 |  |  | 250 | 250 | 1164.677 | 1164.677 | KCM 2025
3 | Khu thể thao ngoài trời cụm xã Rạng Đông + Ta Ma + Phình Sáng + Pú Nhung | Nhóm C | Xã Rạng Đông + Ta Ma + Phình Sáng + Pú Nhung | 2024-2025 | 117/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 10550 | 10550 | [6 empty] | 10550 |  | 10550 |  |  | 400 | 400 | 2400 | 2400 | KCM 2025
4 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn các xã: Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, Pú Nhung, Mường Mùn, Mùn Chung, Rạng Đông, Phình Sáng | Nhóm C | Các xã: Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, Pú Nhung, Mường Mùn, Mùn Chung, Rạng Đông, Phình Sáng | 2024-2025 | 118/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 11790 | 11790 | [6 empty] | 9790 |  | 11790 |  |  | 400 | 400 | 3500 | 3500 | KCM 2025
5 | Sắp xếp ổn định dân cư, chỉnh trị dòng suối phòng chống sạt lở, lũ ống bản Háng Khúa xã Phình Sáng, đường liên bản Bon A - bon B xã Rạng Đông | Nhóm C | Các xã: Rạng Đông, Phình Sáng | 2024-2025 | 119/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 12000 |  | 12000 |  |  | 500 | 500 | 3852 | 3852 | KCM 2025
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  | 73628 | 70808.4 | 18886 | 18886 | 18625 | 18625 | 18886 | 18886 | 42604.4 | 41886 | 986.4 | 0 | 0 | 0 | 69858.359 | 547 | 69834.359
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  |  |  |  | 73628 | 70808.4 | 18886 | 18886 | 18625 | 18625 | 18886 | 18886 | 42604.4 | 41886 | 986.4 | 0 | 0 | 0 | 69858.359 | 547 | 69834.359
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 73628 | 70808.4 | 18886 | 18886 | 18625 | 18625 | 18886 | 18886 | 42604.4 | 41886 | 986.4 | 0 | 0 | 0 | 69858.359 | 547 | 69834.359
1 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng | Nhóm C | Xã Phình Sáng | 2022-2024 | 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14294.4 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 14294.4 | 14155 | 210.4 |  |  |  | 14352.874 | 209 | 14352.874 | Tiếp chi
2 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng | Nhóm C | Xã Nà Tòng | 2022-2024 | 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | 7865 | 7865 | 7706 | 7706 | 7865 | 7865 | 14155 | 13865 | 38 |  |  |  | 13848 |  | 13829 | Tiếp chi
3 | Trường PTDTBT TH Nậm Din | Nhóm C | Xã Phình Sáng | 2022-2024 | 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | 7866 | 7866 | 7764 | 7764 | 7866 | 7866 | 14155 | 13866 | 15 |  |  |  | 13854 | 15 | 13849 | Tiếp chi
4 | Trường PTDT BT TH Bình Minh |  |  |  | 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13649 | [8 empty] | 323 |  |  |  | 13648.485 | 323 | 13648.485 | Tiếp chi
5 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma |  |  |  | 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14555 | [8 empty] | 400 |  |  |  | 14155 |  | 14155 | Tiếp chi
VI | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 4864 | 4864 | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 4864 | 1526 | 3224 | 0 | 0 | 2911.569 | 4437.569 | 2911.569 | 4437.569
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 4864 | 4864 | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 4864 | 1526 | 3224 | 0 | 0 | 2911.569 | 4437.569 | 2911.569 | 4437.569
1 | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng bản Lồng, xã Tỏa Tình | Nhóm C | Xã Tỏa Tình | 2024-2025 | 67/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 | 4864 | 4864 | 1526 | 1526 |  |  | 1526 | 1526 | 4864 | 1526 | 3224 |  |  | 2911.569 | 4437.569 | 2911.569 | 4437.569 | Tiếp chi

## GNBV
Biểu số 04
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | KH đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua |  | Thực hiện đến 31/10/2022
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023,2024 |  | Trong đó: |  | Ước KLTH từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế GTGN
[17 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 284531 | 284531 | 70043 | 70043 | 32913.126 | 32913.126 | 70043 | 70043 | 258318 | 162732 | 92972 | 0 | 0 | 27242.977 | 164646.721 | 28547.869 | 189753.125
A | NGUỒN VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 270531 | 270531 | 67043 | 67043 | 29913.126 | 29913.126 | 67043 | 67043 | 244318 | 159732 | 81972 | 0 | 0 | 18414.977 | 155818.721 | 20960.369 | 179165.625
I | Dự án 1:Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  |  |  | 179000 | 179000 | 37043 | 37043 | 8946.808 | 8946.808 | 37043 | 37043 | 152787 | 129732 | 20441 | 0 | 0 | 9949.678 | 132110.193 | 8555.678 | 136760.934
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 |  |  |  |  | 91000 | 91000 | 18843 | 18843 | 6142 | 6142 | 18843 | 18843 | 91000 | 86532 | 1981 | 0 | 0 | 945.678 | 86407.934 | 1214.678 | 86219.934
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 91000 | 91000 | 18843 | 18843 | 6142 | 6142 | 18843 | 18843 | 91000 | 86532 | 1981 | 0 | 0 | 945.678 | 86407.934 | 1214.678 | 86219.934
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2022-2025 | 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 13078 | 13078 | 5320 | 5320 | 13078 | 13078 | 65000 | 61767 | 1768 |  |  | 810.678 | 63034.678 | 1079.678 | 62846.678 | Tiếp chi
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2022-2024 | 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 5765 | 5765 | 822 | 822 | 5765 | 5765 | 26000 | 24765 | 213 |  |  | 135 | 23373.256 | 135 | 23373.256 | Tiếp chi
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | 2604.808 | 2604.808 | 18000 | 18000 | 60000 | 43000 | 16873 | 0 | 0 | 7661 | 44359.259 | 6461 | 49461
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | 2604.808 | 2604.808 | 18000 | 18000 | 60000 | 43000 | 16873 | 0 | 0 | 7661 | 44359.259 | 6461 | 49461
1 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 8000 | 8000 | 500 | 500 | 8000 | 8000 | 30000 | 23000 | 7000 |  |  | 5461 | 28461.671 | 5261 | 28261 | Tiếp chi
2 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | Nhóm C | Xã Rạng Đông - Nà Tòng | 2023-2025 | 2213/QĐ-UBND 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 2104.808 | 2104.808 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 9873 |  |  | 2200 | 15897.588 | 1200 | 21200 | Tiếp chi
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2025 |  |  |  |  | 28000 | 28000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1787 | 200 | 1587 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 880 | 1080
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 28000 | 28000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1787 | 200 | 1587 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 880 | 1080
1 | Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi | Nhóm C | Xã Pú Xi | 2024-2026 | 1554/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 | 28000 | 28000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1787 | 200 | 1587 |  |  | 1343 | 1343 | 880 | 1080 | KCM 2025
II | Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. |  |  |  |  | 91531 | 91531 | 30000 | 30000 | 20966.318 | 20966.318 | 30000 | 30000 | 91531 | 30000 | 61531 | 0 | 0 | 8465.299 | 23708.528 | 12404.691 | 42404.691
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 91531 | 91531 | 30000 | 30000 | 20966.318 | 20966.318 | 30000 | 30000 | 91531 | 30000 | 61531 | 0 | 0 | 8465.299 | 23708.528 | 12404.691 | 42404.691
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 91531 | 91531 | 30000 | 30000 | 20966.318 | 20966.318 | 30000 | 30000 | 91531 | 30000 | 61531 | 0 | 0 | 8465.299 | 23708.528 | 12404.691 | 42404.691
1 | Đường Quốc lộ 6 - Khu du lịch nước nóng xã Quài Cang – xã Tỏa Tình | Nhóm C | Xã Quài Cang – Tỏa Tình | 2023-2025 | 1954/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 35000 | 35000 | 15000 | 15000 | 8455 | 8455 | 15000 | 15000 | 35000 | 15000 | 20000 |  |  | 375 | 10739.702 | 1489.794 | 16489.794 | Tiếp chi
2 | Đường liên xã Chiềng Đông – Chiềng Sinh – Nà Sáy | Nhóm C | Xã Chiềng Đông – Chiềng Sinh – Nà Sáy | 2023-2025 | 1955/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 56531 | 56531 | 15000 | 15000 | 12511.318 | 12511.318 | 15000 | 15000 | 56531 | 15000 | 41531 |  |  | 8090.299 | 12968.826 | 10914.897 | 25914.897 | Tiếp chi
B | NGUỒN VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14000 | 3000 | 11000 | 0 | 0 | 8828 | 8828 | 7587.5 | 10587.5
I | Dự án 1:Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14000 | 3000 | 11000 | 0 | 0 | 8828 | 8828 | 7587.5 | 10587.5
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14000 | 3000 | 11000 | 0 | 0 | 8828 | 8828 | 7587.5 | 10587.5
* | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14000 | 3000 | 11000 | 0 | 0 | 8828 | 8828 | 7587.5 | 10587.5
1 | Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mùn Chung | Nhóm C | Xã Mùn Chung | 2023-2025 | 140/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 | 14000 | 14000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14000 | 3000 | 11000 |  |  | 8828 | 8828 | 7587.5 | 10587.5 | Tiếp chi

## NTM
Biểu số 05
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [5 empty] | KH đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2025 |  |  | Khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua |  | Thực hiện đến 31/10/2022
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023,2024 |  | Trong đó: |  | Ước KLTH từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế KLTH | Ước giải ngân từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 | Lũy kế GTGN
[17 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 23100 | 23100 | 11991 | 11991 | 6337 | 6337 | 11991 | 11991 | 23100 | 11991 | 10151 | 0 | 0 | 6008.402 | 14220.093 | 5274.901 | 16533.717
I | Ban QLDA và phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 23100 | 23100 | 11991 | 11991 | 6337 | 6337 | 11991 | 11991 | 23100 | 11991 | 10151 | 0 | 0 | 6008.402 | 14220.093 | 5274.901 | 16533.717
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025 |  |  |  |  | 23100 | 23100 | 11991 | 11991 | 6337 | 6337 | 11991 | 11991 | 23100 | 11991 | 10151 | 0 | 0 | 6008.402 | 14220.093 | 5274.901 | 16533.717
1 | Đường giao thông bản Bông Ban + bản Băng Sản | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2023-2025 | 99/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 3500 | 3500 | 1865 | 1865 | 3500 | 3500 | 6000 | 3500 | 2218 |  |  | 40 | 1370 | 40 | 2807.816 | Tiếp chi
2 | Đường giao thông Hới Nọ | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2023-2025 | 100/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 5100 | 5100 | 2500 | 2500 | 1290 | 1290 | 2500 | 2500 | 5100 | 2500 | 2435 |  |  | 2478.724 | 4591.645 | 2078.724 | 4578.724 | Tiếp chi
3 | Đường giao thông bản Ngúa | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2023-2025 | 101/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1318 | 1318 | 3000 | 3000 | 6000 | 3000 | 2886 |  |  | 700 | 2942.956 | 700 | 3700 | Tiếp chi
4 | Đường giao thông bản Cuông + bản Giăng | Nhóm C | Xã Quài Cang | 2023-2025 | 103/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 3200 | 3200 | 1500 | 1500 | 1028 | 1028 | 1500 | 1500 | 3200 | 1500 | 1574 |  |  | 1434.934 | 2908.703 | 1490.194 | 2990.194 | Tiếp chi
5 | Đường giao thông bản Cang | Nhóm C | Xã Quài Nưa | 2023-2025 | 104/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | 2800 | 2800 | 1491 | 1491 | 836 | 836 | 1491 | 1491 | 2800 | 1491 | 1038 |  |  | 1354.744 | 2406.789 | 965.983 | 2456.983 | Tiếp chi

## B6 nguon thu DVSN (hidden)
Biểu mẫu VI
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2025 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/5/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
[20 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[21 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TỔNG SỐ
A | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU… (1)
I | Ngành, Lĩnh vực.......
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực.......
Phân loại như trên
… | ………..
B | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU… (1)
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm
Ghi chú: (1) Báo cáo từng loại nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## B5 CTMTQG - kéo dài (hidden)
Biểu số 05
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 (VỐN KÉO DÀI NĂM 2023 CHUYỂN SANG) NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH Vốn kéo dài chuyển sang năm 2024 | [5 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến 30/11/2024 | Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2024 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | KH Vốn kéo dài chuyển sang năm 2024 |  | Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua |  | Ước giải ngân 1/1/2024 đến 31/12/2024
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 108069 | 87100.9 | 2701.11 | 2701.11 | 833.147 | 833.147 | 2699.767 | 2699.767 | 30.84% | 99.95%
A | Vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 |  |  |  |  | 56000 | 56000 | 833.1 | 833.1 | 833.147 | 833.147 | 833.147 | 833.147 | 100% | 100%
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 56000 | 56000 | 833.1 | 833.1 | 833.147 | 833.147 | 833.147 | 833.147 | 100% | 100%
* | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 56000 | 56000 | 833.1 | 833.1 | 833.147 | 833.147 | 833.147 | 833.147 | 100% | 100%
1 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2022-2024 | 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 760.2 | 760.2 | 760.243 | 760.243 | 760.243 | 760.243 | 100% | 100%
2 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 72.9 | 72.9 | 72.904 | 72.904 | 72.904 | 72.904 | 100% | 100%
B | Vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023, tiếp tục được chuyển sang năm 2024 |  |  |  |  | 52069 | 31100.9 | 1868.01 | 1868.01 | 0 | 0 | 1866.62 | 1866.62 | 0% | 99.93%
I | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 52069 | 31100.9 | 1868.01 | 1868.01 | 0 | 0 | 1866.62 | 1866.62 | 0% | 99.93%
1 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2021-2023 | 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 2000 | 54.62 | 54.62 |  |  | 54.62 | 54.62 | 0% | 100% | Tiếp chi
2 | Trụ sở xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | 111/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14900 | 14155 | 0.656 | 0.656 |  |  |  |  | 0% | 0% | Thừa vốn
3 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | Nhóm C | Xã Mường Thín | 2022-2024 | 113/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 5900 | 5900 | 0.171 | 0.171 |  |  |  |  | 0% | 0% | Thừa vốn
4 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2022-2024 | 112/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1950 | 1850 | 0.563 | 0.563 |  |  |  |  | 0% | 0% | Thừa vốn
5 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2018-2020 | 152/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2300 | 2276.9 | 93 | 93 |  |  | 93 | 93 | 0% | 100% | Tiếp chi
6 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | Nhóm C | Xã Tênh Phông | 2022-2024 | 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 3900 | 700 | 700 |  |  | 700 | 700 | 0% | 100% | Tiếp chi
7 | Đường bản che phai 2 xã Chiềng Sinh | Nhóm C | xã Chiềng Sinh | 2024-2025 | 130/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |  |  | 1019 | 1019 | 0% | 100% | KCM 2024