## biểu 01 (hidden)
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Ghi chú
|  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Dự kiến vốn từng năm
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
[10 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 125336 | 125336 |  |  | 22234 | 24705
I | HUYỆN TUẦN GIÁO | [6 empty] | 125336 | 125336 |  |  | 22234 | 24705 | Giao bằng Nghị quyết HĐND tỉnh giao cho huyện
78397

## Tong hop
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 - HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số 87 /BC-BKTXH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)
STT | Nguồn vốn | Số công trình |  |  |  | Số tiền (Triệu đồng) |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Tiếp chi | KCM | CBĐT |  | Tiếp chi | KCM
| TỔNG CỘNG | 15 | 15 | 0 | 0 | 36868 | 36868 | 0
1 | Vốn Cân đối NSĐP (huyện quản lý) | 4 | 4 |  |  | 23368 | 23368
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 11 | 11 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 0
- | UBND huyện Tuần Giáo | 11 | 11 |  |  | 10800 | 10800
- | UBND Thị Trấn Tuần Giáo |  |  |  |  | 2700 | 2700 |  | Chưa PB chi tiết

## 01-CĐNS(HUYỆN Q.LÝ)
Biểu số 01
KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (HUYỆN QUẢN LÝ) NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 87 /BC-BKTXH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn giao đến 31/12/2022 | Lũy kế KLTH đến 31/12/2022 | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022 | KH vốn năm 2023 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12
| TỔNG CỘNG |  | 96000 | 36628 | 43446.275 | 36628 | 23368 |  | 59372 | #REF! | 6818.275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6818.275 | #REF! | 59372 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 5000 | 4000 | 4712.14 | 4000 | 969 |  | 1000 | #REF! | 712.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 712.14 | #REF! | 1000 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4969
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | TT Tuần Giáo | 40000 | 13060 | 19166.135 | 13060 | 8849 |  | 26940 | #REF! | 6106.135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6106.135 | #REF! | 26940 | #REF! | #REF! | #REF! |  | -2742.865
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | TT Tuần Giáo | 18000 | 9034 | 9034 | 9034 | 6000 |  | 8966 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 8966 | #REF! | #REF! | #REF! | 3514354000 | 0 | 2668.468
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 33000 | 10534 | 10534 | 10534 | 7550 |  | 22466 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 22466 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4101.058 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## 02-VỐN ĐẤU GIÁ
Biểu số 02
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 87 /BC-BKTXH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn giao đến 31/12/2022 | Lũy kế KLTH đến 31/12/2022 | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2022 | KH vốn năm 2023 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| TỔNG CỘNG |  | 37950 | 24308.634 | 12001.13 | 12908.634 | 13500 |  | 25041.366 | #REF! | -24909.764 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -907.504 | #REF! | 25041.366 | #REF! | #REF!
I | UBND huyện Tuần Giáo |  | 27750 | 14760 | 6454.7 | 5280 | 8800 | 0 | 22470 | #REF! | -11734.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1174.7 | #REF! | 22470 | #REF! | #REF!
* | Công trình tiếp chi |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1 | Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | TT Tuần Giáo | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
3 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
4 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
5 | Vỉa hè khối Tân Thủy | TT Tuần Giáo | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
6 | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279) | Thị trấn Tuần Giáo | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
* | Công trình KCM 2022 |  | 27750 | 14760 | 6454.7 | 5280 | 8800 |  | 22470 | #REF! | -11734.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1174.7 | #REF! | 22470 | #REF! | #REF! |  | -250
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4600 | 3260 | 697 | 947 | 1700 |  | 3653 | #REF! | -1644 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -250 | #REF! | 3653 | #REF! | #REF! |  | 1050
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 3600 | 1550 | 1550 | 500 | 1200 |  | 3100 | #REF! | -2050 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1050 | #REF! | 3100 | #REF! | #REF! |  | 8
3 | Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 4500 | 2050 | 244 | 236 | 1000 |  | 4264 | #REF! | -480 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | 4264 | #REF! | #REF! |  | -28
4 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | Xã Quài Cang | 3000 | 1500 | 222 | 250 | 1000 |  | 2750 | #REF! | -472 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -28 | #REF! | 2750 | #REF! | #REF! |  | 500
5 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2100 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 |  | 1100 | #REF! | -2500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 500 | #REF! | 1100 | #REF! | #REF! |  | 233
6 | Cổng chào huyện Tuần Giáo | Xã Quài Tở | 1800 | 1500 | 1533 | 1300 | 200 |  | 500 | #REF! | -2833 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 233 | #REF! | 500 | #REF! | #REF! |  | -358.3
7 | Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) | Xã Quài Tở | 1050 | 800 | 316.7 | 675 | 200 |  | 375 | #REF! | -991.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -358.3 | #REF! | 375 | #REF! | #REF! |  | 0
8 | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 3600 | 1500 | 242 | 242 | 1500 |  | 3358 | #REF! | -484 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 3358 | #REF! | #REF! |  | 20
9 | Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP | TT Tuần Giáo | 3500 | 1100 | 150 | 130 | 1500 |  | 3370 | #REF! | -280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 3370 | #REF! | #REF! |  | #REF!
* | Công trình tiếp chi |  | 10200 | 6308.634 | 5546.43 | 6308.634 | 2000
10 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5200 | 3252 | 3435 | 3252 | 500 |  | 1948 |  | -6687 | [7 empty] | 183 | #REF! | 1948 | #REF! | #REF! | 3233 | 3752
11 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5000 | 3056.634 | 2111.43 | 3056.634 | 1500 |  | 1943.366 | #REF! | -5168.064 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -945.204 | #REF! | 1943.366 | #REF! | #REF! | ước chi đền bù 1,8 tỷ; giá trị dư ứng xây lắp 950 tr.
* | UBND Thị Trấn Tuần Giáo |  |  | 3240 |  | 1320 | 2700 |  | -1320 | #REF! | -1320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | -1320 | #REF! | -1320 | #REF! | #REF!
III | Các công trình khời công mới năm 2023 | [5 empty] | 59010 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1 | Đường các bản Nong Tấu, Chiềng Khoang | TT Tuần Giáo | 3400 |  |  |  |  | Đang thi công | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 3400 | #REF! | #REF!
2 | Đường khối Thắng Lợi | TT Tuần Giáo | 3700 |  |  |  |  | Đã hoàn thành | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 3700 | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!

## 06-VỐN S.NGHIỆP CTMT (hidden)
Biểu 06
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐẦU NĂM 2022
#REF!
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Giá trị giải ngân đến 31/12/2022 |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn giao (%) | Nhu cầu vốn năm 2023 | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Trong đó: |  | Tổng cộng | Trong đó:
|  |  | Vốn sự nghiệp NSTW | Vốn đối ứng NS huyện |  | Vốn sự nghiệp NSTW | Vốn đối ứng NS huyện
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 34620.5 | 33210 | 1410.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | 430.5 | 410 | 20.5 | 0 | 0 | 0
- | Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền | 210 | 200 | 10 | 0
- | Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng | 220.5 | 210 | 10.5 | 0
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI | 21125 | 20116 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt | 1038 | 988 | 50 | 0
2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp bền vững, phát triển tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗ giá trị. | 5617 | 5349 | 268 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | 5617 | 5349 | 268 | 0
3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 2077 | 1977 | 100 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu , phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 2077 | 1977 | 100 | 0
4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 5228 | 4979 | 249 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 583 | 555 | 28 | 0
- | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi | 4645 | 4424 | 221 | 0
5 | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 284 | 270 | 14 | 0
6 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết nhữn vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 1299 | 1238 | 61 | 0
7 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù | 5218 | 4969 | 249 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | 4964 | 4727 | 237 | 0 |  |  |  |  | Đề nghị giảm 4.727 do không không có dân tộc đặc thù
- | Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 254 | 242 | 12 | 0
8 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 364 | 346 | 18 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin) | 170 | 162 | 8 | 0
- | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 74 | 70 | 4 | 0
- | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | 120 | 114 | 6 | 0
III | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 13065 | 12684 | 381 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | 2031 | 1972 | 59 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo | 2031 | 1972 | 59 | 0
2 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | 4550 | 4416 | 134 | 0
3 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 1928 | 1872 | 56 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp | 1928 | 1872 | 56 | 0
4 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 3080 | 2991 | 89 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (nguồn sự nghiệp) | 2353 | 2285 | 68 | 0
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | 284 | 276 | 8 | 0
- | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | 443 | 430 | 13 | 0
5 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 459 | 446 | 13 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin | 381 | 370 | 11 | 0
- | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều | 78 | 76 | 2 | 0
6 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | 1017 | 987 | 30 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | 665 | 645 | 20 | 0
- | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 352 | 342 | 10 | 0

## 08-VỐN S.NGHIỆP GD (hidden)
Biểu 07
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ) NĂM 2022
#REF!
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn năm 2021 |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Khối lượng thực hiện |  |  |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  |  | Nhu cầu vốn năm 2023 | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 (Kế hoạch vốn giao đầu năm) | Số..., ngày .../.../... |  | Năm 2020 | 3 tháng | 6 Tháng | Năm 2022 | Lũy kế từ khởi công | Năm 2020 | 3 tháng | 6 Tháng | Năm 2022 | Lũy kế từ khởi công |  |  | 0 | 11969
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |  |  | 9 | 6 | 7 |  |  | 11 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG CỘNG |  | 48350 | 0 | 0 | 25318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24626.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969 | 0
I | Công trình tiếp chi |  | 26050 | 0 | 0 | 13718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24626.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969 | 0
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 26050 | 0 | 0 | 13718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24626.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969 | 0
- | Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng; TH Nậm Din | Xã Phình Sáng | 3000 |  |  | 380.8 |  |  |  |  | 2978.1 |  |  |  |  | 2597.3
- | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 2400 |  |  | 1399 |  |  |  |  | 2399 |  |  |  |  | 1000
- | Cải tạo, sửa chữa trường TH&THCS xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2300 |  |  | 1327 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 971.7
- | Cải tạo, sửa chữa các trường TH Mường Thín, TH Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh, Mường Thín | 2650 |  |  | 1543 |  |  |  |  | 2463 |  |  |  |  | 1100
- | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2700 |  |  | 1561 |  |  |  |  | 2661 |  |  |  |  | 1100
- | Cải tạo, sửa chữa các trường MN xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 2200 |  |  | 1382 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 800
- | Cải tạo, sửa chữa trường TH Pú Nhung | Xã Pú Nhung | 2100 |  |  | 1210 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 800
- | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 2000 |  |  | 1193 |  |  |  |  | 1993 |  |  |  |  | 800
- | Cải tạo, sửa chữa trường TH Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 1800 |  |  | 935 |  |  |  |  | 1735 |  |  |  |  | 800
- | Cải tạo, sửa chữa trường TH Ta Ma | Xã Ta Ma | 2300 |  |  | 1290 |  |  |  |  | 2190 |  |  |  |  | 900
- | Cải tạo, sửa chữa trường TH Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 2600 |  |  | 1498 |  |  |  |  | 2597.342 |  |  |  |  | 1100
II | Công trình khởi công mới 2022 |  | 22300 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 22300 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sửa chữa Trường MN Nậm Din, THCS Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 2500 |  |  | 1200
- | Sửa chữa Trường MN Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh | 2000 |  |  | 1000
- | Sửa chữa Trường MN Bình Minh | Xã Chiềng Đông | 2000 |  |  | 1000
- | Sửa chữa Trường MN, TH số 1 Thị trấn | TT Tuần Giáo | 2500 |  |  | 1300
- | Sửa chữa Trường PTDT BT TH&THCS Tênh Phông | Tênh Phông | 2300 |  |  | 1100
- | Sửa chữa Trường TH Mường Mùn | Mường Mùn | 3500 |  |  | 1800
- | Sửa chữa Trường TH&THCS Nà Sáy | Nà Sáy | 1900 |  |  | 1000
- | Sửa chữa Trường THCS Mường Mùn | Mường Mùn | 2500 |  |  | 1200
- | Sửa chữa Trường PTDTBT THCS Mùn Chung | Mùn Chung | 1500 |  |  | 1000
- | Sửa chữa Nhà làm việc Phòng GD&ĐT | TT Tuần Giáo | 1600 |  |  | 1000

## Biểu số 04 (ĐTC huyện) (hidden)
Biểu số 03
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 87 /BC-BKTXH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | KH vốn năm 2022 |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ước giải ngân đến 31/1/2023 | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2023 | Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023 | Ghi chú
[6 empty] | 9 tháng đầu năm 2022 | Lũy kế KL từ khởi công | 9 tháng đầu năm 2022 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11
| TỔNG CỘNG |  | 44550 | 20078.992 | 19100 | 2709 | 12456.418 | 202 | 10906.881 | 20078.992 | 79140 | 21900 |  | 33643.119 | 19876.992 | -23363.299 | 0 | 19876.992 | 13766.127 | 19876.992 | 4594.016 | 19876.992 | 0 | 1549.537 | 19876.992 | 33643.119 | 19876.992 | 13766.127
I | UBND huyện Tuần Giáo |  | 27750 | 14760 | 14760 | 2507 | 2507 | 0 | 0 | 14760 | 16890 | 16890 | 0 | 27750 | 14760 | -2507 | 0 | 14760 | 12990 | 14760 | -1770 | 14760 | 0 | 2507 | 14760 | 27750 | 14760 | 12990
* | Công trình tiếp chi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | TT Tuần Giáo | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vỉa hè khối Tân Thủy | TT Tuần Giáo | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279) | Thị trấn Tuần Giáo | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Công trình KCM |  | 27750 | 14760 | 14760 | 2507 | 2507 | 0 | 0 | 14760 | 16890 | 16890 |  | 27750 | 14760 | -2507 | 0 | 14760 | 12990 | 14760 | -1770 | 14760 | 0 | 2507 | 14760 | 27750 | 14760 | 12990
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4600 | 3260 | 3260 | 288 | 288 |  | 0 | 3260 | 1340 | 1340 | Giao vốn tại QĐ 4650/QĐ-UBND nhưng chưa thực hiện được đấu giá QSD đất để phân bổ cho các dự án | 4600 | 3260 | -288 | 0 | 3260 | 1340 | 3260 | -1920 | 3260 | 0 | 288 | 3260 | 4600 | 3260 | 1340
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 3600 | 1550 | 1550 | 276 | 276 |  | 0 | 1550 | 2050 | 2050 |  | 3600 | 1550 | -276 | 0 | 1550 | 2050 | 1550 | 500 | 1550 | 0 | 276 | 1550 | 3600 | 1550 | 2050
3 | Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 4500 | 2050 | 2050 | 226 | 226 |  | 0 | 2050 | 2450 | 2450 |  | 4500 | 2050 | -226 | 0 | 2050 | 2450 | 2050 | 400 | 2050 | 0 | 226 | 2050 | 4500 | 2050 | 2450
4 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | Xã Quài Cang | 3000 | 1500 | 1500 | 226 | 226 |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 3000 | 1500 | -226 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 226 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500
5 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2100 | 1500 | 1500 | 544 | 544 |  | 0 | 1500 | 600 | 600 |  | 2100 | 1500 | -544 | 0 | 1500 | 600 | 1500 | -900 | 1500 | 0 | 544 | 1500 | 2100 | 1500 | 600
6 | Cổng chào huyện Tuần Giáo | Xã Quài Tở | 1800 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |  | 0 | 1500 | 300 | 300 |  | 1800 | 1500 | -300 | 0 | 1500 | 300 | 1500 | -1200 | 1500 | 0 | 300 | 1500 | 1800 | 1500 | 300
7 | Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) | Xã Quài Tở | 1050 | 800 | 800 | 255 | 255 |  | 0 | 800 | 250 | 250 |  | 1050 | 800 | -255 | 0 | 800 | 250 | 800 | -550 | 800 | 0 | 255 | 800 | 1050 | 800 | 250
8 | Đường nội bản Nậm din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 3600 | 1500 | 1500 | 242 | 242 |  | 0 | 1500 | 2100 | 2100 |  | 3600 | 1500 | -242 | 0 | 1500 | 2100 | 1500 | 600 | 1500 | 0 | 242 | 1500 | 3600 | 1500 | 2100
9 | Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP | TT Tuần Giáo | 3500 | 1100 | 1100 | 150 | 150 |  | 0 | 1100 | 2400 | 2400 |  | 3500 | 1100 | -150 | 0 | 1100 | 2400 | 1100 | 1300 | 1100 | 0 | 150 | 1100 | 3500 | 1100 | 2400
* | Công trình tiếp chi |  | 16800 | 2078.992 | 1100 | 202 | 9949.418 | 202 | 10906.881 | 2078.992 | [14 empty] | 1876.992 | 5893.119 | 1876.992 | 4016.127
10 | Vỉa hè khối Tân Thủy | TT Tuần Giáo | 6600 | 75.004 |  |  | 6475.239 |  | 6400.235 | 75.004 |  |  | Chuyển nguồn năm 2021 sang từ QĐ 1583 ngày 17/08/202 | 199.765 |  | -12875.474 | [7 empty] | 75.004 | 75.004 | 199.765 | 75.004 | 124.761
11 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5200 | 202 |  | 202 | 3164.737 | 202 | 3252 | 202 |  |  |  | 1948 |  | -6416.737 | [7 empty] | -87.263 | 0 | 1948 | 0 | 1948
12 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5000 | 1801.988 | 1100 |  | 309.442 | 0 | 1254.646 | 1801.988 | 3900 | 3900 |  | 3745.354 | 1801.988 | -1564.088 | 0 | 1801.988 | 1943.366 | 1801.988 | 1396.024 | 1801.988 | 0 | -945.204 | 1801.988 | 3745.354 | 1801.988 | 1943.366
* | UBND Thị Trấn Tuần Giáo |  |  | 3240 | 3240 |  |  |  |  | 3240 | 3240 | 3240 | Giao vốn tại QĐ 4650/QĐ-UBND nhưng chưa thực hiện được đấu giá QSD đất để phân bổ cho các dự án | 0 | 3240 | 0 | 0 | 3240 | -3240 | 3240 |  | 3240 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 3240 | -3240
III | Các công trình khời công mới năm 2023 | [9 empty] | 59010 | 1770 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường các bản Nong Tấu, Chiềng Khoang | TT Tuần Giáo | 3400 |  | #REF! | [7 empty] | Đang thi công | [6 empty] | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400
2 | Đường khối Thắng Lợi | TT Tuần Giáo | 3700 |  | #REF! | [7 empty] | Đã hoàn thành | [6 empty] | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3700
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Biểu số 04 (SN) (hidden)
Biểu số 04
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH PHÍ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC SỰ NGHIỆP KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 87 /BC-BKTXH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Dự toán năm 2022 |  |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ước giải ngân đến 31/12/2022 | Ghi chú
|  |  |  | Tổng cộng | Ttong đó |  | 6 Tháng/2022 | Lũy kế KL từ khởi công | 6 Tháng/2022 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
[5 empty] | QĐ số 4458 ngày 20/12/2021 | QĐ số 784 ngày 07/4/2022
| TỔNG CỘNG |  | 211080 | 43926.791 | 43230.198 | 696.593 | 26940.749 | 163307.346 | 27969.048 | 154252.169 | 42562.854 |  | 56827.831 | 15957.743 | 9055.177 | 1363.937 | 14593.806 | 42234.025
A | Sự nghiệp giao thông |  | 123060 | 23451.725 | 22849 | 602.725 | 8109 | 96900.129 | 14321.232 | 96294.477 | 22567.788 |  | 26765.523 | 9130.493 | 605.652 | 883.937 | 8246.556 | 18518.967
I | Công trình tiếp chi (theo TT 92/2017/TT-BTC) |  | 109960 | 14151.725 | 13549 | 602.725 | 5039 | 93830.129 | 10151.232 | 92124.477 | 13267.788 |  | 17835.523 | 4000.493 | 1705.652 | 883.937 | 3116.556 | 14718.967
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 109960 | 14151.725 | 13549 | 602.725 | 5039 | 93830.129 | 10151.232 | 92124.477 | 13267.788 |  | 17835.523 | 4000.493 | 1705.652 | 883.937 | 3116.556 | 14718.967
1 | Sửa chữa nâng cấp đường vào bản Song Ia | Xã Tỏa Tình | 5300 | 53.551 | 53.551 |  | 0 | 5033.551 | 53.551 | 5033.551 | 53.551 | Chi sau QT | 266.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.449
2 | Nâng cấp đường QL6 - bản Bông | Xã Tỏa Tình | 2150 | 11.617 | 11.617 |  | 0 | 2007.879 | 11.617 | 2007.879 | 11.617 | Chi sau QT | 142.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.121
3 | Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp (Giai đoạn 2) | Xã Mường Mùn | 4000 | 809.451 | 809.451 |  | 0 | 3787.886 | 809.451 | 3787.886 | 809.451 | Chi sau QT | 212.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.114
4 | Nâng cấp đường bản Đứa - bản Pậu | Xã Quài Tở | 2650 | 106.182 | 106.182 |  | 0 | 2602.8 | 106.182 | 2602.8 | 106.182 | Chi sau QT | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2
5 | Nâng cấp đường từ bản Hua Sa A - bản Chế Á | Xã Tỏa Tình | 10700 | 1000 | 1000 |  | 0 | 9944.689 | 994.689 | 9944.689 | 1000 | Công trình đang QT | 755.311 | 5.311 | 0 | 0 | 5.311 | 750
6 | Nâng cấp đường Bản Bon A - Noong Bả | Xã Ta Ma | 2500 | 350 | 350 |  | 0 | 2219.3 | 219.345 | 2219.3 | 350 | Chi sau QT | 280.7 | 130.655 | 0 | 0 | 130.655 | 150.045
7 | Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi | Xã Mường Mùn | 3200 | 147 | 147 |  | 0 | 3026.65 | 147 | 3026.65 | 147 | Chi sau QT | 173.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.35
8 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã (Giai đoạn 2) | Xã Pú Xi | 8300 | 2541.199 | 2541.199 |  | 2350 | 5562.915 | 2541.199 | 5562.915 | 2541.199 | Công trình đang thi công | 2737.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.085
9 | Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thẳm Pao xã Quài Tở (giai đoạn 1) | Xã Quài Tở | 9800 | 1000 | 1000 |  | 1500 | 3545 | 1000 | 3545 | 1000 | Công trình đang thi công | 6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6255
10 | Nâng cấp đường bản Phung + bản Phủ + bản Sái Ngoài | Xã Quài Cang | 4500 | 1500 | 1500 |  | 0 | 4249.782 | 1421.721 | 4249.782 | 1500 | Chi sau QT | 250.218 | 78.279 | 0 | 0 | 78.279 | 171.939
11 | Nâng cấp đường bản Ten Cá | Xã Quài Cang | 4000 | 1500 | 1500 |  | 0 | 3301.48 | 698.5 | 3301.48 | 698.5 | Công trình chờ QT - Thừa vốn | 698.52 | 801.5 | 0 | 801.5 | 0 | 698.52
12 | Nâng cấp đường bản Đứa | Xã Quài Tở | 2600 | 1000 | 1000 |  | 0 | 2278.439 | 1000 | 2278.439 | 1000 | Công trình đang QT | 321.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.561
13 | Nâng cấp đường từ bản Hiệu - bản Phang | Xã Chiềng Đông | 4500 | 400 | 400 |  | 0 | 4306.696 | 294.114 | 4306.696 | 400 | Công trình đang QT | 193.304 | 105.886 | 0 | 0 | 105.886 | 87.418
14 | Nâng cấp cầu bản Hiệu | Xã Chiềng Sinh | 6000 | 2800 | 2800 |  | 1189 | 4233 | 110.121 | 2585.4 | 2800 | Công trình đang TC | 3414.6 | 2689.879 | 1647.6 | 0 | 2689.879 | 724.721
15 | Nâng cấp đường bản Sảo - bản Cong | Xã Quài Cang | 1200 | 120 | 120 |  | 0 | 1112.375 | 112.375 | 1112.375 | 120 | Công trình đang QT | 87.625 | 7.625 | 0 | 0 | 7.625 | 80
16 | Đường từ sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | TT Tuần Giáo | 5080 | 210 | 210 |  | 0 | 4999.052 | 40.079 | 4941 | 139 | Công trình đang QT | 139 | 169.921 | 58.052 | 71 | 98.921 | 40.079
17 | Nâng cấp đường vào bản Trung Dình | Xã Pú Nhung | 2700 | 14.759 |  | 14.759 | 0 | 2535.132 | 14.759 | 2535.132 | 14.759 | Chi sau QT | 164.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.868
18 | Nâng cấp ngầm tràn bản Món | Xã Quài Tở | 1750 | 9.073 |  | 9.073 | 0 | 1543.874 | 9.073 | 1543.874 | 9.073 | Chi sau QT | 206.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.126
19 | Khắc phục hậu quả thiên tai đường từ bản Sáng xã Quài Cang đến bản Chế Á xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 5000 | 91.767 |  | 91.767 | 0 | 4914.093 | 91.767 | 4914.093 | 91.767 | Chi sau QT | 85.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.907
20 | Nâng cấp cầu vào bản Thẩm Pao (02 cầu) | Xã Quài Tở | 2800 | 63.707 |  | 63.707 | 0 | 2459.313 | 63.707 | 2459.313 | 63.707 | Chi sau QT | 340.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.687
21 | Nâng cấp đường từ QL279 - bản Xá Tự | Xã Pú Nhung | 2700 | 16.626 |  | 16.626 | 0 | 2424.582 | 16.626 | 2424.582 | 16.626 | Chi sau QT | 275.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.418
22 | Sửa chữa, nâng cấp đường từ bản Phiêng Hin đến bản Hua Sát | Xã Mường Khong | 2800 | 84.076 |  | 84.076 | 0 | 2664.317 | 84.076 | 2664.317 | 84.076 | Chi sau QT | 135.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.683
23 | Nâng cấp đường bản Kệt (khu dãn dân Púng Quái) | Xã Quài Cang | 2500 | 66.519 |  | 66.519 | 0 | 2322.713 | 66.519 | 2322.713 | 66.519 | Chi sau QT | 177.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.287
24 | Nâng cấp đường vào bản Phình Cứ | Xã Ta Ma | 6500 | 11.437 |  | 11.437 | 0 | 6188.563 |  | 6188.563 |  | Thừa vốn sau QT | 311.437 | 11.437 | 0 | 11.437 | 0 | 311.437
25 | Nâng cấp đường từ bản Nà Chua - Huổi Cáy | Xã Nà Sáy | 1730 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 1654.042 | 0.4 | 1654.042 | 0.4 | Chi sau QT | 75.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.958
26 | Đường bản Lồng - QL6 xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 5000 | 244.361 |  | 244.361 | 0 | 4912.006 | 244.361 | 4912.006 | 244.361 | Chi sau QT | 87.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.994
II | Công trình KCM (theo TT 65/2021/TT-BTC) |  | 13100 | 9300 | 9300 |  | 3070 | 3070 | 4170 | 4170 | 9300 |  | 8930 | 5130 | -1100 | 0 | 5130 | 3800
* | Ban QLDA các công trình |  | 13100 | 9300 | 9300 |  | 3070 | 3070 | 4170 | 4170 | 9300 |  | 8930 | 5130 | -1100 | 0 | 5130 | 3800
1 | Sửa chữa nút giao thông ngã 4 trung tâm xã Pú Nhung + Nút giao thông ngã 3 Rạng Đông - Ta Ma | Xã Pú Nhung + Rạng Đông + Ta Ma | 1500 | 1200 | 1200 |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 1200 |  | 1030 | 730 | 0 | 0 | 730 | 300
2 | Sửa chữa đường nội bản Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 1500 | 1200 | 1200 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 |  | 1050 | 750 | 0 | 0 | 750 | 300
3 | Sửa chữa đường bản Xuân Tươi - bản Hốc Hỏm, xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 1500 | 1000 | 1000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 |  | 1100 | 600 | 0 | 0 | 600 | 500
4 | Sửa chữa đường bao quanh sân vận động huyện Tuần Giáo và Sửa chữa sân huyện ủy, HĐND-UBND huyện Tuần Giáo (Hạng mục sơn vạch kẻ đường) | TT Tuần Giáo | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sửa chữa Đường Rạng Đông - Ta Ma | Xã Ta Ma | 5500 | 4000 | 4000 |  | 900 | 900 | 2000 | 2000 | 4000 |  | 3500 | 2000 | -1100 | 0 | 2000 | 1500
6 | Sửa chữa đường vào bản Bon A | Xã Rạng Đông | 3000 | 1800 | 1800 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 1800 |  | 2250 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1200
B | Sự nghiệp thủy lợi |  | 40850 | 7393.868 | 7300 | 93.868 | 5712.546 | 38784.251 | 6499.601 | 36951.786 | 7393.868 |  | 3898.214 | 894.267 | 1832.465 | 0 | 894.267 | 3003.947
I | Công trình tiếp chi (theo TT 92/2017/TT-BTC) |  | 40850 | 7393.868 | 7300 | 93.868 | 5712.546 | 38784.251 | 6499.601 | 36951.786 | 7393.868 |  | 3898.214 | 894.267 | 1832.465 | 0 | 894.267 | 3003.947
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 40850 | 7393.868 | 7300 | 93.868 | 5712.546 | 38784.251 | 6499.601 | 36951.786 | 7393.868 |  | 3898.214 | 894.267 | 1832.465 | 0 | 894.267 | 3003.947
1 | Nâng cấp sửa chữa NSH bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 3000 | 1300 | 1300 |  | 1344.964 | 2617.2 | 500 | 1772.236 | 1300 | Công trình đang thi công | 1227.764 | 800 | 844.964 | 0 | 800 | 427.764
2 | Nâng cấp thủy lợi bản Khá, bản Sái Ngoài | Xã Quài Cang | 2500 | 1050 | 1050 |  | 0 | 2050 | 1050 | 2050 | 1050 | Chi sau QT | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
3 | Kè chống sạt lở suối Nậm Hon (đoạn bản Giăng xã Quài Cang) | Xã Quài Cang | 1250 | 450 | 450 |  | 0 | 1143.7 | 415.692 | 1143.7 | 450 | Công trình đang QT | 106.3 | 34.308 | 0 | 0 | 34.308 | 71.992
4 | Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2) | Xã Chiềng Sinh | 3900 | 1500 | 1500 |  | 0 | 3842.46 | 1500 | 3500 | 1500 | Chi sau QT | 400 | 0 | 342.46 | 0 | 0 | 400
5 | Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | Xã Quài Cang | 6000 | 500 | 500 |  | 1307.582 | 5750.582 | 500 | 5500 | 500 | LG dự phòng NSTW 5 tỷ | 500 | 0 | 250.582 | 0 | 0 | 500
6 | Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản Hiệu, bản Kép xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo | Xã Chiềng Sinh | 14950 | 2500 | 2500 |  | 3060 | 14834.5 | 2440.041 | 14440.041 | 2500 | LG dự phòng NSTW 12 tỷ | 509.959 | 59.959 | 394.459 | 0 | 59.959 | 450
7 | Khắc phục hậu quả thiên tai thủy lợi bản Đứa xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 1350 | 7.662 |  | 7.662 |  | 1326.712 | 7.662 | 1326.712 | 7.662 | Chi sau QT | 23.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.288
8 | Nâng cấp kênh thủy lợi bản Cón | Xã Quài Cang | 700 | 47.966 |  | 47.966 |  | 623.966 | 47.966 | 623.966 | 47.966 | Chi sau QT | 76.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.034
9 | Nâng cấp kênh bản Ta thủy lợi bản Hua Ca | Xã Quài Tở | 2500 | 13.387 |  | 13.387 |  | 2314.83 | 13.387 | 2314.83 | 13.387 | Chi sau QT | 185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.17
10 | Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi bản Lồng xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2200 | 11.753 |  | 11.753 |  | 1977.256 | 11.753 | 1977.256 | 11.753 | Chi sau QT | 222.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.744
11 | Nâng cấp thủy lợi bản Phung và thủy lợi Ná Ban | Xã Quài Tở | 2500 | 13.1 |  | 13.1 |  | 2303.045 | 13.1 | 2303.045 | 13.1 | Chi sau QT | 196.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.955
* | Công trình KCM |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ban QLDA các công trình | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Sự nghiệp kinh tế khác |  | 36170 | 10544.198 | 10544.198 |  | 3184.426 | 17133.189 | 4611.215 | 15302.273 | 10064.198 |  | 20867.727 | 5932.983 | 1830.916 | 480 | 5452.983 | 15414.744
I | Công trình tiếp chi (theo TT 92/2017/TT-BTC) |  | 27850 | 6177.198 | 6177.198 |  | 1885.432 | 15834.195 | 3312.221 | 14003.279 | 6177.198 |  | 13846.721 | 2864.977 | 1830.916 | 0 | 2864.977 | 10981.744
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 27850 | 6177.198 | 6177.198 |  | 1885.432 | 15834.195 | 3312.221 | 14003.279 | 6177.198 |  | 13846.721 | 2864.977 | 1830.916 | 0 | 2864.977 | 10981.744
1 | Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy | TT Tuần Giáo | 9300 | 2000 | 2000 |  | 250 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | Công trình đang thi công | 8300 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 6800
2 | Sửa chữa trụ sở huyện ủy | TT Tuần Giáo | 5000 | 459.198 | 459.198 |  | 0 | 4643.641 | 459.198 | 4643.641 | 459.198 | Chi sau QT | 356.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.359
3 | Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5300 | 2200 | 2200 |  | 1500 | 2961.128 | 835.023 | 2961.128 | 2200 | Công trình đang thi công | 2338.872 | 1364.977 | 0 | 0 | 1364.977 | 973.895
4 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND-UBND huyện | TT Tuần Giáo | 3300 | 550 | 550 |  | 64.108 | 2880.916 | 550 | 1050 | 550 | Công trình đang thi công | 2250 | 0 | 1830.916 | 0 | 0 | 2250
5 | Sửa chữa trụ sở xã Mùn Chung + xã Mường Mùn | Xã Mùn Chung; xã Mường Mùn | 3500 | 843 | 843 |  | 71.324 | 3471.724 | 843 | 3471.724 | 843 | Chi sau QT | 28.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.276
6 | Đường + San nền khu trung tâm xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 1450 | 125 | 125 |  |  | 876.786 | 125 | 876.786 | 125 | Chi sau QT | 573.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.214
II | Công trình KCM (theo TT 65/2021/TT-BTC) |  | 8320 | 4367 | 4367 |  | 1298.994 | 1298.994 | 1298.994 | 1298.994 | 3887 |  | 7021.006 | 3068.006 | 0 | 480 | 2588.006 | 4433
* | Ban QLDA các công trình |  | 8320 | 4367 | 4367 |  | 1298.994 | 1298.994 | 1298.994 | 1298.994 | 3887 |  | 7021.006 | 3068.006 | 0 | 480 | 2588.006 | 4433
1 | Sửa chữa trụ sở Liên Cơ quan | TT Tuần Giáo | 2500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Công trình đang thi công | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
2 | Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng khu vực trung tâm thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở (Trục QL6 và QL279) | TT Tuần Giáo; Xã Quài Tở | 1500 | 1000 | 1000 |  | 468.994 | 468.994 | 468.994 | 468.994 | 1000 | Công trình đang thi công | 1031.006 | 531.006 | 0 | 0 | 531.006 | 500
3 | Sửa chữa trụ sở Trung tâm Văn hoá - TT-TH | TT Tuần Giáo | 520 | 1000 | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 520 | Công trình đang thi công | 320 | 800 | 0 | 480 | 320 | 0
4 | Sửa chữa Nhà khách UBND huyện | TT Tuần Giáo | 2500 | 1500 | 1500 |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 1500 |  | 2370 | 1370 | 0 | 0 | 1370 | 1000
5 | Điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (giai đoạn 2). | TT Tuần Giáo | 1300 | 367 | 367 |  | 0 | 0 |  | 0 | 367 | Đang thực hiện QH | 1300 | 367 | 0 | 0 | 367 | 933
D | Hỗ trợ đất lúa |  | 11000 | 2537 | 2537 |  | 9934.777 | 10489.777 | 2537 | 5703.633 | 2537 |  | 5296.367 | 0 | 4786.144 | 0 | 0 | 5296.367
I | Công trình tiếp chi |  | 11000 | 2537 | 2537 |  | 9934.777 | 10489.777 | 2537 | 5703.633 | 2537 |  | 5296.367 | 0 | 4786.144 | 0 | 0 | 5296.367
* | Ban QLDA các công trình huyện |  | 11000 | 2537 | 2537 |  | 9934.777 | 10489.777 | 2537 | 5703.633 | 2537 |  | 5296.367 | 0 | 4786.144 | 0 | 0 | 5296.367
1 | Kè chống xói lở suối Nậm Hon khu vực bản Sái Ngoài, xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 5500 | 1250 | 1250 |  | 4906.561 | 5138.561 | 1250 | 2836.633 | 1250 | Công trình đang QT | 2663.367 | 0 | 2301.928 | 0 | 0 | 2663.367
2 | Kè chống xói lở suối Nậm Hon khu vực bản Nong Tấu, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 5500 | 1287 | 1287 |  | 5028.216 | 5351.216 | 1287 | 2867 | 1287 | Công trình đang QT | 2633 | 0 | 2484.216 | 0 | 0 | 2633
Note on B68: Microsoft: 312
Note on B69: Microsoft: 341
Note on B70: Microsoft: 341

## Biểu số 05 (SNGD) (hidden)
Biểu số 05
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 87 /BC-BKTXH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ban KTXH, HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Dự toán năm 2022 |  | Giá trị khối lượng thực hiện |  | Giá trị giải ngân |  | Ước giải ngân đến 31/12/2022 | Ghi chú
|  |  |  | Tổng cộng | Trong đó | 6 Tháng/2022 | Lũy kế KL từ khởi công | 6 Tháng/2022 | Lũy kế giải ngân từ khởi công
QĐ số 4458 ngày 20/12/2021
| TỔNG CỘNG |  | 48350 | 25318.802 | 25318.802 | 5171.525 | 30366.044 | 18397.044 | 30366.044 | 25318.802 |  | 17983.956 | 0 | 6921.758 | 6921.758 | 11062.198
I | Công trình tiếp chi |  | 26050 | 13718.802 | 13718.802 | 0 | 25194.519 | 13225.519 | 25194.519 | 13718.802 |  | 855.481 | 0 | 493.283 | 493.283 | 362.198
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 26050 | 13718.802 | 13718.802 | 0 | 25194.519 | 13225.519 | 25194.519 | 13718.802 |  | 855.481 | 0 | 493.283 | 493.283 | 362.198
1 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Phình Sáng; TH Nậm Din | Xã Phình Sáng | 3000 | 380.802 | 380.802 |  | 2978.102 | 380.802 | 2978.102 | 380.802 |  | 21.898 | 0 | 0 | 0 | 21.898
2 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 2400 | 1399 | 1399 |  | 2334.055 | 1334.055 | 2334.055 | 1399 |  | 65.945 | 0 | 64.945 | 64.945 | 1
3 | Cải tạo, sửa chữa trường TH&THCS xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 2300 | 1327 | 1327 |  | 2197.172 | 1225.472 | 2197.172 | 1327 |  | 102.828 | 0 | 101.528 | 101.528 | 1.3
4 | Cải tạo, sửa chữa các trường TH Mường Thín, TH Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh, Mường Thín | 2650 | 1543 | 1543 |  | 2630.931 | 1530.931 | 2630.931 | 1543 |  | 19.069 | 0 | 12.069 | 12.069 | 7
5 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 2700 | 1561 | 1561 |  | 2589.91 | 1489.91 | 2589.91 | 1561 |  | 110.09 | 0 | 71.09 | 71.09 | 39
6 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 2200 | 1382 | 1382 |  | 2098.169 | 1298.169 | 2098.169 | 1382 |  | 101.831 | 0 | 83.831 | 83.831 | 18
7 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Pú Nhung | Xã Pú Nhung | 2100 | 1210 | 1210 |  | 2008.757 | 1208.757 | 2008.757 | 1210 |  | 91.243 | 0 | 1.243 | 1.243 | 90
8 | Cải tạo, sửa chữa các trường MN, TH xã Nà Tòng | Xã nà Tòng | 2000 | 1193 | 1193 |  | 1984.165 | 1184.165 | 1984.165 | 1193 |  | 15.835 | 0 | 8.835 | 8.835 | 7
9 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 1800 | 935 | 935 |  | 1672.514 | 872.514 | 1672.514 | 935 |  | 127.486 | 0 | 62.486 | 62.486 | 65
10 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Ta Ma | Xã Ta Ma | 2300 | 1290 | 1290 |  | 2103.402 | 1203.402 | 2103.402 | 1290 |  | 196.598 | 0 | 86.598 | 86.598 | 110
11 | Cải tạo, sửa chữa trường TH Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 2600 | 1498 | 1498 |  | 2597.342 | 1497.342 | 2597.342 | 1498 |  | 2.658 | 0 | 0.658 | 0.658 | 2
II | Công trình khởi công mới năm 2022 |  | 22300 | 11600 | 11600 | 5171.525 | 5171.525 | 5171.525 | 5171.525 | 11600 |  | 17128.475 | 0 | 6428.475 | 6428.475 | 10700
* | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  | 22300 | 11600 | 11600 | 5171.525 | 5171.525 | 5171.525 | 5171.525 | 11600 |  | 17128.475 | 0 | 6428.475 | 6428.475 | 10700
1 | Sửa chữa Trường MN Nậm Din, THCS Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 2500 | 1200 | 1200 | 140.663 | 140.663 | 140.663 | 140.663 | 1200 |  | 2359.337 | 0 | 1059.337 | 1059.337 | 1300
2 | Sửa chữa Trường MN Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh | 2000 | 1000 | 1000 | 597.737 | 597.737 | 597.737 | 597.737 | 1000 |  | 1402.263 | 0 | 402.263 | 402.263 | 1000
3 | Sửa chữa Trường MN Bình Minh | Xã Chiềng Đông | 2000 | 1000 | 1000 | 511.103 | 511.103 | 511.103 | 511.103 | 1000 |  | 1488.897 | 0 | 488.897 | 488.897 | 1000
4 | Sửa chữa Trường MN, TH số 1 Thị trấn | Thị trấn | 2500 | 1300 | 1300 | 538.965 | 538.965 | 538.965 | 538.965 | 1300 |  | 1961.035 | 0 | 761.035 | 761.035 | 1200
5 | Sửa chữa Trường PTDT BT TH&THCS Tênh phông | Tênh Phông | 2300 | 1100 | 1100 | 520.349 | 520.349 | 520.349 | 520.349 | 1100 |  | 1779.651 | 0 | 579.651 | 579.651 | 1200
6 | Sửa chữa Trường TH Mường Mùn | Mường Mùn | 3500 | 1800 | 1800 | 771.992 | 771.992 | 771.992 | 771.992 | 1800 |  | 2728.008 | 0 | 1028.008 | 1028.008 | 1700
7 | Sửa chữa Trường TH&THCS Nà Sáy | Nà Sáy | 1900 | 1000 | 1000 | 414.716 | 414.716 | 414.716 | 414.716 | 1000 |  | 1485.284 | 0 | 585.284 | 585.284 | 900
8 | Sửa chữa Trường THCS Mường Mùn | Mường Mùn | 2500 | 1200 | 1200 | 640.147 | 640.147 | 640.147 | 640.147 | 1200 |  | 1859.853 | 0 | 559.853 | 559.853 | 1300
9 | Sửa chữa Trường PTDTBT THCS Mùn Chung | Mùn Chung | 1500 | 1000 | 1000 | 393.666 | 393.666 | 393.666 | 393.666 | 1000 |  | 1106.334 | 0 | 606.334 | 606.334 | 500
10 | Sửa chữa Nhà làm việc Phòng GD&ĐT | Thị trấn | 1600 | 1000 | 1000 | 642.187 | 642.187 | 642.187 | 642.187 | 1000 |  | 957.813 | 0 | 357.813 | 357.813 | 600

## Biểu 04 DC trung han 2021-2025 (hidden)
Biểu số 04
ĐỀ XUẤT NHU CẦU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 |  |  | Đề xuất điều chỉnh |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Tăng | Giảm
[6 empty] | Đã giao năm 2021 | Đã giao năm 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TỔNG SỐ
* | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 92000 | 92000 | 79000 | 0 | 47378 | 27000 | 27000 | 79000
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 52000 |  | 38689 | 13000 |  | 65000 | 13.000 triệu đồng từ nguồn vốn giảm không thực hiện dự án của công trình Đường liên xã Quài Cang – Tỏa Tình
2 | Đường liên xã Quài Cang – Tỏa Tình |  | 27000 | 27000 | 27000 |  | 8689 |  | 27000 |  | Hủy dự án
3 | Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mùn Chung | [6 empty] | 14000 |  | 14000 | Bổ sung dự án; 14.000 triệu đồng từ nguồn vốn giảm không thực hiện dự án của công trình Đường liên xã Quài Cang – Tỏa Tình.

## Biểu 5 ĐC KHV 2022 vốn NSĐP (hidden)
BIỂU SỐ 05
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (TỈNH QUẢN LÝ)
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2022 đã giao |  | Điều chỉnh kế hoạch vốn NSĐP năm 2022 |  | Kế hoạch vốn NSĐPnăm 2022 sau điều chỉnh | Nguyên nhân điều chỉnh | Ghi chú
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSĐP | Tăng | Giảm
| Tổng cộng | 193053.283 | 20850.391 | 20850.391 | 20850.391 | 20850.391 | 0 | 106.544 | 20743.847
1 | Đường nội cụm trung tâm cụm xã Nà Sáy | 3162.11 | 789.791 | 789.791 | 789.791 | 789.791 |  | 12.556 | 777.235 | Thừa vốn do hết nhiệm vụ chi | Đề xuất điều chỉnh KHV
2 | Kè chống sạt lở khu dân cư khu vực thị trấn Tuần Giáo | 43500 | 1047.523 | 1047.523 | 1047.523 | 1047.523 |  | 93.988 | 953.535
3 | Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | 12000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |  |  | 6800 |  | Giữ nguyên KHV đã giao
4 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | 7500 | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 |  |  | 2969
5 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | 14000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 7000
6 | Kè khu lâm trường và khu dân cư khối Sơn Thủy thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo | 4535 | 233.768 | 233.768 | 233.768 | 233.768 |  |  | 233.768
7 | Trụ sở xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo | 7300 | 34.366 | 34.366 | 34.366 | 34.366 |  |  | 34.366
8 | Trường THCS xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo | 9200 | 322.648 | 322.648 | 322.648 | 322.648 |  |  | 322.648
9 | Đường Nậm Din - Khua Trá huyện Tuần Giáo | 30566 | 809.703 | 809.703 | 809.703 | 809.703 |  |  | 809.703
10 | Đường Phiêng Pi - Trại Phong huyện Tuần Giáo | 46300 | 380.008 | 380.008 | 380.008 | 380.008 |  |  | 380.008
11 | Đường giao thông xã Ẳng Cang, huyện Tuần Giáo | 4990.173 | 165.109 | 165.109 | 165.109 | 165.109 |  |  | 165.109
12 | Sửa chữa đường Mường Khong, bản Huổi Nôm, huyện Tuần Giáo | 5000 | 27.387 | 27.387 | 27.387 | 27.387 |  |  | 27.387
13 | Trường mầm non Mường Mùn xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo | 5000 | 271.088 | 271.088 | 271.088 | 271.088 |  |  | 271.088

## Bểu 06 ĐCKHV 2022, CTMTQG (hidden)
BIỂU SỐ 06
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2022 đã giao |  | Điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2022 |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2022 sau điều chỉnh | Nguyên nhân điều chỉnh | Ghi chú
|  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tăng | Giảm
| Tổng cộng | 238485 | 208792.514 | 151763 | 150593 | 88452 | 87282 | 0 | 22743.834 | 64538.166
I | Cương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 33663 | 30347.114 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 0 | 35.853 | 1221.147
1 | Đường giao thông từ bản Cộng đến bản Phang xã Chiềng Đông | 4000 | 3823 | 14.853 | 14.853 | 14.853 | 14.853 |  | 14.853 | 0 | Thừa vốn do hết nhiệm vụ chi (Chi phí này đã thực hiện - Nhân dân đóng góp) | Đề xuất điều chỉnh KHV
2 | Đường giao thông từ ngã ba Pa Cá đến bản Nậm Cá xã Nà Sáy | 4950 | 4609 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 0
3 | Điểm trường mầm non Chiềng Ban xã Mùn Chung | 1890 | 1643.514 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |  | 1 | 15.93 | Thừa vốn do hết nhiệm vụ chi
4 | Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường Thín | 4673 | 4450 | 85.286 | 85.286 | 85.286 | 85.286 |  |  | 85.286 |  | Giữ nguyên KHV
5 | Đường Nậm Cá - Hồng Lực xã Nà Sáy | 14500 | 12512 | 523.532 | 523.532 | 523.532 | 523.532 |  |  | 523.532
6 | Bản đặc biệt khó khăn (01 bản) Đường nội bản Dửn - Giai đoạn 2 | 1100 | 850 | 120.635 | 120.635 | 120.635 | 120.635 |  |  | 120.635
7 | Đường bản Hán xã Quài Cang | 1050 | 993.8 | 63.714 | 63.714 | 63.714 | 63.714 |  |  | 63.714
8 | Nhà văn hoá bản Co Đứa xã Mường Khong | 1500 | 1465.8 | 412.05 | 412.05 | 412.05 | 412.05 |  |  | 412.05
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 83822 | 57445.4 | 29506 | 28336 | 29506 | 28336 | 0 | 2707.981 | 25628.019
* | Dự án tiếp chi | 60462 | 35255.4 | 6146 | 6146 | 6146 | 6146 | 0 | 634.117 | 5511.883
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Tòng | 3162 | 3564.6 | 34 | 34 | 34 | 34 |  | 8.193 | 25.807 | Thừa vốn do hết nhiệm vụ chi | Đề xuất điều chỉnh KHV
2 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã Nà Sáy | 5700 | 5536 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 0.037 | 18.963
3 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 625.887 | 1374.113 | Do trừ chi phí dự phòng; khối lượng xây lắp giảm so với hợp đồng; chi phí GPMB giảm so với QĐ phê duyệt
4 | Đường QL279 - TT xã Pú Nhung | 14950 | 10188 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 |  |  | 1949 |  | Giữ nguyên KHV
5 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) – bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo. | 14000 | 3900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
6 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | 1400 | 1053.43 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6
7 | Đường giao thông từ bản Sáng đến bản Ten Cá xã Quài Cang | 3050 | 3025 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16
8 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | 1900 | 1850 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11
9 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | 2300 | 2276.9 | 93 | 93 | 93 | 93 |  |  | 93
10 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | 2000 | 1861.47 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18
* | Dự án khởi công mới | 23360 | 22190 | 23360 | 22190 | 23360 | 22190 | 0 | 2073.864 | 20116.136
4 | Trụ sở xã Mường Khong | 14900 | 14155 | 14900 | 14155 | 14900 | 14155 |  | 1161.545 | 12993.455 | Không chi hết KHV đã giao | Đề xuất điều chỉnh KHV
5 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | 1950 | 1850 | 1950 | 1850 | 1950 | 1850 |  | 39.449 | 1810.551
6 | Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | 6510 | 6185 | 6510 | 6185 | 6510 | 6185 |  | 872.87 | 5312.13
III | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 57689 | 57689 | 0 | 20000 | 37689
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 38689 | 38689 |  | 20000 | 18689 | Không chi hết KHV đã giao | Đề xuất điều chỉnh KHV
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 9000 | 9000 |  |  | 9000 |  | Giữ nguyên KHV
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000

## Bieur 07 Đề xuất KHV (hidden)
BIỂU SỐ 07
ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2022 đã giao |  | Điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2022 |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2022 sau điều chỉnh | Nguyên nhân điều chỉnh
|  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tăng | Giảm
| Tổng cộng | 33637.508 | 27565.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.433 | 0 | 2177.433
I | Cương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 9600 | 8640.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 0 | 6.815
1 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | 9600 | 8640.106 |  |  |  |  | 6.815 |  | 6.815 | Trả nợ sau QT
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 6609 | 5446.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.44 | 0 | 136.44
* | Dự án tiếp chi | 6609 | 5446.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.44 | 0 | 136.44
1 | Đường từ bản Mu - bản Cưởm | 3760 | 2880.104 |  |  |  |  | 67.239 |  | 67.239 | Trả nợ sau QT
2 | Đường bê tông QL 279 - bản Vánh 3 | 2849 | 2566.423 |  |  |  |  | 69.201 |  | 69.201
III | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 17428.508 | 13478.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.178 | 0 | 2034.178
1 | Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn, xã Chiềng Đông | 5128.508 | 5103.477 |  |  |  |  | 8.037 |  | 8.037 | Trả nợ sau QT
2 | Đường trung tâm xã Tỏa Tình - bản Hua Sa A, huyện Tuần Giáo | 2800 | 2628 |  |  |  |  | 119.131 |  | 119.131 | Có khối lượng hoàn thành, nhưng chưa bố trí đủ vốn
3 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong | 7500 | 3837 |  |  |  |  | 1907 |  | 1907
4 | Nước sinh hoạt bản Ten Cá | 2000 | 1910 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | Trả nợ sau QT