## BTH
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 - HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Số công trình |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 |  |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Tiếp chi | KCM | CBĐT |  | Tiếp chi | KCM | CBĐT
| TỔNG CỘNG | 17 | 7 | 7 | 3 | 36645 | 22325 | 11200 | 600
1 | Vốn Cân đối NSĐP (huyện quản lý) | 5 | 3 | 2 | 0 | 24045 | 18045 | 6000 | 0
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 12 | 4 | 5 | 3 | 12600 | 4280 | 5200 | 600
- | UBND huyện Tuần Giáo | 12 | 4 | 5 | 3 | 10080 | 4280 | 5200 | 600
- | UBND Thị Trấn Tuần Giáo |  |  |  |  | 2520 |  |  |  | Chưa Phân bổ chi tiết

## B1 NSDP
Biểu số 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DO HUYỆN QUẢN LÝ) NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn NSĐP năm 2024 |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022,2023 | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  | 119450 | 119450 | 22485 | 22485 | 20580.725 | 20580.725 | 22485 | 22485 | 22485 | 22485 | 55113 | 55113 | 63687.8 | 59713 | 112496 | 55113 | 24045 | 4600
I | Công trình tiếp chi |  | 91000 | 91000 | 22485 | 22485 | 20580.725 | 20580.725 | 22485 | 22485 | 22485 | 22485 | 55113 | 55113 | 63687.8 | 59713 | 88603 | 55113 | 18045 | 4600
1 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 8849 | 21909 | 21909 | 24484.8 | 24210 | 40000 | 21909 | 8020 | 2301.032 |  | Tiếp chi
2 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 6000 | 6000 | 4095.725 | 4095.725 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 15034 | 15034 | 17676 | 15034 | 18000 | 15034 | 2966 | 0 |  | Tiếp chi
3 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 33000 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 18170 | 18170 | 21527 | 20469 | 30603 | 18170 | 7059 | 2298.968 |  | Tiếp chi
II | Công trình khởi công mới năm 2024 |  | 28450 | 28450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23893 | 0 | 6000
1 | Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách |  | 13500 | 13500 | [12 empty] | 11893 |  | 3000 |  |  | KCM 2024
2 | Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo |  | 14950 | 14950 | [12 empty] | 12000 |  | 3000 |  |  | KCM 2024

## B5 CTMTQG (Vốn kéo dài) (hidden)
Biểu số 5
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 (VỐN KÉO DÀI NĂM 2022 CHUYỂN SANG)
0
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH Vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang năm 2023 | [7 empty] | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | KH Vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang |  | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/5/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/6/2023 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 158050 | 147181.9 | 30589.455 | 30589.455 | 7114 | 7114 | 15193 | 15193 | 29464.855 | 29464.855 | 145283
A | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 121000 | 121000 | 23581 | 23581 | 2800 | 2800 | 9564 | 9564 | 23581 | 23581 | 121000
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 121000 | 121000 | 23581 | 23581 | 2800 | 2800 | 9564 | 9564 | 23581 | 23581 | 121000
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | Nhóm B | Thị trấn Tuần Giáo | 2022-2025 | Số 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 19817 | 19817 | 2800 | 2800 | 5800 | 5800 | 19817 | 19817 | 65000
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2022-2024 | Số 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 2129 | 2129 | 0 | 0 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 26000
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | Số 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 1635 | 1635 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 30000
B | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 37050 | 26181.9 | 7008.455 | 7008.455 | 4314 | 4314 | 5629 | 5629 | 5883.855 | 5883.855 | 24283
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 37050 | 26181.9 | 7008.455 | 7008.455 | 4314 | 4314 | 5629 | 5629 | 5883.855 | 5883.855 | 24283
1 | Trụ sở xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2022-2024 | Số 111/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14900 | 14155 | 3935 | 3935 | 2700 | 2700 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 14155
2 | Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | Nhóm C | Xã Mường Thín | 2022-2023 | Số 113/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 5900 | 5900 | 2208 | 2208 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1694 | 1694 | 6185 | Thừa vốn
3 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | Nhóm C | Xã Quài Tở | 2022-2023 | Số 112/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1950 | 1850 | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | Thừa vốn
4 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Nà Sáy - Mường Khong | 2020-2022 | Sô 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 2000 | 728.855 | 728.855 | 114 | 114 | 114 | 114 | 161.855 | 161.855 | 2000 | Thừa vốn
5 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | Nhóm C | Xã Mường Khong | 2018-2020 | Số 152/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2300 | 2276.9 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93

## B2 đấu giá đất
Biểu số 02
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Năm 2023 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023 | Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết năm 2023 | Lũy kế giá trị giải ngân đến hết năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Ghi chú
|  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/10/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 | Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 68950 | 10350 | 5808.888 | 8508.888 | 8508.888 | 8222.24 | 8995.7 | 8222.188 | 12600 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I | Ban Quản lý dự án các công trình |  | 68950 | 7650 | 5808.888 | 5808.888 | 5808.888 | 8222.24 | 8995.7 | 8222.188 | 10080 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
* | Công trình tiếp chi |  | 16800 | 7650 | 5808.888 | 5808.888 | 5808.888 | 8222.24 | 8995.7 | 8222.188 | 4280 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2104315841
1 | Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4600 | 1700 | 1358.888 | 1358.888 | 1358.888 | 2287.888 | 1862.9 | 2287.888 | 1080 | Tiếp chi | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1429.706 | 3342.4 | 1429.7 | 1200 | Tiếp chi | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2104.3158
3 | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 3600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1735.8 | 1500 | 1000 | Tiếp chi | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5000 | 3250 | 1750 | 1750 | 1750 | 3004.646 | 2054.6 | 3004.6 | 1000 | Tiếp chi | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
* | Công trình KCM 2024 |  | 52150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
1 | Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang) |  | 1600 | [7 empty] | 1000 | KCM 2024
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở |  | 350 | [7 empty] | 200 | KCM 2024
3 | Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở |  | 1600 | [7 empty] | 1000 | KCM 2024
4 | Sân vận động huyện Tuần Giáo |  | 44500 | [7 empty] | 1500 | Lồng ghép: Ngân sách tỉnh là 24.500 triệu đồng; Ngân sách huyện 20.000 triệu đồng
5 | Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo |  | 4100 | [7 empty] | 1500 | Thực hiện công tác GPMB năm 2024
* | Chuẩn bị đầu tư năm 2024 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
1 | Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng Sinh |  | 1500 | [7 empty] | 200 | CBDT
2 | Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông |  | 1500 | [7 empty] | 200 | CBDT
3 | Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh |  | 1500 | [7 empty] | 200 | CBDT
II | UBND thị trấn Tuần Giáo |  |  | 2700 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  | 2520 | Chưa phân bổ chi tiết | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!