## biểu 01 (hidden)
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 | [8 empty] | Ghi chú
|  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Dự kiến vốn từng năm
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
[10 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 125336 | 125336 |  |  | 22234 | 24705
I | HUYỆN TUẦN GIÁO | [6 empty] | 125336 | 125336 |  |  | 22234 | 24705 | Giao bằng Nghị quyết HĐND tỉnh giao cho huyện
78397

## Biểu số 1 (hidden)
Biểu số 1
KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 (HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
ĐVT: Trệu đồng
STT | Tên công trình | TMĐT | Giải ngân | Tổng vốn giao năm 2021 | QĐ số 2186 ngày 18/12/2020 | QĐ số 1492 ngày 18/12/2020 | QĐ số 635 ngày 12/3/2021 | QĐ số 680 ngày 15/3/2021 | QĐ số 1537 ngày 06/7/2021 | QĐ số 1519 ngày 08/7/2021 | Phê duyệt dự án | Hợp đồng xây lắp | Lũy kế vốn giải ngân đến tháng 30/9/2021 | Lũy kế vốn giải ngân đến tháng 31/10/2021 | Lũy kế vốn giải ngân đến tháng 25/11/2021 | Kế hoạch vốn năm 2021 | Không giải ngân | Thừa vốn | Nhu cầu vốn | Ghi chú |  |  | 2336 | 0.095075
| Tổng cộng | 120380 | 21596.619 | 22234 | 22234000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4880000000 | 0 | 0 | 19254619000 | 21154619000 | 21596.619 | 22234 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2336 | 0.90492
I | Vốn dự phòng NSTW | 35900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
1 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo | 14950000000 | [14 empty] | 0
2 | Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản Hiệu, bản Kép xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo | 14950000000 | [14 empty] | 0
3 | Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | 6000000000 | [14 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 865998.8756 | 951453.5846 | 0.97133 | 1
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương | 120380 | 21596.619 | 22234 | 22234000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4880000000 | 0 | 0 | 19254619000 | 21154619000 | 21596.619 | 22234 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97133 |  | 24570 | 1
1 | Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | 4500 | 2107.826 | 2500 | 2500000000 | [5 empty] | 10/9/2021 | 25/9/2021 | 207826000 | 2107826000 | 2107.826 | 2500 | [6 empty] | 0.90492 | 0.97133
2 | Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết | 40000 | 4120 | 4120 | 9000000000 |  |  |  |  | -4880000000 | 09/9/2021 | 25/9/2021 | 4120000000 | 4120000000 | 4120 | 4360 |  |  |  | Nhận 200 triệu từ CT: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng nội vụ + Phòng văn hóa; Nhận 40 triệu đồng từ Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. |  |  | 0.095075 | 0.97133
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên | 18000 | 4534 | 4534 | 4534000000 | [5 empty] | 08/9/2021 | 23/9/2021 | 4534000000 | 4534000000 | 4534 | 4534 | [6 empty] | 0.095075 | 5.72
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | 33000 | 3994.793 | 4000 | 4000000000 | [5 empty] | 07/9/2021 | 24/9/2021 | 3994793000 | 3994793000 | 3994.793 | 4000 | [6 empty] | 0.10506 | #DIV/0!
5 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | 12000 | 2000 | 2000 | 2000000000 | [7 empty] | 2000000000 | 2000000000 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 23932.619 | 0.97406
6 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng nội vụ + Phòng văn hóa | 8000 |  | 200 | 200000000 | [14 empty] | KCM 2023; Chuyển 200 triệu cho CT: Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết |  |  | 24570 | 1
7 | Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg | 4880 | 4840 | 4880 | [8 empty] | 4398000000 | 4398000000 | 4840 | 4840 |  | 40000000 |  | Chuyển 40 triệu cho CT: Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết |  |  | 0 | 0
III | Nguồn vốn 275 | 40358000000 | [18 empty] | 2026131000
1 | Sửa chữa đường Mường Khong - bản Hua Sát xã Mường Khong huyện Tuần Giáo | 14990000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn | 0
2 | Nâng cấp đường QL6 - bản Lồng (giai đoạn II) huyện Tuần Giáo | 11500000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
3 | Đường từ bản Hua Mức 1 đến trụ sở tạm xã Pú Xi | 11068000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
4 | Đường TT xã Tỏa Tình, bản Hua Sa A | 2800000000 | [17 empty] | Thiếu vốn
5 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong huyện Tuần Giáo | [18 empty] | Lồng ghép CĐNSĐP; NSH | 1944117100
IV | Nguồn vốn chương trình nông thôn mới | 97056043000 | [18 empty] | #DIV/0! | 53284000
1 | Đường QL6 - bản Núm - bản Hốc | 7000000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn | 888017000
2 | Nhà văn hóa thể thao xã Phình Sáng | 2823400000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn | 0
3 | Đường QL6 - bản Cong xã Quài Cang | 3870000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
4 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã Nà Sáy | 5700000000 | [17 empty] | Trả sau QT
5 | Đường trung tâm xã Pú Nhung - bản Phiêng Pi | 10500000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
6 | Đường KM5 + 75m (lối rẽ đi thủy điện Long Tạo đến bản Hua Mức 1, xã Pú Xi | 14100000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
7 | Đường vào bản Khua Trá và bản Phiêng Hoa xã Phình Sáng | 6000000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
8 | Nâng cấp đường từ TT xã Tênh Phông đến ngã ba Há Dùa (giai đoạn 1) | 9500000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
9 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | 9600000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
10 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Tòng | 3612758000 | [17 empty] | Trả nợ sau QT
11 | Đường QL6 - bản Kệt | 7449885000
12 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | 2000000000
13 | Nhà văn hoá xã Mường Mùn | 2050000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
14 | Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản Mường 1 + 2 + 3 (2 nhà) | 2250000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
15 | Nhà văn hoá bản Thín B, xã Mường Thín | 1150000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
16 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | 1400000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
17 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | 1900000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
18 | Nhà văn hóa xã Chiềng Đông | 2050000000
19 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | 2300000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
20 | Đường BT nội bản Noong Luông | 1800000000
V | Nguồn vốn chương trình 135 | 40413000000 | [18 empty] | 1234191000
1 | Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản Nong Tóng, xã Nà Tòng | 5200000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Phình Sáng | 1550000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
3 | Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường Thín | 4673000000 | [17 empty] | Trả nợ sau QT
4 | Đường giao thông từ bản Cộng đến bản Phang xã Chiềng Đông | 4000000000 | [17 empty] | Trả nợ sau QT
5 | Đường giao thông từ ngã ba Pa Cá đến bản Nậm Cá xã Nà Sáy | 4950000000 | [17 empty] | Trả nợ sau QT
6 | Điểm trường mầm non Chiềng Ban xã Mùn Chung | 1890000000 | [17 empty] | Trả nợ sau QT
7 | Đường Nậm Cá - Hồng Lực xã Nà Sáy | 14500000000 | [17 empty] | Trả nợ sau QT
8 | Đường bản Hán xã Quài Cang | 1050000000
9 | Bản đặc biệt khó khăn (01 bản) Đường nội bản Dửn - Giai đoạn 1 | 1100000000
10 | Nhà văn hóa bản Co đứa | 1500000000
VI | Chương trình 30a | 12000000000 | [18 empty] | #DIV/0!
1 | Đường trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng Á huyện Tuần Giáo | 12000000000 | [17 empty] | Hết nhiệm vụ chi. Thừa vốn
VII | Vốn NSTW | 45000000000 | [18 empty] | #DIV/0!
1 | Trường THCS thị trấn Tuần Giáo | 45000000000 | [17 empty] | Giải ngân TV
Note on F5: admin: UBND huyện
Note on G5: admin: UBND huyện
Note on H5: admin: UBND huyện
Note on I5: admin: UBND huyện
Note on J5: admin: UBND huyện
Note on K5: admin: UBND huyện

## Biểu số 2 (hidden)
Biểu số 02
KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
ĐVT: Trệu đồng
TT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn năm 2021 |  |  | Lũy kế vốn giao đến 31/12/ 2021 | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế KLTH đến 31/12/2021 | Khối lượng giải ngân |  |  | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021 | Nhu cầu vốn năm 2022 | KH vốn năm 2022 | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 (Kế hoạch vốn Giao đầu năm) | Số 1519, ngày 08/7/2021 | Số..../QĐ-UBND, ngày,,,tháng,,,năm 2021 |  | 6 Tháng | Năm 2021 | Lũy kế từ khởi công |  | 6 Tháng | Năm 2021 | Lũy kế từ khởi công
* | TỔNG CỘNG (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) |  | 107500 | 22034 | -4880 | 240 | 17394 | 471 | 24915.872 | 24915.872 | 24915.872 | 2000 | 17394 | 17494 | 17494 | 24705 | 24705 |  | 125336
1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4500 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2700 | 2700 | 2700 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 |  | 17836
2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết | TT Tuần Giáo | 40000 | 9000 | -4880 | 240 | 4360 |  | 4695.751 | 4695.751 | 4695.751 |  | 4360 | 4360 | 4360 | 10000 | 10000
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | TT Tuần Giáo | 18000 | 4534 |  |  | 4534 |  | 4690.148 | 4690.148 | 4690.148 |  | 4534 | 4534 | 4534 | 4500 | 4500
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 33000 | 4000 |  |  | 4000 |  | 4529.845 | 4529.845 | 4529.845 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 7705 | 7705
5 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã Nà Sáy + xã Mường Khong | 12000 | 2000 |  |  | 2000 | 471 | 8300.128 | 8300.128 | 8300.128 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 1000 | 1000
- | Xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 880 |  | 880 |  | 880 |  | 880 | 880 |  |  | 880 | 880 | 880
- | Xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 | 260 |  |  | 260 | 260 | 260
- | Xã Mường Khong | Xã Mường Khong | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120
- | Xã Mường Mùn | Xã Mường Mùn | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
- | Xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80
- | Xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
- | Xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 360 | 360 | 360
- | Xã Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200
- | Xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 | 1060 |  |  | 1060 | 1060 | 1060
- | Xã Pú Nhung | Xã Pú Nhung | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 | 180
- | Xã Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120
- | Xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  |  | 160 | 160 | 160
- | Xã Ta Ma | Xã Ta Ma | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
- | Thị Trấn Tuần Giáo | Thị Trấn Tuần Giáo | 940 |  | 940 | -40 | 900 |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 | 900 |  |  | Thừa 40 triệu do (hộ Quàng Văn Pọm, không thực hiện) chuyển 40 sang công trình: Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết
- | Xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
- | Xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 | 240

## Biểu số 3 (hidden)
Biểu số 03
KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023-2025 (HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
ĐVT: Trệu đồng
TT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Kế hoạch vốn năm 2021 |  |  | Lũy kế vốn giao đến 31/12/ 2021 | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế KLTH đến 31/12/2021 | Khối lượng giải ngân |  |  | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021 | Nhu cầu vốn năm 2022 | KH vốn năm 2023 - 2025 | Ghi chú
|  |  |  | Số 2186, ngày 18/12/2020 (Kế hoạch vốn Giao đầu năm) | Số 1519, ngày 08/7/2021 | Số..../QĐ-UBND, ngày,,,tháng,,,năm 2021 |  | 6 Tháng | Năm 2021 | Lũy kế từ khởi công |  | 6 Tháng | Năm 2021 | Lũy kế từ khởi công
* | TỔNG CỘNG (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) |  | 48000 | 11500 | -4880 | 240 | 6860 | 0 | 7395.751 | 7395.751 | 7395.751 | 0 | 6860 | 6860 | 6860 | 11500 | 17836 |  | 125336
1 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng nội vụ + Phòng văn hóa | TT Tuần Giáo | 8000 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2700 | 2700 | 2700 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 17836 | Phần vốn còn lại lồng ghép bằng các nguồn vốn hợp pháp khác. | 107500
2 | Hạ tầng ngoài hàng rào chợ thị trấn Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 40000 | 9000 | -4880 | 240 | 4360 |  | 4695.751 | 4695.751 | 4695.751 |  | 4360 | 4360 | 4360 | 10000 |  |  | 17836
- | Xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 880 |  | 880 |  | 880 |  | 880 | 880 |  |  | 880 | 880 | 880
- | Xã Quài Nưa | Xã Quài Nưa | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 | 260 |  |  | 260 | 260 | 260
- | Xã Mường Khong | Xã Mường Khong | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120
- | Xã Mường Mùn | Xã Mường Mùn | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
- | Xã Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80
- | Xã Nà Tòng | Xã Nà Tòng | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
- | Xã Nà Sáy | Xã Nà Sáy | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 360 | 360 | 360
- | Xã Chiềng Sinh | Xã Chiềng Sinh | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200
- | Xã Quài Tở | Xã Quài Tở | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 | 1060 |  |  | 1060 | 1060 | 1060
- | Xã Pú Nhung | Xã Pú Nhung | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 | 180
- | Xã Rạng Đông | Xã Rạng Đông | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120
- | Xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  |  | 160 | 160 | 160
- | Xã Ta Ma | Xã Ta Ma | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
- | Thị Trấn Tuần Giáo | Thị Trấn Tuần Giáo | 940 |  | 940 | -40 | 900 |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 | 900 |  |  | Thừa 40 triệu do (hộ Quàng Văn Pọm, không thực hiện) chuyển 40 sang công trình: Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết
- | Xã Tỏa Tình | Xã Tỏa Tình | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40
- | Xã Mường Thín | Xã Mường Thín | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 240 | 240 |  |  | 240 | 240 | 240
9836

## Sheet1
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Nghị Quyết số /NQ-HĐND ngày / 7 / 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Số Quyết định; ngày tháng năm ban hành | Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã giao (Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/12/2021) | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh | [6 empty] | Dự kiến Kế hoạch đầu tư công tiếp chi giai đoạn 2026-2030 | Ghi chú
[5 empty] | TMĐT | Tổng số vốn NSĐP | Trong đó: |  |  |  |  | TMĐT | Tổng số vốn NSĐP | Trong đó:
[7 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 đến năm 2025 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
| Tổng cộng |  |  |  | 160840 | 125336 | 22234 | 22234 | 80868 |  |  | 158340 | 125336 | 22234 | 22234 | 25506 | 26009 | 29353
I | Công trình KCM và hoàn thành giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | 112840 | 94029 | 22234 | 22234 | 49561 |  |  | 112840 | 101443 | 22234 | 22234 | 25506 | 26009 | 5460
1 | Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | Năm 2021 -2022 | QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 | 5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 49561 |  |  | 5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 1000 |  |  |  | Tiếp chi; điều chỉnh TMĐT tại NQ số 02/NQ-TTHĐND ngày 21/01/2022
2 | Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết | Thị trấn Tuần Giáo | Năm 2021 -2023 | QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 | 40000 | 40000 | 4360 | 8700 |  |  |  | 40000 | 40000 | 4360 | 8700 | 10956 | 15984 |  |  | Tiếp chi
3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên | Thị trấn Tuần Giáo | Năm 2021 -2023 | QĐ số 71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 | 18000 | 18000 | 4534 | 4500 |  |  |  | 18000 | 18000 | 4534 | 4500 | 6000 | 2966 |  |  | Tiếp chi
4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | Năm 2021 -2023 | QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021 | 33000 | 23189 | 4000 | 6534 |  |  |  | 33000 | 30603 | 4000 | 6534 | 7550 | 7059 | 5460 |  | Tiếp chi
5 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa xã Mường Khong | Xã Mường Khong - Nà Sáy | Năm 2020 -2022 | QĐ số 53/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  | 12000 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  | (LG: vốn NSĐP tỉnh 7.000 triệu đồng; NTM: 2.000 triệu đồng) Đã bố trí đủ vốn NSĐP (Huyện quản lý)
6 | Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg |  |  |  | 4840 | 4840 | 4840 |  |  |  |  | 4840 | 4840 | 4840
II | Công trình KCM giai đoạn 202-2025 hoàn thành giai đoạn 2026-2030 |  |  |  | 48000 | 31307 | 0 | 0 | 31307 | 31307 |  | 45500 | 23893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23893 | 21607 | Lồng ghép vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030 | 21607 | Số tiền thiếu này LG với nguồn vốn nào?
7 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng nội vụ + Phòng văn hóa | Thị trấn Tuần Giáo |  |  | 8000 | 31307 |  |  | 31307 |  |  | 8000 | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 1500 | Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 1.500 triệu đồng | LG nguồn vốn … 1.000 trđ.
8 | Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào + GPMB Chợ thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo |  |  | 40000 | [14 empty] | Hủy bỏ dứ án Lý do: Chủ đầu tư dự kiến xây dựng hạ tầng khu chợ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
9 | Trụ sở thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | [9 empty] | 14000 | 9500 |  |  |  |  | 9500 | 4500 | Bổ sung dự án Lý do: Trong quá trình GPMB để thi công dự án Công viên cây xanh, trụ sở UBND thị trấn Tuần Giáo sẽ bị phá dỡ và đã được quy hoạch XD tại vị trí mới Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 4.500 triệu đồng | LG nguồn vốn … 1.496 trđ.
10 | Trụ sở xã Quài Cang | Xã Quài Cang | [9 empty] | 10500 | 3500 |  |  |  |  | 3500 | 7000 | Bổ sung dự án Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 7.000 triệu đồng | LG nguồn vốn … 8.000 trđ.
11 | Đường từ bản Phình Cứ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1) | Xã Ta Ma | [9 empty] | 13000 | 4393 |  |  |  |  | 4393 | 8607 | Bổ sung dự án Dự kiến bố trí vốn NSĐP giai đoạn 2026-2030: 8.607 triệu đồng | đổi tên vì bản phiêng cải đổi tên thành Phình Cứ