| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO Số: /NQ-HĐND DỰ THẢO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày tháng 7 năm 2022 |
| --- | --- |

# NGHỊ QUYẾT

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”

#### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO

#### KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;

Tiếp theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021” (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung giám sát được xác định trong Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết.

Điều 3. Đoàn giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân tại phiên họp tháng 11/2022; báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

- Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì xây dựng đề cương, lịch giám sát, dự thảo báo cáo, Nghị quyết giám sát; phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, các ban HĐND huyện giúp Đoàn giám sát triển khai thực hiện nội dung, kế hoạch giám sát.

- Văn phòng HĐND&UBND tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Đoàn giám sát, Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2022./.

| Nơi nhận: - TT Huyện ủy; - TT HĐND, UBND huyện; - UBMTTQ VN huyện; - Tổ đại biểu HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND huyện; - Các phòng, ban, ngành huyện; - TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; - LĐ, CV VP HĐND&UBND huyện; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Lò Văn Cương |
| --- | --- |

DANH SÁCH 
ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

“Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi ngân sách

trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:      /NQ-HĐND, ngày  /7/2022

của HĐND huyện khóa XXI)

I. ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Trưởng đoàn: Ông Lò Văn Cương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND.

2. Phó Trưởng đoàn: Ông Trần Bình Trọng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện,

3. Thành viên

- Ông: Quàng Văn Cương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban KT - XH HĐND huyện, thành viên;

- Ông: Giàng A Dơ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện, thành viên;

- Bà: Nguyễn Thị Huyền, Huyện ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, thành viên;

- Bà: Đặng Thị Nga, Phó trưởng ban KT - XH HĐND huyện, thành viên;

- Bà: Bạc Thị Hồng, Phó trưởng ban Dân tộc HĐND huyện, thành viên;

II. MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Bà: Nguyễn Thị Ban, Kế toán Văn phòng HĐND&UBND;

2. Ông: Mã Biên Cương, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện;

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”

(Kèm theo Nghị quyết số:   /NQ-HĐND, ngày   /7/2022 của

HĐND huyện)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Pháp luật về thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện từ tháng 01.2020 đến 31.12.2021.

- Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thu chi ngân sách trên địa bàn huyện; thông qua hoạt động giám sát nhận định mức độ tiếp cận pháp luật và ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về ngân sách để có những kiến nghị thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Yêu cầu

Hoạt động giám sát phải cụ thể, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm về thực hiện các quy định của pháp luật trong thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Sau giám sát phải có nhận định, đánh giá khách quan, nghiêm túc, đồng thời có các kiến nghị rõ ràng, đúng trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

1. Phạm vi giám sát

Giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”.

2. Đối tượng giám sát

UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch; Chi cục thuế Tuần Giáo - Tủa Chùa và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

III. NỘI DUNG GIÁM SÁT

1. Việc ban hành các văn bản và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức của UBND các cấp trong thực hiện các quy định của pháp luật về về thu chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”.

2. Trách nhiệm quản lý Nhà nước, việc phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật thu chi ngân sách trên địa bàn huyện (thời điểm từ tháng 01.2020 đến 31.12.2021).

3. Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi ngân sách trên địa bàn huyện.

IV. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

1. Thời gian giám sát

1.1. Tháng 8 năm 2022

Xây dựng và thông qua Đề cương giám sát trên cơ sở Nghị quyết và kế hoạch giám sát của HĐND huyện; gửi đề cương báo cáo giám sát đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.2. Tháng 9 năm 2022

Thu thập, nghiên cứu tài liệu, thông tin có liên quan phục vụ giám sát. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát.

1.3. Tháng 10 năm 2022

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo theo nội dung đoàn giám sát yêu cầu.

- Tổ chức đoàn đi giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị.

- Đoàn giám sát làm việc với đại diện lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan  liên quan về nội dung giám sát.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát.

- Xin ý kiến các thành viên trong đoàn giám sát về dự thảo báo cáo, nghị quyết kết quả giám sát.

1.4. Tháng 11 năm 2022

- Trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về dự thảo báo cáo, nghị quyết kết quả giám sát.

- Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND huyện hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát.

- Gửi báo cáo, dự thảo nghị quyết đến đại biểu HĐND huyện, trình HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

(Thời gian và lịch trình cụ thể, đoàn giám sát sẽ có thông báo bằng văn bản đến các cơ quan đơn vị chịu sự giám sát).

2. Phương pháp giám sát

- Giám sát thông qua các báo cáo của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Giám sát thông qua kiểm hồ sơ, tài liệu có liên quan.

- Giám sát thực tế tại địa bàn các xã, thị trấn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn giám sát

- Ban hành đề cương, thông báo lịch giám sát đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát.

- Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát, trình Thường trực HĐND huyện xem xét, kết luận tại phiên họp tháng 11/2022.

- Trình HĐND huyện Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

2. Các cơ quan của HĐND huyện

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện giúp đoàn giám sát triển khai nội dung, kế hoạch giám sát.

- Tổ chức tham mưu, xây dựng và hoàn thiện đề cương, báo cáo kết quả giám sát; Nghị quyết kết quả giám sát trình Thường trực HĐND huyện.

2.2. Các Ban khác của HĐND huyện

Tham gia, phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện triển khai, thực hiện nội dung, kế hoạch giám sát.

2.3. Văn phòng HĐND&UBND huyện

- Tiếp nhận các báo cáo, ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn thực hiện theo yêu cầu của đoàn giám sát.

- Thực hiện công tác bảo đảm, tổ chức phục vụ các hoạt động của đoàn giám sát.

3. UBND huyện, các cơ quan, đơn vị

3.1. UBND huyện

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc; UBND các xã, thị trấn thuộc đối tượng giám sát thực hiện các yêu cầu của đoàn giám sát.

- Chuẩn bị báo cáo theo đề cương của đoàn giám sát; giải trình các vấn đề có liên quan với đoàn giám sát, Thường trực HĐND huyện.

3.2. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần, địa điểm, thời gian làm việc với đoàn giám sát theo quy định; thực hiện các yêu cầu khác có liên quan đến hoạt động của đoàn giám sát.

- Các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế Tuần Giáo - Tủa Chùa cử lãnh đạo tham gia đoàn giám sát để cung cấp thông tin, giải trình những vấn đề đoàn giám sát yêu cầu.

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn cử đại diện lãnh đạo tham gia phối hợp với đoàn khi tiến hành giám sát tại địa bàn./.