## Thu ĐG đất+ Tăng thu 21-25
Biểu số 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TĂNG THU NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo báo cáo thẩm tra số số 48 /BC-BKTXH ngày 15/9/2024 của Ban KTXH,HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 | Trong đó: | [24 empty] | Ghi chú
[13 empty] | Năm 2021 |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  |  | Năm 2024 |  |  |  |  | Năm 2025
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 197650 | 152200 | 13917.58 | 13917.58 | 67583.641 | 13788.29 | 0 | 10548.29 | 10548.29 | 0 | 8949.2 | 0 | 5709.2 | 5709.2 | 0 | 15062.716 | 0 | 12362.716 | 12362.716 | 0 | 16283.435 | 0 | 0 | 2783.435 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0
I | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 130620 | 85170 | 13917.58 | 13917.58 | 62450.206 | 13788.29 | 0 | 10548.29 | 10548.29 | 0 | 8255.2 | 0 | 5015.2 | 5015.2 | 0 | 14306.716 | 0 | 11606.716 | 11606.716 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 59420 | 59620 | 13917.58 | 13917.58 | 10226.418 | 7819.29 | 0 | 7819.29 | 7819.29 | 0 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 2130.128 | 0 | 2130.128 | 2130.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp đường nội thị Tân Giang | C | TT Tuần Giáo | 2019 | 2024 | 0,397 km đường GTNT cấp C | Số 172/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 | 5200 | 5200 |  |  | 3752 | 3050 |  | 3050 | 3050 |  | 202 |  | 202 | 202 |  | 500 |  | 500 | 500
- | Nâng cấp đường Khối 20/7 - bản Đông | C | TT Tuần Giáo | 2019 | 2024 | 250,7m đường GTNT loại C | Số 171/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 | 5000 | 5200 |  |  | 304.646 | 304.646 |  | 304.646 | 304.646
- | Nâng cấp vỉa hè Khối Trường Xuân | C | TT Tuần Giáo | 2020 | 2021 | Vỉa hè dài 1.905,78m | Số 165/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 | 9500 | 9500 | 5000 | 5000 | 3870 | 3870 |  | 3870 | 3870
- | Đường từ sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | C | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 5050 | 5050 | 2507 | 2507 | 440 | 440 |  | 440 | 440
- | Vỉa hè khối Tân Thủy | C | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 6600 | 6600 | 6400.235 | 6400.235 | 75 | [5 empty] | 75 |  | 75 | 75
- | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu dưỡng lão khối Tân Tiến | C | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 170 | 170 | 10.345 | 10.345 | 154.644 | 154.644 |  | 154.644 | 154.644
- | Đường nội thị thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo | C | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 20400 | 20400 |  |  | 29.128 | [10 empty] | 29.128 |  | 29.128 | 29.128
- | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | C | Xã Mường Khong | 2020 | 2023 | 1,84km đường GTNT loại C | Số 1334/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 7500 | 7500 |  |  | 1601 | [10 empty] | 1601 |  | 1601 | 1601
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 71200 | 25550 | 0 | 0 | 37823.788 | 2729 | 0 | 2729 | 2729 | 0 | 4738.2 | 0 | 4738.2 | 4738.2 | 0 | 9476.588 | 0 | 9476.588 | 9476.588 | 0 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 26700 | 25550 | 0 | 0 | 34033.788 | 2729 | 0 | 2729 | 2729 | 0 | 4738.2 | 0 | 4738.2 | 4738.2 | 0 | 9476.588 | 0 | 9476.588 | 9476.588 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8510 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa | C | xã Quài Nưa | 2022 | 2024 | 2,242 km đường GTNT cấp C | Số 16/QD-UBND ngày 01/3/2022 | 3600 | 3600 |  |  | 3341.7 | [5 empty] | 229.7 |  | 229.7 | 229.7 |  | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  | 712
- | Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã Phình Sáng | C | xã Phình Sáng | 2022 | 2024 | 1,014 km đường GTNT cấp C | Số 30/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 | 3600 | 3600 |  |  | 3500 | [7 empty] | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
- | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + Đường tránh QL279) | C | TT Tuần Giáo | 2021 | 2022 | Đèn trang trí ngang đường tổng số 12 vị trí | Số 52/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 | 4800 | 4800 |  |  | 4479 | 2729 |  | 2729 | 2729 | [6 empty] | 1750 |  | 1750 | 1750
- | Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu xã Tỏa Tình | C | xã Tỏa Tình | 2022 | 2024 | 1,004 km đường GTNT cấp C | Số 18/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 | 2100 | 2100 |  |  | 1842.4 | [5 empty] | 1088.6 |  | 1088.6 | 1088.6 |  | 753.8 |  | 753.8 | 753.8
- | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | C | xã Quài Cang | 2022 | 2024 | 2,023 km đường GTNT cấp C | Số 22/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 2703 | [5 empty] | 203 |  | 203 | 203 |  | 2500 |  | 2500 | 2500
- | Nâng cấp cầu Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, TT Tuần Giáo | C | TT Tuần Giáo | 2022 | 2024 | Cầu dài 51,09m đường vào cầu dài 95m. Mặt đường khối Huổi Củ dài 157,32m | Số 42/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 | 4600 | 4600 |  |  | 4415.888 | [5 empty] | 929 |  | 929 | 929 |  | 1358.888 |  | 1358.888 | 1358.888 |  | 1080 |  |  |  |  | 1048
- | Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài Tở (cũ) | C | xã Quài Tở | 2022 | 2023 | Phá dỡ tường rào, L=100,29m San nền tổng diện tích S = 1.606,52m2 | Số 37/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 | 1050 | 1050 |  |  | 773.7 | [5 empty] | 675.2 |  | 675.2 | 675.2 |  | 98.5 |  | 98.5 | 98.5
- | Cổng chào huyện Tuần Giáo | C | xã Quài Tở | 2022 | 2022 | Rộng tim hai cột là 23.6m, cao 9.5m | Số 39/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 | 1800 | 1800 |  |  | 1708.1 | [5 empty] | 1392.7 |  | 1392.7 | 1392.7 |  | 315.4 |  | 315.4 | 315.4
- | Nâng cấp cầu đi bản Co Muông xã Nà Tòng | C | Xã Nà Tòng | 2022 | 2024 | 33,1m cầu | Số 67/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 | 1000 | 1000 |  |  | 220 | [5 empty] | 220 |  | 220 | 220
- | Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang) | C | Xã Quài Cang | [8 empty] | 1500 | [15 empty] | 1000 |  |  |  |  | 500
- | Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom Ban xã Quài Tở | C | Xã Quài Tở | [8 empty] | 300 | [15 empty] | 200 |  |  |  |  | 100
- | Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở | C | Xã Quài Tở | [8 empty] | 1500 | [15 empty] | 1000 |  |  |  |  | 500
- | Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo | C | TT Tuần Giáo | [8 empty] | 3000 | [15 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500
- | Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng Sinh | C | Xã Chiềng Sinh | [8 empty] | 1200 | [15 empty] | 200 |  |  |  |  | 1000
- | Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng Đông | C | Xã Chiềng Đông | [8 empty] | 1200 | [15 empty] | 200 |  |  |  |  | 1000
- | Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã Chiềng Sinh | C | Xã Chiềng Sinh | [8 empty] | 1200 | [15 empty] | 200 |  |  |  |  | 1000
- | Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc Công an các xã: Quài Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, Nà Tòng, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pú Xi, Quài Cang |  | Các xã |  |  |  |  | 1150 |  |  |  | 1150 | [15 empty] | 1000 |  |  |  |  | 150
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 | [6 empty] | 44500 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290
- | Sân vận động huyện Tuần Giáo | B | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 44500 |  |  |  | 3790 | [15 empty] | 1500 |  |  |  |  | 2290
3 | UBND thị trấn Tuần Giáo | [10 empty] | 14400 | 3240 |  |  |  |  | 3240 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  | 2700
II | NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH | [6 empty] | 67030 | 67030 | 0 | 0 | 5133.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 | 694 | 0 | 756 | 0 | 756 | 756 | 0 | 3683.435 | 0 | 0 | 2783.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | C | Xã Mường Khong | 2020 | 2023 | 1,84km đường GTNT loại C | Số 1334/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 7500 | 7500 |  |  | 694 | [5 empty] | 694 |  | 694 | 694 | [16 empty] | LG vốn 275; CĐNSĐP tỉnh QL; đấu giá QSD đất
2 | Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo | C | xã Quài Cang | 2022 | 2024 | 2,023 km đường GTNT cấp C | Số 22/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 | 3000 | 3000 |  |  | 179.3 | [10 empty] | 179.3 |  | 179.3 | 179.3 | [11 empty] | LG vốn đấu giá
3 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | C | TT Tuần Giáo |  |  |  |  | 33000 | 33000 |  |  | 422.384 | [10 empty] | 422.384 |  | 422.384 | 422.384 | [11 empty] | LG vốn CĐNS huyện QL
4 | Nhà văn hóa bản Bó Giáng, xã Quài Nưa | C | Xã Quài Nưa |  |  |  |  | 950 | 950 |  |  | 154.316 | [10 empty] | 154.316 |  | 154.316 | 154.316 | [11 empty] | LG vốn viện trợ xăng dầu
5 | Trường mầm non Nà Sáy, huyện Tuần Giáo | C | Xã Nà Sáy |  |  |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 77.041 | [15 empty] | 77.041 |  |  | 77.041 | [6 empty] | LG vốn TPCP
6 | Trường mầm non Khong Hin huyện Tuần Giáo | C | Xã Nà Sáy |  |  |  |  | 5010 | 5010 |  |  | 119.54 | [15 empty] | 119.54 |  |  | 119.54 | [6 empty] | LG vốn TPCP
7 | Trường mầm non Sao Mai huyện Tuần Giáo | C | Xã Phình Sáng |  |  |  |  | 3750 | 3750 |  |  | 25.447 | [15 empty] | 25.447 |  |  | 25.447 | [6 empty] | LG vốn TPCP
8 | Trường mầm non Tênh Phông huyện Tuần Giáo | C | Xã Tênh Phông |  |  |  |  | 3920 | 3920 |  |  | 68.873 | [15 empty] | 68.873 |  |  | 68.873 | [6 empty] | LG vốn TPCP
9 | Đường trung tâm xã Tỏa Tình - bản Hua Sa A, huyện Tuần Giáo | C | Xã Tỏa Tình |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  |  | 107.747 | [15 empty] | 107.747 |  |  | 107.747 | [6 empty] | LG vốn TPCP
10 | Nhà ban giám hiệu và CTPT trường MN Pú Xi, xã Pú Xi huyện tuần Giáo | C | Xã Pú Xi |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 44.787 | [15 empty] | 44.787 |  |  | 44.787 | [6 empty] | LG vốn NTM
11 | Xây dựng hạ tầng Trường Mầm non Khong Hin, xã Mường Khong |  | Xã Mường Khong | [8 empty] | 1800 | [15 empty] | 1800 |  |  | 1800 | [6 empty] | Kết dư từ thu tiền SD đất 1.294,115321 tr.đ + Kết dư ngân sách 505,884679 tr.đ
12 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo |  | TT Tuần Giáo | [8 empty] | 900 | [15 empty] | 900 | [9 empty] | Tăng thu tiền SD đất 854,780444 tr.đ + Kết dư ngân sách 45,219556 tr.đ
13 | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên |  | Xã Mường Mùn | [8 empty] | 540 | [15 empty] | 540 |  |  | 540 | [6 empty] | Kết dư ngân sách

## ĐC SD đất 2024+tăng thu 2023
Biểu số 02
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC, PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 VÀ TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Kèm theo báo cáo thẩm tra số số 48 /BC-BKTXH ngày 15/9/2024 của Ban KTXH,HĐND huyện Tuần Giáo)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Thời gian thực hiện |  | Tổng mức đầu tư | KH vốn năm 2024 đã giao | Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2024 |  | Kế hoạch vốn năm 2024 sau điều chỉnh, bổ sung | Ghi chú
|  |  |  | Khởi công (năm) | Hoàn thành (năm) |  |  | Tăng | Giảm
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1000 | 4240 | 1000 | 4240
I | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
* | Ban Quản lý dự án các công trình (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
- | Điều chỉnh giảm | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0
| Chưa phân bổ chi tiết | [5 empty] | 1000 |  | 1000 | 0 | Đã giao tại QĐ 1926/QĐ-UBND, 20/12/2023
- | Điều chỉnh tăng |  |  |  |  | 1150 | 0 | 1000 | 0 | 1000
| Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc Công an các xã: Quài Nưa, Mường Mùn, Pú Nhung, Nà Tòng, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Pú Xi, Quài Cang |  | Các xã | 2024 | 2025 | 1150 |  | 1000 |  | 1000
II | NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 |  |  |  |  | 3690 | 0 | 3240 | 0 | 3240
* | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất |  |  |  |  | 3690 | 0 | 3240 | 0 | 3240
1 | Xây dựng hạ tầng Trường Mầm non Khong Hin, xã Mường Khong |  | Xã Mường Khong | 2024 | 2025 | 2000 |  | 1800 |  | 1800 | Kết dư từ thu tiền SD đất 1.294,115321 tr.đ + Kết dư ngân sách 505,884679 tr.đ | Tiền kết dư
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo |  | TT Tuần Giáo | 2024 | 2025 | 1150 |  | 900 |  | 900 | Tăng thu tiền SD đất 854,780444 tr.đ + Kết dư ngân sách 45,219556 tr.đ | 2149.8032 | Tổng
3 | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên |  | Xã Mường Mùn | 2024 | 2025 | 540 |  | 540 |  | 540 | Kết dư ngân sách | 1058.6989 | Còn lại
[12 empty] | 1091.1042 | Đã lấy