## Sheet1
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH TỪ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2022
(Kèm theo báo cáo số:97/BC-BKTXH ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban KTXH, HĐND huyện)
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên công trình | TMĐT | Kế hoạch vốn năm 2022 | Điều chỉnh KHV năm 2022 |  | KHV năm 2022 sau điều chỉnh | Ghi chú
|  |  |  | Giảm (-) | Tăng (+)
| TỔNG CỘNG | 17600000000 | 4541199000 | 1956502000 | 1433447000 | 5518144000
I | Sự nghiệp giao thông | 8300000000 | 2541199000 | 0 | 1433447000 | 3974646000
1 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã (Giai đoạn 2) | 8300000000 | 2541199000 |  | 1433447000 | 3974646000 | Thiếu vốn. Nhận từ CT: Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy: 1.425,72 triệu đồng; Sửa chữa nhà khách UBND huyện: 7,727 triệu đồng
II | Sự nghiệp kinh tế khác | 9300000000 | 2000000000 | 1956502000 | 0 | 1543498000
1 | Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy | 9300000000 | 2000000000 | 1948775000 |  | 51225000 | Thừa vốn do công trình chưa được phê duyệt được phương án GPMB. Chuyển sang CT: Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã (Giai đoạn 2): 1.425,72 triệu đồng
2 | Sửa chữa nhà khách UBND huyện | 2500000000 | 1500000000 | 7727000 |  | 1492273000 | Thừa vốn. Chuyển sang CT: Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã (Giai đoạn 2): 7,727 triệu đồng