## Sheet1 (hidden)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022 (lần 3)
(Kèm theo tờ trình số: /TTr-BQLDACCT ngày tháng năm 2022)
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên công trình | TMĐT | Khối lượng thực hiện đến 20/12/2022 | KHV đã giao đến 31/10/2022 |  |  | KHV điều chỉnh |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng | KHV đến 31/12/2021 | KHV năm 2022 | Dư vốn | Nhu cầu
| Tổng cộng | 25920000000 | 12100162000 | 13680281000 | 5626105000 | 8054176000 | 2028894000 | 2028894000
I | Nguồn sự nghiệp | 25920000000 | 12100162000 | 13680281000 | 5626105000 | 8054176000 | 2028894000 | 2028894000
* | Sự nghiệp giao thông | 8300000000 | 5541199000 | 5541199000 | 3000000000 | 2541199000 | 0 | 2028894000
1 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã (Giai đoạn 2) | 8300000000 | 5541199000 | 5541199000 | 3000000000 | 2541199000 |  | 2028894000 | Nhu cầu vốn
* | Sự nghiệp kinh tế khác | 17620000000 | 6558963000 | 8139082000 | 2626105000 | 5512977000 | 2028894000 | 0
1 | Sửa chữa trung tâm văn hóa TT - TH | 520000000 | 439280000 | 479384000 |  | 479384000 | 40104000 |  | Dư vốn chờ QT
2 | Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang | 5300000000 | 3627410000 | 3659698000 | 2126105000 | 1533593000 | 32288000 |  | Dư vốn chờ QT
3 | Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy | 9300000000 | 1000000000 | 2500000000 | 500000000 | 2000000000 | 1948775000 |  | Công trình đang trình phương án GPMB
4 | Sửa chữa nhà khách UBND huyện | 2500000000 | 1492273000 | 1500000000 |  | 1500000000 | 7727000
5 | Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản Hiệu, bản Kép xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo | 14950000000 | 14834056000 | 14500000000 | 12000000000 | 2500000000 |  | 334056000 | Nhu cầu vốn
6 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo | 14950000000 | 14430081000 | 13000000000 | 13000000000 | 0 |  | 1430081000 | Nhu cầu vốn
7 | Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | 6000000000 | 5714752000 | 5500000000 | 5000000000 | 500000000 |  | 214752000 | Nhu cầu vốn
Note on B12: Admin: 312
Note on B13: Admin: 332

## Sheet2
ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH VỐN CHO CÁC CÔNG TRÌNH TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH VÀ NGUỒN BỔ SUNG CỦA TỈNH, NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 100/BC-BKTXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ban KTXH,HĐND huyện)
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên công trình | TMĐT | Khối lượng thực hiện đến 20/12/2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Điều chỉnh KHV năm 2022 |  | KHV năm 2022 sau điều chỉnh | Ghi chú
[7 empty] | Tăng (+) | Giảm (-)
| Tổng cộng | 58400000000 | 34978889000 | 33000000000 | 30000000000 | 6050000000 | 3059613147 | 0 | 9109613147
1 | Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản Hiệu, bản Kép xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo | 14950000000 | 14834056000 | 14500000000 | 12000000000 | 2500000000 | 334056000 |  | 2834056000 | Trả nợ sau QT. Lấy từ nguồn dự phòng NS tỉnh tại QĐ số 2337/QĐ-UBND ngày 26/12/2022, số tiền là 334,056 triệu đồng
2 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo | 14950000000 | 14430081000 | 13000000000 | 13000000000 | 0 | 1430081000 |  | 1430081000 | Trả nợ sau QT. Lấy từ nguồn dự phòng NS tỉnh tại QĐ số 2337/QĐ-UBND ngày 26/12/2022, số tiền là 1.235,944 triệu đồng. QĐ số 2338/QĐ-UBND ngày 26/12/2022, với số tiền 177,769 triệu đồng và Nguồn dự phòng NS huyện tại QĐ 4458/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, với số tiền là 16,368 triệu đồng
3 | Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | 6000000000 | 5714752000 | 5500000000 | 5000000000 | 500000000 | 214752000 |  | 714752000 | Lấy từ Nguồn dự phòng NS huyện tại QĐ 4458/QĐ-UBND ngày 20/12/2021.
4 | Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã Tênh Phông | 1200000000 |  |  |  | 700000000 | 200000000 |  | 900000000
5 | Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường trên địa bàn xã Toả Tình | 600000000 |  |  |  | 400000000 | 100000000 |  | 500000000
6 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Huổi Nôm, xã Mường Khong | 800000000 |  |  |  | 500000000 | 100000000 |  | 600000000
7 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Phiêng Pẻn - Co Sản, xã Mùn Chung | 1000000000 |  |  |  | 700000000 | 100000000 |  | 800000000
8 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Tênh Lá, xã Pú Nhung | 250000000 |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  | 200000000
9 | Khắc phục hậu quả thiên tai trường PTDTBT - TH và THCS Tênh Phông | 850000000 |  |  |  | 600000000 | 161493147 |  | 761493147
10 | Xây dựng khu trung tâm mới xã Quài Cang | 5900000000 |  |  |  | 0 | 24828000 |  | 24828000 | Trả nợ sau Quyết toán. Vốn lấy từ QĐ số 2338/QĐ-UBND ngày 26/12/2022.
11 | Trường mầm non Nà Sáy, huyện Tuần Giáo | 3100000000 |  |  |  | 0 | 83575000 |  | 83575000
12 | Nâng cấp đường bản Chăn | 3500000000 |  |  |  | 0 | 99961000 |  | 99961000
13 | Nâng cấp đường vào bản Co Phát (Giai đoạn 2) | 5300000000 |  |  |  | 0 | 160867000 |  | 160867000